## Dashboard
แผนพัฒนาแพลตฟอร์ม PDPA 15 โมดูล — ภาพรวม (PM / SA) ¦ Next.js + Go
สร้างจากรายการฟังก์ชัน 243 ข้อ + ผลเทียบ OneTrust + ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ ¦ ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากชีตอื่น
ตัวชี้วัด | ค่า
จำนวน Feature ใน WBS ทั้งหมด | 275
ฟังก์ชันจากรายการ 243 ข้อที่มีงานรองรับ | 243
Feature ที่ PM/SA เพิ่ม (บริการกลาง + User & Permission) | 32
Must / Should / Nice-to-have | 140 / 112 / 23
Feature ของระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (Epic IAM) | 21
Feature ที่ OneTrust ไม่มี (จุดต่าง) | 24
จำนวน Task ทั้งหมด (Task_List) | 1306
Effort รวม (man-day) | 4287.2
Effort รวม + contingency (man-day) | 4930.28
ระยะเวลารวม (sprint) | 32
ระยะเวลารวม (เดือน โดยประมาณ) | 14.7
วันเริ่มโครงการ | 2026-11-02
MVP go-live (สิ้นสุด P1) | 2027-05-28
เสร็จครบทุก Phase | 2028-01-21
ทีมสูงสุด (คน, ไม่รวม Legal/Doc) | 25
งบตาม effort (บาท, รวม contingency) | 28847807.5
งบทีมเต็มเวลา (บาท) | 44020000
สรุปราย Phase
Phase | man-day (รวม contingency) | Sprints | เริ่ม | สิ้นสุด | งบทีมเต็มเวลา (บาท) | คอขวด
P0 – Foundation + User & Permission | 817.535 | 6 | 2026-11-02 | 2027-01-22 | 8205000 | BE
P1 – MVP กฎหมายหลัก | 1604.71 | 9 | 2027-01-25 | 2027-05-28 | 13657500 | FE
P2 – Governance & คู่ค้า | 778.895 | 5 | 2027-05-31 | 2027-08-06 | 6987500 | FE
P3 – Should | 1352.86 | 8 | 2027-08-09 | 2027-11-26 | 11180000 | FE
P4 – Nice-to-have + AI | 376.28 | 4 | 2027-11-29 | 2028-01-21 | 3990000 | QA
ข้อสังเกตของ PM / SA
• บริการกลาง (Epic PLT) เป็นฐานของทุกโมดูล — workflow/SLA, form engine, document composer, versioning/approval และ audit ใช้ร่วม 10+ โมดูล จึงอยู่ใน P0 และต้นของ P1
• User & Permission (Epic IAM): Keycloak ดูแล login / SSO / MFA ส่วน RBAC + ขอบเขตข้อมูลตามหน่วยงานเขียนใน Go และตรวจทุก endpoint ผ่าน x-permission ใน OpenAPI; SSO/ThaID และการปกปิด PII ดึงเข้า P1
• จุดต่างจาก OneTrust ที่ควรส่งให้ถึงมือลูกค้าเร็ว: DSA/DPA generator (agreement engine เดียว), คลัง RoPA มาตรฐานภาษาไทย, wizard ประกาศ + checklist ม.23, แจ้งเหตุล่าช้า 15 วัน, data center ในไทย
• ความเสี่ยงที่ต้องจัดการก่อนเริ่ม: หา tech lead Go / Next.js, PoC Keycloak multi-tenant และ ThaID, ย้าย business rule ของระบบ Consent เดิม (FSD V3.2)
• ปรับกำลังคนราย phase ที่ชีต Assumptions แล้วดูคอลัมน์ 'คอขวด' และตาราง Utilization ในชีต Roadmap เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเวลาและงบ
วิธีใช้ไฟล์
• ปรับจำนวนคนราย phase อัตราค่าแรง และสัดส่วน SA/UX/QA ที่ชีต Assumptions → ระยะเวลา งบ และ timeline คำนวณใหม่อัตโนมัติ
• ปรับขนาดงาน (XS-XL), Priority หรือย้าย Phase ของฟีเจอร์ที่ชีต WBS (ช่องสีเหลือง); คอลัมน์ OneTrust ช่วยจัดลำดับจุดต่าง
• ชีต Task_List แตกทุกฟีเจอร์เป็นงานราย role (SA / UX / BE-Go / FE-Next.js / QA) พร้อม dependency — ใส่ Sprint และผู้รับผิดชอบได้ แล้ว import เข้า Jira
• ชีต Roles_Permissions คือแบบร่าง Role (16 บทบาท), Permission matrix และนโยบายความปลอดภัย สำหรับยืนยันกับลูกค้าใน T06
• ชีต Architecture มีแผนภาพ ADR และ mapping Epic → Go package / Next.js route; ชีต Traceability ยืนยันว่าฟังก์ชันทั้ง 243 ข้อมีงานรองรับ

## Assumptions
สมมติฐานและพารามิเตอร์การประมาณการ
ช่องสีเหลืองแก้ได้ — ทุกชีตคำนวณใหม่อัตโนมัติ
พารามิเตอร์ | ค่า | คำอธิบาย
วันทำงานต่อ Sprint | 10 | sprint ละ 2 สัปดาห์
Focus factor | 80% | สัดส่วนเวลาที่ใช้พัฒนาได้จริง (หักประชุม วันหยุด ลา)
Contingency | 15% | เผื่อความไม่แน่นอนของประมาณการ
SA (% ของ BE+FE) | 12% | วิเคราะห์ business rules, ERD, OpenAPI spec ต่อฟีเจอร์
UX (% ของ FE เฉพาะฟีเจอร์ที่มีหน้าจอใหม่) | 40% | ใช้กับฟีเจอร์ที่ช่อง UX = Y
QA (% ของ BE+FE) | 35% | test case, automated test (Go API / Playwright), regression
PM: วันต่อ Sprint สำหรับงานบริหารต่อเนื่อง | 3 | ceremonies, status report, steering, risk / issue
วันเริ่มโครงการ | 2026-11-02 | วันจันทร์แรกของ sprint 1
DevOps: วันต่อ Sprint สำหรับงานต่อเนื่อง | 5 | ดูแล environment, release, monitoring, on-call (ไม่นำไปคำนวณระยะเวลา)
ขนาดงาน (Size) | Dev-days | ตัวอย่าง
XS | 1 | เพิ่มฟิลด์ / ปรับเล็กน้อย / ใช้บริการกลางเกือบทั้งหมด
S | 3 | CRUD หน้าจอเดียว
M | 5 | มี logic หรือหลายหน้าจอ
L | 10 | ซับซ้อน มี integration หรือ engine ย่อย
XL | 20 | engine, SDK, scanner, diagram
- | 0 | ไม่มีงานส่วนนี้
บทบาท | คน P0 | คน P1 | คน P2 | คน P3 | คน P4 | อัตรา (บาท/วัน) — ตัวอย่าง | ใช้คำนวณระยะเวลา
PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7000 | ไม่ (ทำคู่ขนาน)
SA | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7000 | ใช่ (คอขวด)
UX/UI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ใช่ (คอขวด)
Backend (Go) | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6500 | ใช่ (คอขวด)
Frontend (Next.js) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5500 | ใช่ (คอขวด)
QA | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4500 | ใช่ (คอขวด)
DevOps | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6500 | ใช่ (คอขวด)
Legal/DPO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8000 | ไม่ (ทำคู่ขนาน)
Technical writer | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3500 | ไม่ (ทำคู่ขนาน)
กำลังคนปรับได้ราย phase (ramp-up / ramp-down) — PM, Legal/DPO และ Doc ไม่ใช้คำนวณระยะเวลาแต่ใช้คำนวณงบ
สมมติฐานและนอกขอบเขต
• Stack: Next.js (App Router, TypeScript) สำหรับ admin และ portal; Go (modular monolith) + worker สำหรับ backend; PostgreSQL; Keycloak สำหรับ login/SSO/MFA; Valkey; object storage แบบ S3 — ฐานข้อมูลและ IdP เป็นสมมติฐานที่ปรับได้
• ระบบ Consent เดิม (.NET + Blazor) ใช้เป็นต้นแบบ domain model และ test case ตาม FSD V3.2 แต่เขียนใหม่ด้วย Go; ย้ายข้อมูลเดิมผ่าน CON-22 และ T26
• ฟังก์ชันทั้ง 243 ข้อจากไฟล์ 15 โมดูลอยู่ใน WBS ด้วยรหัสเดิม; ฟังก์ชันผู้ใช้และสิทธิ์ ORG-09 ถึง ORG-19 ย้ายมาอยู่ Epic IAM; PLT-xx และ IAM-xx คือ feature ที่ PM/SA เพิ่มเพื่อให้สร้างได้จริง
• หน่วยประมาณการคือ man-day; BE/FE รวม unit test แล้ว; SA, UX, QA คิดเป็นสัดส่วนของงาน dev ตามพารามิเตอร์ด้านบน
• ระยะเวลาต่อ phase คำนวณจากบทบาทที่เป็นคอขวด (SA, UX, BE, FE, QA, DevOps) โดยไม่รวม PM, Legal, Doc ซึ่งทำงานคู่ขนาน
• งานใน phase เดียวกันทำคู่ขนานได้ แต่ phase ถัดไปเริ่มหลัง phase ก่อนหน้าเสร็จ (แผนแบบอนุรักษ์) — ในทางปฏิบัติเริ่มวิเคราะห์ phase ถัดไปได้เร็วกว่านี้
• เนื้อหากฎหมาย (template, คลังกิจกรรม, clause) จัดทำโดยบทบาท Legal/DPO ใน T15, T34, T40 — ระบบให้เฉพาะกลไก
• ไม่รวม: ค่า cloud / hardware, ค่า pentest ภายนอก, ค่าที่ปรึกษากฎหมาย, ค่าบริการ e-signature / SMS / LLM, แอปมือถือเต็มรูปแบบ (มีเฉพาะ SDK), support 24x7
• Mobile SDK (CON-07) ต้องใช้นักพัฒนา iOS / Android ซึ่งอยู่นอกทีม Next.js / Go — ประมาณการเป็นงาน FE และอาจจ้างภายนอก
• อัตราค่าแรงเป็นตัวอย่างเพื่อคำนวณงบประมาณเท่านั้น ควรแทนด้วยอัตราจริงขององค์กร
• Sprint ยาว 2 สัปดาห์; วันหยุดนักขัตฤกษ์สะท้อนผ่าน focus factor

## WBS
WBS — Epic / Feature พร้อมประมาณการ (man-day)
ช่องสีเหลือง (Priority, Phase, ขนาดงาน BE/FE, UX) แก้ได้ ¦ SA/UX/QA คำนวณจากสัดส่วนในชีต Assumptions ¦ คอลัมน์ OneTrust มาจากไฟล์เปรียบเทียบ 15 โมดูล (สีแดง = จุดต่าง)
ID | Epic | ชื่อ Epic | ฟีเจอร์ (TH) | Feature (EN) | ที่มา / อ้างอิง | Priority | Phase | งาน Backend (Go) | งาน Frontend (Next.js) | เกณฑ์การยอมรับ (AC) | ขึ้นกับ | BE size | FE size | UX | BE (วัน) | FE (วัน) | SA (วัน) | UX (วัน) | QA (วัน) | รวม (วัน) | OneTrust | หมายเหตุ
PLT-01 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | โครงระบบ Go modular monolith + Next.js monorepo | Solution skeleton | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | โครง backend/internal/<module>, chi router + oapi-codegen (OpenAPI-first), pgx + sqlc, goose migration, config, error model RFC 9457, health/readiness, graceful shutdown; binary api / worker / scanner | Turborepo + pnpm: apps/admin, apps/portal (App Router, TypeScript), packages/ui (shadcn/ui + Tailwind), api-client generate จาก OpenAPI, layout และเมนูตามสิทธิ์ | สร้างโมดูลใหม่จาก template ได้ภายใน 1 วัน; แก้ OpenAPI แล้ว Go stub และ TS client generate ใน CI | T04, T05 | L | M | N | 10 | 5 | 1.8 | 0 | 5.3 | 22.1 | -
PLT-02 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Multi-tenant และการแยกข้อมูล | Multi-tenancy & isolation | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | tenant registry, resolver จาก subdomain / custom domain / token, tenant_id ทุกตาราง + PostgreSQL RLS (SET app.tenant_id ต่อ transaction), provisioning (master data, role มาตรฐาน), โหมด DB แยกต่อ tenant | tenant context ใน middleware ของ Next.js, custom domain ของ portal | ผู้ใช้ tenant A เข้าถึงข้อมูล tenant B ไม่ได้แม้เรียก API ตรง (automated test ทุก endpoint) | PLT-01 | L | S | N | 10 | 3 | 1.6 | 0 | 4.6 | 19.2 | -
PLT-03 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | ระบบหลายภาษา TH/EN | Localization (i18n) | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | ตาราง translation สำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง (ข้อความยินยอม ประกาศ template), Accept-Language, fallback | next-intl ข้อความ UI TH/EN, วันที่ พ.ศ. / ค.ศ., เขตเวลา Asia/Bangkok, ฟอนต์ไทย | ทุกหน้าสลับ TH/EN ได้ และวันที่แสดง พ.ศ. ตามการตั้งค่า | PLT-01 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | -
PLT-04 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | บริการแจ้งเตือน Email / SMS / LINE / In-app | Notification service | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | template มีตัวแปร (TH/EN), adapter SMTP/SES, SMS gateway ไทย, LINE Messaging API, in-app ผ่าน SSE, ส่งผ่าน River + retry, delivery log, quiet hours | หน้าจัดการ template พร้อม preview, กระดิ่งแจ้งเตือนใน admin, หน้าสถานะการส่ง | ส่งล้มเหลวมี retry อัตโนมัติ และตรวจสถานะรายข้อความได้ | PLT-10 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | -
PLT-05 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Workflow & SLA engine | Workflow / SLA engine | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | state machine กำหนดได้ต่อ tenant (JSON definition), มอบหมายคน/กลุ่ม, SLA timer แบบวันปฏิทิน / วันทำการ / ชั่วโมง พร้อมวันหยุดไทย, reminder และ escalation ด้วย River scheduled job, comment, history | component กระดานงาน, timeline, ป้าย SLA, หน้าตั้งค่า workflow แบบฟอร์ม | นับ SLA ถูกต้องเมื่อข้ามวันหยุด และแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดตามที่ตั้ง (unit test ครอบคลุมกรณีข้ามวันหยุด) | PLT-10, ORG-20 | XL | M | Y | 20 | 5 | 3 | 2 | 8.8 | 38.8 | - | บริการกลางที่ DSAR, Breach, DPIA, Vendor และ Tasks ใช้
PLT-06 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Form & assessment engine | Dynamic form & assessment engine | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | form schema มีเวอร์ชัน (JSON), ประเภทคำถาม, conditional logic, คะแนน/น้ำหนัก, validation ฝั่ง server, คำตอบ JSONB, มอบหมายผู้ตอบรายส่วน | Form builder ลากวาง (dnd-kit) + renderer ใช้ร่วม admin และ portal (react-hook-form + zod), preview หลายภาษา | สร้างแบบประเมินที่มีเงื่อนไขซ่อน/แสดงและคิดคะแนนได้โดยไม่เขียนโค้ด; ทุกโมดูลใช้ renderer เดียวกัน | PLT-01 | L | XL | Y | 10 | 20 | 3.6 | 8 | 10.5 | 52.1 | - | ใช้ร่วม: ฟอร์มความยินยอม, คำขอใช้สิทธิ, แจ้งเหตุ, DPIA, คู่ค้า, RoPA, checklist
PLT-07 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | ความเห็น ไฟล์แนบ และไทม์ไลน์กิจกรรม | Collaboration components | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | comment + @mention, ไฟล์แนบ, activity feed ต่อ record แบบ polymorphic, แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง | component ความเห็น / ไฟล์แนบ / ไทม์ไลน์ ใช้ร่วมทุกโมดูล | ทุกโมดูลใช้ component เดียวกัน และการ mention ส่งแจ้งเตือน | PLT-09, PLT-12 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | -
PLT-08 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | เวอร์ชันและการอนุมัติ | Versioning & approval framework | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | snapshot + diff ของ record, สถานะ ร่าง → รอตรวจ → อนุมัติ → เผยแพร่, ผู้อนุมัติหลายระดับ, maker-checker | แถบสถานะเวอร์ชัน, หน้าเปรียบเทียบเวอร์ชัน, กล่องงานรออนุมัติ | record ที่เผยแพร่แล้วแก้ไม่ได้ต้องสร้างเวอร์ชันใหม่; ผู้สร้างอนุมัติงานของตนเองไม่ได้ | PLT-05, PLT-07 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | -
PLT-09 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | จัดเก็บไฟล์และสแกนไวรัส | File storage & AV scan | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | S3 API (S3 / SeaweedFS / MinIO), เข้ารหัส, ClamAV, จำกัดชนิดและขนาด, pre-signed URL หมดอายุ, อายุไฟล์ | component อัปโหลด / ดาวน์โหลด (ลากวาง, progress) | ไฟล์ติดไวรัสถูกปฏิเสธ และลิงก์ดาวน์โหลดหมดอายุตามเวลาที่ตั้ง | PLT-01 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | -
PLT-10 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Background jobs และ scheduler | Job queue & scheduler | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | River (job queue บน PostgreSQL): enqueue ใน transaction เดียวกับข้อมูล, retry/backoff, periodic job (cron), unique job, graceful shutdown ใน worker | หน้าดูสถานะ job สำหรับผู้ดูแลระบบ | job ที่ล้มเหลวมี retry และแจ้งเตือน; ไม่มี job ซ้ำเมื่อรันหลาย instance | PLT-01 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | -
PLT-11 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Domain events และ outbox | Domain events & outbox | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | transactional outbox, event catalog (consent.changed, ropa.updated, dsar.closed ฯลฯ), subscriber ภายใน, ส่งต่อ webhook / NATS | - | event ไม่สูญหายเมื่อระบบล่มกลางคัน (at-least-once + idempotent consumer) | PLT-10 | M | - | N | 5 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 7.4 | - | ใช้เชื่อมโมดูลกัน เช่น ROPA-19, DSAR-21, DFG-02
PLT-12 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | โครงสร้าง Audit log | Tamper-evident audit log | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | event แบบ append-only + hash chain ต่อ tenant, before/after (JSON diff), ผู้ทำ, IP, user agent, partition รายเดือน, นโยบายระยะเวลาเก็บ | - | แก้ log ย้อนหลังแล้วการตรวจ hash chain ล้มเหลว | PLT-01 | M | - | N | 5 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 7.4 | - | หน้าดู log คือ ORG-19
PLT-13 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | เข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลระดับฟิลด์ | PII encryption & key management | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | envelope encryption (DEK ต่อ tenant, KEK ใน KMS / OpenBao Transit), blind index (HMAC) สำหรับค้นหาอีเมล / เบอร์ / เลขบัตร, key rotation | - | identifier ในฐานข้อมูลอ่านไม่ออกถ้าไม่มี key แต่ยังค้นหาแบบตรงตัวได้ | PLT-01 | M | - | N | 5 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 7.4 | -
PLT-14 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Import framework (Excel / CSV) | Bulk import framework | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | import แบบ async: อ่าน Excel/CSV (excelize), map คอลัมน์, validate ทีละแถว, dry-run, รายงานข้อผิดพลาด, rollback | wizard นำเข้า: อัปโหลด → map คอลัมน์ → ตรวจ → ยืนยัน | นำเข้า 50,000 แถวได้ และได้ไฟล์รายงานแถวที่ผิดพร้อมเหตุผล | PLT-10 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | - | ใช้ร่วม ORG-08, ORG-09, ROPA-18, CON-22
PLT-15 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Public API, webhook และ developer portal | Public API & webhooks | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | versioning /v1, OpenAPI 3.1 + เอกสาร, rate limit ต่อ client (Valkey), idempotency key, webhook subscription + HMAC signature + retry / dead-letter | หน้า developer: เอกสาร API, จัดการ webhook และดู delivery log | client เกิน rate limit ได้ 429; webhook ที่ล้มเหลวถูกส่งซ้ำตามนโยบาย | ORG-16, PLT-11 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | -
PLT-16 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Document composer (template + clause + merge field) | Document composer | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P1 | เก็บเอกสารเป็นโครงสร้าง (ProseMirror JSON) + merge field จากองค์กร / RoPA / คู่ค้า, คลัง clause มีเวอร์ชัน, render HTML → PDF ผ่าน Gotenberg (ฟอนต์ไทย) และสร้าง DOCX, diff ระหว่างเวอร์ชัน | editor แบบ TipTap: บล็อก clause, merge field, สารบัญ, preview TH/EN, เปรียบเทียบเวอร์ชัน | เอกสารภาษาไทยส่งออก PDF / Word ได้ตัวอักษรถูกต้อง และเปรียบเทียบสองเวอร์ชันได้ | PLT-06, PLT-08 | L | L | Y | 10 | 10 | 2.4 | 4 | 7 | 33.4 | - | ต้องเสร็จใน 2 sprint แรกของ P1; ใช้ร่วมประกาศ, หนังสือตอบคำขอ, แบบแจ้ง สคส., DPA, DSA
PLT-17 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Public portal framework | Public portal framework | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P1 | route สาธารณะแยก, CAPTCHA, session ของเจ้าของข้อมูล (OTP / magic link), CSP และ rate limit | apps/portal: theme ตามแบรนด์ tenant, custom domain, ISR/caching, WCAG 2.1 AA, TH/EN | หน้า portal หลักผ่านการตรวจ accessibility ระดับ AA และโหลดเสร็จภายใน 2 วินาทีบน 4G | PLT-02, IAM-05 | M | L | Y | 5 | 10 | 1.8 | 4 | 5.3 | 26.1 | -
PLT-18 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Dashboard & report framework | Reporting framework | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P1 | query / aggregate API กรองตามสิทธิ์, export CSV / Excel (excelize) / PDF แบบ async + ศูนย์ดาวน์โหลด, ตั้งเวลาส่งรายงาน | widget dashboard ปรับได้ (ECharts), ตัวกรองร่วม, data table (TanStack Table) + ปุ่ม export | export 100,000 แถวแบบ async และแจ้งเมื่อไฟล์พร้อม; ตัวเลขตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เห็น | PLT-10, IAM-02 | L | L | Y | 10 | 10 | 2.4 | 4 | 7 | 33.4 | -
PLT-19 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Observability | Observability | เพิ่มโดย PM/SA | Should | P1 | OpenTelemetry (trace / metric / log) ใน Go, Prometheus + Grafana + Loki, alert rules | instrument Next.js (server + web vitals) | มี dashboard สุขภาพระบบ และแจ้งเตือนเมื่อ error rate หรือ latency เกินเกณฑ์ | PLT-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | - | ดึงเข้า P1 เพื่อพร้อม go-live
PLT-20 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | Connector framework | Connector framework | เพิ่มโดย PM/SA | Should | P3 | Connector SDK ใน Go (test, discover, search subject, update / delete), credential เข้ารหัส, ตั้งเวลา; ชุดแรก PostgreSQL, MySQL, SQL Server, REST ทั่วไป | หน้าจัดการ connector + ปุ่มทดสอบการเชื่อมต่อ | เพิ่ม connector ใหม่ได้โดยไม่แก้โมดูลหลัก และทดสอบการเชื่อมต่อจากหน้าจอได้ | PLT-11 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | - | ใช้ร่วม DSAR-09, DSAR-12, DFG-09, DPX-13
PLT-21 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | ค้นหาข้ามระบบ | Global search | เพิ่มโดย PM/SA | Should | P3 | ค้นหาข้าม entity ด้วย PostgreSQL pg_trgm (รองรับภาษาไทย) กรองตามสิทธิ์; ทางเลือก OpenSearch + Thai analyzer เมื่อข้อมูลโต | ช่องค้นหากลาง (Cmd+K) + ผลลัพธ์แยกประเภท | ผลค้นหาไม่แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ | IAM-02 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | -
PLT-22 | PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | AI gateway | AI gateway | เพิ่มโดย PM/SA | Nice-to-have | P4 | abstraction ผู้ให้บริการ LLM (API หรือ on-prem ผ่าน vLLM), ปกปิด PII ก่อนส่ง, prompt template มีเวอร์ชัน, โควตา / ค่าใช้จ่ายต่อ tenant, log เพื่อ audit, RAG ด้วย pgvector | หน้าตั้งค่า AI ต่อ tenant (เปิด/ปิด, เลือก provider), ป้าย 'AI แนะนำ' + ปุ่มยืนยัน | เมื่อเปิดโหมดปกปิด ไม่มีข้อมูลระบุตัวตนถูกส่งออกนอกระบบ; ผลจาก AI ต้องมีคนยืนยันก่อนบันทึก | PLT-13 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | - | ใช้ร่วม DPIA-18, RTG-13, VEN-15, BRE-17, DPX-11
IAM-01 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Identity provider และ login flow | Identity provider & login flow | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | ติดตั้ง Keycloak (HA), realm / Organizations ต่อ tenant, client ของ admin และ portal, Go middleware ตรวจ JWT (JWKS cache) + map ผู้ใช้ Keycloak ↔ ผู้ใช้ในระบบ, sync event เมื่อผู้ใช้ถูกปิด | Auth.js (OIDC) แบบ BFF: session ใน httpOnly cookie, refresh token rotation, logout ทั้งระบบ (back-channel); theme หน้า login TH/EN ด้วย Keycloakify | token ไม่ถูกเปิดเผยใน JavaScript ฝั่ง browser; logout แล้ว session ทุกแท็บสิ้นสุด | PLT-01, PLT-02 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | -
IAM-02 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Permission engine (RBAC + data scope) | Authorization engine | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | permission code module.resource.action, ประกาศสิทธิ์ต่อ endpoint ใน OpenAPI (x-permission) → middleware ตรวจอัตโนมัติ, deny by default, cache permission set ใน Valkey + invalidate ด้วย event, rule ระดับ record (owner / assignee) | hook และ component <Can> ซ่อน/แสดงเมนูและปุ่ม, route guard ใน middleware ของ Next.js | เรียก API ที่ไม่มีสิทธิ์ได้ 403 ทุก endpoint (contract test สร้างจาก OpenAPI) | IAM-01 | L | M | N | 10 | 5 | 1.8 | 0 | 5.3 | 22.1 | -
IAM-03 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Console ผู้ให้บริการ: tenant และแพ็กเกจ | Tenant & subscription admin | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P0 | สร้าง / ระงับ tenant, แพ็กเกจและโมดูลที่เปิดใช้ (feature flag ตาม license), โควตา (ผู้ใช้ โดเมน ธุรกรรม), สร้างผู้ดูแล tenant คนแรก | console สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม | ปิดโมดูลที่ไม่ได้ซื้อแล้วเมนูและ API ของโมดูลนั้นใช้ไม่ได้ | PLT-02 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | -
ORG-09 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | จัดการผู้ใช้ | User management | 08_Organization ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P0 | User API: เชิญทางอีเมล (สร้างผู้ใช้ใน Keycloak ผ่าน Admin API + ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน), เปิด/ปิดบัญชี (ปิดใน Keycloak + revoke session), ผูกบริษัท/หน่วยงาน, นำเข้าผู้ใช้จาก Excel | หน้ารายชื่อผู้ใช้ ค้นหา/กรอง, ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข, ส่งคำเชิญซ้ำ, นำเข้า | ปิดบัญชีแล้ว session ถูกตัดภายใน 1 นาที และทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึก audit | IAM-01, PLT-14 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
ORG-10 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Role และ Permission | Roles & permissions | 08_Organization ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 (การควบคุมการเข้าถึง) | Must | P0 | role มาตรฐานตามชีต Roles_Permissions (seed ต่อ tenant), custom role, clone role, permission catalog สร้างจาก OpenAPI | หน้า role + permission matrix แบบ checkbox แยกโมดูลและ action (C/R/U/D/A/P/E/X) | สร้างหรือแก้ role แล้วสิทธิ์มีผลทันทีโดยไม่ต้อง deploy | IAM-02 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
ORG-11 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | ขอบเขตข้อมูลตามหน่วยงาน | Data scope | 08_Organization ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P0 | ผูก role assignment กับ scope (ทั้งกลุ่ม / บริษัท / ฝ่าย / แผนก / สาขา รวมหน่วยย่อย), resolver สร้าง filter ใน repository ทุก query (ltree ของโครงสร้างองค์กร), หลาย scope ต่อคน | เลือก scope แบบ tree ขณะให้ role | ผู้ใช้แผนก A เห็นเฉพาะข้อมูลแผนก A ทุก API (automated test) | IAM-02, ORG-04 | L | S | N | 10 | 3 | 1.6 | 0 | 4.6 | 19.2 | มี
ORG-14 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Login นโยบายรหัสผ่าน และ MFA | Authentication & MFA | 08_Organization ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P0 | ตั้ง password policy, brute-force lockout, ลืมรหัสผ่าน, MFA (TOTP, WebAuthn/passkey) ใน Keycloak ต่อ tenant; บังคับ MFA ตาม role (ตรวจ claim ที่ Go middleware) และ step-up MFA | หน้าตั้งค่านโยบายความปลอดภัยของ tenant; theme หน้า login / ลืมรหัส / ตั้ง MFA | ผิดครบจำนวนแล้วบัญชีถูกล็อกตามเวลาที่ตั้ง; role ที่บังคับ MFA เข้าไม่ได้ถ้าไม่ผ่าน MFA | IAM-01 | M | S | Y | 5 | 3 | 1 | 1.2 | 2.8 | 13 | มี
ORG-16 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | API Client และ Service account | API credentials | 08_Organization ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P0 | OAuth2 client credentials (Keycloak service account), scope ต่อ client, ผูก tenant/ระบบ, หมุน secret, IP allowlist ที่ middleware, ปิด client ทันที | หน้าจัดการ API client แสดง secret ครั้งเดียว | client เรียกได้เฉพาะ scope ที่ได้รับ และจาก IP ที่อนุญาตเท่านั้น | IAM-02 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
ORG-19 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Audit log | Audit log | 08_Organization ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P0 | API ค้นหา / กรอง / ส่งออก audit log และตรวจ hash chain | หน้าดู log ตามผู้ใช้ / โมดูล / ช่วงเวลา พร้อมรายละเอียด before/after | ตรวจได้ว่าใครเปลี่ยนสิทธิ์ของใคร เมื่อไร และส่งออกได้ | PLT-12 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี
IAM-04 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | สิทธิ์ผู้ใช้ภายนอก (guest) | External guest access | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P1 | token แบบ magic link ผูกงานเดียว (แบบประเมิน / เอกสาร / แจ้งเหตุ / งานย่อย) มีวันหมดอายุ, OTP ยืนยันอีเมล, สิทธิ์เฉพาะงานนั้น, เพิกถอนได้ | หน้า guest ใน portal สำหรับคู่ค้า ผู้ประมวลผล และผู้ร่วมประเมิน | ลิงก์ใช้ได้เฉพาะงานที่เชิญ หมดอายุตามที่ตั้ง และเพิกถอนแล้วใช้ไม่ได้ทันที | IAM-02 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | - | ใช้ร่วม VEN-05, DPIA-09, BRE-03, DSAR-12, DPA/DSA
IAM-05 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | บริการยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูล | Data subject verification service | เพิ่มโดย PM/SA | Must | P1 | OTP ทาง SMS / อีเมล, magic link, ตรวจกับข้อมูลที่มีในระบบ (match score), ระดับความมั่นใจต่อ use case, รองรับ IdP ภายนอก / ThaID ภายหลัง, rate limit กัน brute force | ขั้นตอนยืนยันตัวตนใน portal ใช้ร่วม preference center, คำขอใช้สิทธิ และ double opt-in | OTP หมดอายุใน 5 นาที จำกัดจำนวนครั้ง และบันทึกผลการยืนยันทุกครั้ง | PLT-04 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | - | ใช้ร่วม CON-18, CON-19, CON-23, DSAR-06, DSAR-19
ORG-12 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | กลุ่มผู้ใช้และทีม | User groups & teams | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | กลุ่มผู้ใช้สำหรับมอบหมายงานและให้สิทธิ์ทั้งกลุ่ม, ใช้เป็นผู้รับงานใน workflow | หน้าจัดการกลุ่มและสมาชิก | มอบหมายงานให้กลุ่มแล้วสมาชิกทุกคนเห็นงาน | ORG-09 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี | ดึงเข้า P1 เพราะ workflow ของ DSAR / Breach มอบงานให้ทีม
ORG-13 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | โปรไฟล์และการตั้งค่าส่วนตัว | User profile | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | API โปรไฟล์: ข้อมูลส่วนตัว รูป ภาษา ช่องทางรับแจ้งเตือน; ลิงก์ไปตั้งค่า MFA ใน Keycloak account | หน้าโปรไฟล์และการตั้งค่าการแจ้งเตือน | ผู้ใช้แก้ข้อมูลของตนได้โดยไม่ต้องขอผู้ดูแล | ORG-09 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
ORG-15 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Single Sign-On และ ThaID | SSO & ThaID | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | identity brokering ใน Keycloak: OIDC/SAML (Entra ID, Google Workspace, ADFS), LDAP/AD federation, map group → role/scope, JIT provisioning; ThaID ผ่าน OIDC หลังขึ้นทะเบียน | หน้าตั้งค่า IdP ต่อ tenant + ปุ่ม login ด้วย SSO / ThaID | ผู้ใช้ Entra ID เข้าระบบได้และได้ role ตาม group; login ด้วย ThaID ผูกกับบัญชีเดิมได้ | IAM-01 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน | ดึงเข้า P1: ลูกค้าองค์กรมักบังคับ SSO; ThaID ต้องขึ้นทะเบียน (R09)
ORG-17 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าจอ | PII masking | 08_Organization ¦ ม.37(1) | Should | P1 | masking policy ต่อฟิลด์ (เลขบัตร / เบอร์ / อีเมล) ใน response serializer, สิทธิ์ pii.unmask, endpoint unmask ต้องระบุเหตุผลและบันทึก audit | component แสดงค่าปกปิด + ปุ่ม 'แสดง' พร้อมกล่องเหตุผล | ผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้รับค่าจริงจาก API และการ unmask ทุกครั้งมี log | IAM-02, PLT-13 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | ไม่มี | ดึงเข้า P1 ให้ทุกโมดูลใช้ตั้งแต่ต้น; OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
IAM-06 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Maker-checker สำหรับงานผู้ดูแลระบบ | Dual control for sensitive admin actions | เพิ่มโดย PM/SA | Should | P3 | กำหนด action ที่ต้องอนุมัติ: เปลี่ยน role ระดับ admin, export ข้อมูลจำนวนมาก, ลบความยินยอม, ปิด MFA ของผู้อื่น | กล่องคำขอรออนุมัติ + ประวัติ | ผู้ขอกับผู้อนุมัติต้องต่างคน และ action ไม่มีผลจนกว่าจะอนุมัติ | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | -
IAM-07 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | Break-glass และสิทธิ์ระดับสูง | Break-glass & privileged access | เพิ่มโดย PM/SA | Should | P3 | บัญชีฉุกเฉินต้องระบุเหตุผล มีเวลาจำกัด แจ้ง DPO / Security ทันที; Super Admin ของแพลตฟอร์มไม่เห็นข้อมูล tenant ถ้าไม่ใช้ break-glass | หน้าขอใช้สิทธิ์ฉุกเฉินและประวัติการใช้ | ใช้ break-glass แล้ว DPO และ Security ได้รับแจ้งทันที และสิทธิ์หมดเมื่อครบเวลา | IAM-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | -
IAM-08 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | จัดการ session และแจ้งเตือนความปลอดภัย | Session management & security alerts | เพิ่มโดย PM/SA | Should | P3 | ดู / บังคับ logout session (Keycloak Admin API), แจ้งเตือน login จากอุปกรณ์หรือประเทศใหม่, จำกัด session พร้อมกัน | หน้ารายการ session ของตนเองและของผู้ใช้ (สำหรับผู้ดูแล) | ผู้ดูแลบังคับ logout ผู้ใช้ได้ทันที | IAM-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | -
IAM-09 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | SCIM 2.0 provisioning | SCIM user & group provisioning | เพิ่มโดย PM/SA | Should | P3 | endpoint SCIM 2.0 (Users / Groups) รับจาก Entra ID / Okta: สร้าง / แก้ / ปิดผู้ใช้และกลุ่ม → sync ไป Keycloak + role mapping | - | ปิดบัญชีใน directory แล้วบัญชีในระบบถูกปิดอัตโนมัติ | ORG-15 | M | - | N | 5 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 7.4 | - | OneTrust มี SCIM — ลูกค้าองค์กรใหญ่คาดหวัง
ORG-18 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | ทบทวนสิทธิ์ตามรอบ | Access review | 08_Organization ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Should | P3 | สร้างรอบทบทวนสิทธิ์ ส่งให้หัวหน้ายืนยัน/ถอน, สรุปผล, ถอนสิทธิ์อัตโนมัติเมื่อไม่ยืนยันในเวลา | หน้ารอบทบทวน + ปุ่มยืนยัน/ถอนสิทธิ์ราย user | สิทธิ์ที่ไม่ได้รับการยืนยันถูกถอนตามนโยบาย และมีรายงานสรุปรอบ | PLT-05, ORG-10 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน
IAM-10 | IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | สิทธิ์ชั่วคราวและมอบอำนาจ | Delegation & time-bound access | เพิ่มโดย PM/SA | Nice-to-have | P4 | ให้ role แบบมีวันหมดอายุ, มอบงานแทนช่วงลา | กำหนดวันเริ่ม / สิ้นสุดสิทธิ์ และผู้รับมอบ | สิทธิ์หมดอายุอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้ง | ORG-10 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | -
ORG-01 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | ข้อมูลหน่วยงาน / นิติบุคคล | Organization profile | 08_Organization ¦ ม.23(5), ม.39(3) | Must | P0 | นิติบุคคล: ชื่อ TH/EN, เลขทะเบียน 13 หลัก (ตรวจ checksum), ที่อยู่, ช่องทางติดต่อ, โลโก้; เป็น merge field ของเอกสาร | ฟอร์มข้อมูลองค์กร + อัปโหลดโลโก้ | ข้อมูลองค์กรแสดงถูกต้องในประกาศและเอกสารที่สร้าง | PLT-02 | S | S | Y | 3 | 3 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 10 | มี
ORG-02 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | หลายนิติบุคคลและบริษัทในเครือ | Multi-entity / group | 08_Organization ¦ ม.41 วรรคสอง | Should | P0 | หลายบริษัทใน tenant เดียว, scope ต่อบริษัท, DPO ร่วมของกลุ่ม | สลับบริษัทที่กำลังทำงาน + ตัวกรองบริษัท | ผู้ใช้ของบริษัท A ไม่เห็นข้อมูลบริษัท B ถ้าไม่ได้รับ scope | ORG-04 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี | ดึงเข้า P0 เพราะกระทบ data model ทุกโมดูล
ORG-04 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | โครงสร้างหน่วยงานแบบลำดับชั้น | Organization hierarchy | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P0 | org tree (ltree), ย้ายหน่วยงาน, ปิดหน่วยงานโดยเก็บประวัติ, event เมื่อโครงสร้างเปลี่ยน | tree view ลากวาง + ค้นหา | ย้ายแผนกแล้ว scope ของผู้ใช้และข้อมูลปรับตามทันที | ORG-01 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
ORG-07 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | ข้อมูลตั้งต้นกลาง (Master data) | Master data | 08_Organization ¦ ม.24, ม.26 | Must | P0 | ประเภทข้อมูล, ข้อมูลอ่อนไหว ม.26, กลุ่มเจ้าของข้อมูล, วัตถุประสงค์, ฐานกฎหมาย ม.24/26, ระยะเวลาเก็บ, ประเทศ (สถานะมาตรฐานเพียงพอ); ชุดค่าเริ่มต้นภาษาไทย | หน้าจัดการ master data แยกหมวด | แก้ที่เดียวมีผลทุกโมดูล และ tenant ใหม่ได้ชุดค่าเริ่มต้นครบ | ORG-01 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มี
ORG-20 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | ตั้งค่าองค์กร | Organization settings | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P0 | ตั้งค่าภาษา โลโก้ ธีม template แจ้งเตือน และปฏิทินวันทำการ / วันหยุดราชการไทยต่อปี (ใช้โดย SLA engine) | หน้าตั้งค่าองค์กร + ปฏิทินวันหยุด | SLA ของทุกโมดูลนับตามปฏิทินของ tenant | PLT-02 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มีบางส่วน | ดึงเข้า P0 เพราะ SLA engine ต้องใช้ปฏิทิน
ORG-06 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | ทะเบียนหน่วยงานภายนอก | External parties directory | 08_Organization ¦ ม.39, ม.40 | Must | P1 | directory หน่วยงานภายนอก: ประเภท (ผู้ประมวลผล / ผู้รับข้อมูล / หน่วยงานรัฐ), ประเทศ, ผู้ติดต่อ, ตรวจรายการซ้ำ; ใช้ร่วม RoPA, DSA, DPA, Vendor | หน้ารายการ + ฟอร์ม + รวมรายการซ้ำ | หน่วยงานภายนอกหนึ่งรายมี record เดียวที่ทุกโมดูลอ้างถึง | ORG-01 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
ORG-05 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | ผู้ประสานงาน PDPA ประจำหน่วยงาน | Privacy champions | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ผู้ประสานงานต่อแผนก ใช้เป็นผู้รับงานเริ่มต้นของ RoPA / คำขอ / การแจ้งเตือน | กำหนดผู้ประสานงานในหน้าหน่วยงาน | งานของแผนกถูกส่งถึงผู้ประสานงานอัตโนมัติ | ORG-04, ORG-12 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
ORG-08 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | นำเข้าและส่งออกข้อมูลตั้งต้น | Master data import/export | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | template นำเข้า / ส่งออก master data (ใช้ PLT-14) | ปุ่มนำเข้า / ส่งออกในหน้า master data | นำเข้าแล้วรายการซ้ำถูกตรวจพบก่อนบันทึก | PLT-14, ORG-07 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
ORG-21 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | เลือกที่เก็บข้อมูลและรูปแบบติดตั้ง | Data residency & deployment | 08_Organization ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | โหมดติดตั้ง on-prem: license key แบบ offline, ตั้งค่า region / data residency, ตรวจความพร้อมของ environment | หน้าแสดงสถานะการติดตั้งและ license | ติดตั้ง on-prem ด้วย Helm ได้ตามคู่มือ และข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน environment ของลูกค้า | T41 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน | SaaS บน cloud ในไทยทำใน T17 ตั้งแต่ P1
ORG-03 | ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | ผู้แทนในประเทศไทย | Local representative | 08_Organization ¦ ม.37(5) | Nice-to-have | P4 | ฟิลด์ผู้แทนในประเทศไทย + merge field ในประกาศ | ส่วนผู้แทนในหน้าข้อมูลองค์กร | ประกาศแสดงข้อมูลผู้แทนเมื่อกำหนดไว้ | ORG-01 | XS | XS | N | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | มีบางส่วน
CON-01 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | แบนเนอร์คุกกี้บนเว็บไซต์ | Cookie consent banner | 11_Consent ¦ ม.19, ม.23 | Must | P1 | config แบนเนอร์ต่อโดเมน publish เป็น JSON บน CDN, รับ consent event แบบ anonymous (cookie ID) + เก็บหลักฐาน, จัดการโดเมนและยืนยันความเป็นเจ้าของ | cookie SDK (vanilla TypeScript ≤ 30 KB gzip): banner / modal ปุ่มยอมรับ-ปฏิเสธ-ตั้งค่า น้ำหนักเท่ากัน, first-party cookie, TH/EN; หน้า admin ตั้งค่าแบนเนอร์ + โค้ดติดตั้ง | ไม่มีช่องติ๊กล่วงหน้า; ปฏิเสธทั้งหมดได้ในคลิกเดียว; ขนาด SDK ไม่เกิน 30 KB gzip | PLT-17, PLT-11 | M | XL | Y | 5 | 20 | 3 | 8 | 8.8 | 44.8 | มี
CON-02 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ตั้งค่าคุกกี้รายหมวด | Granular cookie preferences | 11_Consent ¦ ม.19 | Must | P1 | หมวดคุกกี้ (ค่าเริ่มต้น 4 หมวด) + รายการคุกกี้ต่อหมวด, บันทึกทางเลือกรายหมวด | preference modal ใน SDK + หน้า admin จัดหมวด | เปิด/ปิดรายหมวดแล้วมีผลทันทีกับสคริปต์ในหมวดนั้น | CON-01 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี
CON-03 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | บล็อกสคริปต์ก่อนได้รับความยินยอม | Prior blocking | 11_Consent ¦ ม.19 | Must | P1 | กฎ blocking ต่อ script / โดเมน | auto-blocking ใน SDK (MutationObserver + rewrite type=text/plain), Google Consent Mode v2, GTM template, event สำหรับ tag manager | ก่อนยินยอมไม่มีคุกกี้ Analytics / Marketing ถูกตั้ง (Playwright test บนเว็บตัวอย่าง) | CON-02 | S | L | N | 3 | 10 | 1.6 | 0 | 4.6 | 19.2 | มี
CON-04 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | สแกนและจัดหมวดคุกกี้อัตโนมัติ | Cookie scanner | 11_Consent ¦ ม.23 | Should | P1 | scanner worker (Go + chromedp): crawl sitemap / ลิงก์, เก็บคุกกี้ localStorage และ request ไปโดเมนภายนอก, จัดหมวดจากฐานข้อมูลคุกกี้ + กฎของ tenant, สแกนตามรอบ, แจ้งคุกกี้ใหม่ | หน้าเริ่มสแกน / ผลสแกน, จัดหมวดคุกกี้ที่ไม่รู้จัก, เทียบกับรอบก่อน | สแกนเว็บ 200 หน้าเสร็จภายใน 30 นาที และคุกกี้ใหม่ถูกแจ้งเตือน | PLT-10 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | มี | ดึงเข้า P1: แบนเนอร์ที่ไม่มี scanner แข่งในตลาดยาก
CON-06 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ปรับแต่งดีไซน์และหลายภาษา | Branding & multi-language | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | theme (สี โลโก้ ตำแหน่ง layout), custom CSS แบบจำกัด, ข้อความ TH/EN + ภาษาอื่น, ตรวจภาษา browser | editor ปรับดีไซน์ + preview หลายขนาดจอ | เปลี่ยนดีไซน์แล้วเห็นผลใน preview และบนเว็บหลัง publish | CON-01 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี | ดึงเข้า P1 เพราะเป็นส่วนหนึ่งของแบนเนอร์ที่ลูกค้าใช้จริง
CON-09 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | แบบฟอร์มขอความยินยอม (Collection Point) | Consent form builder | 11_Consent ¦ ม.19 วรรคสาม-สี่ | Must | P1 | Purpose, Data Element, Purpose Preference, Collection Point ตาม FSD V3.2; ฟอร์มผูกหลาย Purpose, checklist ม.19 (แยกข้อความ / ไม่ผูกเงื่อนไขเกินจำเป็น) ก่อน publish | form builder (PLT-06) + ลิงก์ / embed / QR / API endpoint | ฟอร์มที่ publish แล้วรับความยินยอมแยกรายวัตถุประสงค์และออก receipt ทุกครั้ง | PLT-06, CON-12 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี | ย้าย domain model จากระบบ Consent เดิม
CON-10 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับข้อมูลอ่อนไหว | Explicit consent for sensitive data | 11_Consent ¦ ม.26 | Must | P1 | Purpose ที่ใช้ข้อมูล ม.26 ต้องมีช่องยินยอมแยกและข้อความเฉพาะ ตรวจตอน publish | ส่วนตั้งค่าข้อมูลอ่อนไหวใน Purpose | publish ไม่ได้ถ้า Purpose ข้อมูลอ่อนไหวไม่มีช่องยินยอมแยก | CON-09, ORG-07 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
CON-11 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ความยินยอมผู้เยาว์และผู้ปกครอง | Minor / guardian consent | 11_Consent ¦ ม.20 | Must | P1 | ตรวจอายุตาม ม.20 (ไม่เกิน 10 ปีผู้ปกครองให้ความยินยอม, 10-20 ปีตามเงื่อนไข), ผูกโปรไฟล์ผู้ปกครอง-ผู้เยาว์, ส่งคำขอยืนยันให้ผู้ปกครอง | ขั้นตอนผู้เยาว์ในฟอร์ม + หน้าผู้ปกครองยืนยัน | ความยินยอมที่ต้องได้จากผู้ปกครองมีผลเมื่อผู้ปกครองยืนยันแล้วเท่านั้น | CON-09, IAM-05 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
CON-12 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | เวอร์ชันข้อความยินยอม | Consent versioning | 11_Consent ¦ ม.19, ม.21 | Must | P1 | Purpose และข้อความมีเวอร์ชัน, receipt ผูกเวอร์ชัน, เปลี่ยนวัตถุประสงค์แล้วทำเครื่องหมาย re-consent | หน้าเวอร์ชันของ Purpose + diff | ย้อนดูได้ว่าแต่ละคนยินยอมข้อความเวอร์ชันใด | PLT-08 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
CON-13 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ถอนความยินยอม | Consent withdrawal | 11_Consent ¦ ม.19 วรรคห้า | Must | P1 | ถอนผ่าน preference center / API / พนักงาน, เลือกเหตุผล, มีผลทันที, event consent.withdrawn → webhook ไประบบปลายทาง + ติดตามการยืนยัน | ปุ่มถอนใน preference center และหน้าพนักงาน | ถอนแล้วสถานะเปลี่ยนทันทีและระบบปลายทางได้รับ event ภายใน 1 นาที | CON-15, PLT-11 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
CON-14 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | เก็บความยินยอมหลายช่องทาง | Omni-channel capture | 11_Consent ¦ ม.19 | Must | P1 | API สำหรับ POS / Call center / Kiosk, บันทึกแทนลูกค้า (on behalf) พร้อมผู้บันทึกและสาขา, QR code ต่อ collection point, แนบไฟล์สแกนเอกสารกระดาษ | หน้าพนักงานบันทึกความยินยอม (โหมดแท็บเล็ต), สร้าง QR, ตัวอย่าง LINE LIFF | ทุกช่องทางได้ receipt รูปแบบเดียวกันและระบุช่องทาง / ผู้บันทึก | CON-16, IAM-02 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน
CON-15 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | หลักฐานความยินยอม (Receipt) | Consent receipt & log | 11_Consent ¦ ม.19 | Must | P1 | Consent Transaction แบบ append-only (partition รายเดือน), receipt ID, hash chain ต่อเจ้าของข้อมูล, ประเภทรายการ, IP / อุปกรณ์ / ช่องทาง / เวอร์ชัน; Data Subject Profile รวมสถานะล่าสุด; ส่ง receipt ทางอีเมล | หน้า profile + ประวัติรายการ | แก้หรือลบ transaction ไม่ได้ และตรวจย้อนหลังได้ว่าความยินยอมมาจากเวอร์ชันและช่องทางใด | PLT-13, PLT-12 | L | S | N | 10 | 3 | 1.6 | 0 | 4.6 | 19.2 | มี | Consent Transaction ตาม FSD V3.2
CON-16 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | REST API และ Webhook | Consent API & webhook | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P1 | API ตรวจสถานะความยินยอม real-time (cache ใน Valkey), สร้าง/แก้ profile, บันทึก transaction (idempotency key), bulk query; webhook consent.changed | หน้าเอกสาร API และตัวอย่างใน developer portal | ผ่าน load test ตามเป้า TPS ที่ตกลง (T22) และ p95 ต่ำกว่า 200 ms | PLT-15, ORG-16 | L | S | N | 10 | 3 | 1.6 | 0 | 4.6 | 19.2 | มี
CON-17 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ความปลอดภัยและที่เก็บข้อมูล | Security & data residency | 11_Consent ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P1 | ใช้บริการกลาง: เข้ารหัส identifier, สิทธิ์ตาม role/scope, เก็บข้อมูลบน cloud ในไทย; งานที่เหลือคือ config และทดสอบ | แสดงตำแหน่งที่เก็บข้อมูลในหน้าตั้งค่า | ผลทดสอบยืนยันว่าข้อมูลความยินยอมเข้ารหัสและอยู่ใน region ที่กำหนด | PLT-13 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
CON-18 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ศูนย์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว | Preference center | 11_Consent ¦ ม.19 | Should | P1 | API preference center: ดู/แก้ความยินยอมและช่องทางสื่อสาร (Purpose Preference), session ของเจ้าของข้อมูล | หน้า preference center ใน portal (magic link / OTP, TH/EN, branding) | เจ้าของข้อมูลแก้ทางเลือกได้เองและได้ receipt ทุกครั้ง | IAM-05, PLT-17 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี | ดึงเข้า P1: ต้องมีช่องทางถอนที่ง่ายเท่ากับการให้ (ม.19)
CON-19 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ยืนยันตัวตนก่อนบันทึก | Identity verification | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | ตั้งวิธียืนยันตัวตนต่อ collection point (ไม่ต้อง / OTP / magic link / IdP ภายนอก) ผ่าน IAM-05 | ตัวเลือกวิธียืนยันในหน้าตั้งค่า collection point | collection point ที่บังคับ OTP บันทึกได้เมื่อยืนยันผ่านเท่านั้น | IAM-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
CON-21 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ค้นหา แดชบอร์ด และส่งออก | Search, dashboard & export | 11_Consent ¦ ม.39 | Should | P1 | ค้นหาตามบุคคล (blind index) / Purpose, สถิติอัตรายินยอม/ถอน, export แบบ async, Reconcile Report เทียบสถานะกับระบบปลายทาง | หน้าค้นหา, dashboard และหน้า reconcile | ค้นหาด้วยอีเมลหรือเบอร์ได้โดยไม่ต้องถอดรหัสทั้งตาราง และรายงาน reconcile แสดงรายการที่ไม่ตรง | PLT-18 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี | Reconcile Report ตาม FSD V3.2; ดึงเข้า P1
CON-22 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | นำเข้าความยินยอมเดิม | Bulk import | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | นำเข้าความยินยอมเดิมพร้อมวันที่และช่องทางเดิม, map Purpose, ตรวจซ้ำ, ทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อมูลนำเข้า | wizard นำเข้า (PLT-14) + รายงานผล | ข้อมูลจากระบบ Consent เดิมนำเข้าครบและ reconcile ยอดตรง | PLT-14, CON-15 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี | ดึงเข้า P1 เพื่อย้ายข้อมูลตอน go-live (T26)
CON-05 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | นโยบายคุกกี้อัตโนมัติ | Auto cookie policy | 11_Consent ¦ ม.23 | Should | P3 | สร้างตารางคุกกี้ TH/EN จากผลสแกน อัปเดตเมื่อ publish | embed script / iframe สำหรับหน้า Cookie Policy | ตารางในหน้า Cookie Policy ตรงกับผลสแกนล่าสุด | CON-04 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
CON-07 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | หลายโดเมนและ Mobile SDK | Multi-domain & mobile SDK | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาดไทย | Should | P3 | จัดการหลายโดเมน / แอปต่อ tenant, config แยก, API สำหรับ mobile | Mobile SDK (iOS Swift, Android Kotlin หรือ Flutter / React Native wrapper) + ตัวอย่าง LINE LIFF ด้วย JS SDK | แอปตัวอย่างบันทึกและอ่านสถานะความยินยอมผ่าน SDK ได้ | CON-16 | M | L | N | 5 | 10 | 1.8 | 0 | 5.3 | 22.1 | มีบางส่วน | Mobile SDK อาจจ้างนักพัฒนา mobile ภายนอก
CON-20 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | วันหมดอายุและต่ออายุ | Consent expiry & renewal | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | อายุต่อ Purpose, job ตรวจหมดอายุรายวัน → สถานะ EXPIRED + event, แจ้งเตือนต่ออายุ, transaction EXTEND | ตั้งอายุใน Purpose + รายการที่ใกล้หมดอายุ | ความยินยอมที่ครบอายุเปลี่ยนสถานะอัตโนมัติและระบบปลายทางได้รับ event | PLT-10 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
CON-23 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | Double Opt-In | Double opt-in | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | สถานะ PENDING → CONFIRMED / CANCELLED ผ่านลิงก์อีเมล / SMS ที่มีวันหมดอายุ | ตั้งค่า double opt-in ต่อ collection point + หน้ายืนยัน | ความยินยอมมีผลหลังยืนยันเท่านั้น | IAM-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
CON-24 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | ส่งคำขอความยินยอมแบบ Bulk | Bulk consent request campaign | 11_Consent ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | เลือกกลุ่มเป้าหมาย, ส่งลิงก์ขอความยินยอมทางอีเมล / SMS / LINE แบบทยอย, ติดตามผู้ตอบ, ส่งซ้ำ | หน้าสร้างแคมเปญ + สถิติการตอบ | แคมเปญแสดงจำนวนส่ง / เปิด / ตอบ และส่งซ้ำเฉพาะผู้ยังไม่ตอบได้ | PLT-04, CON-18 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน
CON-08 | CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | A/B testing และวัด consent rate | Banner A/B testing | 11_Consent ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | variant แบนเนอร์, สุ่มแบ่งผู้เข้าชม, วัด opt-in rate ต่อ variant | หน้าสร้าง variant และรายงานผลเปรียบเทียบ | ผลการทดลองแสดงอัตรายินยอมต่อ variant พร้อมจำนวนตัวอย่าง | CON-01, PLT-18 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
PNG-01 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | สร้างประกาศแบบถาม-ตอบ | Wizard-based generator | 13_Notice ¦ ม.23 | Must | P1 | wizard definition (คำถาม → ส่วนของประกาศ), ประกอบเนื้อหาจากคำตอบ + master data + ข้อมูลองค์กรด้วย document composer | wizard ทีละขั้น + preview คู่ขนาน + แก้ข้อความใน editor | ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานกฎหมายสร้างร่างประกาศครบหัวข้อได้ภายใน 30 นาที | PLT-16, ORG-07 | M | L | Y | 5 | 10 | 1.8 | 4 | 5.3 | 26.1 | มีบางส่วน | OneTrust ไม่มี wizard (จุดต่าง)
PNG-02 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | ตรวจเนื้อหาครบตาม ม.23 | Mandatory content checklist | 13_Notice ¦ ม.23 (1)-(6) | Must | P1 | rule ตรวจ 6 หัวข้อ ม.23 ก่อน publish, บล็อก publish ถ้าขาดหัวข้อบังคับ (ตั้งค่าได้) | แผงตรวจความครบ + ลิงก์ไปส่วนที่ขาด | ประกาศที่ขาดหัวข้อบังคับ publish ไม่ได้ | PNG-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
PNG-03 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | แม่แบบตามกลุ่มเจ้าของข้อมูล | Templates by data subject | 13_Notice ¦ แนวปฏิบัติตลาดไทย | Must | P1 | template ตั้งต้น 8 กลุ่มเจ้าของข้อมูล TH/EN (เนื้อหาจาก T15) | หน้าเลือก template ตามกลุ่ม | เลือก template แล้วได้ร่างประกาศของกลุ่มนั้นทันที | PNG-01, T15 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
PNG-04 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | ประกาศกรณีเก็บจากแหล่งอื่น | Indirect collection notice | 13_Notice ¦ ม.25 | Must | P1 | บันทึกการได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น (แหล่ง วันที่ จำนวน), นับ 30 วัน, แจ้งเตือน, ส่งประกาศทางอีเมล / SMS หรือบันทึกวิธีแจ้ง + หลักฐาน | หน้ารายการที่ต้องแจ้ง + ตัวนับวัน | ระบบเตือนก่อนครบ 30 วัน และปิดรายการได้เมื่อมีหลักฐานการแจ้ง | PLT-05, PLT-04 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
PNG-05 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | ประกาศสองภาษา | TH/EN notices | 13_Notice ¦ ม.23 | Must | P1 | เนื้อหาคู่ขนานหลายภาษาใน composer, ตรวจว่าทุกภาษาเผยแพร่เวอร์ชันเดียวกัน, เพิ่มภาษาแรงงานต่างชาติ | สลับภาษาใน editor และ preview | publish ไม่ได้ถ้าฉบับแปลยังไม่อัปเดตตามเวอร์ชันล่าสุด (ตั้งค่าได้) | PLT-03 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
PNG-06 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | จัดการเวอร์ชัน | Versioning | 13_Notice ¦ ม.23 | Must | P1 | เวอร์ชัน + วันมีผล + diff (PLT-08 / PLT-16) | หน้าประวัติเวอร์ชันและเปรียบเทียบ | หน้า public แสดงเวอร์ชันปัจจุบันและดูประวัติย้อนหลังได้ | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
PNG-07 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | แจ้งการเปลี่ยนแปลงและขอความยินยอมใหม่ | Change notification | 13_Notice ¦ ม.21 | Must | P1 | เมื่อ publish เวอร์ชันใหม่: ระบุว่าเปลี่ยนสาระสำคัญหรือไม่, ส่งแจ้งเจ้าของข้อมูล, ถ้าเปลี่ยนวัตถุประสงค์ → สร้างคำขอความยินยอมใหม่ใน CON | ขั้นตอนยืนยันการแจ้งเปลี่ยนแปลงตอน publish | การเปลี่ยนวัตถุประสงค์สร้างงานขอความยินยอมใหม่อัตโนมัติ | PNG-06, CON-12 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
PNG-08 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | เผยแพร่และฝังในระบบ | Hosting & embed | 13_Notice ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | URL ถาวรและต่อเวอร์ชัน, embed script / iframe, ส่งออก Word / PDF, ลิงก์สำหรับ LINE OA และแอป | หน้า public ของประกาศใน portal + ตัวสร้างโค้ดฝัง | ประกาศแสดงบนเว็บลูกค้าผ่าน embed และอัปเดตเองเมื่อ publish | PLT-17 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี | ดึงเข้า P1 เพราะต้องมีช่องทางเผยแพร่
PNG-14 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | อนุมัติก่อนเผยแพร่ | Review & approval | 13_Notice ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | ใช้ workflow อนุมัติกลาง: DPO / กฎหมายตรวจ แสดงความเห็น อนุมัติก่อน publish | ปุ่มส่งตรวจ + กล่องความเห็น | ประกาศเผยแพร่ได้หลังอนุมัติเท่านั้น | PLT-08 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี | ดึงเข้า P1 (ใช้ PLT-08 จึงใช้แรงน้อย)
PNG-09 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | บันทึกการรับทราบ | Acknowledgement log | 13_Notice ¦ ม.23 | Should | P3 | บันทึกการรับทราบ (ใคร เวอร์ชัน ช่องทาง เวลา) ผ่าน API / SDK / หน้า public | รายงานการรับทราบต่อเวอร์ชัน | ตรวจได้ว่าบุคคลรับทราบประกาศเวอร์ชันใด | PLT-17 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
PNG-10 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | ดึงเนื้อหาจาก RoPA | Auto-populate from RoPA | 13_Notice ¦ ม.23, ม.39 | Should | P3 | เลือกกิจกรรม RoPA → ประกอบหัวข้อวัตถุประสงค์ / ฐาน / ข้อมูล / ระยะเวลา / ผู้รับ; event ropa.updated → แจ้งให้ทบทวนประกาศ | ปุ่มดึงข้อมูลจาก RoPA ใน wizard | RoPA เปลี่ยนแล้วประกาศที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายให้ทบทวน | ROPA-03, PLT-11 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
PNG-11 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | แม่แบบตามอุตสาหกรรม | Industry templates | 13_Notice ¦ แนวปฏิบัติตลาดไทย | Should | P3 | ชุด template 6 อุตสาหกรรม (เนื้อหาจาก T40) | ตัวกรอง template ตามอุตสาหกรรม | มี template ครบ 6 อุตสาหกรรมทั้ง TH/EN | T40 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | ไม่มี
PNG-12 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | ประกาศแบบหลายชั้นและป้าย CCTV | Layered notice & CCTV signage | 13_Notice ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ฉบับย่อ + ฉบับเต็ม, สร้างป้าย CCTV พร้อม QR (PDF A4 / A3) | หน้าออกแบบประกาศหลายชั้นและป้าย CCTV | ป้าย CCTV พิมพ์ได้และ QR เปิดฉบับเต็มได้ | PNG-08 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มีบางส่วน
PNG-15 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | แจ้งเตือนทบทวนตามรอบ | Periodic review reminder | 13_Notice ¦ ม.23 | Should | P3 | รอบทบทวนต่อประกาศ + trigger เมื่อ RoPA เปลี่ยน | ตั้งรอบทบทวนในหน้าประกาศ | เจ้าของประกาศได้รับงานทบทวนตามรอบ | PLT-10 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
PNG-16 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ | Privacy & cookie policy generator | 13_Notice ¦ ม.23 | Should | P3 | template นโยบายระดับองค์กร ประกอบจากข้อมูลองค์กร ประกาศทุกกลุ่ม และตารางคุกกี้ | wizard นโยบายองค์กร | นโยบายที่สร้างอ้างถึงประกาศและตารางคุกกี้เวอร์ชันล่าสุด | PNG-01, CON-05 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
PNG-13 | PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | ลิงก์เอกสารอ้างอิงในประกาศ | Linked documents | 13_Notice ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Nice-to-have | P4 | ลิงก์เอกสารอ้างอิง + รูปแบบการแสดง (inline / popup) | ส่วนจัดการลิงก์ใน editor | ลิงก์แสดงตามรูปแบบที่ตั้ง | PNG-08 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
ROPA-01 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล | Personal data inventory | 03_RoPA ¦ ม.39 | Must | P1 | ทะเบียนข้อมูล: ประเภท / หมวดทั่วไป-อ่อนไหว (ม.26), แหล่งที่มา, ระบบที่จัดเก็บ, ผู้รับผิดชอบ; scope ตามหน่วยงาน | หน้ารายการ + ฟอร์ม + ตัวกรองข้อมูลอ่อนไหว | ข้อมูลอ่อนไหวถูกระบุและกรองได้ทุกหน่วยงาน | ORG-07 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
ROPA-02 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ทะเบียนระบบและทรัพย์สิน | System / asset register | 03_RoPA ¦ ม.37(1), ม.39 | Must | P1 | asset: ระบบ แอป ฐานข้อมูล ผู้ให้บริการ ประเทศที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ เจ้าของระบบ | หน้าทะเบียนระบบ + ฟอร์ม | กิจกรรมอ้างถึงระบบจากทะเบียนเดียวกัน | ORG-06 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
ROPA-03 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | RoPA ของผู้ควบคุมข้อมูล | RoPA – controller | 03_RoPA ¦ ม.39 | Must | P1 | processing activity ครบ 8 หัวข้อ ม.39 เป็นข้อมูลโครงสร้าง ผูก master data, scope ตามแผนก, คะแนนความครบถ้วน | ฟอร์มหลายขั้นตอน + มุมมองตาราง + ตัวบ่งชี้ความครบถ้วน | กิจกรรมที่ขาดหัวข้อบังคับแสดงสถานะ 'ไม่ครบ' พร้อมรายการที่ขาด | ROPA-01, ROPA-02, PLT-06 | L | L | Y | 10 | 10 | 2.4 | 4 | 7 | 33.4 | มี
ROPA-04 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | RoPA ของผู้ประมวลผลข้อมูล | RoPA – processor | 03_RoPA ¦ ม.40(3); ประกาศ สคส. RoPA ผู้ประมวลผล พ.ศ. 2565 | Must | P1 | โหมดผู้ประมวลผล: ฟิลด์ตามประกาศ สคส. RoPA ผู้ประมวลผล พ.ศ. 2565 | ฟอร์มและรายการ RoPA ผู้ประมวลผล | ส่งออก RoPA ผู้ประมวลผลได้ครบหัวข้อตามประกาศ | ROPA-03 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มีบางส่วน
ROPA-05 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | เพิ่มกิจกรรมแบบปกติและแบบมาตรฐาน | Add activity (blank or template) | 03_RoPA ¦ ม.39 | Must | P1 | สร้างกิจกรรมเปล่าหรือเลือกจากคลัง RTG | ปุ่มสร้างแบบเปล่า / จาก template | สร้างจาก template แล้วได้ค่าตั้งต้นครบทุกหัวข้อ | ROPA-03, RTG-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
ROPA-06 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ฐานกฎหมายต่อวัตถุประสงค์ | Lawful basis mapping | 03_RoPA ¦ ม.24, ม.26 | Must | P1 | ฐาน ม.24/26 ต่อวัตถุประสงค์; ถ้าเป็นฐานความยินยอม → ผูก Purpose ใน CON และแสดงสถิติความยินยอม | เลือกฐานต่อวัตถุประสงค์ + ลิงก์ Purpose | วัตถุประสงค์ที่ใช้ฐานความยินยอมต้องผูก Purpose ก่อนบันทึก | ROPA-03, CON-09 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
ROPA-07 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ระยะเวลาเก็บรักษาและวิธีทำลาย | Retention & disposal method | 03_RoPA ¦ ม.37(3), ม.39(4) | Must | P1 | ระยะเวลาเก็บ + เหตุผล / กฎหมายอ้างอิง + วิธีทำลาย ต่อข้อมูล/กิจกรรม; ส่งต่อ DPX-05 | ส่วนระยะเวลาเก็บในฟอร์มกิจกรรม | ทุกกิจกรรมมีระยะเวลาเก็บและวิธีทำลาย | ROPA-03 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
ROPA-08 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ผู้รับข้อมูลและการโอนต่างประเทศ | Recipients & cross-border transfers | 03_RoPA ¦ ม.27-29, ม.39(6) | Must | P1 | ผู้รับ (จาก ORG-06), การเปิดเผยที่ยกเว้นความยินยอม (ม.27), การโอนต่างประเทศ + ฐานการโอน ม.28/29 | ส่วนผู้รับและการโอนในฟอร์ม | การโอนที่ไม่มีฐานการโอนถูกเตือน | ORG-06, ORG-07 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มี
ROPA-09 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | มาตรการความปลอดภัยต่อกิจกรรม | Security measures per activity | 03_RoPA ¦ ม.37(1), ม.39(8) | Must | P1 | เลือกมาตรการจากคลัง control / ผลประเมิน DPO-09 + คำอธิบาย | ส่วนมาตรการความปลอดภัยในฟอร์ม | ทุกกิจกรรมอ้างอิงมาตรการตาม ม.37(1) | DPO-09 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
ROPA-10 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | บันทึกการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิ | Log of rejected requests | 03_RoPA ¦ ม.39(7) | Must | P1 | event dsar.rejected → ผูกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แสดงในหัวข้อ ม.39(7) และในรายงาน | แท็บการปฏิเสธคำขอในหน้ากิจกรรม | คำขอที่ถูกปฏิเสธปรากฏใน RoPA ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ | DSAR-11 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
ROPA-13 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | เวอร์ชันและการอนุมัติ | Version control & approval | 03_RoPA ¦ ม.39 | Should | P1 | เวอร์ชัน + diff + อนุมัติโดย DPO | หน้าประวัติเวอร์ชัน + ปุ่มส่งอนุมัติ | กิจกรรมที่อนุมัติแล้วแก้ได้ผ่านเวอร์ชันใหม่เท่านั้น | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี | ดึงเข้า P1 (ใช้ PLT-08)
ROPA-16 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ออกรายงาน RoPA | RoPA export | 03_RoPA ¦ ม.39 | Must | P1 | export Excel / PDF / CSV ครบ 8 หัวข้อ ม.39 (layout แบบที่ใช้ในไทย), เลือกบริษัท / แผนก, รูปแบบผู้ประมวลผลแยก | ปุ่มส่งออก + เลือกขอบเขต | ไฟล์ที่ส่งออกพร้อมส่ง สคส. เมื่อร้องขอ | PLT-18 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
ROPA-18 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | นำเข้า RoPA จาก Excel เดิม | Bulk import | 03_RoPA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P1 | template Excel ภาษาไทย, map คอลัมน์ ↔ ฟิลด์ RoPA, จับคู่ master data แบบ fuzzy, รายงานแถวที่ไม่ครบ | wizard นำเข้า RoPA | นำเข้า RoPA 500 กิจกรรมจาก Excel ได้ และรายงานรายการที่ต้องแก้ | PLT-14 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี | ดึงเข้า P1 เพื่อให้ลูกค้าย้ายจาก Excel ได้ทันที (T26)
ROPA-11 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน | Data mapping questionnaire | 03_RoPA ¦ ม.39 | Should | P3 | ส่งแบบสอบถาม (PLT-06) ให้แผนก, map คำตอบ → ฟิลด์ RoPA, DPO อนุมัติก่อนบันทึก | หน้าส่งแบบสอบถามและติดตามผู้ตอบ | คำตอบที่อนุมัติแล้วเข้า RoPA อัตโนมัติ | PLT-06, ROPA-03 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
ROPA-12 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ถาม-ตอบกับ DPO หรือที่ปรึกษา | Activity Q&A | 03_RoPA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ใช้ comment / mention กลาง + สถานะคำถาม (เปิด / ตอบแล้ว) | แท็บถาม-ตอบในหน้ากิจกรรม | คำถามที่ยังไม่ตอบแสดงในรายการงานของผู้รับ | PLT-07 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
ROPA-14 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | วงจรชีวิตของกิจกรรม | Activity lifecycle | 03_RoPA ¦ ม.39 | Should | P3 | สถานะ ร่าง → ใช้งาน → สิ้นสุด, ปิดโดยเก็บประวัติและเหตุผล | ปุ่มเปลี่ยนสถานะ + ตัวกรอง | กิจกรรมที่สิ้นสุดไม่ปรากฏในรายงานปัจจุบันแต่ค้นย้อนหลังได้ | ROPA-03 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
ROPA-15 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | แจ้งเตือนทบทวน RoPA ตามรอบ | Periodic review reminder | 03_RoPA ¦ ม.39 | Should | P3 | รอบทบทวนต่อกิจกรรม, River cron แจ้งเจ้าของ | ตั้งรอบทบทวนในหน้ากิจกรรม | เจ้าของกิจกรรมได้รับงานทบทวนตามรอบ | PLT-10 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
ROPA-17 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | แดชบอร์ด RoPA | RoPA dashboard | 03_RoPA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | API สถิติกิจกรรม / สถานะ / ฐาน / ข้อมูลอ่อนไหว ตามหน่วยงาน | dashboard RoPA | ตัวเลขใน dashboard ตรงกับทะเบียน | PLT-18 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี
ROPA-19 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | เชื่อม RoPA กับโมดูลอื่น | Cross-module links | 03_RoPA ¦ ม.39 | Should | P3 | event ropa.updated → งานทบทวนใน Notice / DPIA / Data Flow / Purpose ที่เกี่ยวข้อง | แท็บความเชื่อมโยงในหน้ากิจกรรม | แก้ RoPA แล้วเจ้าของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับงานทบทวน | PLT-11 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
ROPA-20 | ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | ตรวจสิทธิ์ยกเว้นกิจการขนาดเล็ก | SME exemption check | 03_RoPA ¦ ประกาศ สคส. ยกเว้นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2567 | Nice-to-have | P4 | แบบประเมินตามประกาศยกเว้นกิจการขนาดเล็ก 2565 / 2567 (PLT-06) + ผลและเหตุผล | wizard ตรวจสิทธิ์ยกเว้น | ผลประเมินระบุว่าได้รับยกเว้นหรือไม่พร้อมเหตุผลอ้างประกาศ | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
RTG-01 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | คลังกิจกรรมมาตรฐานตามหมวดงาน | Standard activity library | 04_ROPA_Template ¦ ม.39 | Must | P1 | คลังกิจกรรมมาตรฐาน (reference data ระดับแพลตฟอร์ม มีเวอร์ชัน) + ค่าตั้งต้นครบ ม.39 | หน้าเลือกหมวดงาน / กิจกรรม + ดูค่าตั้งต้น | มีกิจกรรมมาตรฐานอย่างน้อย 50 รายการใน P1 ครบทุกหัวข้อ ม.39 | ROPA-03, T15 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน | ดึงเข้า P1: จุดขายหลักเทียบ OneTrust; เนื้อหาจาก T15
RTG-04 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | สร้าง RoPA จาก template ในไม่กี่ขั้นตอน | One-click generation | 04_ROPA_Template ¦ ม.39 | Must | P1 | เลือกหมวด → กิจกรรม → แผนก → สร้างร่าง RoPA หลายรายการพร้อมกัน (clone ค่าตั้งต้น + ผูก master data ของ tenant) | wizard 3 ขั้นตอน + สรุปก่อนสร้าง | สร้างร่าง RoPA 20 กิจกรรมได้ในครั้งเดียว | RTG-01 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน | ดึงเข้า P1 คู่กับ RTG-01
RTG-05 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | Wizard ถาม-ตอบภาษาง่าย | Question-based wizard | 04_ROPA_Template ¦ ม.39 | Must | P2 | คำถามภาษาง่าย → map เป็นฟิลด์ RoPA (rule mapping), สรุปก่อนบันทึก | wizard ถาม-ตอบทีละขั้น + preview RoPA | ผู้ใช้ทั่วไปสร้าง RoPA ครบหัวข้อได้โดยไม่ต้องรู้ศัพท์กฎหมาย | PLT-06, ROPA-03 | M | L | Y | 5 | 10 | 1.8 | 4 | 5.3 | 26.1 | มี
RTG-06 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | ค่าแนะนำพร้อมเหตุผล | Suggested defaults with rationale | 04_ROPA_Template ¦ ม.24, ม.26, ม.39 | Must | P2 | rule แนะนำฐานกฎหมาย / ระยะเวลาเก็บ / ประเภทข้อมูลจากกิจกรรม + คำอธิบายอ้างมาตรา; ผู้ใช้ยืนยันทีละข้อ | ป้ายค่าแนะนำ + เหตุผล + ปุ่มยืนยัน | ค่าแนะนำทุกข้อมีเหตุผลอ้างมาตรา และไม่ถูกบันทึกจนกว่าผู้ใช้ยืนยัน | RTG-01 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
RTG-12 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | ส่งออก template และร่าง RoPA | Export templates | 04_ROPA_Template ¦ ม.39 | Must | P2 | export template และร่าง RoPA เป็น Excel / Word ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน | ปุ่มส่งออก | ไฟล์ส่งออกเปิดได้ทั้ง Excel และ Word | PLT-18 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
RTG-02 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | Template ตามอุตสาหกรรม | Industry templates | 04_ROPA_Template ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ชุดกิจกรรมตามอุตสาหกรรม (เนื้อหาจาก T40) | ตัวกรองตามอุตสาหกรรม | มีชุดกิจกรรมครบ 6 อุตสาหกรรม | RTG-01, T40 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
RTG-03 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | Template ภาครัฐตามแม่แบบ สพร. | Government templates (DGA) | 04_ROPA_Template ¦ เอกสารแม่แบบผู้ควบคุมข้อมูลภาครัฐ สพร. v1.0 (2564) | Should | P3 | ชุด template ตามแม่แบบผู้ควบคุมข้อมูลภาครัฐของ สพร. | ตัวกรองภาครัฐ | RoPA ที่สร้างมีหัวข้อตามแม่แบบ สพร. | RTG-01, T40 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
RTG-07 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | สร้าง RoPA ผู้ประมวลผลจาก template | Processor RoPA templates | 04_ROPA_Template ¦ ประกาศ สคส. RoPA ผู้ประมวลผล พ.ศ. 2565 | Should | P3 | template สำหรับองค์กรที่เป็นผู้ประมวลผล | ตัวกรอง template ผู้ประมวลผล | สร้าง RoPA ผู้ประมวลผลจาก template ได้ | ROPA-04 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
RTG-08 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | แก้ไขและสร้าง template ขององค์กร | Custom templates | 04_ROPA_Template ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | clone template กลาง → template ของกลุ่มบริษัท, publish ให้บริษัทในเครือ | หน้าแก้ไข template ขององค์กร | บริษัทในเครือใช้ template มาตรฐานของกลุ่มได้ | RTG-01 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มี
RTG-09 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | Template สองภาษา | Bilingual templates | 04_ROPA_Template ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | เนื้อหา template TH/EN ครบทุกรายการ | สลับภาษาในหน้า template | ทุก template มีทั้ง TH และ EN | PLT-03 | XS | XS | N | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | มีบางส่วน
RTG-10 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | เวอร์ชัน template และแจ้งเมื่อกฎหมายเปลี่ยน | Template versioning | 04_ROPA_Template ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | เวอร์ชัน template; ออกเวอร์ชันใหม่แล้วหา RoPA ที่สร้างจากเวอร์ชันเก่าและสร้างงานทบทวน | หน้าประวัติ template + รายการที่ต้องทบทวน | ประกาศ สคส. ใหม่ → กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบได้รับงานทบทวน | RTG-08 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
RTG-11 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | มอบหมายร่าง RoPA ให้หน่วยงานยืนยัน | Auto task to department | 04_ROPA_Template ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | สร้างงานให้แผนกเจ้าของยืนยันร่างอัตโนมัติ + SLA | กล่องงานยืนยันร่างของแผนก | ร่างที่ยังไม่ยืนยันถูกเตือนตาม SLA | PLT-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
RTG-13 | RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | AI แนะนำกิจกรรมจากคำอธิบายงาน | AI activity suggestion | 04_ROPA_Template ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | AI วิเคราะห์คำอธิบายงาน / เอกสาร → แนะนำกิจกรรมจากคลังและฟิลด์ที่ควรมี | ช่องใส่คำอธิบายงาน + รายการคำแนะนำให้ยืนยัน | คำแนะนำทุกข้อต้องมีคนยืนยันก่อนสร้างกิจกรรม | PLT-22 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
DFG-01 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | สร้างแผนผังอัตโนมัติจาก RoPA | Auto data flow diagram | 12_DataFlow ¦ ม.39 | Must | P2 | graph API: node (แหล่ง / ระบบ / หน่วยงาน / ผู้รับ / ประเทศ) และ edge (เก็บ / ใช้ / ส่ง / โอน / ทำลาย) สร้างจาก RoPA | React Flow + ELK auto-layout แยก swimlane ตามหน่วยงาน, legend, zoom / filter | แผนผังของ 50 กิจกรรมแสดงภายใน 3 วินาทีและตรงกับข้อมูล RoPA | ROPA-03 | M | XL | Y | 5 | 20 | 3 | 8 | 8.8 | 44.8 | มี
DFG-02 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | อัปเดตแผนผังเมื่อข้อมูลเปลี่ยน | Auto refresh | 12_DataFlow ¦ ม.39 | Must | P2 | ฟัง event ropa.updated / masterdata.updated → rebuild graph เฉพาะส่วน, คงตำแหน่งที่ผู้ใช้จัดไว้ | ป้ายแจ้งว่าแผนผังอัปเดตแล้ว | แก้ RoPA แล้วแผนผังเปลี่ยนตามโดยไม่ต้องสร้างใหม่ | DFG-01, PLT-11 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DFG-03 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | แสดงการโอนไปต่างประเทศ | Cross-border mapping | 12_DataFlow ¦ ม.28-29; ประกาศ สคส. ตามมาตรา 28 และ 29 พ.ศ. 2566 | Must | P2 | node ประเทศปลายทาง + ป้ายฐานการโอน, เตือนเส้นทางที่ไม่มีฐาน | สัญลักษณ์การโอนต่างประเทศบนแผนผัง | เส้นทางโอนที่ไม่มีฐานการโอนแสดงเป็นสีเตือน | ROPA-08 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DFG-04 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | แสดงผู้ประมวลผลและผู้รับข้อมูล | Processor & recipient mapping | 12_DataFlow ¦ ม.40 | Must | P2 | node ผู้รับ + ลิงก์ DPA / DSA, เตือนผู้ประมวลผลที่ไม่มี DPA | คลิก node เพื่อดูสัญญา | ผู้ประมวลผลที่ไม่มี DPA แสดงเตือนบนแผนผัง | DPA-11, DSA-11 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DFG-08 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | ส่งออกภาพและรายงาน | Export image & report | 12_DataFlow ¦ ม.39 | Must | P2 | export PNG / SVG / PDF กำหนดขนาดได้ (render ฝั่ง server ด้วย headless Chromium) + รายงานประกอบ | ตัวเลือกขนาดและรูปแบบไฟล์ | ภาพที่ส่งออกอ่านได้ชัดในขนาด A3 | PLT-16 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มี
DFG-05 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | แก้ไขแผนผังแบบลากวาง | Drag & drop editor | 12_DataFlow ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | บันทึก layout overlay (ตำแหน่ง / คำอธิบาย) ต่อเวอร์ชัน | ลากวาง, เพิ่มคำอธิบาย, undo / redo, คืนค่าเดิม | ตำแหน่งที่จัดเองยังอยู่หลังข้อมูลอัปเดต | DFG-01 | S | L | Y | 3 | 10 | 1.6 | 4 | 4.6 | 23.2 | มีบางส่วน
DFG-06 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | มุมมองหลายระดับ | Multi-view | 12_DataFlow ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | query graph หลายมุม: รายแผนก / ระบบ / บริษัท / ประเภทข้อมูล | ตัวเลือกมุมมอง | สลับมุมมองได้โดยข้อมูลตรงกัน | DFG-01 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มี
DFG-07 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | เผยแพร่และประวัติเวอร์ชันแผนผัง | Publish & history | 12_DataFlow ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | snapshot แผนผังที่ publish + ประวัติ | ปุ่ม publish + ดูเวอร์ชันเก่า | ดูแผนผังที่ publish ย้อนหลังได้ | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DFG-09 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Data Discovery) | Data discovery | 12_DataFlow ¦ ม.37(1) | Should | P3 | discovery ผ่าน connector: sampling จาก DB / ไฟล์ / S3, classifier ข้อมูลไทย (เลขบัตร 13 หลัก + checksum, เบอร์ไทย, ชื่อ-สกุลไทยด้วยพจนานุกรม / ML), เก็บเฉพาะ metadata ไม่เก็บค่าจริง, เสนอเพิ่มในทะเบียน | หน้าผลสแกน + ยืนยัน / ปฏิเสธข้อเสนอ | ตรวจจับเลขบัตรประชาชนในชุดทดสอบได้อย่างน้อย 95% และไม่มีค่าจริงถูกเก็บในระบบ | PLT-20 | XL | M | Y | 20 | 5 | 3 | 2 | 8.8 | 38.8 | มีบางส่วน | OneTrust ไม่มี classifier ไทย (จุดต่าง)
DFG-10 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | แผนผังระดับระบบ (Data lineage) | System-level lineage | 12_DataFlow ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | แผนผังระดับระบบจากทะเบียน asset และการเชื่อมต่อ | มุมมอง lineage ระดับระบบ | แสดงการไหลระหว่างระบบตรงกับทะเบียน asset | ROPA-02 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มี
DFG-11 | DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | แผนที่โลกของการโอนข้อมูล | Transfer world map | 12_DataFlow ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | ข้อมูลเส้นทางการโอนรายประเทศ | แผนที่โลก (ECharts geo) แสดงเส้นทางการโอน | คลิกประเทศแล้วเห็นกิจกรรมที่โอนไปประเทศนั้น | DFG-03 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DSAR-01 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | แบบฟอร์มขอใช้สิทธิออนไลน์ | DSR web form | 02_DSAR ¦ ม.30-36 | Must | P1 | ฟอร์มจาก PLT-06, เวอร์ชัน, เผยแพร่ลิงก์ / embed / QR, สร้างเลขที่คำขอและส่งให้ผู้ยื่นทางอีเมล / SMS ทันที | ฟอร์มใน portal + หน้าตั้งค่าฟอร์มใน admin | ผู้ยื่นได้เลขที่คำขอทันทีหลังส่ง | PLT-06, PLT-17 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
DSAR-02 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | รับคำขอหลายช่องทาง | Multi-channel intake | 02_DSAR ¦ ม.30 | Must | P1 | เจ้าหน้าที่ลงคำขอแทน (ช่องทาง อีเมล / โทร / สาขา / จดหมาย / LINE) + แนบไฟล์, API รับคำขอจากแอป | หน้าเจ้าหน้าที่บันทึกคำขอ | คำขอทุกช่องทางเข้าคิวเดียวกันและระบุช่องทางที่มา | DSAR-08 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
DSAR-03 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ครอบคลุมสิทธิทุกประเภท | All data subject rights | 02_DSAR ¦ ม.19, ม.30-36 | Must | P1 | ประเภทคำขอตาม ม.19, 30-36 + ขั้นตอนเฉพาะของแต่ละสิทธิ (เช่น ขอสำเนาต้องแจ้งแหล่งที่มา) | ตัวเลือกประเภทสิทธิในฟอร์มและหน้าคำขอ | ทุกประเภทสิทธิมี workflow และหนังสือตอบของตนเอง | DSAR-08 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DSAR-04 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ยื่นคำขอแทนเจ้าของข้อมูล | Authorized agent / guardian | 02_DSAR ¦ ม.20 | Must | P1 | ผู้ยื่นแทน: ประเภทอำนาจ (ม.20), เอกสารมอบอำนาจ / เอกสารผู้ปกครอง, ยืนยันทั้งผู้ยื่นและเจ้าของข้อมูล | ส่วนผู้ยื่นแทนในฟอร์ม | คำขอแทนต้องมีเอกสารยืนยันอำนาจก่อนดำเนินการ | DSAR-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DSAR-06 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ยืนยันตัวตนผู้ยื่นคำขอ | Identity verification | 02_DSAR ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P1 | OTP (IAM-05), แนบสำเนาบัตรและปกปิดเลขอัตโนมัติ (หาเลข 13 หลักด้วย OCR แล้ว mask), ตรวจกับข้อมูลในระบบ, บันทึกเวลายืนยัน | ขั้นตอนยืนยันตัวตนใน portal + หน้าตรวจของเจ้าหน้าที่ | เลขบัตรในไฟล์ที่เก็บถูกปกปิดเสมอ และบันทึกวันยืนยันตัวตน | IAM-05 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน | ThaID / NDID ต่อยอดผ่าน ORG-15
DSAR-07 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | นับเวลา SLA 30 วัน | SLA tracking (30 days) | 02_DSAR ¦ ม.30 วรรคสาม | Must | P1 | SLA 30 วันนับจากวันรับคำขอ (PLT-05), แจ้งเตือนและ escalate | ป้าย SLA และรายการใกล้ / เกินกำหนด | คำขอที่เหลือ 7 วันถูกแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบและ DPO | PLT-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DSAR-08 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | Workflow และงานย่อย | Workflow & subtasks | 02_DSAR ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P1 | workflow มาตรฐาน พิจารณา → ยืนยันตัวตน → รวบรวม → ดำเนินการ → แจ้งผล, subtask ให้เจ้าของระบบ / ทีม, rule มอบหมายตามประเภทและบริษัท | หน้าคำขอ (timeline, subtask, เอกสาร), กระดานคิวคำขอ | คำขอเดินครบทุกขั้นตอนและปิดได้เมื่อ subtask เสร็จทั้งหมด | PLT-05 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | มี
DSAR-11 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ปฏิเสธคำขอพร้อมเหตุผล | Rejection with reason | 02_DSAR ¦ ม.30, ม.39(7) | Must | P1 | เลือกเหตุปฏิเสธตามกฎหมาย, ต้องมีผู้อนุมัติ, ส่งหนังสือแจ้ง, event dsar.rejected (→ ROPA-10) | ขั้นตอนปฏิเสธ + เลือกเหตุผล | การปฏิเสธต้องมีเหตุผลและผู้อนุมัติ และถูกบันทึกเข้า RoPA อัตโนมัติ | DSAR-13 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DSAR-13 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | template หนังสือตอบกลับ | Response templates | 02_DSAR ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P1 | template หนังสือตอบ TH/EN ต่อประเภทสิทธิและผล (document composer) + merge ข้อมูลคำขอ | เลือก template + แก้ก่อนส่ง | หนังสือตอบถูกสร้างอัตโนมัติตามประเภทสิทธิและผลการพิจารณา | PLT-16 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DSAR-14 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ส่งข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลอย่างปลอดภัย | Secure delivery | 02_DSAR ¦ ม.37(1) | Must | P1 | แพ็กไฟล์ผลลัพธ์เข้ารหัส, ลิงก์หมดอายุ + รหัสผ่าน / OTP, บันทึกการดาวน์โหลด, ลบไฟล์อัตโนมัติเมื่อหมดอายุ | หน้ารับไฟล์ใน portal | ลิงก์หมดอายุตามที่ตั้งและมี log การดาวน์โหลด | PLT-09, PLT-17 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DSAR-15 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ส่งออกข้อมูลแบบอ่านได้ด้วยเครื่อง | Portability export | 02_DSAR ¦ ม.31 | Must | P1 | รวมข้อมูลเป็น CSV / JSON / XML ตาม schema มาตรฐาน; ส่งให้ผู้ควบคุมรายอื่นผ่าน API / SFTP เมื่อทำได้ | ตัวเลือกรูปแบบไฟล์ | ไฟล์ portability เปิดอ่านด้วยเครื่องได้และตรงกับข้อมูลในระบบ | DSAR-14 | M | XS | N | 5 | 1 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DSAR-17 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ประวัติและสืบค้นคำขอ | Request history & search | 02_DSAR ¦ ม.39(7) | Must | P1 | ประวัติ / timeline, วันกำหนด, วันยืนยันตัวตน, ค้นหาย้อนหลังตามเลขคำขอ / บุคคล (blind index) | หน้าค้นหาคำขอ + timeline | ค้นหาคำขอย้อนหลังด้วยเลขคำขอหรืออีเมลได้ | PLT-07 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DSAR-18 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | รายงานและแดชบอร์ดคำขอ | DSR reports & dashboard | 02_DSAR ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P1 | API สถิติคำขอตามประเภท / สถานะ / ตรงเวลา-เกินกำหนด + export | dashboard คำขอใช้สิทธิ | ตัวเลขใน dashboard ตรงกับรายการคำขอ | PLT-18 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี
DSAR-05 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | รับเรื่องร้องเรียนและสอบถาม | Complaints & inquiries | 02_DSAR ¦ ม.42 | Should | P3 | ประเภทร้องเรียน / สอบถามใช้ workflow เดียวกัน | ตัวเลือกประเภทในฟอร์มและตัวกรอง | เรื่องร้องเรียนติดตามจนปิดได้เหมือนคำขอ | DSAR-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DSAR-09 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ค้นหาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลข้ามระบบ | Cross-system data search | 02_DSAR ¦ ม.30 | Should | P3 | ส่งคำค้น (identifier) ไปยัง connector แต่ละระบบ, รวมผลเป็นรายการข้อมูลในคำขอ, เก็บผลเข้ารหัสชั่วคราว | แท็บผลค้นหาข้ามระบบในหน้าคำขอ | ค้นข้อมูลจากระบบที่เชื่อมได้ในคำสั่งเดียว และผลถูกลบเมื่อปิดคำขอ | PLT-20 | L | M | N | 10 | 5 | 1.8 | 0 | 5.3 | 22.1 | มี
DSAR-10 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ตรวจข้อยกเว้นก่อนลบข้อมูล | Exemption & legal hold check | 02_DSAR ¦ ม.33 | Should | P3 | rule legal hold ต่อประเภทข้อมูล / ระบบ (อ้างระยะเวลาเก็บตามกฎหมายอื่น) ตรวจก่อนลบ + บันทึกเหตุผล | ผลตรวจข้อยกเว้นในหน้าคำขอลบ | ข้อมูลที่ติด legal hold ไม่ถูกลบและมีเหตุผลอ้างอิง | DPX-05 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DSAR-12 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | แจ้งผู้รับข้อมูลให้ดำเนินการตาม | Notify downstream recipients | 02_DSAR ¦ ม.33, ม.34, ม.40 | Should | P3 | สร้างงานให้ผู้ประมวลผล / ระบบปลายทาง (webhook / connector / guest link) และเก็บหลักฐานการดำเนินการ | แท็บผู้รับข้อมูลในหน้าคำขอ | ทุกผู้รับข้อมูลยืนยันการลบ/แก้ไขพร้อมหลักฐานก่อนปิดคำขอ | PLT-20, IAM-04 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DSAR-16 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ปกปิดข้อมูลของบุคคลอื่น | Redaction | 02_DSAR ¦ ม.30 วรรคสอง | Should | P3 | ปิดทับ PDF / รูปภาพ (ตรวจหาเลขบัตร / เบอร์ / ชื่อด้วย OCR ภาษาไทย + ผู้ใช้เลือกเพิ่ม) แล้วสร้างไฟล์ใหม่ที่ลบข้อมูลจริง | หน้าตรวจและเลือกพื้นที่ปิดทับ | ข้อมูลที่ปิดทับกู้คืนจากไฟล์ผลลัพธ์ไม่ได้ | DSAR-14 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | มี | OCR ภาษาไทยต้อง PoC (T13)
DSAR-19 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | พอร์ทัลติดตามสถานะสำหรับผู้ยื่น | Requester status portal | 02_DSAR ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | portal เจ้าของข้อมูล: ดูสถานะ ส่งเอกสารเพิ่ม รับผล ข้อความโต้ตอบ | หน้าติดตามสถานะใน portal | เจ้าของข้อมูลเห็นสถานะล่าสุดและส่งเอกสารเพิ่มได้เอง | PLT-17, IAM-05 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
DSAR-20 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | ตั้งค่า workflow แยกตามประเภทสิทธิ | Configurable workflow per right | 02_DSAR ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ตั้งค่าขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และ template ต่อสิทธิ (UI บน PLT-05) | หน้าตั้งค่า workflow ต่อประเภทสิทธิ | เปลี่ยน workflow แล้วมีผลกับคำขอใหม่โดยไม่ต้อง deploy | DSAR-08 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
DSAR-21 | DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | เชื่อมกับระบบ Consent | Consent integration | 02_DSAR ¦ ม.19, ม.32 | Should | P3 | คำขอถอน / คัดค้านการตลาด → เรียก Consent API ถอน Purpose ที่เกี่ยวข้อง + แนบ receipt ในคำขอ | แสดงผลการอัปเดตความยินยอมในหน้าคำขอ | คำขอถอนความยินยอมอัปเดตสถานะใน CON อัตโนมัติ | CON-13 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
BRE-01 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | แบบฟอร์มแจ้งเหตุ | Incident intake form | 09_Breach ¦ ม.37(4) | Must | P1 | ฟอร์มแจ้งเหตุ (PLT-06) สำหรับพนักงาน (login) และบุคคลภายนอก (ลิงก์ / QR + CAPTCHA), TH/EN, สร้าง incident และเริ่มนับเวลา | ฟอร์มใน portal และใน admin | แจ้งเหตุแล้วทีมที่กำหนดได้รับแจ้งเตือนทันที | PLT-06, PLT-17 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี
BRE-02 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | ทะเบียนเหตุละเมิด | Breach register | 09_Breach ¦ ม.37(4); ประกาศแจ้งเหตุละเมิด พ.ศ. 2565 | Must | P1 | incident: ประเภท C/I/A, ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ผูก RoPA / asset), จำนวนเจ้าของข้อมูล, สถานะ; workflow รับเรื่อง → ประเมิน → แจ้ง → ปิด | หน้าทะเบียนเหตุ + หน้ารายละเอียด | ทุกเหตุมีสถานะและผู้รับผิดชอบชัดเจน | PLT-05 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
BRE-03 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | รับแจ้งเหตุจากผู้ประมวลผล | Processor breach notification | 09_Breach ¦ ม.40(2) | Must | P1 | ลิงก์แจ้งเหตุเฉพาะผู้ประมวลผล (guest) ผูกคู่ค้า, เวลาที่ผู้ประมวลผลทราบเหตุ, เริ่มนับเวลา | หน้าแจ้งเหตุของผู้ประมวลผลใน portal | เหตุจากผู้ประมวลผลผูกกับคู่ค้าและเริ่มนับเวลาอัตโนมัติ | IAM-04, BRE-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
BRE-04 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | กำหนดผู้รับแจ้งและทีมตอบสนอง | Response team routing | 09_Breach ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P1 | rule ผู้รับแจ้งตามประเภท / ระดับ / บริษัท → มอบหมายอัตโนมัติ + แจ้งเตือนหลายช่องทาง (LINE / SMS สำหรับเหตุเร่งด่วน) | หน้าตั้งค่าทีมตอบสนอง | เหตุระดับสูงถูกมอบหมายและแจ้งทีมภายใน 5 นาที | ORG-12 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน | OneTrust ทำได้แค่ส่งอีเมล
BRE-05 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | ประเมินความเสี่ยงของเหตุ | Breach risk assessment | 09_Breach ¦ ประกาศแจ้งเหตุละเมิด พ.ศ. 2565 | Must | P1 | แบบประเมินปัจจัยตามประกาศแจ้งเหตุ พ.ศ. 2565 (PLT-06 + คะแนน) → ระดับความเสี่ยง | หน้าประเมินความเสี่ยงของเหตุ | ผลประเมินได้ระดับความเสี่ยงพร้อมเหตุผลตามปัจจัย | PLT-06 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
BRE-06 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | ตัดสินหน้าที่แจ้งพร้อมเหตุผล | Notification decision | 09_Breach ¦ ม.37(4) | Must | P1 | rule: ไม่มีความเสี่ยง / แจ้ง สคส. / แจ้ง สคส. และเจ้าของข้อมูล; บันทึกเหตุผลและผู้ตัดสิน (DPO อนุมัติ) | ขั้นตอนตัดสินหน้าที่แจ้ง | ทุกการตัดสินมีเหตุผลและผู้อนุมัติ | BRE-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
BRE-07 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | นับเวลา 72 ชั่วโมง | 72-hour countdown | 09_Breach ¦ ม.37(4) | Must | P1 | timer 72 ชั่วโมงจริงนับจากเวลาที่ทราบเหตุ, แจ้งเตือนที่ 24 / 48 / 66 ชั่วโมง, escalate ถึงผู้บริหาร | ตัวนับถอยหลังในหน้าเหตุ | แจ้งเตือนครบทุกจุดเวลาและ escalate เมื่อใกล้ครบ 72 ชั่วโมง | PLT-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
BRE-08 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | แจ้งล่าช้าพร้อมเหตุผล | Late notification | 09_Breach ¦ ประกาศแจ้งเหตุละเมิด พ.ศ. 2565 + คำชี้แจง สคส. | Must | P1 | เกิน 72 ชั่วโมง: บังคับบันทึกเหตุผลความล่าช้า, นับกรอบ 15 วัน, แนบในแบบแจ้ง | ส่วนเหตุผลความล่าช้า | แบบแจ้งที่ล่าช้าส่งไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุผล | BRE-07 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
BRE-09 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | แบบแจ้ง สคส. และแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ | PDPC notification & phased reporting | 09_Breach ¦ ประกาศแจ้งเหตุละเมิด พ.ศ. 2565 | Must | P1 | แบบแจ้ง สคส. ครบหัวข้อตามประกาศ (document composer), ฉบับเบื้องต้น + ฉบับเพิ่มเติมเป็นระยะ, เก็บหลักฐานการยื่น (เลขรับ / วันที่) | หน้าร่างแบบแจ้ง + ประวัติการแจ้งแต่ละรอบ | แบบแจ้งมีหัวข้อครบตามประกาศและเก็บหลักฐานการยื่นทุกรอบ | PLT-16 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน | ระบบเตรียมเอกสาร ผู้ใช้ยื่นผ่านช่องทางของ สคส.
BRE-10 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | แจ้งเจ้าของข้อมูลเมื่อความเสี่ยงสูง | Data subject notification | 09_Breach ¦ ม.37(4) | Must | P1 | template TH/EN, ส่งอีเมล / SMS / LINE แบบทยอยจำนวนมาก, สถานะการส่งรายคน, export รายชื่อ | หน้าส่งแจ้งเจ้าของข้อมูล + สถานะ | ส่งแจ้ง 10,000 รายได้และติดตามผลการส่งรายคน | PLT-04 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน | OneTrust ต้องใช้เครื่องมือส่งภายนอก
BRE-12 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | หลักฐานและลำดับเหตุการณ์ | Evidence & timeline | 09_Breach ¦ ม.37(4) | Must | P1 | ไฟล์หลักฐาน (hash), timeline อัตโนมัติ + บันทึกเอง, การตัดสินใจทุกจุด | แท็บหลักฐานและ timeline | timeline แสดงทุกการตัดสินใจพร้อมเวลาและผู้ตัดสิน | PLT-07, PLT-12 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
BRE-13 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | ประวัติและสืบค้นเหตุ | History & search | 09_Breach ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P1 | ค้นหาย้อนหลังตามช่วงเวลา / ประเภท / สถานะ | ตัวกรองในทะเบียนเหตุ | ค้นหาเหตุย้อนหลังได้ครบ | BRE-02 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
BRE-11 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | แผนตอบสนองและงานควบคุมเหตุ | Response playbook & tasks | 09_Breach ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | playbook ต่อประเภทเหตุ (ransomware, ส่งอีเมลผิดคน, ข้อมูลรั่วจากคู่ค้า) → สร้าง task อัตโนมัติ | หน้าตั้งค่า playbook + checklist ในหน้าเหตุ | เลือกประเภทเหตุแล้วได้ชุดงานตาม playbook | PLT-05 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
BRE-14 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | รายงานและสถิติเหตุละเมิด | Breach reports | 09_Breach ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | สถิติจำนวน ประเภท เวลาตอบสนอง + export | dashboard เหตุละเมิด | รายงานแสดงเวลาตั้งแต่ทราบเหตุถึงแจ้ง สคส. ของทุกเหตุ | PLT-18 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
BRE-15 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | วิเคราะห์สาเหตุและบทเรียน | Root cause & lessons learned | 09_Breach ¦ ม.37(1) | Should | P3 | บันทึกสาเหตุ (หมวดสาเหตุ), มาตรการป้องกันซ้ำ → สร้าง task / risk | แท็บวิเคราะห์สาเหตุ | มาตรการป้องกันซ้ำถูกติดตามจนเสร็จ | BRE-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
BRE-16 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | ซ้อมรับมือเหตุละเมิด | Breach drill | 09_Breach ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Nice-to-have | P4 | โหมดซ้อม: flag แยก, ไม่ส่งแจ้งจริง, ไม่นับในสถิติ, บันทึกบทเรียน | ปุ่มสร้างเหตุซ้อม + ป้ายแยก | เหตุซ้อมไม่ปนกับเหตุจริงในรายงาน | BRE-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
BRE-17 | BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | AI ช่วยประเมินเหตุและร่างรายงาน | AI breach assistant | 09_Breach ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | AI สรุปขอบเขตเหตุ ประเมินหน้าที่แจ้ง และร่างแบบแจ้ง / หนังสือแจ้ง | แผง AI ในหน้าเหตุ + ปุ่มยืนยัน | ร่างจาก AI ต้องมีคนยืนยันก่อนใช้ | PLT-22 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DPO-01 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | ทะเบียนการแต่งตั้งและข้อมูล DPO | DPO appointment & profile | 14_DPO ¦ ม.41 | Must | P1 | ทะเบียน DPO (ภายใน / ภายนอก), คำสั่งแต่งตั้ง (ไฟล์), ช่องทางติดต่อ (merge field ในประกาศ), บันทึกการแจ้ง สคส. | หน้าข้อมูล DPO | ประกาศทุกฉบับแสดงช่องทางติดต่อ DPO ล่าสุด | ORG-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPO-04 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | แดชบอร์ด DPO | DPO dashboard | 14_DPO ¦ ม.42 | Should | P1 | API widget ข้ามโมดูล (คำขอ เหตุละเมิด DPIA ความเสี่ยง สัญญา) — P1 แสดงโมดูลที่มี แล้วเพิ่มตาม phase | dashboard DPO | ตัวเลขทุก widget ตรงกับข้อมูลในโมดูล | PLT-18 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี | ดึงเข้า P1
DPO-05 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | ศูนย์แจ้งเตือนรวม | Notification center | 14_DPO ¦ ม.42 | Must | P1 | รวม deadline ทุกโมดูลจาก SLA engine (SLA 30 วัน, 72 ชั่วโมง, ทบทวน, สัญญาหมดอายุ) + ตั้งค่าการแจ้งเตือนส่วนตัว | หน้าศูนย์แจ้งเตือน | งานใกล้ครบกำหนดจากทุกโมดูลแสดงในหน้าเดียว | PLT-05, PLT-04 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน | OneTrust ไม่มีมุมมองรวม
DPO-09 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | ประเมินมาตรการความปลอดภัย | Security measures assessment | 14_DPO ¦ ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P1 | checklist ตามประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 (PLT-06) + หลักฐาน + คะแนน + งานแก้ไข | หน้าประเมินและผลคะแนน | ข้อที่ไม่ผ่านสร้างงานแก้ไขอัตโนมัติ | PLT-06 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน | OneTrust ต้องนำเข้า framework เอง
DPO-02 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | ประเมินหน้าที่ต้องแต่งตั้ง DPO | DPO requirement check | 14_DPO ¦ ม.41; ประกาศ สคส. เรื่อง DPO ตามมาตรา 41(2) พ.ศ. 2566 | Should | P3 | แบบประเมินตาม ม.41 และประกาศ พ.ศ. 2566 (เช่น เกณฑ์ 100,000 ราย) → ผลและเหตุผล | wizard ประเมินหน้าที่แต่งตั้ง DPO | ผลประเมินระบุว่าต้องแต่งตั้งหรือไม่พร้อมเหตุผลอ้างประกาศ | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่าง)
DPO-06 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | Tasks Management | DPO task management | 14_DPO ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ticket 5 สถานะ (สร้าง → มอบหมาย → รอตรวจ → เสร็จ → สิ้นสุด), สร้างอัตโนมัติจาก RoPA / ช่องว่าง / DPIA | kanban + รายการงาน | งานที่สร้างอัตโนมัติมีที่มาและลิงก์กลับ | PLT-05 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
DPO-07 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | รับคำปรึกษาจากหน่วยงาน | Advisory requests | 14_DPO ¦ ม.42(1) | Should | P3 | หน่วยงานส่งคำถาม → DPO ตอบ → เก็บเป็นคลังคำตอบ | หน้าส่งคำถามและกล่องงานของ DPO | คำถามที่ตอบแล้วค้นได้ในคลังคำตอบ | PLT-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPO-08 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | ปฏิทินงาน compliance | Compliance calendar | 14_DPO ¦ ม.42(2) | Should | P3 | รวมรอบทบทวน / อบรม / ประเมินเป็นปฏิทิน + export iCal | ปฏิทินงาน compliance | ปฏิทินแสดงกิจกรรมจากทุกโมดูลตรงกับกำหนดการจริง | PLT-05 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
DPO-10 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | คะแนนความพร้อมรายหน่วยงาน | Compliance scorecard | 14_DPO ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | สูตรคะแนนต่อหน่วยงานจากทุกโมดูล (RoPA ครบ, DPIA, คำขอเกินกำหนด, อบรม) + แนวโน้ม | scorecard รายหน่วยงาน | คะแนนคำนวณซ้ำได้และอธิบายที่มาได้ | RRA-13 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน
DPO-11 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | รายงานการปฏิบัติหน้าที่ DPO และรายงานผู้บริหาร | DPO & executive reports | 14_DPO ¦ ม.42 | Should | P3 | รายงานรายเดือน / ไตรมาส (PDF) + ตั้งเวลาส่ง | หน้าสร้างและตั้งเวลารายงาน | รายงานถูกส่งตามเวลาที่ตั้ง | PLT-18 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPO-12 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | คลังเอกสารกฎหมายและ FAQ | Knowledge base | 14_DPO ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | คลังเอกสาร (หมวด ค้นหา เวอร์ชัน) + FAQ; เนื้อหาตั้งต้นจากทีมกฎหมาย | หน้าคลังความรู้ | ค้นหาเอกสารภาษาไทยได้ | T40 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
DPO-03 | DPO | งานของ DPO (DPO Module) | ความเป็นอิสระและผลประโยชน์ทับซ้อน | Independence & conflict of interest | 14_DPO ¦ ม.42 | Nice-to-have | P4 | แบบคำรับรองประจำปี + บันทึกหน้าที่อื่นของ DPO | หน้าคำรับรอง | มีคำรับรองที่ลงนามทุกปี | PLT-06 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | ไม่มี
DPIA-01 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | แบบคัดกรองความจำเป็นในการทำ DPIA | DPIA screening | 01_DPIA ¦ ม.37(1); TDPG 4.0-P (จุฬาฯ) | Must | P2 | แบบคัดกรองตามปัจจัยเสี่ยงสูง (TDPG) บน PLT-06 → สรุป ต้องทำ / ควรทำ / ไม่ต้องทำ | หน้าคัดกรองจากกิจกรรม RoPA | ผลคัดกรองตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งทุกกรณีทดสอบ | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPIA-02 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | เกณฑ์คะแนนและเงื่อนไขบังคับทำ DPIA | Configurable threshold rules | 01_DPIA ¦ TDPG 4.0-P | Must | P2 | ตั้งเกณฑ์คะแนน / จำนวนปัจจัยที่บังคับทำ DPIA, บันทึกเหตุผลกรณีตัดสินใจไม่ทำ | หน้าตั้งค่าเกณฑ์ | เปลี่ยนเกณฑ์แล้วผลคัดกรองรอบใหม่ใช้เกณฑ์ใหม่ | DPIA-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPIA-03 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | คลัง template แบบประเมิน | Assessment template library | 01_DPIA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | template DPIA / PIA มาตรฐาน TH/EN (เนื้อหา T34), clone / แก้ / เวอร์ชัน | หน้าคลัง template | clone template แล้วแก้ได้โดยไม่กระทบต้นฉบับ | PLT-06, T34 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPIA-04 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | อธิบายกิจกรรมโดยดึงข้อมูลจาก RoPA | Processing description from RoPA | 01_DPIA ¦ ม.39 | Must | P2 | เลือกกิจกรรม RoPA → pre-fill ส่วนอธิบายการประมวลผล, sync เมื่อ RoPA เปลี่ยน | ส่วนอธิบายกิจกรรมที่เติมอัตโนมัติ | ข้อมูลที่ดึงจาก RoPA ตรงกับกิจกรรมต้นทาง | ROPA-03 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DPIA-05 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ประเมินความจำเป็นและความได้สัดส่วน | Necessity & proportionality | 01_DPIA ¦ ม.22, ม.24, ม.26 | Must | P2 | ส่วนประเมินตาม ม.22 / 24 / 26 (คำถาม + หลักฐาน) | section ความจำเป็นและความได้สัดส่วน | ตอบครบแล้วสรุปผลความจำเป็นได้ | DPIA-03 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPIA-06 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ระบุและให้คะแนนความเสี่ยง | Risk identification & scoring | 01_DPIA ¦ ม.37(1) | Must | P2 | คลังความเสี่ยงสำเร็จรูป, matrix โอกาส × ผลกระทบ (ใช้ risk engine ร่วมกับ RRA) | หน้าระบุความเสี่ยง + matrix | คะแนนความเสี่ยงคำนวณตาม matrix ของ tenant | RRA-02 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
DPIA-07 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | มาตรการลดความเสี่ยงและความเสี่ยงคงเหลือ | Mitigation & residual risk | 01_DPIA ¦ ม.37(1); ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P2 | คลัง control, ผูกมาตรการ, คำนวณความเสี่ยงคงเหลือ, ผู้รับผิดชอบ / วันเสร็จ → task | หน้ามาตรการและความเสี่ยงคงเหลือ | ความเสี่ยงคงเหลือคำนวณใหม่เมื่อเพิ่มมาตรการ | DPIA-06 | M | M | N | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 3.5 | 14.7 | มี
DPIA-09 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | เชิญผู้ร่วมประเมิน | Collaboration & invitations | 01_DPIA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | มอบหมายรายส่วน, เชิญผู้ใช้ภายใน / ภายนอก (guest), comment + แนบหลักฐาน | หน้าเชิญผู้ร่วมประเมิน + มุมมองของผู้ร่วมประเมิน | ผู้ร่วมประเมินแก้ได้เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย | IAM-04, PLT-07 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
DPIA-10 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ความเห็น DPO และการอนุมัติ | DPO opinion & sign-off | 01_DPIA ¦ ม.42; TDPG 4.0-P | Must | P2 | ส่วนความเห็น DPO, อนุมัติ / ยอมรับความเสี่ยงโดยผู้บริหาร (หลายระดับ) | ขั้นตอนความเห็นและอนุมัติ | DPIA ปิดได้เมื่อมีความเห็น DPO และการอนุมัติครบ | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPIA-12 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ทะเบียนและสถานะ DPIA | DPIA register & status | 01_DPIA ¦ ม.37(1) | Must | P2 | ทะเบียน DPIA + สถานะ (คัดกรอง / กำลังประเมิน / รอตรวจ / อนุมัติ / ต้องทบทวน) ตามกิจกรรม / หน่วยงาน | หน้าทะเบียน + ตัวกรอง | สถานะในทะเบียนตรงกับขั้นตอนจริงของแต่ละ DPIA | DPIA-01 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี
DPIA-14 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ประวัติเวอร์ชันและ audit trail | Version history & audit trail | 01_DPIA ¦ ม.37(1) | Must | P2 | ใช้เวอร์ชันและ audit กลาง | หน้าเปรียบเทียบคำตอบระหว่างรอบ | เห็นความต่างของคำตอบระหว่างรอบได้ | PLT-08, PLT-12 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
DPIA-15 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ออกรายงาน DPIA | DPIA report export | 01_DPIA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | รายงาน DPIA PDF / Word TH/EN (document composer) | ปุ่มส่งออกรายงาน | รายงานแสดงคะแนน มาตรการ และผู้อนุมัติครบ | PLT-16 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
DPIA-08 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | เชื่อมทะเบียนความเสี่ยงและงานแก้ไข | Link to risk register & tasks | 01_DPIA ¦ ม.37(1) | Should | P3 | ส่งความเสี่ยงคงเหลือเข้าทะเบียนความเสี่ยง + สร้างงานแก้ไข | ปุ่มส่งเข้าทะเบียน | ความเสี่ยงคงเหลือปรากฏในทะเบียนพร้อมลิงก์กลับ | RRA-09 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
DPIA-11 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | บันทึกการปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย | Stakeholder consultation log | 01_DPIA ¦ TDPG 4.0-P | Should | P3 | ส่วนบันทึกการปรึกษา (ผู้ถูกปรึกษา วันที่ ประเด็น คำชี้แจง) | section การปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย | รายงาน DPIA แสดงบันทึกการปรึกษา | DPIA-03 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPIA-13 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ทบทวนเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนหรือครบรอบ | Re-assessment triggers | 01_DPIA ¦ ม.37(1); TDPG 4.0-P | Should | P3 | trigger เมื่อ RoPA เปลี่ยน / ครบรอบ / มีเหตุละเมิดที่เกี่ยวข้อง → เปิดรอบใหม่ (copy คำตอบเดิม) | ป้าย 'ต้องทบทวน' + ปุ่มเริ่มรอบใหม่ | เหตุละเมิดที่ผูกกิจกรรมทำให้ DPIA ที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายทบทวน | PLT-11 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
DPIA-16 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ประเมินฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (LIA) | Legitimate interest assessment | 01_DPIA ¦ ม.24(5) | Should | P3 | template LIA 3 ขั้น (วัตถุประสงค์ / ความจำเป็น / ชั่งน้ำหนัก) ผูกกิจกรรมที่ใช้ฐาน ม.24(5) | หน้า LIA | กิจกรรมที่ใช้ฐาน ม.24(5) ต้องมี LIA ที่อนุมัติ | DPIA-03 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPIA-17 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | ประเมินผลกระทบของระบบ AI | AI impact assessment | 01_DPIA ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | template ประเมินระบบ AI (การตัดสินใจอัตโนมัติ ความลำเอียง ความโปร่งใส) ผูกทะเบียน AI | หน้าประเมินระบบ AI | ระบบ AI ในทะเบียนมีผลประเมินล่าสุด | DPX-12 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPIA-18 | DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | AI ช่วยกรอกแบบประเมินจากเอกสาร | AI-assisted drafting | 01_DPIA ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | AI ดึงข้อมูลจากเอกสาร / RoPA เติมคำตอบเป็นข้อเสนอ | ป้ายคำตอบที่ AI เสนอ + ยืนยันทีละข้อ | คำตอบจาก AI ไม่ถูกบันทึกจนกว่าผู้ประเมินยืนยัน | PLT-22 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
RRA-01 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | ประเมินความเสี่ยงรายกิจกรรม | Activity risk scoring | 05_ROPA_Risk ¦ ม.37(1); ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P2 | คำนวณคะแนนจากปัจจัย (ประเภท / ปริมาณข้อมูล อ่อนไหว กลุ่มเปราะบาง ผู้รับ การโอน มาตรการ) อัตโนมัติเมื่อบันทึก RoPA | คะแนนความเสี่ยงในหน้ากิจกรรม | คะแนนเปลี่ยนตามข้อมูล RoPA และอธิบายปัจจัยที่ทำให้สูงได้ | RRA-02, ROPA-03 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
RRA-02 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | ตั้งค่า risk matrix | Configurable risk matrix | 05_ROPA_Risk ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | risk engine กลาง: ระดับโอกาส × ผลกระทบ (3x3 / 4x4 / 5x5), เกณฑ์สูง / กลาง / ต่ำ, น้ำหนักปัจจัยต่อ tenant — ใช้ร่วม DPIA / Vendor / Breach | หน้าตั้งค่า risk matrix | เปลี่ยน matrix แล้วคะแนนทุกโมดูลคำนวณตามค่าใหม่ | PLT-01 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
RRA-03 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | ส่งต่อทำ DPIA อัตโนมัติ | DPIA trigger | 05_ROPA_Risk ¦ TDPG 4.0-P | Must | P2 | คะแนนสูงหรือเข้าเกณฑ์ → สร้าง DPIA (สถานะคัดกรอง) + มอบหมายเจ้าของกิจกรรม | แจ้งเตือนในหน้ากิจกรรม | กิจกรรมเสี่ยงสูงมี DPIA ถูกสร้างอัตโนมัติ | DPIA-01 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
RRA-04 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | วิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายอัตโนมัติ | Automated legal gap analysis | 05_ROPA_Risk ¦ ม.23, ม.24, ม.26, ม.28-29, ม.39 | Must | P2 | rule engine ตรวจ RoPA: ไม่มีฐานกฎหมาย, ไม่มีระยะเวลาเก็บ, ไม่มีประกาศที่ครอบคลุม, โอนต่างประเทศไม่มีฐาน, ข้อมูลอ่อนไหวไม่มีความยินยอมโดยชัดแจ้ง; เพิ่ม rule ได้ | รายการช่องว่าง + ลิงก์ไปแก้ | ช่องว่างทุกประเภทใน rule ถูกตรวจพบในชุดข้อมูลทดสอบ | ROPA-03, PNG-01 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มีบางส่วน | OneTrust ต้องตั้ง rule เอง (จุดต่าง)
RRA-06 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | มาตรการควบคุมและความเสี่ยงคงเหลือ | Controls & residual risk | 05_ROPA_Risk ¦ ม.37(1) | Must | P2 | ผูก control กับความเสี่ยง คำนวณความเสี่ยงคงเหลือ (ใช้ร่วม DPIA-07) | ส่วนมาตรการในหน้าความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือลดลงตามมาตรการที่ผูก | RRA-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
RRA-07 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | สร้างงานแก้ไขจากช่องว่าง | Remediation tasks | 05_ROPA_Risk ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | เลือกช่องว่าง → สร้างงาน (ผู้ดำเนินการ วันครบกำหนด ความสำคัญ) → ติดตามจนปิด; ปิดงานแล้วตรวจ rule ซ้ำ | ปุ่มสร้างงานจากช่องว่าง | ปิดงานแล้วช่องว่างหายไปเมื่อ rule ผ่าน | PLT-05 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
RRA-05 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | Checklist ตรวจสอบกิจกรรม | Activity checklist | 05_ROPA_Risk ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | checklist รายกิจกรรม + ส่งคำถามให้ DPO / ที่ปรึกษา และบันทึกคำตอบ | หน้า checklist | คำถามและคำตอบถูกเก็บในกิจกรรม | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
RRA-08 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | ยอมรับความเสี่ยงพร้อมผู้อนุมัติ | Risk acceptance | 05_ROPA_Risk ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ขอยอมรับความเสี่ยง + เหตุผล + ผู้อนุมัติ + วันทบทวน | ขั้นตอนยอมรับความเสี่ยง | การยอมรับหมดอายุและเตือนทบทวนตามวันที่ตั้ง | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
RRA-09 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | ทะเบียนความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล | Privacy risk register | 05_ROPA_Risk ¦ ม.37(1) | Should | P3 | ทะเบียนความเสี่ยงองค์กร (เจ้าของ มาตรการ สถานะ) ผูกกิจกรรม / ระบบ / คู่ค้า | หน้าทะเบียนความเสี่ยง | ความเสี่ยงจาก DPIA / RoPA / คู่ค้ารวมอยู่ในทะเบียนเดียว | RRA-02 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
RRA-10 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | Heatmap และแดชบอร์ดความเสี่ยง | Risk heatmap & dashboard | 05_ROPA_Risk ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | API heatmap ตามหน่วยงาน / ระบบ / ประเภทข้อมูล + แนวโน้ม | heatmap และ dashboard ความเสี่ยง | คลิกช่อง heatmap แล้วเห็นรายการความเสี่ยงของช่องนั้น | PLT-18 | S | M | Y | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.8 | 13.8 | มี
RRA-11 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | แสดงจุดเสี่ยงบนรายการและแผนผัง | Risk flags on RoPA / data flow | 05_ROPA_Risk ¦ ม.37(1) | Should | P3 | ส่งสถานะความเสี่ยงให้รายการกิจกรรมและแผนผัง | ไฮไลต์บนรายการและแผนผัง + เหตุผล + ลิงก์ไปแก้ | กิจกรรมเสี่ยงสูงแสดงเด่นทั้งในรายการและแผนผัง | DFG-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
RRA-12 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | ประเมินซ้ำเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนหรือครบรอบ | Re-assessment | 05_ROPA_Risk ¦ ม.37(1) | Should | P3 | คำนวณใหม่เมื่อ RoPA เปลี่ยน + รอบทบทวน | ป้ายวันที่ประเมินล่าสุด | คะแนนอัปเดตภายใน 1 นาทีหลังแก้ RoPA | PLT-11 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
RRA-13 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | คะแนนความพร้อมรายหน่วยงาน | Compliance score | 05_ROPA_Risk ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | คะแนนความสอดคล้องต่อกิจกรรม / หน่วยงาน | ตารางคะแนนรายหน่วยงาน | คะแนนอธิบายได้ว่าหักจากช่องว่างใด | RRA-04 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
RRA-14 | RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | รายงานความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร | Executive risk report | 05_ROPA_Risk ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | รายงาน PDF สรุปความเสี่ยงสูง แผนแก้ไข ความคืบหน้า | ปุ่มสร้างรายงานผู้บริหาร | รายงานสร้างได้ในคลิกเดียวและตรงกับทะเบียน | PLT-16 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
VEN-01 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | ทะเบียนคู่ค้าและผู้ประมวลผล | Vendor registry | 07_Vendor ¦ ม.40 | Must | P2 | vendor profile ต่อยอด ORG-06: บริการ ข้อมูลที่เข้าถึง ประเทศที่ประมวลผล ผู้ติดต่อ สัญญา เจ้าของความสัมพันธ์ภายใน | หน้าทะเบียนคู่ค้า + หน้ารายละเอียด | คู่ค้าหนึ่งรายมีหน้าเดียวที่รวมข้อมูลทุกโมดูล | ORG-06 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
VEN-02 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | จัดระดับความเสี่ยงคู่ค้า | Vendor tiering | 07_Vendor ¦ ม.37(1), ม.40 | Must | P2 | แบบ intake → คำนวณ tier อัตโนมัติ → กำหนดชุดแบบประเมินและรอบ | ส่วน intake ตอนเพิ่มคู่ค้า | tier ถูกคำนวณตามเกณฑ์และกำหนดแบบประเมินที่ต้องส่ง | RRA-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
VEN-04 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | คลังแบบประเมินคู่ค้า | Questionnaire templates | 07_Vendor ¦ ม.40; ประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 | Must | P2 | template แบบประเมิน PDPA / ความปลอดภัย (mapping ISO 27001 / 27701) / การโอน บน PLT-06 | หน้าคลังแบบประเมินคู่ค้า | มี template พร้อมใช้อย่างน้อย 3 ชุด | PLT-06, T34 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
VEN-05 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | พอร์ทัลให้คู่ค้าตอบแบบประเมิน | Vendor portal | 07_Vendor ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | คู่ค้าตอบผ่าน guest link: บันทึกร่าง มอบให้เพื่อนร่วมงาน แนบหลักฐาน ถาม-ตอบกับผู้ประเมิน ส่ง | พอร์ทัลคู่ค้าใน portal | คู่ค้าตอบได้โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้เต็มรูปแบบ | IAM-04, PLT-17 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
VEN-07 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | คำนวณคะแนนความเสี่ยงอัตโนมัติ | Automated scoring | 07_Vendor ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | คะแนนจากน้ำหนักคำถาม → ระดับความเสี่ยง + ความเสี่ยงคงเหลือหลังมาตรการ | สรุปคะแนนในหน้าการประเมิน | คะแนนคำนวณถูกต้องตามน้ำหนักทุกกรณีทดสอบ | VEN-04, RRA-02 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
VEN-08 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | อนุมัติหรือปฏิเสธคู่ค้า | Approval workflow | 07_Vendor ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Must | P2 | อนุมัติ / ปฏิเสธ / อนุมัติแบบมีเงื่อนไข; เงื่อนไขกลายเป็นแผนแก้ไข | ขั้นตอนอนุมัติคู่ค้า | อนุมัติแบบมีเงื่อนไขสร้างแผนแก้ไขอัตโนมัติ | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
VEN-11 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | ผูกคู่ค้ากับสัญญาและกิจกรรม | Link to DPA / DSA / RoPA | 07_Vendor ¦ ม.40 | Must | P2 | หน้าคู่ค้ารวมสัญญา / ผลประเมิน / กิจกรรม + แจ้งเตือนคู่ค้าที่ไม่มีสัญญา | แท็บความเชื่อมโยงของคู่ค้า | คู่ค้าที่เป็นผู้ประมวลผลแต่ไม่มี DPA ถูกแจ้งเตือน | DPA-10, ROPA-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
VEN-03 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | ผู้ประมวลผลช่วง | Sub-processor management | 07_Vendor ¦ ม.40 | Should | P3 | ทะเบียนผู้ประมวลผลช่วง + ขออนุมัติก่อนใช้ + แจ้งเมื่อคู่ค้าเพิ่มรายใหม่ | แท็บผู้ประมวลผลช่วง | ผู้ประมวลผลช่วงที่ยังไม่อนุมัติแสดงเตือน | VEN-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
VEN-06 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | ตรวจหลักฐานและใบรับรอง | Evidence & certificates | 07_Vendor ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ทะเบียนใบรับรอง + วันหมดอายุ + แจ้งเตือน | แท็บใบรับรอง | ใบรับรองใกล้หมดอายุถูกแจ้งเตือนล่วงหน้า | VEN-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
VEN-09 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | แผนแก้ไขข้อบกพร่องของคู่ค้า | Vendor remediation plan | 07_Vendor ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ประเด็นที่ต้องแก้ + ผู้รับผิดชอบฝั่งคู่ค้า (guest) + กำหนดเสร็จ + ติดตาม | แท็บแผนแก้ไข | คู่ค้าอัปเดตความคืบหน้าผ่านลิงก์ได้ | IAM-04 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
VEN-10 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | ประเมินซ้ำตามรอบ | Periodic re-assessment | 07_Vendor ¦ ม.37(1) | Should | P3 | รอบประเมินตาม tier (River cron) + ส่งแบบประเมินอัตโนมัติ | ตั้งรอบประเมินต่อ tier | คู่ค้าถูกส่งแบบประเมินซ้ำตามรอบโดยไม่ต้องสั่งเอง | VEN-02 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
VEN-12 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | เหตุละเมิดที่เกี่ยวกับคู่ค้า | Vendor incidents | 07_Vendor ¦ ม.40(2) | Should | P3 | เหตุที่คู่ค้าแจ้งผูกกับ vendor + สถิติ | แท็บเหตุละเมิดของคู่ค้า | ประวัติเหตุของคู่ค้าแสดงครบ | BRE-03 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มี
VEN-13 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | แดชบอร์ดความเสี่ยงคู่ค้า | Vendor risk dashboard | 07_Vendor ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | API สถิติ tier / สถานะประเมิน / สัญญาใกล้หมดอายุ | dashboard ความเสี่ยงคู่ค้า | ตัวเลขตรงกับทะเบียนคู่ค้า | PLT-18 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
VEN-14 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | ยุติการใช้บริการ | Vendor offboarding | 07_Vendor ¦ ม.37(3), ม.40 | Should | P3 | checklist ยุติการใช้บริการ: ขอคืน / ทำลายข้อมูล, ใบยืนยัน, ปิดสิทธิ์ / API client | ขั้นตอน offboarding | ยุติคู่ค้าได้เมื่อมีใบยืนยันการทำลายและปิดสิทธิ์ครบ | VEN-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
VEN-15 | VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | AI ช่วยประเมินคู่ค้า | AI vendor assessment | 07_Vendor ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | AI อ่านเอกสารคู่ค้า (SOC 2, นโยบาย) → เติมคำตอบ + ชี้ประเด็นเสี่ยง | แผง AI ในหน้าการประเมิน | ข้อเสนอจาก AI ต้องมีคนยืนยันก่อนบันทึก | PLT-22 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DPA-01 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | Template DPA มาตรฐาน | DPA templates | 10_DPA ¦ ม.40 | Must | P2 | template DPA ม.40 TH/EN (เนื้อหา T34) บน document composer, clone / ปรับ | หน้าคลัง template DPA | มี template ภาษาไทยและอังกฤษพร้อมใช้ | PLT-16, T34 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่างหลัก)
DPA-02 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | สร้างแบบกรอกเองและแบบอัตโนมัติ | Manual & automatic generation | 10_DPA ¦ ม.40 | Must | P2 | agreement engine (ใช้ร่วม DSA): เลือกคู่ค้า + กิจกรรม → merge ข้อมูลคู่ค้า / กิจกรรม / ข้อมูลที่ส่ง → ร่างสัญญา; โหมดกรอกเอง; สถานะสัญญา | wizard สร้างสัญญา + editor | สร้างร่าง DPA จากคู่ค้าและกิจกรรมได้ภายใน 10 นาที | DPA-01, VEN-01, ROPA-03 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | ไม่มี | สร้าง agreement engine ครั้งเดียว ใช้ร่วม DSA
DPA-03 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ข้อกำหนดที่ต้องมี | Mandatory clauses | 10_DPA ¦ ม.40(1)-(3), ม.28-29 | Must | P2 | rule ตรวจ clause บังคับ ม.40 ก่อนส่งอนุมัติ | แผงตรวจ clause ที่ขาด | สัญญาที่ขาด clause บังคับส่งอนุมัติไม่ได้ | DPA-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPA-04 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ภาคผนวกรายละเอียดการประมวลผล | Processing schedule | 10_DPA ¦ ม.40 | Must | P2 | ภาคผนวกสร้างจาก RoPA (ประเภทข้อมูล กลุ่มเจ้าของ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา มาตรการ) | ส่วนภาคผนวกใน editor | ภาคผนวกตรงกับข้อมูล RoPA ของกิจกรรมที่เลือก | DPA-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPA-10 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ทะเบียน DPA และแจ้งเตือนหมดอายุ | DPA register & expiry alerts | 10_DPA ¦ ม.40 | Must | P2 | ทะเบียนสัญญา + วันเริ่ม / สิ้นสุด + แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ (PLT-05) | หน้าทะเบียน DPA | สัญญาใกล้หมดอายุถูกแจ้งเตือนตามเวลาที่ตั้ง | DPA-02 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DPA-11 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ผูก DPA กับคู่ค้าและกิจกรรม | Link to vendor & RoPA | 10_DPA ¦ ม.40 | Must | P2 | ความสัมพันธ์สัญญา ↔ คู่ค้า ↔ กิจกรรม | แท็บความเชื่อมโยงในหน้าสัญญา | เปิดคู่ค้าแล้วเห็น DPA และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | VEN-01 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPA-05 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ข้อสัญญาการโอนต่างประเทศ | Cross-border clauses | 10_DPA ¦ ประกาศ สคส. ตามมาตรา 29 พ.ศ. 2566 | Should | P3 | clause มาตรฐานตามประกาศ ม.29 พ.ศ. 2566 แทรกเมื่อมีการโอน | ตัวเลือก clause การโอน | สัญญาที่มีการโอนต่างประเทศมี clause ครบ | DPX-06 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
DPA-06 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | แก้ไขเอกสารในระบบ | In-app editor | 10_DPA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | เพิ่มความสามารถ editor: ฟอนต์ ย่อหน้า สารบัญ ฟิลด์ใหม่ | เครื่องมือจัดรูปแบบใน editor | ปรับรูปแบบแล้วไฟล์ที่ส่งออกตรงกับที่เห็น | PLT-16 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | ไม่มี
DPA-07 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ตรวจทานและอนุมัติ | Review & approval | 10_DPA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ใช้ workflow อนุมัติกลาง: กฎหมาย / DPO ตรวจ | ปุ่มส่งตรวจ + ความเห็น | ส่งลงนามได้หลังอนุมัติเท่านั้น | PLT-08 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
DPA-08 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | เวอร์ชันและประวัติการดาวน์โหลด | Versions & download history | 10_DPA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | เวอร์ชัน + diff + log การดาวน์โหลด | หน้าประวัติเวอร์ชันและการดาวน์โหลด | เห็นว่าใครดาวน์โหลดเวอร์ชันใดเมื่อไร | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPA-09 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ส่งออกและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ | Export & e-signature | 10_DPA ¦ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 | Should | P3 | export Word / PDF + preview; เชื่อมบริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน API + เก็บไฟล์ที่ลงนาม | ปุ่มส่งลงนาม + สถานะการลงนาม | ไฟล์ที่ลงนามแล้วถูกเก็บกลับเข้าระบบอัตโนมัติ | T35 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | ไม่มี | เลือกผู้ให้บริการ e-signature ใน T35
DPA-12 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | แจ้งเตือนผู้ประมวลผลที่ยังไม่มี DPA | Missing DPA alert | 10_DPA ¦ ม.40 | Should | P3 | job ตรวจคู่ค้าที่เป็นผู้ประมวลผลแต่ไม่มี DPA ที่มีผล → แจ้งเตือน / งาน | รายการคู่ค้าที่ขาด DPA | คู่ค้าที่ขาด DPA ถูกพบทุกราย | DPA-11 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
DPA-13 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ติดตามการคืน/ทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุด | Return / deletion tracking | 10_DPA ¦ ม.37(3), ม.40 | Should | P3 | สัญญาสิ้นสุด → งานขอใบยืนยันการคืน / ทำลาย (guest link ให้คู่ค้าอัปโหลด) | ขั้นตอนปิดสัญญา | ปิดสัญญาได้เมื่อได้รับใบยืนยัน | IAM-04 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPA-14 | DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | ตรวจ DPA ที่ได้รับจากลูกค้า | Inbound DPA review | 10_DPA ¦ ม.40 | Nice-to-have | P4 | checklist ตรวจ DPA ที่ลูกค้าส่งมา (องค์กรเป็นผู้ประมวลผล) | หน้าตรวจ DPA ขาเข้า | ผลตรวจระบุ clause ที่ขาดหรือเสี่ยง | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DSA-01 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ตรวจว่าต้องใช้ DSA หรือ DPA | Agreement type check | 06_DSA ¦ ม.27, ม.40 | Must | P2 | คำถามบทบาทผู้รับข้อมูล → แนะนำ DSA หรือ DPA พร้อมเหตุผล (ม.27 / ม.40) | wizard ตรวจประเภทข้อตกลง | ผลแนะนำถูกต้องตามบทบาททุกกรณีทดสอบ | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี | OneTrust ไม่มี (จุดต่างหลัก)
DSA-02 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ข้อมูลคู่สัญญาและบทบาท | Parties & roles | 06_DSA ¦ ม.27 | Must | P2 | หลายฝ่ายและผู้ควบคุมร่วม ดึงจาก ORG-06 | ส่วนคู่สัญญาใน wizard | รองรับข้อตกลงที่มีมากกว่าสองฝ่าย | ORG-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DSA-03 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | Template DSA มาตรฐาน | DSA templates | 06_DSA ¦ ม.27 วรรคสอง, ม.37(2) | Must | P2 | template 4 แบบ (ส่งทางเดียว สองทาง หน่วยงานรัฐ วิจัย) บน agreement engine | หน้าเลือก template DSA | มี template ครบ 4 แบบ TH/EN | DPA-02, T34 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี
DSA-04 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | สร้างเอกสารอัตโนมัติจาก RoPA | Auto-generate from RoPA | 06_DSA ¦ ม.39 | Must | P2 | merge จากกิจกรรม RoPA (agreement engine) | ขั้นตอนเลือกกิจกรรมใน wizard | ข้อตกลงดึงวัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐาน และระยะเวลาจาก RoPA ถูกต้อง | DPA-02 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี
DSA-05 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ข้อกำหนดที่ต้องมี | Mandatory clauses | 06_DSA ¦ ม.27, ม.28-29, ม.37(2) | Must | P2 | rule clause บังคับ (ม.27, ม.28-29, ม.37(2)) | แผงตรวจ clause | ข้อตกลงที่ขาด clause บังคับส่งอนุมัติไม่ได้ | DSA-03 | S | XS | N | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | ไม่มี
DSA-11 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ทะเบียนข้อตกลงและแจ้งเตือนหมดอายุ | Agreement register & expiry alerts | 06_DSA ¦ ม.37(2) | Must | P2 | ทะเบียน DSA (ใช้ร่วมกับ DPA-10) | หน้าทะเบียน DSA | ข้อตกลงใกล้หมดอายุถูกแจ้งเตือน | DPA-10 | XS | S | N | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1.4 | 5.9 | มีบางส่วน
DSA-06 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | คลังข้อความสัญญา | Clause library | 06_DSA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | คลัง clause TH/EN มีเวอร์ชัน (ใช้ร่วม DPA) | หน้าคลัง clause | แก้ clause แล้วเอกสารใหม่ใช้เวอร์ชันล่าสุด | PLT-16 | S | M | N | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | ไม่มี
DSA-07 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ภาคผนวกประกอบข้อตกลง | Annexes | 06_DSA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ภาคผนวก: รายการข้อมูล มาตรการ แบบคำขอข้อมูล ภาพแผนผังจาก DFG | ส่วนภาคผนวกใน editor | ภาคผนวกแนบภาพแผนผังล่าสุดได้ | DSA-04, DFG-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี
DSA-08 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ตรวจทานและอนุมัติ | Review & approval | 06_DSA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ใช้ workflow อนุมัติเดียวกับ DPA | ปุ่มส่งตรวจ | ส่งลงนามได้หลังอนุมัติเท่านั้น | DPA-07 | XS | XS | N | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | มีบางส่วน
DSA-09 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | เวอร์ชันและประวัติ | Versions & history | 06_DSA ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ใช้เวอร์ชันและ log การดาวน์โหลดเดียวกับ DPA | หน้าประวัติเวอร์ชัน | เห็นประวัติการแก้ไขและดาวน์โหลด | DPA-08 | XS | XS | N | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | มีบางส่วน
DSA-10 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ส่งออกและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ | Export & e-signature | 06_DSA ¦ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 | Should | P3 | ใช้ connector e-signature ของ DPA-09 | ปุ่มส่งลงนาม | ไฟล์ที่ลงนามถูกเก็บกลับอัตโนมัติ | DPA-09 | XS | XS | N | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.9 | ไม่มี
DSA-12 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ผูกข้อตกลงกับกิจกรรมและแผนผัง | Link to RoPA & data flow | 06_DSA ¦ ม.39 | Should | P3 | ผูก DSA กับเส้นทางข้อมูล + เตือนเส้นทางที่ไม่มีข้อตกลง | แสดงข้อตกลงบนแผนผัง | เส้นทางส่งข้อมูลให้ผู้ควบคุมรายอื่นที่ไม่มี DSA ถูกเตือน | DFG-04 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DSA-13 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | ติดตามภาระผูกพันตามข้อตกลง | Obligation tracking | 06_DSA ¦ ม.37(2), ม.37(3) | Nice-to-have | P4 | ภาระผูกพันราย clause → งาน / รอบรายงาน / ลบข้อมูลเมื่อสิ้นสุด | แท็บภาระผูกพัน | ภาระผูกพันที่ถึงกำหนดสร้างงานอัตโนมัติ | DSA-11 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มีบางส่วน
DSA-14 | DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | รองรับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ | Inter-agency data sharing | 06_DSA ¦ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 | Nice-to-have | P4 | template และขั้นตอนสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ | ตัวเลือก template ภาครัฐ | สร้างข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรัฐได้ครบหัวข้อ | DSA-03 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | ไม่มี
DPX-05 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | บริหารการเก็บรักษาและทำลายข้อมูล | Retention & disposal | 15_DPO_Ext ¦ ม.33, ม.37(3) | Must | P2 | ตาราง retention (จาก RoPA), job ตรวจครบกำหนด, workflow ลบ / ทำลาย / ทำให้ไม่ระบุตัวตน มอบหมายเจ้าของระบบ, หลักฐานการทำลาย, legal hold | หน้าตาราง retention + งานทำลายที่ครบกำหนด | ข้อมูลครบกำหนดสร้างงานทำลายอัตโนมัติและปิดได้เมื่อแนบหลักฐาน | ROPA-07, PLT-05 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | มีบางส่วน
DPX-06 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | ประเมินการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ (TIA) | Transfer impact assessment | 15_DPO_Ext ¦ ม.28-29; ประกาศ สคส. ตามมาตรา 28 และ 29 พ.ศ. 2566 | Must | P2 | แบบประเมินการโอนตามประกาศ ม.28/29 พ.ศ. 2566 (ประเทศปลายทาง, BCR / ข้อสัญญา / ใบรับรอง) ผูกกิจกรรมและคู่ค้า | หน้า TIA | การโอนต่างประเทศทุกเส้นทางมีผล TIA อ้างอิง | PLT-06, ORG-07 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DPX-01 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | อบรมและทดสอบพนักงาน | Awareness training & quiz | 15_DPO_Ext ¦ ม.37(1), ม.42 | Should | P3 | LMS ขนาดเล็ก: คอร์ส (วิดีโอ / สไลด์), แบบทดสอบ, เกณฑ์ผ่าน, ใบประกาศ PDF, มอบหมายตามแผนก, รายงาน; หรือเชื่อม LMS ผ่าน SCORM / xAPI | หน้าเรียนใน portal + หน้าจัดการคอร์ส | พนักงานเรียนและทำแบบทดสอบได้ และรายงานแสดงผลรายบุคคล | PLT-06 | L | L | Y | 10 | 10 | 2.4 | 4 | 7 | 33.4 | ไม่มี | OneTrust ขายส่วนนี้ให้ EQS แล้ว (จุดต่าง)
DPX-02 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | รับทราบนโยบายภายใน | Policy attestation | 15_DPO_Ext ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | เผยแพร่นโยบาย → พนักงานกดรับทราบ + หลักฐาน + ติดตามผู้ยังไม่รับทราบ | หน้ารับทราบนโยบาย | รายงานแสดงผู้ที่ยังไม่รับทราบ | PLT-08 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPX-03 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | ตรวจประเมินความพร้อมทั้งองค์กร | Organization-wide audit & maturity | 15_DPO_Ext ¦ ม.37(1) | Should | P3 | แบบประเมินความพร้อมระดับองค์กร / บริษัทในเครือ + คะแนนรายด้าน + แผนแก้ไข | หน้าประเมินและผลเปรียบเทียบรายบริษัท | ผลประเมินแสดงคะแนนรายด้านและแผนแก้ไข | PLT-06 | M | M | Y | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 16.7 | มี
DPX-04 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | ติดตามแผนแก้ไขจากการตรวจ | Audit remediation tracking | 15_DPO_Ext ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | ข้อตรวจพบ → งาน + หลักฐาน + ติดตาม | แท็บแผนแก้ไขในหน้าผลตรวจ | ข้อตรวจพบปิดได้เมื่อแนบหลักฐาน | DPO-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
DPX-08 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | บันทึกการติดต่อกับ สคส. | Regulator correspondence | 15_DPO_Ext ¦ ม.42(3) | Should | P3 | ทะเบียนหนังสือ / คำสั่ง / การตรวจสอบจาก สคส. + กำหนดส่ง + ไฟล์ | หน้าทะเบียนการติดต่อกับ สคส. | กำหนดส่งถูกแจ้งเตือนก่อนครบ | PLT-07 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPX-13 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | เชื่อมระบบ HR / ITSM / SIEM | HR, ITSM & SIEM connectors | 15_DPO_Ext ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Should | P3 | HRIS (พนักงานเข้า/ออก → ผู้ใช้ / อบรม), ServiceNow / Jira (สร้างงาน), SIEM (ส่ง audit log แบบ syslog / webhook) | หน้าตั้งค่า connector | พนักงานลาออกใน HRIS แล้วบัญชีถูกปิดอัตโนมัติ | PLT-20 | L | S | N | 10 | 3 | 1.6 | 0 | 4.6 | 19.2 | มี
DPX-07 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | เครื่องมือ Masking / Pseudonymization | Data masking tool | 15_DPO_Ext ¦ ม.33, ม.37(1) | Nice-to-have | P4 | เครื่องมือ mask / tokenize ไฟล์ CSV และฐานข้อมูลตัวอย่าง (format-preserving สำหรับเลขบัตร / เบอร์) | หน้าสร้างงาน masking | ไฟล์ที่ mask แล้วไม่มีค่าจริงหลงเหลือแต่รูปแบบยังถูกต้อง | PLT-13 | L | S | N | 10 | 3 | 1.6 | 0 | 4.6 | 19.2 | มีบางส่วน
DPX-09 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | ติดตามกฎหมายและประกาศใหม่ | Regulatory update feed | 15_DPO_Ext ¦ แนวปฏิบัติตลาด | Nice-to-have | P4 | ฟีดประกาศ สคส. (ทีมเนื้อหาของเราดูแล) → แจ้ง tenant + แบบประเมินผลกระทบ | หน้าฟีดกฎหมาย | ประกาศใหม่ถูกแจ้งทุก tenant ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศ | T40 | M | S | N | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 11.8 | มี
DPX-10 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | เชื่อมโยงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | Related laws mapping | 15_DPO_Ext ¦ แนวปฏิบัติตลาดไทย | Nice-to-have | P4 | framework กฎหมายอื่น (พ.ร.บ.ไซเบอร์, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ – เก็บข้อมูลจราจร 90 วัน, ธปท. / คปภ. / ก.ล.ต.) เป็น checklist | หน้าเลือก framework | เลือก framework แล้วได้ checklist พร้อมใช้ | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มีบางส่วน
DPX-11 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | ผู้ช่วย AI สำหรับ DPO | AI assistant | 15_DPO_Ext ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | ผู้ช่วยแชต: ถาม-ตอบ PDPA ภาษาไทย (RAG จากคลังกฎหมายและเอกสารองค์กร), ร่างคำตอบคำขอ, สรุป DPIA, ตรวจสัญญา — ทุกคำตอบอ้างแหล่ง | แผงแชตใน admin | ทุกคำตอบอ้างแหล่งและผ่านชุดทดสอบคุณภาพ (T45) | PLT-22 | L | M | Y | 10 | 5 | 1.8 | 2 | 5.3 | 24.1 | มี
DPX-12 | DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | ทะเบียนระบบ AI | AI governance register | 15_DPO_Ext ¦ แนวโน้มตลาด | Nice-to-have | P4 | ทะเบียนระบบ AI + ผลประเมิน (DPIA-17) | หน้าทะเบียน AI | ระบบ AI ทุกตัวผูกกับผลประเมิน | PLT-06 | S | S | N | 3 | 3 | 0.7 | 0 | 2.1 | 8.8 | มี
|  |  | รวมทั้งหมด | [11 empty] | 1196 | 1058 | 272.3 | 178.4 | 790.5 | 3495.2

## Task_List
รายการ Task (พร้อม import เข้า Jira / Azure DevOps / GitHub Projects)
วันทำงานดึงจาก WBS และ Project_Tasks อัตโนมัติ ¦ ช่อง Sprint / ผู้รับผิดชอบ / สถานะ ใช้วางแผนและติดตาม
Task ID | Feature / งาน | Epic | ชื่องาน | บทบาท | วัน | Phase | Priority | ขึ้นกับ | Sprint | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ
PLT-01-SA | PLT-01 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: โครงระบบ Go modular monolith + Next.js monorepo | SA | 1.8 | P0 | Must | T04, T05 |  |  | To Do
PLT-01-BE | PLT-01 | PLT | [Go] โครง backend/internal/<module>, chi router + oapi-codegen (OpenAPI-first), pgx + sqlc, goose migration, config, error model RFC 9457, health/readiness, graceful shutdown; binary api / worker / scanner | BE | 10 | P0 | Must | PLT-01-SA |  |  | To Do
PLT-01-FE | PLT-01 | PLT | [Next.js] Turborepo + pnpm: apps/admin, apps/portal (App Router, TypeScript), packages/ui (shadcn/ui + Tailwind), api-client generate จาก OpenAPI, layout และเมนูตามสิทธิ์ | FE | 5 | P0 | Must | PLT-01-SA |  |  | To Do
PLT-01-QA | PLT-01 | PLT | test case + automated test: สร้างโมดูลใหม่จาก template ได้ภายใน 1 วัน; แก้ OpenAPI แล้ว Go stub และ TS client generate ใน CI | QA | 5.3 | P0 | Must | PLT-01-BE, PLT-01-FE |  |  | To Do
PLT-02-SA | PLT-02 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Multi-tenant และการแยกข้อมูล | SA | 1.6 | P0 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-02-BE | PLT-02 | PLT | [Go] tenant registry, resolver จาก subdomain / custom domain / token, tenant_id ทุกตาราง + PostgreSQL RLS (SET app.tenant_id ต่อ transaction), provisioning (master data, role มาตรฐาน), โหมด DB แยกต่อ tenant | BE | 10 | P0 | Must | PLT-02-SA |  |  | To Do
PLT-02-FE | PLT-02 | PLT | [Next.js] tenant context ใน middleware ของ Next.js, custom domain ของ portal | FE | 3 | P0 | Must | PLT-02-SA |  |  | To Do
PLT-02-QA | PLT-02 | PLT | test case + automated test: ผู้ใช้ tenant A เข้าถึงข้อมูล tenant B ไม่ได้แม้เรียก API ตรง (automated test ทุก endpoint) | QA | 4.6 | P0 | Must | PLT-02-BE, PLT-02-FE |  |  | To Do
PLT-03-SA | PLT-03 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ระบบหลายภาษา TH/EN | SA | 1 | P0 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-03-BE | PLT-03 | PLT | [Go] ตาราง translation สำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง (ข้อความยินยอม ประกาศ template), Accept-Language, fallback | BE | 3 | P0 | Must | PLT-03-SA |  |  | To Do
PLT-03-FE | PLT-03 | PLT | [Next.js] next-intl ข้อความ UI TH/EN, วันที่ พ.ศ. / ค.ศ., เขตเวลา Asia/Bangkok, ฟอนต์ไทย | FE | 5 | P0 | Must | PLT-03-SA |  |  | To Do
PLT-03-QA | PLT-03 | PLT | test case + automated test: ทุกหน้าสลับ TH/EN ได้ และวันที่แสดง พ.ศ. ตามการตั้งค่า | QA | 2.8 | P0 | Must | PLT-03-BE, PLT-03-FE |  |  | To Do
PLT-04-SA | PLT-04 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บริการแจ้งเตือน Email / SMS / LINE / In-app | SA | 1.8 | P0 | Must | PLT-10 |  |  | To Do
PLT-04-UX | PLT-04 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: บริการแจ้งเตือน Email / SMS / LINE / In-app | UX | 2 | P0 | Must | PLT-04-SA |  |  | To Do
PLT-04-BE | PLT-04 | PLT | [Go] template มีตัวแปร (TH/EN), adapter SMTP/SES, SMS gateway ไทย, LINE Messaging API, in-app ผ่าน SSE, ส่งผ่าน River + retry, delivery log, quiet hours | BE | 10 | P0 | Must | PLT-04-SA |  |  | To Do
PLT-04-FE | PLT-04 | PLT | [Next.js] หน้าจัดการ template พร้อม preview, กระดิ่งแจ้งเตือนใน admin, หน้าสถานะการส่ง | FE | 5 | P0 | Must | PLT-04-UX |  |  | To Do
PLT-04-QA | PLT-04 | PLT | test case + automated test: ส่งล้มเหลวมี retry อัตโนมัติ และตรวจสถานะรายข้อความได้ | QA | 5.3 | P0 | Must | PLT-04-BE, PLT-04-FE |  |  | To Do
PLT-05-SA | PLT-05 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Workflow & SLA engine | SA | 3 | P0 | Must | PLT-10, ORG-20 |  |  | To Do
PLT-05-UX | PLT-05 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Workflow & SLA engine | UX | 2 | P0 | Must | PLT-05-SA |  |  | To Do
PLT-05-BE | PLT-05 | PLT | [Go] state machine กำหนดได้ต่อ tenant (JSON definition), มอบหมายคน/กลุ่ม, SLA timer แบบวันปฏิทิน / วันทำการ / ชั่วโมง พร้อมวันหยุดไทย, reminder และ escalation ด้วย River scheduled job, comment, history | BE | 20 | P0 | Must | PLT-05-SA |  |  | To Do
PLT-05-FE | PLT-05 | PLT | [Next.js] component กระดานงาน, timeline, ป้าย SLA, หน้าตั้งค่า workflow แบบฟอร์ม | FE | 5 | P0 | Must | PLT-05-UX |  |  | To Do
PLT-05-QA | PLT-05 | PLT | test case + automated test: นับ SLA ถูกต้องเมื่อข้ามวันหยุด และแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดตามที่ตั้ง (unit test ครอบคลุมกรณีข้ามวันหยุด) | QA | 8.8 | P0 | Must | PLT-05-BE, PLT-05-FE |  |  | To Do
PLT-06-SA | PLT-06 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Form & assessment engine | SA | 3.6 | P0 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-06-UX | PLT-06 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Form & assessment engine | UX | 8 | P0 | Must | PLT-06-SA |  |  | To Do
PLT-06-BE | PLT-06 | PLT | [Go] form schema มีเวอร์ชัน (JSON), ประเภทคำถาม, conditional logic, คะแนน/น้ำหนัก, validation ฝั่ง server, คำตอบ JSONB, มอบหมายผู้ตอบรายส่วน | BE | 10 | P0 | Must | PLT-06-SA |  |  | To Do
PLT-06-FE | PLT-06 | PLT | [Next.js] Form builder ลากวาง (dnd-kit) + renderer ใช้ร่วม admin และ portal (react-hook-form + zod), preview หลายภาษา | FE | 20 | P0 | Must | PLT-06-UX |  |  | To Do
PLT-06-QA | PLT-06 | PLT | test case + automated test: สร้างแบบประเมินที่มีเงื่อนไขซ่อน/แสดงและคิดคะแนนได้โดยไม่เขียนโค้ด; ทุกโมดูลใช้ renderer เดียวกัน | QA | 10.5 | P0 | Must | PLT-06-BE, PLT-06-FE |  |  | To Do
PLT-07-SA | PLT-07 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ความเห็น ไฟล์แนบ และไทม์ไลน์กิจกรรม | SA | 1.2 | P0 | Must | PLT-09, PLT-12 |  |  | To Do
PLT-07-UX | PLT-07 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ความเห็น ไฟล์แนบ และไทม์ไลน์กิจกรรม | UX | 2 | P0 | Must | PLT-07-SA |  |  | To Do
PLT-07-BE | PLT-07 | PLT | [Go] comment + @mention, ไฟล์แนบ, activity feed ต่อ record แบบ polymorphic, แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง | BE | 5 | P0 | Must | PLT-07-SA |  |  | To Do
PLT-07-FE | PLT-07 | PLT | [Next.js] component ความเห็น / ไฟล์แนบ / ไทม์ไลน์ ใช้ร่วมทุกโมดูล | FE | 5 | P0 | Must | PLT-07-UX |  |  | To Do
PLT-07-QA | PLT-07 | PLT | test case + automated test: ทุกโมดูลใช้ component เดียวกัน และการ mention ส่งแจ้งเตือน | QA | 3.5 | P0 | Must | PLT-07-BE, PLT-07-FE |  |  | To Do
PLT-08-SA | PLT-08 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เวอร์ชันและการอนุมัติ | SA | 1.2 | P0 | Must | PLT-05, PLT-07 |  |  | To Do
PLT-08-UX | PLT-08 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: เวอร์ชันและการอนุมัติ | UX | 2 | P0 | Must | PLT-08-SA |  |  | To Do
PLT-08-BE | PLT-08 | PLT | [Go] snapshot + diff ของ record, สถานะ ร่าง → รอตรวจ → อนุมัติ → เผยแพร่, ผู้อนุมัติหลายระดับ, maker-checker | BE | 5 | P0 | Must | PLT-08-SA |  |  | To Do
PLT-08-FE | PLT-08 | PLT | [Next.js] แถบสถานะเวอร์ชัน, หน้าเปรียบเทียบเวอร์ชัน, กล่องงานรออนุมัติ | FE | 5 | P0 | Must | PLT-08-UX |  |  | To Do
PLT-08-QA | PLT-08 | PLT | test case + automated test: record ที่เผยแพร่แล้วแก้ไม่ได้ต้องสร้างเวอร์ชันใหม่; ผู้สร้างอนุมัติงานของตนเองไม่ได้ | QA | 3.5 | P0 | Must | PLT-08-BE, PLT-08-FE |  |  | To Do
PLT-09-SA | PLT-09 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: จัดเก็บไฟล์และสแกนไวรัส | SA | 1 | P0 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-09-BE | PLT-09 | PLT | [Go] S3 API (S3 / SeaweedFS / MinIO), เข้ารหัส, ClamAV, จำกัดชนิดและขนาด, pre-signed URL หมดอายุ, อายุไฟล์ | BE | 5 | P0 | Must | PLT-09-SA |  |  | To Do
PLT-09-FE | PLT-09 | PLT | [Next.js] component อัปโหลด / ดาวน์โหลด (ลากวาง, progress) | FE | 3 | P0 | Must | PLT-09-SA |  |  | To Do
PLT-09-QA | PLT-09 | PLT | test case + automated test: ไฟล์ติดไวรัสถูกปฏิเสธ และลิงก์ดาวน์โหลดหมดอายุตามเวลาที่ตั้ง | QA | 2.8 | P0 | Must | PLT-09-BE, PLT-09-FE |  |  | To Do
PLT-10-SA | PLT-10 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Background jobs และ scheduler | SA | 1 | P0 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-10-BE | PLT-10 | PLT | [Go] River (job queue บน PostgreSQL): enqueue ใน transaction เดียวกับข้อมูล, retry/backoff, periodic job (cron), unique job, graceful shutdown ใน worker | BE | 5 | P0 | Must | PLT-10-SA |  |  | To Do
PLT-10-FE | PLT-10 | PLT | [Next.js] หน้าดูสถานะ job สำหรับผู้ดูแลระบบ | FE | 3 | P0 | Must | PLT-10-SA |  |  | To Do
PLT-10-QA | PLT-10 | PLT | test case + automated test: job ที่ล้มเหลวมี retry และแจ้งเตือน; ไม่มี job ซ้ำเมื่อรันหลาย instance | QA | 2.8 | P0 | Must | PLT-10-BE, PLT-10-FE |  |  | To Do
PLT-11-SA | PLT-11 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Domain events และ outbox | SA | 0.6 | P0 | Must | PLT-10 |  |  | To Do
PLT-11-BE | PLT-11 | PLT | [Go] transactional outbox, event catalog (consent.changed, ropa.updated, dsar.closed ฯลฯ), subscriber ภายใน, ส่งต่อ webhook / NATS | BE | 5 | P0 | Must | PLT-11-SA |  |  | To Do
PLT-11-QA | PLT-11 | PLT | test case + automated test: event ไม่สูญหายเมื่อระบบล่มกลางคัน (at-least-once + idempotent consumer) | QA | 1.8 | P0 | Must | PLT-11-BE |  |  | To Do
PLT-12-SA | PLT-12 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: โครงสร้าง Audit log | SA | 0.6 | P0 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-12-BE | PLT-12 | PLT | [Go] event แบบ append-only + hash chain ต่อ tenant, before/after (JSON diff), ผู้ทำ, IP, user agent, partition รายเดือน, นโยบายระยะเวลาเก็บ | BE | 5 | P0 | Must | PLT-12-SA |  |  | To Do
PLT-12-QA | PLT-12 | PLT | test case + automated test: แก้ log ย้อนหลังแล้วการตรวจ hash chain ล้มเหลว | QA | 1.8 | P0 | Must | PLT-12-BE |  |  | To Do
PLT-13-SA | PLT-13 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลระดับฟิลด์ | SA | 0.6 | P0 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-13-BE | PLT-13 | PLT | [Go] envelope encryption (DEK ต่อ tenant, KEK ใน KMS / OpenBao Transit), blind index (HMAC) สำหรับค้นหาอีเมล / เบอร์ / เลขบัตร, key rotation | BE | 5 | P0 | Must | PLT-13-SA |  |  | To Do
PLT-13-QA | PLT-13 | PLT | test case + automated test: identifier ในฐานข้อมูลอ่านไม่ออกถ้าไม่มี key แต่ยังค้นหาแบบตรงตัวได้ | QA | 1.8 | P0 | Must | PLT-13-BE |  |  | To Do
PLT-14-SA | PLT-14 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Import framework (Excel / CSV) | SA | 1.2 | P0 | Must | PLT-10 |  |  | To Do
PLT-14-UX | PLT-14 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Import framework (Excel / CSV) | UX | 2 | P0 | Must | PLT-14-SA |  |  | To Do
PLT-14-BE | PLT-14 | PLT | [Go] import แบบ async: อ่าน Excel/CSV (excelize), map คอลัมน์, validate ทีละแถว, dry-run, รายงานข้อผิดพลาด, rollback | BE | 5 | P0 | Must | PLT-14-SA |  |  | To Do
PLT-14-FE | PLT-14 | PLT | [Next.js] wizard นำเข้า: อัปโหลด → map คอลัมน์ → ตรวจ → ยืนยัน | FE | 5 | P0 | Must | PLT-14-UX |  |  | To Do
PLT-14-QA | PLT-14 | PLT | test case + automated test: นำเข้า 50,000 แถวได้ และได้ไฟล์รายงานแถวที่ผิดพร้อมเหตุผล | QA | 3.5 | P0 | Must | PLT-14-BE, PLT-14-FE |  |  | To Do
PLT-15-SA | PLT-15 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Public API, webhook และ developer portal | SA | 1 | P0 | Must | ORG-16, PLT-11 |  |  | To Do
PLT-15-BE | PLT-15 | PLT | [Go] versioning /v1, OpenAPI 3.1 + เอกสาร, rate limit ต่อ client (Valkey), idempotency key, webhook subscription + HMAC signature + retry / dead-letter | BE | 5 | P0 | Must | PLT-15-SA |  |  | To Do
PLT-15-FE | PLT-15 | PLT | [Next.js] หน้า developer: เอกสาร API, จัดการ webhook และดู delivery log | FE | 3 | P0 | Must | PLT-15-SA |  |  | To Do
PLT-15-QA | PLT-15 | PLT | test case + automated test: client เกิน rate limit ได้ 429; webhook ที่ล้มเหลวถูกส่งซ้ำตามนโยบาย | QA | 2.8 | P0 | Must | PLT-15-BE, PLT-15-FE |  |  | To Do
PLT-16-SA | PLT-16 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Document composer (template + clause + merge field) | SA | 2.4 | P1 | Must | PLT-06, PLT-08 |  |  | To Do
PLT-16-UX | PLT-16 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Document composer (template + clause + merge field) | UX | 4 | P1 | Must | PLT-16-SA |  |  | To Do
PLT-16-BE | PLT-16 | PLT | [Go] เก็บเอกสารเป็นโครงสร้าง (ProseMirror JSON) + merge field จากองค์กร / RoPA / คู่ค้า, คลัง clause มีเวอร์ชัน, render HTML → PDF ผ่าน Gotenberg (ฟอนต์ไทย) และสร้าง DOCX, diff ระหว่างเวอร์ชัน | BE | 10 | P1 | Must | PLT-16-SA |  |  | To Do
PLT-16-FE | PLT-16 | PLT | [Next.js] editor แบบ TipTap: บล็อก clause, merge field, สารบัญ, preview TH/EN, เปรียบเทียบเวอร์ชัน | FE | 10 | P1 | Must | PLT-16-UX |  |  | To Do
PLT-16-QA | PLT-16 | PLT | test case + automated test: เอกสารภาษาไทยส่งออก PDF / Word ได้ตัวอักษรถูกต้อง และเปรียบเทียบสองเวอร์ชันได้ | QA | 7 | P1 | Must | PLT-16-BE, PLT-16-FE |  |  | To Do
PLT-17-SA | PLT-17 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Public portal framework | SA | 1.8 | P1 | Must | PLT-02, IAM-05 |  |  | To Do
PLT-17-UX | PLT-17 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Public portal framework | UX | 4 | P1 | Must | PLT-17-SA |  |  | To Do
PLT-17-BE | PLT-17 | PLT | [Go] route สาธารณะแยก, CAPTCHA, session ของเจ้าของข้อมูล (OTP / magic link), CSP และ rate limit | BE | 5 | P1 | Must | PLT-17-SA |  |  | To Do
PLT-17-FE | PLT-17 | PLT | [Next.js] apps/portal: theme ตามแบรนด์ tenant, custom domain, ISR/caching, WCAG 2.1 AA, TH/EN | FE | 10 | P1 | Must | PLT-17-UX |  |  | To Do
PLT-17-QA | PLT-17 | PLT | test case + automated test: หน้า portal หลักผ่านการตรวจ accessibility ระดับ AA และโหลดเสร็จภายใน 2 วินาทีบน 4G | QA | 5.3 | P1 | Must | PLT-17-BE, PLT-17-FE |  |  | To Do
PLT-18-SA | PLT-18 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Dashboard & report framework | SA | 2.4 | P1 | Must | PLT-10, IAM-02 |  |  | To Do
PLT-18-UX | PLT-18 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Dashboard & report framework | UX | 4 | P1 | Must | PLT-18-SA |  |  | To Do
PLT-18-BE | PLT-18 | PLT | [Go] query / aggregate API กรองตามสิทธิ์, export CSV / Excel (excelize) / PDF แบบ async + ศูนย์ดาวน์โหลด, ตั้งเวลาส่งรายงาน | BE | 10 | P1 | Must | PLT-18-SA |  |  | To Do
PLT-18-FE | PLT-18 | PLT | [Next.js] widget dashboard ปรับได้ (ECharts), ตัวกรองร่วม, data table (TanStack Table) + ปุ่ม export | FE | 10 | P1 | Must | PLT-18-UX |  |  | To Do
PLT-18-QA | PLT-18 | PLT | test case + automated test: export 100,000 แถวแบบ async และแจ้งเมื่อไฟล์พร้อม; ตัวเลขตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เห็น | QA | 7 | P1 | Must | PLT-18-BE, PLT-18-FE |  |  | To Do
PLT-19-SA | PLT-19 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Observability | SA | 0.7 | P1 | Should | PLT-01 |  |  | To Do
PLT-19-BE | PLT-19 | PLT | [Go] OpenTelemetry (trace / metric / log) ใน Go, Prometheus + Grafana + Loki, alert rules | BE | 3 | P1 | Should | PLT-19-SA |  |  | To Do
PLT-19-FE | PLT-19 | PLT | [Next.js] instrument Next.js (server + web vitals) | FE | 3 | P1 | Should | PLT-19-SA |  |  | To Do
PLT-19-QA | PLT-19 | PLT | test case + automated test: มี dashboard สุขภาพระบบ และแจ้งเตือนเมื่อ error rate หรือ latency เกินเกณฑ์ | QA | 2.1 | P1 | Should | PLT-19-BE, PLT-19-FE |  |  | To Do
PLT-20-SA | PLT-20 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Connector framework | SA | 1.8 | P3 | Should | PLT-11 |  |  | To Do
PLT-20-UX | PLT-20 | PLT | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Connector framework | UX | 2 | P3 | Should | PLT-20-SA |  |  | To Do
PLT-20-BE | PLT-20 | PLT | [Go] Connector SDK ใน Go (test, discover, search subject, update / delete), credential เข้ารหัส, ตั้งเวลา; ชุดแรก PostgreSQL, MySQL, SQL Server, REST ทั่วไป | BE | 10 | P3 | Should | PLT-20-SA |  |  | To Do
PLT-20-FE | PLT-20 | PLT | [Next.js] หน้าจัดการ connector + ปุ่มทดสอบการเชื่อมต่อ | FE | 5 | P3 | Should | PLT-20-UX |  |  | To Do
PLT-20-QA | PLT-20 | PLT | test case + automated test: เพิ่ม connector ใหม่ได้โดยไม่แก้โมดูลหลัก และทดสอบการเชื่อมต่อจากหน้าจอได้ | QA | 5.3 | P3 | Should | PLT-20-BE, PLT-20-FE |  |  | To Do
PLT-21-SA | PLT-21 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ค้นหาข้ามระบบ | SA | 1 | P3 | Should | IAM-02 |  |  | To Do
PLT-21-BE | PLT-21 | PLT | [Go] ค้นหาข้าม entity ด้วย PostgreSQL pg_trgm (รองรับภาษาไทย) กรองตามสิทธิ์; ทางเลือก OpenSearch + Thai analyzer เมื่อข้อมูลโต | BE | 5 | P3 | Should | PLT-21-SA |  |  | To Do
PLT-21-FE | PLT-21 | PLT | [Next.js] ช่องค้นหากลาง (Cmd+K) + ผลลัพธ์แยกประเภท | FE | 3 | P3 | Should | PLT-21-SA |  |  | To Do
PLT-21-QA | PLT-21 | PLT | test case + automated test: ผลค้นหาไม่แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ | QA | 2.8 | P3 | Should | PLT-21-BE, PLT-21-FE |  |  | To Do
PLT-22-SA | PLT-22 | PLT | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: AI gateway | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | PLT-13 |  |  | To Do
PLT-22-BE | PLT-22 | PLT | [Go] abstraction ผู้ให้บริการ LLM (API หรือ on-prem ผ่าน vLLM), ปกปิด PII ก่อนส่ง, prompt template มีเวอร์ชัน, โควตา / ค่าใช้จ่ายต่อ tenant, log เพื่อ audit, RAG ด้วย pgvector | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | PLT-22-SA |  |  | To Do
PLT-22-FE | PLT-22 | PLT | [Next.js] หน้าตั้งค่า AI ต่อ tenant (เปิด/ปิด, เลือก provider), ป้าย 'AI แนะนำ' + ปุ่มยืนยัน | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | PLT-22-SA |  |  | To Do
PLT-22-QA | PLT-22 | PLT | test case + automated test: เมื่อเปิดโหมดปกปิด ไม่มีข้อมูลระบุตัวตนถูกส่งออกนอกระบบ; ผลจาก AI ต้องมีคนยืนยันก่อนบันทึก | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | PLT-22-BE, PLT-22-FE |  |  | To Do
IAM-01-SA | IAM-01 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Identity provider และ login flow | SA | 1.8 | P0 | Must | PLT-01, PLT-02 |  |  | To Do
IAM-01-UX | IAM-01 | IAM | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Identity provider และ login flow | UX | 2 | P0 | Must | IAM-01-SA |  |  | To Do
IAM-01-BE | IAM-01 | IAM | [Go] ติดตั้ง Keycloak (HA), realm / Organizations ต่อ tenant, client ของ admin และ portal, Go middleware ตรวจ JWT (JWKS cache) + map ผู้ใช้ Keycloak ↔ ผู้ใช้ในระบบ, sync event เมื่อผู้ใช้ถูกปิด | BE | 10 | P0 | Must | IAM-01-SA |  |  | To Do
IAM-01-FE | IAM-01 | IAM | [Next.js] Auth.js (OIDC) แบบ BFF: session ใน httpOnly cookie, refresh token rotation, logout ทั้งระบบ (back-channel); theme หน้า login TH/EN ด้วย Keycloakify | FE | 5 | P0 | Must | IAM-01-UX |  |  | To Do
IAM-01-QA | IAM-01 | IAM | test case + automated test: token ไม่ถูกเปิดเผยใน JavaScript ฝั่ง browser; logout แล้ว session ทุกแท็บสิ้นสุด | QA | 5.3 | P0 | Must | IAM-01-BE, IAM-01-FE |  |  | To Do
IAM-02-SA | IAM-02 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Permission engine (RBAC + data scope) | SA | 1.8 | P0 | Must | IAM-01 |  |  | To Do
IAM-02-BE | IAM-02 | IAM | [Go] permission code module.resource.action, ประกาศสิทธิ์ต่อ endpoint ใน OpenAPI (x-permission) → middleware ตรวจอัตโนมัติ, deny by default, cache permission set ใน Valkey + invalidate ด้วย event, rule ระดับ record (owner / assignee) | BE | 10 | P0 | Must | IAM-02-SA |  |  | To Do
IAM-02-FE | IAM-02 | IAM | [Next.js] hook และ component <Can> ซ่อน/แสดงเมนูและปุ่ม, route guard ใน middleware ของ Next.js | FE | 5 | P0 | Must | IAM-02-SA |  |  | To Do
IAM-02-QA | IAM-02 | IAM | test case + automated test: เรียก API ที่ไม่มีสิทธิ์ได้ 403 ทุก endpoint (contract test สร้างจาก OpenAPI) | QA | 5.3 | P0 | Must | IAM-02-BE, IAM-02-FE |  |  | To Do
IAM-03-SA | IAM-03 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Console ผู้ให้บริการ: tenant และแพ็กเกจ | SA | 1.2 | P0 | Must | PLT-02 |  |  | To Do
IAM-03-UX | IAM-03 | IAM | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Console ผู้ให้บริการ: tenant และแพ็กเกจ | UX | 2 | P0 | Must | IAM-03-SA |  |  | To Do
IAM-03-BE | IAM-03 | IAM | [Go] สร้าง / ระงับ tenant, แพ็กเกจและโมดูลที่เปิดใช้ (feature flag ตาม license), โควตา (ผู้ใช้ โดเมน ธุรกรรม), สร้างผู้ดูแล tenant คนแรก | BE | 5 | P0 | Must | IAM-03-SA |  |  | To Do
IAM-03-FE | IAM-03 | IAM | [Next.js] console สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม | FE | 5 | P0 | Must | IAM-03-UX |  |  | To Do
IAM-03-QA | IAM-03 | IAM | test case + automated test: ปิดโมดูลที่ไม่ได้ซื้อแล้วเมนูและ API ของโมดูลนั้นใช้ไม่ได้ | QA | 3.5 | P0 | Must | IAM-03-BE, IAM-03-FE |  |  | To Do
ORG-09-SA | ORG-09 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: จัดการผู้ใช้ | SA | 1.2 | P0 | Must | IAM-01, PLT-14 |  |  | To Do
ORG-09-UX | ORG-09 | IAM | ออกแบบหน้าจอและ prototype: จัดการผู้ใช้ | UX | 2 | P0 | Must | ORG-09-SA |  |  | To Do
ORG-09-BE | ORG-09 | IAM | [Go] User API: เชิญทางอีเมล (สร้างผู้ใช้ใน Keycloak ผ่าน Admin API + ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน), เปิด/ปิดบัญชี (ปิดใน Keycloak + revoke session), ผูกบริษัท/หน่วยงาน, นำเข้าผู้ใช้จาก Excel | BE | 5 | P0 | Must | ORG-09-SA |  |  | To Do
ORG-09-FE | ORG-09 | IAM | [Next.js] หน้ารายชื่อผู้ใช้ ค้นหา/กรอง, ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข, ส่งคำเชิญซ้ำ, นำเข้า | FE | 5 | P0 | Must | ORG-09-UX |  |  | To Do
ORG-09-QA | ORG-09 | IAM | test case + automated test: ปิดบัญชีแล้ว session ถูกตัดภายใน 1 นาที และทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึก audit | QA | 3.5 | P0 | Must | ORG-09-BE, ORG-09-FE |  |  | To Do
ORG-10-SA | ORG-10 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Role และ Permission | SA | 1.2 | P0 | Must | IAM-02 |  |  | To Do
ORG-10-UX | ORG-10 | IAM | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Role และ Permission | UX | 2 | P0 | Must | ORG-10-SA |  |  | To Do
ORG-10-BE | ORG-10 | IAM | [Go] role มาตรฐานตามชีต Roles_Permissions (seed ต่อ tenant), custom role, clone role, permission catalog สร้างจาก OpenAPI | BE | 5 | P0 | Must | ORG-10-SA |  |  | To Do
ORG-10-FE | ORG-10 | IAM | [Next.js] หน้า role + permission matrix แบบ checkbox แยกโมดูลและ action (C/R/U/D/A/P/E/X) | FE | 5 | P0 | Must | ORG-10-UX |  |  | To Do
ORG-10-QA | ORG-10 | IAM | test case + automated test: สร้างหรือแก้ role แล้วสิทธิ์มีผลทันทีโดยไม่ต้อง deploy | QA | 3.5 | P0 | Must | ORG-10-BE, ORG-10-FE |  |  | To Do
ORG-11-SA | ORG-11 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ขอบเขตข้อมูลตามหน่วยงาน | SA | 1.6 | P0 | Must | IAM-02, ORG-04 |  |  | To Do
ORG-11-BE | ORG-11 | IAM | [Go] ผูก role assignment กับ scope (ทั้งกลุ่ม / บริษัท / ฝ่าย / แผนก / สาขา รวมหน่วยย่อย), resolver สร้าง filter ใน repository ทุก query (ltree ของโครงสร้างองค์กร), หลาย scope ต่อคน | BE | 10 | P0 | Must | ORG-11-SA |  |  | To Do
ORG-11-FE | ORG-11 | IAM | [Next.js] เลือก scope แบบ tree ขณะให้ role | FE | 3 | P0 | Must | ORG-11-SA |  |  | To Do
ORG-11-QA | ORG-11 | IAM | test case + automated test: ผู้ใช้แผนก A เห็นเฉพาะข้อมูลแผนก A ทุก API (automated test) | QA | 4.6 | P0 | Must | ORG-11-BE, ORG-11-FE |  |  | To Do
ORG-14-SA | ORG-14 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Login นโยบายรหัสผ่าน และ MFA | SA | 1 | P0 | Must | IAM-01 |  |  | To Do
ORG-14-UX | ORG-14 | IAM | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Login นโยบายรหัสผ่าน และ MFA | UX | 1.2 | P0 | Must | ORG-14-SA |  |  | To Do
ORG-14-BE | ORG-14 | IAM | [Go] ตั้ง password policy, brute-force lockout, ลืมรหัสผ่าน, MFA (TOTP, WebAuthn/passkey) ใน Keycloak ต่อ tenant; บังคับ MFA ตาม role (ตรวจ claim ที่ Go middleware) และ step-up MFA | BE | 5 | P0 | Must | ORG-14-SA |  |  | To Do
ORG-14-FE | ORG-14 | IAM | [Next.js] หน้าตั้งค่านโยบายความปลอดภัยของ tenant; theme หน้า login / ลืมรหัส / ตั้ง MFA | FE | 3 | P0 | Must | ORG-14-UX |  |  | To Do
ORG-14-QA | ORG-14 | IAM | test case + automated test: ผิดครบจำนวนแล้วบัญชีถูกล็อกตามเวลาที่ตั้ง; role ที่บังคับ MFA เข้าไม่ได้ถ้าไม่ผ่าน MFA | QA | 2.8 | P0 | Must | ORG-14-BE, ORG-14-FE |  |  | To Do
ORG-16-SA | ORG-16 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: API Client และ Service account | SA | 1 | P0 | Must | IAM-02 |  |  | To Do
ORG-16-BE | ORG-16 | IAM | [Go] OAuth2 client credentials (Keycloak service account), scope ต่อ client, ผูก tenant/ระบบ, หมุน secret, IP allowlist ที่ middleware, ปิด client ทันที | BE | 5 | P0 | Must | ORG-16-SA |  |  | To Do
ORG-16-FE | ORG-16 | IAM | [Next.js] หน้าจัดการ API client แสดง secret ครั้งเดียว | FE | 3 | P0 | Must | ORG-16-SA |  |  | To Do
ORG-16-QA | ORG-16 | IAM | test case + automated test: client เรียกได้เฉพาะ scope ที่ได้รับ และจาก IP ที่อนุญาตเท่านั้น | QA | 2.8 | P0 | Must | ORG-16-BE, ORG-16-FE |  |  | To Do
ORG-19-SA | ORG-19 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Audit log | SA | 1 | P0 | Must | PLT-12 |  |  | To Do
ORG-19-UX | ORG-19 | IAM | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Audit log | UX | 2 | P0 | Must | ORG-19-SA |  |  | To Do
ORG-19-BE | ORG-19 | IAM | [Go] API ค้นหา / กรอง / ส่งออก audit log และตรวจ hash chain | BE | 3 | P0 | Must | ORG-19-SA |  |  | To Do
ORG-19-FE | ORG-19 | IAM | [Next.js] หน้าดู log ตามผู้ใช้ / โมดูล / ช่วงเวลา พร้อมรายละเอียด before/after | FE | 5 | P0 | Must | ORG-19-UX |  |  | To Do
ORG-19-QA | ORG-19 | IAM | test case + automated test: ตรวจได้ว่าใครเปลี่ยนสิทธิ์ของใคร เมื่อไร และส่งออกได้ | QA | 2.8 | P0 | Must | ORG-19-BE, ORG-19-FE |  |  | To Do
IAM-04-SA | IAM-04 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สิทธิ์ผู้ใช้ภายนอก (guest) | SA | 1 | P1 | Must | IAM-02 |  |  | To Do
IAM-04-BE | IAM-04 | IAM | [Go] token แบบ magic link ผูกงานเดียว (แบบประเมิน / เอกสาร / แจ้งเหตุ / งานย่อย) มีวันหมดอายุ, OTP ยืนยันอีเมล, สิทธิ์เฉพาะงานนั้น, เพิกถอนได้ | BE | 5 | P1 | Must | IAM-04-SA |  |  | To Do
IAM-04-FE | IAM-04 | IAM | [Next.js] หน้า guest ใน portal สำหรับคู่ค้า ผู้ประมวลผล และผู้ร่วมประเมิน | FE | 3 | P1 | Must | IAM-04-SA |  |  | To Do
IAM-04-QA | IAM-04 | IAM | test case + automated test: ลิงก์ใช้ได้เฉพาะงานที่เชิญ หมดอายุตามที่ตั้ง และเพิกถอนแล้วใช้ไม่ได้ทันที | QA | 2.8 | P1 | Must | IAM-04-BE, IAM-04-FE |  |  | To Do
IAM-05-SA | IAM-05 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บริการยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูล | SA | 1 | P1 | Must | PLT-04 |  |  | To Do
IAM-05-BE | IAM-05 | IAM | [Go] OTP ทาง SMS / อีเมล, magic link, ตรวจกับข้อมูลที่มีในระบบ (match score), ระดับความมั่นใจต่อ use case, รองรับ IdP ภายนอก / ThaID ภายหลัง, rate limit กัน brute force | BE | 5 | P1 | Must | IAM-05-SA |  |  | To Do
IAM-05-FE | IAM-05 | IAM | [Next.js] ขั้นตอนยืนยันตัวตนใน portal ใช้ร่วม preference center, คำขอใช้สิทธิ และ double opt-in | FE | 3 | P1 | Must | IAM-05-SA |  |  | To Do
IAM-05-QA | IAM-05 | IAM | test case + automated test: OTP หมดอายุใน 5 นาที จำกัดจำนวนครั้ง และบันทึกผลการยืนยันทุกครั้ง | QA | 2.8 | P1 | Must | IAM-05-BE, IAM-05-FE |  |  | To Do
ORG-12-SA | ORG-12 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: กลุ่มผู้ใช้และทีม | SA | 0.7 | P1 | Should | ORG-09 |  |  | To Do
ORG-12-BE | ORG-12 | IAM | [Go] กลุ่มผู้ใช้สำหรับมอบหมายงานและให้สิทธิ์ทั้งกลุ่ม, ใช้เป็นผู้รับงานใน workflow | BE | 3 | P1 | Should | ORG-12-SA |  |  | To Do
ORG-12-FE | ORG-12 | IAM | [Next.js] หน้าจัดการกลุ่มและสมาชิก | FE | 3 | P1 | Should | ORG-12-SA |  |  | To Do
ORG-12-QA | ORG-12 | IAM | test case + automated test: มอบหมายงานให้กลุ่มแล้วสมาชิกทุกคนเห็นงาน | QA | 2.1 | P1 | Should | ORG-12-BE, ORG-12-FE |  |  | To Do
ORG-13-SA | ORG-13 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: โปรไฟล์และการตั้งค่าส่วนตัว | SA | 0.7 | P1 | Should | ORG-09 |  |  | To Do
ORG-13-BE | ORG-13 | IAM | [Go] API โปรไฟล์: ข้อมูลส่วนตัว รูป ภาษา ช่องทางรับแจ้งเตือน; ลิงก์ไปตั้งค่า MFA ใน Keycloak account | BE | 3 | P1 | Should | ORG-13-SA |  |  | To Do
ORG-13-FE | ORG-13 | IAM | [Next.js] หน้าโปรไฟล์และการตั้งค่าการแจ้งเตือน | FE | 3 | P1 | Should | ORG-13-SA |  |  | To Do
ORG-13-QA | ORG-13 | IAM | test case + automated test: ผู้ใช้แก้ข้อมูลของตนได้โดยไม่ต้องขอผู้ดูแล | QA | 2.1 | P1 | Should | ORG-13-BE, ORG-13-FE |  |  | To Do
ORG-15-SA | ORG-15 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Single Sign-On และ ThaID | SA | 1 | P1 | Should | IAM-01 |  |  | To Do
ORG-15-BE | ORG-15 | IAM | [Go] identity brokering ใน Keycloak: OIDC/SAML (Entra ID, Google Workspace, ADFS), LDAP/AD federation, map group → role/scope, JIT provisioning; ThaID ผ่าน OIDC หลังขึ้นทะเบียน | BE | 5 | P1 | Should | ORG-15-SA |  |  | To Do
ORG-15-FE | ORG-15 | IAM | [Next.js] หน้าตั้งค่า IdP ต่อ tenant + ปุ่ม login ด้วย SSO / ThaID | FE | 3 | P1 | Should | ORG-15-SA |  |  | To Do
ORG-15-QA | ORG-15 | IAM | test case + automated test: ผู้ใช้ Entra ID เข้าระบบได้และได้ role ตาม group; login ด้วย ThaID ผูกกับบัญชีเดิมได้ | QA | 2.8 | P1 | Should | ORG-15-BE, ORG-15-FE |  |  | To Do
ORG-17-SA | ORG-17 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าจอ | SA | 1 | P1 | Should | IAM-02, PLT-13 |  |  | To Do
ORG-17-BE | ORG-17 | IAM | [Go] masking policy ต่อฟิลด์ (เลขบัตร / เบอร์ / อีเมล) ใน response serializer, สิทธิ์ pii.unmask, endpoint unmask ต้องระบุเหตุผลและบันทึก audit | BE | 5 | P1 | Should | ORG-17-SA |  |  | To Do
ORG-17-FE | ORG-17 | IAM | [Next.js] component แสดงค่าปกปิด + ปุ่ม 'แสดง' พร้อมกล่องเหตุผล | FE | 3 | P1 | Should | ORG-17-SA |  |  | To Do
ORG-17-QA | ORG-17 | IAM | test case + automated test: ผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้รับค่าจริงจาก API และการ unmask ทุกครั้งมี log | QA | 2.8 | P1 | Should | ORG-17-BE, ORG-17-FE |  |  | To Do
IAM-06-SA | IAM-06 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Maker-checker สำหรับงานผู้ดูแลระบบ | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
IAM-06-BE | IAM-06 | IAM | [Go] กำหนด action ที่ต้องอนุมัติ: เปลี่ยน role ระดับ admin, export ข้อมูลจำนวนมาก, ลบความยินยอม, ปิด MFA ของผู้อื่น | BE | 3 | P3 | Should | IAM-06-SA |  |  | To Do
IAM-06-FE | IAM-06 | IAM | [Next.js] กล่องคำขอรออนุมัติ + ประวัติ | FE | 3 | P3 | Should | IAM-06-SA |  |  | To Do
IAM-06-QA | IAM-06 | IAM | test case + automated test: ผู้ขอกับผู้อนุมัติต้องต่างคน และ action ไม่มีผลจนกว่าจะอนุมัติ | QA | 2.1 | P3 | Should | IAM-06-BE, IAM-06-FE |  |  | To Do
IAM-07-SA | IAM-07 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Break-glass และสิทธิ์ระดับสูง | SA | 0.7 | P3 | Should | IAM-02 |  |  | To Do
IAM-07-BE | IAM-07 | IAM | [Go] บัญชีฉุกเฉินต้องระบุเหตุผล มีเวลาจำกัด แจ้ง DPO / Security ทันที; Super Admin ของแพลตฟอร์มไม่เห็นข้อมูล tenant ถ้าไม่ใช้ break-glass | BE | 3 | P3 | Should | IAM-07-SA |  |  | To Do
IAM-07-FE | IAM-07 | IAM | [Next.js] หน้าขอใช้สิทธิ์ฉุกเฉินและประวัติการใช้ | FE | 3 | P3 | Should | IAM-07-SA |  |  | To Do
IAM-07-QA | IAM-07 | IAM | test case + automated test: ใช้ break-glass แล้ว DPO และ Security ได้รับแจ้งทันที และสิทธิ์หมดเมื่อครบเวลา | QA | 2.1 | P3 | Should | IAM-07-BE, IAM-07-FE |  |  | To Do
IAM-08-SA | IAM-08 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: จัดการ session และแจ้งเตือนความปลอดภัย | SA | 0.7 | P3 | Should | IAM-01 |  |  | To Do
IAM-08-BE | IAM-08 | IAM | [Go] ดู / บังคับ logout session (Keycloak Admin API), แจ้งเตือน login จากอุปกรณ์หรือประเทศใหม่, จำกัด session พร้อมกัน | BE | 3 | P3 | Should | IAM-08-SA |  |  | To Do
IAM-08-FE | IAM-08 | IAM | [Next.js] หน้ารายการ session ของตนเองและของผู้ใช้ (สำหรับผู้ดูแล) | FE | 3 | P3 | Should | IAM-08-SA |  |  | To Do
IAM-08-QA | IAM-08 | IAM | test case + automated test: ผู้ดูแลบังคับ logout ผู้ใช้ได้ทันที | QA | 2.1 | P3 | Should | IAM-08-BE, IAM-08-FE |  |  | To Do
IAM-09-SA | IAM-09 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: SCIM 2.0 provisioning | SA | 0.6 | P3 | Should | ORG-15 |  |  | To Do
IAM-09-BE | IAM-09 | IAM | [Go] endpoint SCIM 2.0 (Users / Groups) รับจาก Entra ID / Okta: สร้าง / แก้ / ปิดผู้ใช้และกลุ่ม → sync ไป Keycloak + role mapping | BE | 5 | P3 | Should | IAM-09-SA |  |  | To Do
IAM-09-QA | IAM-09 | IAM | test case + automated test: ปิดบัญชีใน directory แล้วบัญชีในระบบถูกปิดอัตโนมัติ | QA | 1.8 | P3 | Should | IAM-09-BE |  |  | To Do
ORG-18-SA | ORG-18 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทบทวนสิทธิ์ตามรอบ | SA | 1.2 | P3 | Should | PLT-05, ORG-10 |  |  | To Do
ORG-18-UX | ORG-18 | IAM | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทบทวนสิทธิ์ตามรอบ | UX | 2 | P3 | Should | ORG-18-SA |  |  | To Do
ORG-18-BE | ORG-18 | IAM | [Go] สร้างรอบทบทวนสิทธิ์ ส่งให้หัวหน้ายืนยัน/ถอน, สรุปผล, ถอนสิทธิ์อัตโนมัติเมื่อไม่ยืนยันในเวลา | BE | 5 | P3 | Should | ORG-18-SA |  |  | To Do
ORG-18-FE | ORG-18 | IAM | [Next.js] หน้ารอบทบทวน + ปุ่มยืนยัน/ถอนสิทธิ์ราย user | FE | 5 | P3 | Should | ORG-18-UX |  |  | To Do
ORG-18-QA | ORG-18 | IAM | test case + automated test: สิทธิ์ที่ไม่ได้รับการยืนยันถูกถอนตามนโยบาย และมีรายงานสรุปรอบ | QA | 3.5 | P3 | Should | ORG-18-BE, ORG-18-FE |  |  | To Do
IAM-10-SA | IAM-10 | IAM | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สิทธิ์ชั่วคราวและมอบอำนาจ | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | ORG-10 |  |  | To Do
IAM-10-BE | IAM-10 | IAM | [Go] ให้ role แบบมีวันหมดอายุ, มอบงานแทนช่วงลา | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | IAM-10-SA |  |  | To Do
IAM-10-FE | IAM-10 | IAM | [Next.js] กำหนดวันเริ่ม / สิ้นสุดสิทธิ์ และผู้รับมอบ | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | IAM-10-SA |  |  | To Do
IAM-10-QA | IAM-10 | IAM | test case + automated test: สิทธิ์หมดอายุอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้ง | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | IAM-10-BE, IAM-10-FE |  |  | To Do
ORG-01-SA | ORG-01 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ข้อมูลหน่วยงาน / นิติบุคคล | SA | 0.7 | P0 | Must | PLT-02 |  |  | To Do
ORG-01-UX | ORG-01 | ORG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ข้อมูลหน่วยงาน / นิติบุคคล | UX | 1.2 | P0 | Must | ORG-01-SA |  |  | To Do
ORG-01-BE | ORG-01 | ORG | [Go] นิติบุคคล: ชื่อ TH/EN, เลขทะเบียน 13 หลัก (ตรวจ checksum), ที่อยู่, ช่องทางติดต่อ, โลโก้; เป็น merge field ของเอกสาร | BE | 3 | P0 | Must | ORG-01-SA |  |  | To Do
ORG-01-FE | ORG-01 | ORG | [Next.js] ฟอร์มข้อมูลองค์กร + อัปโหลดโลโก้ | FE | 3 | P0 | Must | ORG-01-UX |  |  | To Do
ORG-01-QA | ORG-01 | ORG | test case + automated test: ข้อมูลองค์กรแสดงถูกต้องในประกาศและเอกสารที่สร้าง | QA | 2.1 | P0 | Must | ORG-01-BE, ORG-01-FE |  |  | To Do
ORG-02-SA | ORG-02 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: หลายนิติบุคคลและบริษัทในเครือ | SA | 1 | P0 | Should | ORG-04 |  |  | To Do
ORG-02-BE | ORG-02 | ORG | [Go] หลายบริษัทใน tenant เดียว, scope ต่อบริษัท, DPO ร่วมของกลุ่ม | BE | 5 | P0 | Should | ORG-02-SA |  |  | To Do
ORG-02-FE | ORG-02 | ORG | [Next.js] สลับบริษัทที่กำลังทำงาน + ตัวกรองบริษัท | FE | 3 | P0 | Should | ORG-02-SA |  |  | To Do
ORG-02-QA | ORG-02 | ORG | test case + automated test: ผู้ใช้ของบริษัท A ไม่เห็นข้อมูลบริษัท B ถ้าไม่ได้รับ scope | QA | 2.8 | P0 | Should | ORG-02-BE, ORG-02-FE |  |  | To Do
ORG-04-SA | ORG-04 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: โครงสร้างหน่วยงานแบบลำดับชั้น | SA | 1.2 | P0 | Must | ORG-01 |  |  | To Do
ORG-04-UX | ORG-04 | ORG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: โครงสร้างหน่วยงานแบบลำดับชั้น | UX | 2 | P0 | Must | ORG-04-SA |  |  | To Do
ORG-04-BE | ORG-04 | ORG | [Go] org tree (ltree), ย้ายหน่วยงาน, ปิดหน่วยงานโดยเก็บประวัติ, event เมื่อโครงสร้างเปลี่ยน | BE | 5 | P0 | Must | ORG-04-SA |  |  | To Do
ORG-04-FE | ORG-04 | ORG | [Next.js] tree view ลากวาง + ค้นหา | FE | 5 | P0 | Must | ORG-04-UX |  |  | To Do
ORG-04-QA | ORG-04 | ORG | test case + automated test: ย้ายแผนกแล้ว scope ของผู้ใช้และข้อมูลปรับตามทันที | QA | 3.5 | P0 | Must | ORG-04-BE, ORG-04-FE |  |  | To Do
ORG-07-SA | ORG-07 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ข้อมูลตั้งต้นกลาง (Master data) | SA | 1.2 | P0 | Must | ORG-01 |  |  | To Do
ORG-07-BE | ORG-07 | ORG | [Go] ประเภทข้อมูล, ข้อมูลอ่อนไหว ม.26, กลุ่มเจ้าของข้อมูล, วัตถุประสงค์, ฐานกฎหมาย ม.24/26, ระยะเวลาเก็บ, ประเทศ (สถานะมาตรฐานเพียงพอ); ชุดค่าเริ่มต้นภาษาไทย | BE | 5 | P0 | Must | ORG-07-SA |  |  | To Do
ORG-07-FE | ORG-07 | ORG | [Next.js] หน้าจัดการ master data แยกหมวด | FE | 5 | P0 | Must | ORG-07-SA |  |  | To Do
ORG-07-QA | ORG-07 | ORG | test case + automated test: แก้ที่เดียวมีผลทุกโมดูล และ tenant ใหม่ได้ชุดค่าเริ่มต้นครบ | QA | 3.5 | P0 | Must | ORG-07-BE, ORG-07-FE |  |  | To Do
ORG-20-SA | ORG-20 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตั้งค่าองค์กร | SA | 1 | P0 | Should | PLT-02 |  |  | To Do
ORG-20-UX | ORG-20 | ORG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ตั้งค่าองค์กร | UX | 2 | P0 | Should | ORG-20-SA |  |  | To Do
ORG-20-BE | ORG-20 | ORG | [Go] ตั้งค่าภาษา โลโก้ ธีม template แจ้งเตือน และปฏิทินวันทำการ / วันหยุดราชการไทยต่อปี (ใช้โดย SLA engine) | BE | 3 | P0 | Should | ORG-20-SA |  |  | To Do
ORG-20-FE | ORG-20 | ORG | [Next.js] หน้าตั้งค่าองค์กร + ปฏิทินวันหยุด | FE | 5 | P0 | Should | ORG-20-UX |  |  | To Do
ORG-20-QA | ORG-20 | ORG | test case + automated test: SLA ของทุกโมดูลนับตามปฏิทินของ tenant | QA | 2.8 | P0 | Should | ORG-20-BE, ORG-20-FE |  |  | To Do
ORG-06-SA | ORG-06 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนหน่วยงานภายนอก | SA | 1.2 | P1 | Must | ORG-01 |  |  | To Do
ORG-06-UX | ORG-06 | ORG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทะเบียนหน่วยงานภายนอก | UX | 2 | P1 | Must | ORG-06-SA |  |  | To Do
ORG-06-BE | ORG-06 | ORG | [Go] directory หน่วยงานภายนอก: ประเภท (ผู้ประมวลผล / ผู้รับข้อมูล / หน่วยงานรัฐ), ประเทศ, ผู้ติดต่อ, ตรวจรายการซ้ำ; ใช้ร่วม RoPA, DSA, DPA, Vendor | BE | 5 | P1 | Must | ORG-06-SA |  |  | To Do
ORG-06-FE | ORG-06 | ORG | [Next.js] หน้ารายการ + ฟอร์ม + รวมรายการซ้ำ | FE | 5 | P1 | Must | ORG-06-UX |  |  | To Do
ORG-06-QA | ORG-06 | ORG | test case + automated test: หน่วยงานภายนอกหนึ่งรายมี record เดียวที่ทุกโมดูลอ้างถึง | QA | 3.5 | P1 | Must | ORG-06-BE, ORG-06-FE |  |  | To Do
ORG-05-SA | ORG-05 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผู้ประสานงาน PDPA ประจำหน่วยงาน | SA | 0.7 | P3 | Should | ORG-04, ORG-12 |  |  | To Do
ORG-05-BE | ORG-05 | ORG | [Go] ผู้ประสานงานต่อแผนก ใช้เป็นผู้รับงานเริ่มต้นของ RoPA / คำขอ / การแจ้งเตือน | BE | 3 | P3 | Should | ORG-05-SA |  |  | To Do
ORG-05-FE | ORG-05 | ORG | [Next.js] กำหนดผู้ประสานงานในหน้าหน่วยงาน | FE | 3 | P3 | Should | ORG-05-SA |  |  | To Do
ORG-05-QA | ORG-05 | ORG | test case + automated test: งานของแผนกถูกส่งถึงผู้ประสานงานอัตโนมัติ | QA | 2.1 | P3 | Should | ORG-05-BE, ORG-05-FE |  |  | To Do
ORG-08-SA | ORG-08 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: นำเข้าและส่งออกข้อมูลตั้งต้น | SA | 0.5 | P3 | Should | PLT-14, ORG-07 |  |  | To Do
ORG-08-BE | ORG-08 | ORG | [Go] template นำเข้า / ส่งออก master data (ใช้ PLT-14) | BE | 1 | P3 | Should | ORG-08-SA |  |  | To Do
ORG-08-FE | ORG-08 | ORG | [Next.js] ปุ่มนำเข้า / ส่งออกในหน้า master data | FE | 3 | P3 | Should | ORG-08-SA |  |  | To Do
ORG-08-QA | ORG-08 | ORG | test case + automated test: นำเข้าแล้วรายการซ้ำถูกตรวจพบก่อนบันทึก | QA | 1.4 | P3 | Should | ORG-08-BE, ORG-08-FE |  |  | To Do
ORG-21-SA | ORG-21 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เลือกที่เก็บข้อมูลและรูปแบบติดตั้ง | SA | 1 | P3 | Should | T41 |  |  | To Do
ORG-21-BE | ORG-21 | ORG | [Go] โหมดติดตั้ง on-prem: license key แบบ offline, ตั้งค่า region / data residency, ตรวจความพร้อมของ environment | BE | 5 | P3 | Should | ORG-21-SA |  |  | To Do
ORG-21-FE | ORG-21 | ORG | [Next.js] หน้าแสดงสถานะการติดตั้งและ license | FE | 3 | P3 | Should | ORG-21-SA |  |  | To Do
ORG-21-QA | ORG-21 | ORG | test case + automated test: ติดตั้ง on-prem ด้วย Helm ได้ตามคู่มือ และข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน environment ของลูกค้า | QA | 2.8 | P3 | Should | ORG-21-BE, ORG-21-FE |  |  | To Do
ORG-03-SA | ORG-03 | ORG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผู้แทนในประเทศไทย | SA | 0.2 | P4 | Nice-to-have | ORG-01 |  |  | To Do
ORG-03-BE | ORG-03 | ORG | [Go] ฟิลด์ผู้แทนในประเทศไทย + merge field ในประกาศ | BE | 1 | P4 | Nice-to-have | ORG-03-SA |  |  | To Do
ORG-03-FE | ORG-03 | ORG | [Next.js] ส่วนผู้แทนในหน้าข้อมูลองค์กร | FE | 1 | P4 | Nice-to-have | ORG-03-SA |  |  | To Do
ORG-03-QA | ORG-03 | ORG | test case + automated test: ประกาศแสดงข้อมูลผู้แทนเมื่อกำหนดไว้ | QA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | ORG-03-BE, ORG-03-FE |  |  | To Do
CON-01-SA | CON-01 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แบนเนอร์คุกกี้บนเว็บไซต์ | SA | 3 | P1 | Must | PLT-17, PLT-11 |  |  | To Do
CON-01-UX | CON-01 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แบนเนอร์คุกกี้บนเว็บไซต์ | UX | 8 | P1 | Must | CON-01-SA |  |  | To Do
CON-01-BE | CON-01 | CON | [Go] config แบนเนอร์ต่อโดเมน publish เป็น JSON บน CDN, รับ consent event แบบ anonymous (cookie ID) + เก็บหลักฐาน, จัดการโดเมนและยืนยันความเป็นเจ้าของ | BE | 5 | P1 | Must | CON-01-SA |  |  | To Do
CON-01-FE | CON-01 | CON | [Next.js] cookie SDK (vanilla TypeScript ≤ 30 KB gzip): banner / modal ปุ่มยอมรับ-ปฏิเสธ-ตั้งค่า น้ำหนักเท่ากัน, first-party cookie, TH/EN; หน้า admin ตั้งค่าแบนเนอร์ + โค้ดติดตั้ง | FE | 20 | P1 | Must | CON-01-UX |  |  | To Do
CON-01-QA | CON-01 | CON | test case + automated test: ไม่มีช่องติ๊กล่วงหน้า; ปฏิเสธทั้งหมดได้ในคลิกเดียว; ขนาด SDK ไม่เกิน 30 KB gzip | QA | 8.8 | P1 | Must | CON-01-BE, CON-01-FE |  |  | To Do
CON-02-SA | CON-02 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตั้งค่าคุกกี้รายหมวด | SA | 1 | P1 | Must | CON-01 |  |  | To Do
CON-02-UX | CON-02 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ตั้งค่าคุกกี้รายหมวด | UX | 2 | P1 | Must | CON-02-SA |  |  | To Do
CON-02-BE | CON-02 | CON | [Go] หมวดคุกกี้ (ค่าเริ่มต้น 4 หมวด) + รายการคุกกี้ต่อหมวด, บันทึกทางเลือกรายหมวด | BE | 3 | P1 | Must | CON-02-SA |  |  | To Do
CON-02-FE | CON-02 | CON | [Next.js] preference modal ใน SDK + หน้า admin จัดหมวด | FE | 5 | P1 | Must | CON-02-UX |  |  | To Do
CON-02-QA | CON-02 | CON | test case + automated test: เปิด/ปิดรายหมวดแล้วมีผลทันทีกับสคริปต์ในหมวดนั้น | QA | 2.8 | P1 | Must | CON-02-BE, CON-02-FE |  |  | To Do
CON-03-SA | CON-03 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บล็อกสคริปต์ก่อนได้รับความยินยอม | SA | 1.6 | P1 | Must | CON-02 |  |  | To Do
CON-03-BE | CON-03 | CON | [Go] กฎ blocking ต่อ script / โดเมน | BE | 3 | P1 | Must | CON-03-SA |  |  | To Do
CON-03-FE | CON-03 | CON | [Next.js] auto-blocking ใน SDK (MutationObserver + rewrite type=text/plain), Google Consent Mode v2, GTM template, event สำหรับ tag manager | FE | 10 | P1 | Must | CON-03-SA |  |  | To Do
CON-03-QA | CON-03 | CON | test case + automated test: ก่อนยินยอมไม่มีคุกกี้ Analytics / Marketing ถูกตั้ง (Playwright test บนเว็บตัวอย่าง) | QA | 4.6 | P1 | Must | CON-03-BE, CON-03-FE |  |  | To Do
CON-04-SA | CON-04 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สแกนและจัดหมวดคุกกี้อัตโนมัติ | SA | 1.8 | P1 | Should | PLT-10 |  |  | To Do
CON-04-UX | CON-04 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: สแกนและจัดหมวดคุกกี้อัตโนมัติ | UX | 2 | P1 | Should | CON-04-SA |  |  | To Do
CON-04-BE | CON-04 | CON | [Go] scanner worker (Go + chromedp): crawl sitemap / ลิงก์, เก็บคุกกี้ localStorage และ request ไปโดเมนภายนอก, จัดหมวดจากฐานข้อมูลคุกกี้ + กฎของ tenant, สแกนตามรอบ, แจ้งคุกกี้ใหม่ | BE | 10 | P1 | Should | CON-04-SA |  |  | To Do
CON-04-FE | CON-04 | CON | [Next.js] หน้าเริ่มสแกน / ผลสแกน, จัดหมวดคุกกี้ที่ไม่รู้จัก, เทียบกับรอบก่อน | FE | 5 | P1 | Should | CON-04-UX |  |  | To Do
CON-04-QA | CON-04 | CON | test case + automated test: สแกนเว็บ 200 หน้าเสร็จภายใน 30 นาที และคุกกี้ใหม่ถูกแจ้งเตือน | QA | 5.3 | P1 | Should | CON-04-BE, CON-04-FE |  |  | To Do
CON-06-SA | CON-06 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ปรับแต่งดีไซน์และหลายภาษา | SA | 1 | P1 | Should | CON-01 |  |  | To Do
CON-06-UX | CON-06 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ปรับแต่งดีไซน์และหลายภาษา | UX | 2 | P1 | Should | CON-06-SA |  |  | To Do
CON-06-BE | CON-06 | CON | [Go] theme (สี โลโก้ ตำแหน่ง layout), custom CSS แบบจำกัด, ข้อความ TH/EN + ภาษาอื่น, ตรวจภาษา browser | BE | 3 | P1 | Should | CON-06-SA |  |  | To Do
CON-06-FE | CON-06 | CON | [Next.js] editor ปรับดีไซน์ + preview หลายขนาดจอ | FE | 5 | P1 | Should | CON-06-UX |  |  | To Do
CON-06-QA | CON-06 | CON | test case + automated test: เปลี่ยนดีไซน์แล้วเห็นผลใน preview และบนเว็บหลัง publish | QA | 2.8 | P1 | Should | CON-06-BE, CON-06-FE |  |  | To Do
CON-09-SA | CON-09 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แบบฟอร์มขอความยินยอม (Collection Point) | SA | 1.2 | P1 | Must | PLT-06, CON-12 |  |  | To Do
CON-09-UX | CON-09 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แบบฟอร์มขอความยินยอม (Collection Point) | UX | 2 | P1 | Must | CON-09-SA |  |  | To Do
CON-09-BE | CON-09 | CON | [Go] Purpose, Data Element, Purpose Preference, Collection Point ตาม FSD V3.2; ฟอร์มผูกหลาย Purpose, checklist ม.19 (แยกข้อความ / ไม่ผูกเงื่อนไขเกินจำเป็น) ก่อน publish | BE | 5 | P1 | Must | CON-09-SA |  |  | To Do
CON-09-FE | CON-09 | CON | [Next.js] form builder (PLT-06) + ลิงก์ / embed / QR / API endpoint | FE | 5 | P1 | Must | CON-09-UX |  |  | To Do
CON-09-QA | CON-09 | CON | test case + automated test: ฟอร์มที่ publish แล้วรับความยินยอมแยกรายวัตถุประสงค์และออก receipt ทุกครั้ง | QA | 3.5 | P1 | Must | CON-09-BE, CON-09-FE |  |  | To Do
CON-10-SA | CON-10 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับข้อมูลอ่อนไหว | SA | 0.7 | P1 | Must | CON-09, ORG-07 |  |  | To Do
CON-10-BE | CON-10 | CON | [Go] Purpose ที่ใช้ข้อมูล ม.26 ต้องมีช่องยินยอมแยกและข้อความเฉพาะ ตรวจตอน publish | BE | 3 | P1 | Must | CON-10-SA |  |  | To Do
CON-10-FE | CON-10 | CON | [Next.js] ส่วนตั้งค่าข้อมูลอ่อนไหวใน Purpose | FE | 3 | P1 | Must | CON-10-SA |  |  | To Do
CON-10-QA | CON-10 | CON | test case + automated test: publish ไม่ได้ถ้า Purpose ข้อมูลอ่อนไหวไม่มีช่องยินยอมแยก | QA | 2.1 | P1 | Must | CON-10-BE, CON-10-FE |  |  | To Do
CON-11-SA | CON-11 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ความยินยอมผู้เยาว์และผู้ปกครอง | SA | 1.2 | P1 | Must | CON-09, IAM-05 |  |  | To Do
CON-11-UX | CON-11 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ความยินยอมผู้เยาว์และผู้ปกครอง | UX | 2 | P1 | Must | CON-11-SA |  |  | To Do
CON-11-BE | CON-11 | CON | [Go] ตรวจอายุตาม ม.20 (ไม่เกิน 10 ปีผู้ปกครองให้ความยินยอม, 10-20 ปีตามเงื่อนไข), ผูกโปรไฟล์ผู้ปกครอง-ผู้เยาว์, ส่งคำขอยืนยันให้ผู้ปกครอง | BE | 5 | P1 | Must | CON-11-SA |  |  | To Do
CON-11-FE | CON-11 | CON | [Next.js] ขั้นตอนผู้เยาว์ในฟอร์ม + หน้าผู้ปกครองยืนยัน | FE | 5 | P1 | Must | CON-11-UX |  |  | To Do
CON-11-QA | CON-11 | CON | test case + automated test: ความยินยอมที่ต้องได้จากผู้ปกครองมีผลเมื่อผู้ปกครองยืนยันแล้วเท่านั้น | QA | 3.5 | P1 | Must | CON-11-BE, CON-11-FE |  |  | To Do
CON-12-SA | CON-12 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เวอร์ชันข้อความยินยอม | SA | 1 | P1 | Must | PLT-08 |  |  | To Do
CON-12-BE | CON-12 | CON | [Go] Purpose และข้อความมีเวอร์ชัน, receipt ผูกเวอร์ชัน, เปลี่ยนวัตถุประสงค์แล้วทำเครื่องหมาย re-consent | BE | 5 | P1 | Must | CON-12-SA |  |  | To Do
CON-12-FE | CON-12 | CON | [Next.js] หน้าเวอร์ชันของ Purpose + diff | FE | 3 | P1 | Must | CON-12-SA |  |  | To Do
CON-12-QA | CON-12 | CON | test case + automated test: ย้อนดูได้ว่าแต่ละคนยินยอมข้อความเวอร์ชันใด | QA | 2.8 | P1 | Must | CON-12-BE, CON-12-FE |  |  | To Do
CON-13-SA | CON-13 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ถอนความยินยอม | SA | 1 | P1 | Must | CON-15, PLT-11 |  |  | To Do
CON-13-BE | CON-13 | CON | [Go] ถอนผ่าน preference center / API / พนักงาน, เลือกเหตุผล, มีผลทันที, event consent.withdrawn → webhook ไประบบปลายทาง + ติดตามการยืนยัน | BE | 5 | P1 | Must | CON-13-SA |  |  | To Do
CON-13-FE | CON-13 | CON | [Next.js] ปุ่มถอนใน preference center และหน้าพนักงาน | FE | 3 | P1 | Must | CON-13-SA |  |  | To Do
CON-13-QA | CON-13 | CON | test case + automated test: ถอนแล้วสถานะเปลี่ยนทันทีและระบบปลายทางได้รับ event ภายใน 1 นาที | QA | 2.8 | P1 | Must | CON-13-BE, CON-13-FE |  |  | To Do
CON-14-SA | CON-14 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เก็บความยินยอมหลายช่องทาง | SA | 1.2 | P1 | Must | CON-16, IAM-02 |  |  | To Do
CON-14-UX | CON-14 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: เก็บความยินยอมหลายช่องทาง | UX | 2 | P1 | Must | CON-14-SA |  |  | To Do
CON-14-BE | CON-14 | CON | [Go] API สำหรับ POS / Call center / Kiosk, บันทึกแทนลูกค้า (on behalf) พร้อมผู้บันทึกและสาขา, QR code ต่อ collection point, แนบไฟล์สแกนเอกสารกระดาษ | BE | 5 | P1 | Must | CON-14-SA |  |  | To Do
CON-14-FE | CON-14 | CON | [Next.js] หน้าพนักงานบันทึกความยินยอม (โหมดแท็บเล็ต), สร้าง QR, ตัวอย่าง LINE LIFF | FE | 5 | P1 | Must | CON-14-UX |  |  | To Do
CON-14-QA | CON-14 | CON | test case + automated test: ทุกช่องทางได้ receipt รูปแบบเดียวกันและระบุช่องทาง / ผู้บันทึก | QA | 3.5 | P1 | Must | CON-14-BE, CON-14-FE |  |  | To Do
CON-15-SA | CON-15 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: หลักฐานความยินยอม (Receipt) | SA | 1.6 | P1 | Must | PLT-13, PLT-12 |  |  | To Do
CON-15-BE | CON-15 | CON | [Go] Consent Transaction แบบ append-only (partition รายเดือน), receipt ID, hash chain ต่อเจ้าของข้อมูล, ประเภทรายการ, IP / อุปกรณ์ / ช่องทาง / เวอร์ชัน; Data Subject Profile รวมสถานะล่าสุด; ส่ง receipt ทางอีเมล | BE | 10 | P1 | Must | CON-15-SA |  |  | To Do
CON-15-FE | CON-15 | CON | [Next.js] หน้า profile + ประวัติรายการ | FE | 3 | P1 | Must | CON-15-SA |  |  | To Do
CON-15-QA | CON-15 | CON | test case + automated test: แก้หรือลบ transaction ไม่ได้ และตรวจย้อนหลังได้ว่าความยินยอมมาจากเวอร์ชันและช่องทางใด | QA | 4.6 | P1 | Must | CON-15-BE, CON-15-FE |  |  | To Do
CON-16-SA | CON-16 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: REST API และ Webhook | SA | 1.6 | P1 | Must | PLT-15, ORG-16 |  |  | To Do
CON-16-BE | CON-16 | CON | [Go] API ตรวจสถานะความยินยอม real-time (cache ใน Valkey), สร้าง/แก้ profile, บันทึก transaction (idempotency key), bulk query; webhook consent.changed | BE | 10 | P1 | Must | CON-16-SA |  |  | To Do
CON-16-FE | CON-16 | CON | [Next.js] หน้าเอกสาร API และตัวอย่างใน developer portal | FE | 3 | P1 | Must | CON-16-SA |  |  | To Do
CON-16-QA | CON-16 | CON | test case + automated test: ผ่าน load test ตามเป้า TPS ที่ตกลง (T22) และ p95 ต่ำกว่า 200 ms | QA | 4.6 | P1 | Must | CON-16-BE, CON-16-FE |  |  | To Do
CON-17-SA | CON-17 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ความปลอดภัยและที่เก็บข้อมูล | SA | 0.5 | P1 | Must | PLT-13 |  |  | To Do
CON-17-BE | CON-17 | CON | [Go] ใช้บริการกลาง: เข้ารหัส identifier, สิทธิ์ตาม role/scope, เก็บข้อมูลบน cloud ในไทย; งานที่เหลือคือ config และทดสอบ | BE | 3 | P1 | Must | CON-17-SA |  |  | To Do
CON-17-FE | CON-17 | CON | [Next.js] แสดงตำแหน่งที่เก็บข้อมูลในหน้าตั้งค่า | FE | 1 | P1 | Must | CON-17-SA |  |  | To Do
CON-17-QA | CON-17 | CON | test case + automated test: ผลทดสอบยืนยันว่าข้อมูลความยินยอมเข้ารหัสและอยู่ใน region ที่กำหนด | QA | 1.4 | P1 | Must | CON-17-BE, CON-17-FE |  |  | To Do
CON-18-SA | CON-18 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ศูนย์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว | SA | 1.2 | P1 | Should | IAM-05, PLT-17 |  |  | To Do
CON-18-UX | CON-18 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ศูนย์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว | UX | 2 | P1 | Should | CON-18-SA |  |  | To Do
CON-18-BE | CON-18 | CON | [Go] API preference center: ดู/แก้ความยินยอมและช่องทางสื่อสาร (Purpose Preference), session ของเจ้าของข้อมูล | BE | 5 | P1 | Should | CON-18-SA |  |  | To Do
CON-18-FE | CON-18 | CON | [Next.js] หน้า preference center ใน portal (magic link / OTP, TH/EN, branding) | FE | 5 | P1 | Should | CON-18-UX |  |  | To Do
CON-18-QA | CON-18 | CON | test case + automated test: เจ้าของข้อมูลแก้ทางเลือกได้เองและได้ receipt ทุกครั้ง | QA | 3.5 | P1 | Should | CON-18-BE, CON-18-FE |  |  | To Do
CON-19-SA | CON-19 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ยืนยันตัวตนก่อนบันทึก | SA | 0.7 | P1 | Should | IAM-05 |  |  | To Do
CON-19-BE | CON-19 | CON | [Go] ตั้งวิธียืนยันตัวตนต่อ collection point (ไม่ต้อง / OTP / magic link / IdP ภายนอก) ผ่าน IAM-05 | BE | 3 | P1 | Should | CON-19-SA |  |  | To Do
CON-19-FE | CON-19 | CON | [Next.js] ตัวเลือกวิธียืนยันในหน้าตั้งค่า collection point | FE | 3 | P1 | Should | CON-19-SA |  |  | To Do
CON-19-QA | CON-19 | CON | test case + automated test: collection point ที่บังคับ OTP บันทึกได้เมื่อยืนยันผ่านเท่านั้น | QA | 2.1 | P1 | Should | CON-19-BE, CON-19-FE |  |  | To Do
CON-21-SA | CON-21 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ค้นหา แดชบอร์ด และส่งออก | SA | 1.2 | P1 | Should | PLT-18 |  |  | To Do
CON-21-UX | CON-21 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ค้นหา แดชบอร์ด และส่งออก | UX | 2 | P1 | Should | CON-21-SA |  |  | To Do
CON-21-BE | CON-21 | CON | [Go] ค้นหาตามบุคคล (blind index) / Purpose, สถิติอัตรายินยอม/ถอน, export แบบ async, Reconcile Report เทียบสถานะกับระบบปลายทาง | BE | 5 | P1 | Should | CON-21-SA |  |  | To Do
CON-21-FE | CON-21 | CON | [Next.js] หน้าค้นหา, dashboard และหน้า reconcile | FE | 5 | P1 | Should | CON-21-UX |  |  | To Do
CON-21-QA | CON-21 | CON | test case + automated test: ค้นหาด้วยอีเมลหรือเบอร์ได้โดยไม่ต้องถอดรหัสทั้งตาราง และรายงาน reconcile แสดงรายการที่ไม่ตรง | QA | 3.5 | P1 | Should | CON-21-BE, CON-21-FE |  |  | To Do
CON-22-SA | CON-22 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: นำเข้าความยินยอมเดิม | SA | 1 | P1 | Should | PLT-14, CON-15 |  |  | To Do
CON-22-BE | CON-22 | CON | [Go] นำเข้าความยินยอมเดิมพร้อมวันที่และช่องทางเดิม, map Purpose, ตรวจซ้ำ, ทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อมูลนำเข้า | BE | 5 | P1 | Should | CON-22-SA |  |  | To Do
CON-22-FE | CON-22 | CON | [Next.js] wizard นำเข้า (PLT-14) + รายงานผล | FE | 3 | P1 | Should | CON-22-SA |  |  | To Do
CON-22-QA | CON-22 | CON | test case + automated test: ข้อมูลจากระบบ Consent เดิมนำเข้าครบและ reconcile ยอดตรง | QA | 2.8 | P1 | Should | CON-22-BE, CON-22-FE |  |  | To Do
CON-05-SA | CON-05 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: นโยบายคุกกี้อัตโนมัติ | SA | 0.7 | P3 | Should | CON-04 |  |  | To Do
CON-05-BE | CON-05 | CON | [Go] สร้างตารางคุกกี้ TH/EN จากผลสแกน อัปเดตเมื่อ publish | BE | 3 | P3 | Should | CON-05-SA |  |  | To Do
CON-05-FE | CON-05 | CON | [Next.js] embed script / iframe สำหรับหน้า Cookie Policy | FE | 3 | P3 | Should | CON-05-SA |  |  | To Do
CON-05-QA | CON-05 | CON | test case + automated test: ตารางในหน้า Cookie Policy ตรงกับผลสแกนล่าสุด | QA | 2.1 | P3 | Should | CON-05-BE, CON-05-FE |  |  | To Do
CON-07-SA | CON-07 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: หลายโดเมนและ Mobile SDK | SA | 1.8 | P3 | Should | CON-16 |  |  | To Do
CON-07-BE | CON-07 | CON | [Go] จัดการหลายโดเมน / แอปต่อ tenant, config แยก, API สำหรับ mobile | BE | 5 | P3 | Should | CON-07-SA |  |  | To Do
CON-07-FE | CON-07 | CON | [Next.js] Mobile SDK (iOS Swift, Android Kotlin หรือ Flutter / React Native wrapper) + ตัวอย่าง LINE LIFF ด้วย JS SDK | FE | 10 | P3 | Should | CON-07-SA |  |  | To Do
CON-07-QA | CON-07 | CON | test case + automated test: แอปตัวอย่างบันทึกและอ่านสถานะความยินยอมผ่าน SDK ได้ | QA | 5.3 | P3 | Should | CON-07-BE, CON-07-FE |  |  | To Do
CON-20-SA | CON-20 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: วันหมดอายุและต่ออายุ | SA | 1 | P3 | Should | PLT-10 |  |  | To Do
CON-20-BE | CON-20 | CON | [Go] อายุต่อ Purpose, job ตรวจหมดอายุรายวัน → สถานะ EXPIRED + event, แจ้งเตือนต่ออายุ, transaction EXTEND | BE | 5 | P3 | Should | CON-20-SA |  |  | To Do
CON-20-FE | CON-20 | CON | [Next.js] ตั้งอายุใน Purpose + รายการที่ใกล้หมดอายุ | FE | 3 | P3 | Should | CON-20-SA |  |  | To Do
CON-20-QA | CON-20 | CON | test case + automated test: ความยินยอมที่ครบอายุเปลี่ยนสถานะอัตโนมัติและระบบปลายทางได้รับ event | QA | 2.8 | P3 | Should | CON-20-BE, CON-20-FE |  |  | To Do
CON-23-SA | CON-23 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Double Opt-In | SA | 0.7 | P3 | Should | IAM-05 |  |  | To Do
CON-23-BE | CON-23 | CON | [Go] สถานะ PENDING → CONFIRMED / CANCELLED ผ่านลิงก์อีเมล / SMS ที่มีวันหมดอายุ | BE | 3 | P3 | Should | CON-23-SA |  |  | To Do
CON-23-FE | CON-23 | CON | [Next.js] ตั้งค่า double opt-in ต่อ collection point + หน้ายืนยัน | FE | 3 | P3 | Should | CON-23-SA |  |  | To Do
CON-23-QA | CON-23 | CON | test case + automated test: ความยินยอมมีผลหลังยืนยันเท่านั้น | QA | 2.1 | P3 | Should | CON-23-BE, CON-23-FE |  |  | To Do
CON-24-SA | CON-24 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งคำขอความยินยอมแบบ Bulk | SA | 1.2 | P3 | Should | PLT-04, CON-18 |  |  | To Do
CON-24-UX | CON-24 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ส่งคำขอความยินยอมแบบ Bulk | UX | 2 | P3 | Should | CON-24-SA |  |  | To Do
CON-24-BE | CON-24 | CON | [Go] เลือกกลุ่มเป้าหมาย, ส่งลิงก์ขอความยินยอมทางอีเมล / SMS / LINE แบบทยอย, ติดตามผู้ตอบ, ส่งซ้ำ | BE | 5 | P3 | Should | CON-24-SA |  |  | To Do
CON-24-FE | CON-24 | CON | [Next.js] หน้าสร้างแคมเปญ + สถิติการตอบ | FE | 5 | P3 | Should | CON-24-UX |  |  | To Do
CON-24-QA | CON-24 | CON | test case + automated test: แคมเปญแสดงจำนวนส่ง / เปิด / ตอบ และส่งซ้ำเฉพาะผู้ยังไม่ตอบได้ | QA | 3.5 | P3 | Should | CON-24-BE, CON-24-FE |  |  | To Do
CON-08-SA | CON-08 | CON | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: A/B testing และวัด consent rate | SA | 1.2 | P4 | Nice-to-have | CON-01, PLT-18 |  |  | To Do
CON-08-UX | CON-08 | CON | ออกแบบหน้าจอและ prototype: A/B testing และวัด consent rate | UX | 2 | P4 | Nice-to-have | CON-08-SA |  |  | To Do
CON-08-BE | CON-08 | CON | [Go] variant แบนเนอร์, สุ่มแบ่งผู้เข้าชม, วัด opt-in rate ต่อ variant | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | CON-08-SA |  |  | To Do
CON-08-FE | CON-08 | CON | [Next.js] หน้าสร้าง variant และรายงานผลเปรียบเทียบ | FE | 5 | P4 | Nice-to-have | CON-08-UX |  |  | To Do
CON-08-QA | CON-08 | CON | test case + automated test: ผลการทดลองแสดงอัตรายินยอมต่อ variant พร้อมจำนวนตัวอย่าง | QA | 3.5 | P4 | Nice-to-have | CON-08-BE, CON-08-FE |  |  | To Do
PNG-01-SA | PNG-01 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้างประกาศแบบถาม-ตอบ | SA | 1.8 | P1 | Must | PLT-16, ORG-07 |  |  | To Do
PNG-01-UX | PNG-01 | PNG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: สร้างประกาศแบบถาม-ตอบ | UX | 4 | P1 | Must | PNG-01-SA |  |  | To Do
PNG-01-BE | PNG-01 | PNG | [Go] wizard definition (คำถาม → ส่วนของประกาศ), ประกอบเนื้อหาจากคำตอบ + master data + ข้อมูลองค์กรด้วย document composer | BE | 5 | P1 | Must | PNG-01-SA |  |  | To Do
PNG-01-FE | PNG-01 | PNG | [Next.js] wizard ทีละขั้น + preview คู่ขนาน + แก้ข้อความใน editor | FE | 10 | P1 | Must | PNG-01-UX |  |  | To Do
PNG-01-QA | PNG-01 | PNG | test case + automated test: ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานกฎหมายสร้างร่างประกาศครบหัวข้อได้ภายใน 30 นาที | QA | 5.3 | P1 | Must | PNG-01-BE, PNG-01-FE |  |  | To Do
PNG-02-SA | PNG-02 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจเนื้อหาครบตาม ม.23 | SA | 0.7 | P1 | Must | PNG-01 |  |  | To Do
PNG-02-BE | PNG-02 | PNG | [Go] rule ตรวจ 6 หัวข้อ ม.23 ก่อน publish, บล็อก publish ถ้าขาดหัวข้อบังคับ (ตั้งค่าได้) | BE | 3 | P1 | Must | PNG-02-SA |  |  | To Do
PNG-02-FE | PNG-02 | PNG | [Next.js] แผงตรวจความครบ + ลิงก์ไปส่วนที่ขาด | FE | 3 | P1 | Must | PNG-02-SA |  |  | To Do
PNG-02-QA | PNG-02 | PNG | test case + automated test: ประกาศที่ขาดหัวข้อบังคับ publish ไม่ได้ | QA | 2.1 | P1 | Must | PNG-02-BE, PNG-02-FE |  |  | To Do
PNG-03-SA | PNG-03 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แม่แบบตามกลุ่มเจ้าของข้อมูล | SA | 0.7 | P1 | Must | PNG-01, T15 |  |  | To Do
PNG-03-BE | PNG-03 | PNG | [Go] template ตั้งต้น 8 กลุ่มเจ้าของข้อมูล TH/EN (เนื้อหาจาก T15) | BE | 3 | P1 | Must | PNG-03-SA |  |  | To Do
PNG-03-FE | PNG-03 | PNG | [Next.js] หน้าเลือก template ตามกลุ่ม | FE | 3 | P1 | Must | PNG-03-SA |  |  | To Do
PNG-03-QA | PNG-03 | PNG | test case + automated test: เลือก template แล้วได้ร่างประกาศของกลุ่มนั้นทันที | QA | 2.1 | P1 | Must | PNG-03-BE, PNG-03-FE |  |  | To Do
PNG-04-SA | PNG-04 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประกาศกรณีเก็บจากแหล่งอื่น | SA | 1 | P1 | Must | PLT-05, PLT-04 |  |  | To Do
PNG-04-BE | PNG-04 | PNG | [Go] บันทึกการได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น (แหล่ง วันที่ จำนวน), นับ 30 วัน, แจ้งเตือน, ส่งประกาศทางอีเมล / SMS หรือบันทึกวิธีแจ้ง + หลักฐาน | BE | 5 | P1 | Must | PNG-04-SA |  |  | To Do
PNG-04-FE | PNG-04 | PNG | [Next.js] หน้ารายการที่ต้องแจ้ง + ตัวนับวัน | FE | 3 | P1 | Must | PNG-04-SA |  |  | To Do
PNG-04-QA | PNG-04 | PNG | test case + automated test: ระบบเตือนก่อนครบ 30 วัน และปิดรายการได้เมื่อมีหลักฐานการแจ้ง | QA | 2.8 | P1 | Must | PNG-04-BE, PNG-04-FE |  |  | To Do
PNG-05-SA | PNG-05 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประกาศสองภาษา | SA | 0.7 | P1 | Must | PLT-03 |  |  | To Do
PNG-05-BE | PNG-05 | PNG | [Go] เนื้อหาคู่ขนานหลายภาษาใน composer, ตรวจว่าทุกภาษาเผยแพร่เวอร์ชันเดียวกัน, เพิ่มภาษาแรงงานต่างชาติ | BE | 3 | P1 | Must | PNG-05-SA |  |  | To Do
PNG-05-FE | PNG-05 | PNG | [Next.js] สลับภาษาใน editor และ preview | FE | 3 | P1 | Must | PNG-05-SA |  |  | To Do
PNG-05-QA | PNG-05 | PNG | test case + automated test: publish ไม่ได้ถ้าฉบับแปลยังไม่อัปเดตตามเวอร์ชันล่าสุด (ตั้งค่าได้) | QA | 2.1 | P1 | Must | PNG-05-BE, PNG-05-FE |  |  | To Do
PNG-06-SA | PNG-06 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: จัดการเวอร์ชัน | SA | 0.7 | P1 | Must | PLT-08 |  |  | To Do
PNG-06-BE | PNG-06 | PNG | [Go] เวอร์ชัน + วันมีผล + diff (PLT-08 / PLT-16) | BE | 3 | P1 | Must | PNG-06-SA |  |  | To Do
PNG-06-FE | PNG-06 | PNG | [Next.js] หน้าประวัติเวอร์ชันและเปรียบเทียบ | FE | 3 | P1 | Must | PNG-06-SA |  |  | To Do
PNG-06-QA | PNG-06 | PNG | test case + automated test: หน้า public แสดงเวอร์ชันปัจจุบันและดูประวัติย้อนหลังได้ | QA | 2.1 | P1 | Must | PNG-06-BE, PNG-06-FE |  |  | To Do
PNG-07-SA | PNG-07 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แจ้งการเปลี่ยนแปลงและขอความยินยอมใหม่ | SA | 1 | P1 | Must | PNG-06, CON-12 |  |  | To Do
PNG-07-BE | PNG-07 | PNG | [Go] เมื่อ publish เวอร์ชันใหม่: ระบุว่าเปลี่ยนสาระสำคัญหรือไม่, ส่งแจ้งเจ้าของข้อมูล, ถ้าเปลี่ยนวัตถุประสงค์ → สร้างคำขอความยินยอมใหม่ใน CON | BE | 5 | P1 | Must | PNG-07-SA |  |  | To Do
PNG-07-FE | PNG-07 | PNG | [Next.js] ขั้นตอนยืนยันการแจ้งเปลี่ยนแปลงตอน publish | FE | 3 | P1 | Must | PNG-07-SA |  |  | To Do
PNG-07-QA | PNG-07 | PNG | test case + automated test: การเปลี่ยนวัตถุประสงค์สร้างงานขอความยินยอมใหม่อัตโนมัติ | QA | 2.8 | P1 | Must | PNG-07-BE, PNG-07-FE |  |  | To Do
PNG-08-SA | PNG-08 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เผยแพร่และฝังในระบบ | SA | 1 | P1 | Should | PLT-17 |  |  | To Do
PNG-08-UX | PNG-08 | PNG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: เผยแพร่และฝังในระบบ | UX | 2 | P1 | Should | PNG-08-SA |  |  | To Do
PNG-08-BE | PNG-08 | PNG | [Go] URL ถาวรและต่อเวอร์ชัน, embed script / iframe, ส่งออก Word / PDF, ลิงก์สำหรับ LINE OA และแอป | BE | 3 | P1 | Should | PNG-08-SA |  |  | To Do
PNG-08-FE | PNG-08 | PNG | [Next.js] หน้า public ของประกาศใน portal + ตัวสร้างโค้ดฝัง | FE | 5 | P1 | Should | PNG-08-UX |  |  | To Do
PNG-08-QA | PNG-08 | PNG | test case + automated test: ประกาศแสดงบนเว็บลูกค้าผ่าน embed และอัปเดตเองเมื่อ publish | QA | 2.8 | P1 | Should | PNG-08-BE, PNG-08-FE |  |  | To Do
PNG-14-SA | PNG-14 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: อนุมัติก่อนเผยแพร่ | SA | 0.5 | P1 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
PNG-14-BE | PNG-14 | PNG | [Go] ใช้ workflow อนุมัติกลาง: DPO / กฎหมายตรวจ แสดงความเห็น อนุมัติก่อน publish | BE | 1 | P1 | Should | PNG-14-SA |  |  | To Do
PNG-14-FE | PNG-14 | PNG | [Next.js] ปุ่มส่งตรวจ + กล่องความเห็น | FE | 3 | P1 | Should | PNG-14-SA |  |  | To Do
PNG-14-QA | PNG-14 | PNG | test case + automated test: ประกาศเผยแพร่ได้หลังอนุมัติเท่านั้น | QA | 1.4 | P1 | Should | PNG-14-BE, PNG-14-FE |  |  | To Do
PNG-09-SA | PNG-09 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บันทึกการรับทราบ | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-17 |  |  | To Do
PNG-09-BE | PNG-09 | PNG | [Go] บันทึกการรับทราบ (ใคร เวอร์ชัน ช่องทาง เวลา) ผ่าน API / SDK / หน้า public | BE | 3 | P3 | Should | PNG-09-SA |  |  | To Do
PNG-09-FE | PNG-09 | PNG | [Next.js] รายงานการรับทราบต่อเวอร์ชัน | FE | 3 | P3 | Should | PNG-09-SA |  |  | To Do
PNG-09-QA | PNG-09 | PNG | test case + automated test: ตรวจได้ว่าบุคคลรับทราบประกาศเวอร์ชันใด | QA | 2.1 | P3 | Should | PNG-09-BE, PNG-09-FE |  |  | To Do
PNG-10-SA | PNG-10 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ดึงเนื้อหาจาก RoPA | SA | 1 | P3 | Should | ROPA-03, PLT-11 |  |  | To Do
PNG-10-BE | PNG-10 | PNG | [Go] เลือกกิจกรรม RoPA → ประกอบหัวข้อวัตถุประสงค์ / ฐาน / ข้อมูล / ระยะเวลา / ผู้รับ; event ropa.updated → แจ้งให้ทบทวนประกาศ | BE | 5 | P3 | Should | PNG-10-SA |  |  | To Do
PNG-10-FE | PNG-10 | PNG | [Next.js] ปุ่มดึงข้อมูลจาก RoPA ใน wizard | FE | 3 | P3 | Should | PNG-10-SA |  |  | To Do
PNG-10-QA | PNG-10 | PNG | test case + automated test: RoPA เปลี่ยนแล้วประกาศที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายให้ทบทวน | QA | 2.8 | P3 | Should | PNG-10-BE, PNG-10-FE |  |  | To Do
PNG-11-SA | PNG-11 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แม่แบบตามอุตสาหกรรม | SA | 0.5 | P3 | Should | T40 |  |  | To Do
PNG-11-BE | PNG-11 | PNG | [Go] ชุด template 6 อุตสาหกรรม (เนื้อหาจาก T40) | BE | 1 | P3 | Should | PNG-11-SA |  |  | To Do
PNG-11-FE | PNG-11 | PNG | [Next.js] ตัวกรอง template ตามอุตสาหกรรม | FE | 3 | P3 | Should | PNG-11-SA |  |  | To Do
PNG-11-QA | PNG-11 | PNG | test case + automated test: มี template ครบ 6 อุตสาหกรรมทั้ง TH/EN | QA | 1.4 | P3 | Should | PNG-11-BE, PNG-11-FE |  |  | To Do
PNG-12-SA | PNG-12 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประกาศแบบหลายชั้นและป้าย CCTV | SA | 1 | P3 | Should | PNG-08 |  |  | To Do
PNG-12-UX | PNG-12 | PNG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ประกาศแบบหลายชั้นและป้าย CCTV | UX | 2 | P3 | Should | PNG-12-SA |  |  | To Do
PNG-12-BE | PNG-12 | PNG | [Go] ฉบับย่อ + ฉบับเต็ม, สร้างป้าย CCTV พร้อม QR (PDF A4 / A3) | BE | 3 | P3 | Should | PNG-12-SA |  |  | To Do
PNG-12-FE | PNG-12 | PNG | [Next.js] หน้าออกแบบประกาศหลายชั้นและป้าย CCTV | FE | 5 | P3 | Should | PNG-12-UX |  |  | To Do
PNG-12-QA | PNG-12 | PNG | test case + automated test: ป้าย CCTV พิมพ์ได้และ QR เปิดฉบับเต็มได้ | QA | 2.8 | P3 | Should | PNG-12-BE, PNG-12-FE |  |  | To Do
PNG-15-SA | PNG-15 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แจ้งเตือนทบทวนตามรอบ | SA | 0.5 | P3 | Should | PLT-10 |  |  | To Do
PNG-15-BE | PNG-15 | PNG | [Go] รอบทบทวนต่อประกาศ + trigger เมื่อ RoPA เปลี่ยน | BE | 3 | P3 | Should | PNG-15-SA |  |  | To Do
PNG-15-FE | PNG-15 | PNG | [Next.js] ตั้งรอบทบทวนในหน้าประกาศ | FE | 1 | P3 | Should | PNG-15-SA |  |  | To Do
PNG-15-QA | PNG-15 | PNG | test case + automated test: เจ้าของประกาศได้รับงานทบทวนตามรอบ | QA | 1.4 | P3 | Should | PNG-15-BE, PNG-15-FE |  |  | To Do
PNG-16-SA | PNG-16 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ | SA | 1 | P3 | Should | PNG-01, CON-05 |  |  | To Do
PNG-16-BE | PNG-16 | PNG | [Go] template นโยบายระดับองค์กร ประกอบจากข้อมูลองค์กร ประกาศทุกกลุ่ม และตารางคุกกี้ | BE | 5 | P3 | Should | PNG-16-SA |  |  | To Do
PNG-16-FE | PNG-16 | PNG | [Next.js] wizard นโยบายองค์กร | FE | 3 | P3 | Should | PNG-16-SA |  |  | To Do
PNG-16-QA | PNG-16 | PNG | test case + automated test: นโยบายที่สร้างอ้างถึงประกาศและตารางคุกกี้เวอร์ชันล่าสุด | QA | 2.8 | P3 | Should | PNG-16-BE, PNG-16-FE |  |  | To Do
PNG-13-SA | PNG-13 | PNG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ลิงก์เอกสารอ้างอิงในประกาศ | SA | 0.5 | P4 | Nice-to-have | PNG-08 |  |  | To Do
PNG-13-BE | PNG-13 | PNG | [Go] ลิงก์เอกสารอ้างอิง + รูปแบบการแสดง (inline / popup) | BE | 1 | P4 | Nice-to-have | PNG-13-SA |  |  | To Do
PNG-13-FE | PNG-13 | PNG | [Next.js] ส่วนจัดการลิงก์ใน editor | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | PNG-13-SA |  |  | To Do
PNG-13-QA | PNG-13 | PNG | test case + automated test: ลิงก์แสดงตามรูปแบบที่ตั้ง | QA | 1.4 | P4 | Nice-to-have | PNG-13-BE, PNG-13-FE |  |  | To Do
ROPA-01-SA | ROPA-01 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล | SA | 1.2 | P1 | Must | ORG-07 |  |  | To Do
ROPA-01-UX | ROPA-01 | ROPA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล | UX | 2 | P1 | Must | ROPA-01-SA |  |  | To Do
ROPA-01-BE | ROPA-01 | ROPA | [Go] ทะเบียนข้อมูล: ประเภท / หมวดทั่วไป-อ่อนไหว (ม.26), แหล่งที่มา, ระบบที่จัดเก็บ, ผู้รับผิดชอบ; scope ตามหน่วยงาน | BE | 5 | P1 | Must | ROPA-01-SA |  |  | To Do
ROPA-01-FE | ROPA-01 | ROPA | [Next.js] หน้ารายการ + ฟอร์ม + ตัวกรองข้อมูลอ่อนไหว | FE | 5 | P1 | Must | ROPA-01-UX |  |  | To Do
ROPA-01-QA | ROPA-01 | ROPA | test case + automated test: ข้อมูลอ่อนไหวถูกระบุและกรองได้ทุกหน่วยงาน | QA | 3.5 | P1 | Must | ROPA-01-BE, ROPA-01-FE |  |  | To Do
ROPA-02-SA | ROPA-02 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนระบบและทรัพย์สิน | SA | 1.2 | P1 | Must | ORG-06 |  |  | To Do
ROPA-02-UX | ROPA-02 | ROPA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทะเบียนระบบและทรัพย์สิน | UX | 2 | P1 | Must | ROPA-02-SA |  |  | To Do
ROPA-02-BE | ROPA-02 | ROPA | [Go] asset: ระบบ แอป ฐานข้อมูล ผู้ให้บริการ ประเทศที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ เจ้าของระบบ | BE | 5 | P1 | Must | ROPA-02-SA |  |  | To Do
ROPA-02-FE | ROPA-02 | ROPA | [Next.js] หน้าทะเบียนระบบ + ฟอร์ม | FE | 5 | P1 | Must | ROPA-02-UX |  |  | To Do
ROPA-02-QA | ROPA-02 | ROPA | test case + automated test: กิจกรรมอ้างถึงระบบจากทะเบียนเดียวกัน | QA | 3.5 | P1 | Must | ROPA-02-BE, ROPA-02-FE |  |  | To Do
ROPA-03-SA | ROPA-03 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: RoPA ของผู้ควบคุมข้อมูล | SA | 2.4 | P1 | Must | ROPA-01, ROPA-02, PLT-06 |  |  | To Do
ROPA-03-UX | ROPA-03 | ROPA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: RoPA ของผู้ควบคุมข้อมูล | UX | 4 | P1 | Must | ROPA-03-SA |  |  | To Do
ROPA-03-BE | ROPA-03 | ROPA | [Go] processing activity ครบ 8 หัวข้อ ม.39 เป็นข้อมูลโครงสร้าง ผูก master data, scope ตามแผนก, คะแนนความครบถ้วน | BE | 10 | P1 | Must | ROPA-03-SA |  |  | To Do
ROPA-03-FE | ROPA-03 | ROPA | [Next.js] ฟอร์มหลายขั้นตอน + มุมมองตาราง + ตัวบ่งชี้ความครบถ้วน | FE | 10 | P1 | Must | ROPA-03-UX |  |  | To Do
ROPA-03-QA | ROPA-03 | ROPA | test case + automated test: กิจกรรมที่ขาดหัวข้อบังคับแสดงสถานะ 'ไม่ครบ' พร้อมรายการที่ขาด | QA | 7 | P1 | Must | ROPA-03-BE, ROPA-03-FE |  |  | To Do
ROPA-04-SA | ROPA-04 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: RoPA ของผู้ประมวลผลข้อมูล | SA | 1.2 | P1 | Must | ROPA-03 |  |  | To Do
ROPA-04-BE | ROPA-04 | ROPA | [Go] โหมดผู้ประมวลผล: ฟิลด์ตามประกาศ สคส. RoPA ผู้ประมวลผล พ.ศ. 2565 | BE | 5 | P1 | Must | ROPA-04-SA |  |  | To Do
ROPA-04-FE | ROPA-04 | ROPA | [Next.js] ฟอร์มและรายการ RoPA ผู้ประมวลผล | FE | 5 | P1 | Must | ROPA-04-SA |  |  | To Do
ROPA-04-QA | ROPA-04 | ROPA | test case + automated test: ส่งออก RoPA ผู้ประมวลผลได้ครบหัวข้อตามประกาศ | QA | 3.5 | P1 | Must | ROPA-04-BE, ROPA-04-FE |  |  | To Do
ROPA-05-SA | ROPA-05 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เพิ่มกิจกรรมแบบปกติและแบบมาตรฐาน | SA | 0.7 | P1 | Must | ROPA-03, RTG-01 |  |  | To Do
ROPA-05-BE | ROPA-05 | ROPA | [Go] สร้างกิจกรรมเปล่าหรือเลือกจากคลัง RTG | BE | 3 | P1 | Must | ROPA-05-SA |  |  | To Do
ROPA-05-FE | ROPA-05 | ROPA | [Next.js] ปุ่มสร้างแบบเปล่า / จาก template | FE | 3 | P1 | Must | ROPA-05-SA |  |  | To Do
ROPA-05-QA | ROPA-05 | ROPA | test case + automated test: สร้างจาก template แล้วได้ค่าตั้งต้นครบทุกหัวข้อ | QA | 2.1 | P1 | Must | ROPA-05-BE, ROPA-05-FE |  |  | To Do
ROPA-06-SA | ROPA-06 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ฐานกฎหมายต่อวัตถุประสงค์ | SA | 1 | P1 | Must | ROPA-03, CON-09 |  |  | To Do
ROPA-06-BE | ROPA-06 | ROPA | [Go] ฐาน ม.24/26 ต่อวัตถุประสงค์; ถ้าเป็นฐานความยินยอม → ผูก Purpose ใน CON และแสดงสถิติความยินยอม | BE | 5 | P1 | Must | ROPA-06-SA |  |  | To Do
ROPA-06-FE | ROPA-06 | ROPA | [Next.js] เลือกฐานต่อวัตถุประสงค์ + ลิงก์ Purpose | FE | 3 | P1 | Must | ROPA-06-SA |  |  | To Do
ROPA-06-QA | ROPA-06 | ROPA | test case + automated test: วัตถุประสงค์ที่ใช้ฐานความยินยอมต้องผูก Purpose ก่อนบันทึก | QA | 2.8 | P1 | Must | ROPA-06-BE, ROPA-06-FE |  |  | To Do
ROPA-07-SA | ROPA-07 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ระยะเวลาเก็บรักษาและวิธีทำลาย | SA | 0.7 | P1 | Must | ROPA-03 |  |  | To Do
ROPA-07-BE | ROPA-07 | ROPA | [Go] ระยะเวลาเก็บ + เหตุผล / กฎหมายอ้างอิง + วิธีทำลาย ต่อข้อมูล/กิจกรรม; ส่งต่อ DPX-05 | BE | 3 | P1 | Must | ROPA-07-SA |  |  | To Do
ROPA-07-FE | ROPA-07 | ROPA | [Next.js] ส่วนระยะเวลาเก็บในฟอร์มกิจกรรม | FE | 3 | P1 | Must | ROPA-07-SA |  |  | To Do
ROPA-07-QA | ROPA-07 | ROPA | test case + automated test: ทุกกิจกรรมมีระยะเวลาเก็บและวิธีทำลาย | QA | 2.1 | P1 | Must | ROPA-07-BE, ROPA-07-FE |  |  | To Do
ROPA-08-SA | ROPA-08 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผู้รับข้อมูลและการโอนต่างประเทศ | SA | 1.2 | P1 | Must | ORG-06, ORG-07 |  |  | To Do
ROPA-08-BE | ROPA-08 | ROPA | [Go] ผู้รับ (จาก ORG-06), การเปิดเผยที่ยกเว้นความยินยอม (ม.27), การโอนต่างประเทศ + ฐานการโอน ม.28/29 | BE | 5 | P1 | Must | ROPA-08-SA |  |  | To Do
ROPA-08-FE | ROPA-08 | ROPA | [Next.js] ส่วนผู้รับและการโอนในฟอร์ม | FE | 5 | P1 | Must | ROPA-08-SA |  |  | To Do
ROPA-08-QA | ROPA-08 | ROPA | test case + automated test: การโอนที่ไม่มีฐานการโอนถูกเตือน | QA | 3.5 | P1 | Must | ROPA-08-BE, ROPA-08-FE |  |  | To Do
ROPA-09-SA | ROPA-09 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: มาตรการความปลอดภัยต่อกิจกรรม | SA | 0.7 | P1 | Must | DPO-09 |  |  | To Do
ROPA-09-BE | ROPA-09 | ROPA | [Go] เลือกมาตรการจากคลัง control / ผลประเมิน DPO-09 + คำอธิบาย | BE | 3 | P1 | Must | ROPA-09-SA |  |  | To Do
ROPA-09-FE | ROPA-09 | ROPA | [Next.js] ส่วนมาตรการความปลอดภัยในฟอร์ม | FE | 3 | P1 | Must | ROPA-09-SA |  |  | To Do
ROPA-09-QA | ROPA-09 | ROPA | test case + automated test: ทุกกิจกรรมอ้างอิงมาตรการตาม ม.37(1) | QA | 2.1 | P1 | Must | ROPA-09-BE, ROPA-09-FE |  |  | To Do
ROPA-10-SA | ROPA-10 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บันทึกการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิ | SA | 0.7 | P1 | Must | DSAR-11 |  |  | To Do
ROPA-10-BE | ROPA-10 | ROPA | [Go] event dsar.rejected → ผูกกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แสดงในหัวข้อ ม.39(7) และในรายงาน | BE | 3 | P1 | Must | ROPA-10-SA |  |  | To Do
ROPA-10-FE | ROPA-10 | ROPA | [Next.js] แท็บการปฏิเสธคำขอในหน้ากิจกรรม | FE | 3 | P1 | Must | ROPA-10-SA |  |  | To Do
ROPA-10-QA | ROPA-10 | ROPA | test case + automated test: คำขอที่ถูกปฏิเสธปรากฏใน RoPA ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ | QA | 2.1 | P1 | Must | ROPA-10-BE, ROPA-10-FE |  |  | To Do
ROPA-13-SA | ROPA-13 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เวอร์ชันและการอนุมัติ | SA | 0.7 | P1 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
ROPA-13-BE | ROPA-13 | ROPA | [Go] เวอร์ชัน + diff + อนุมัติโดย DPO | BE | 3 | P1 | Should | ROPA-13-SA |  |  | To Do
ROPA-13-FE | ROPA-13 | ROPA | [Next.js] หน้าประวัติเวอร์ชัน + ปุ่มส่งอนุมัติ | FE | 3 | P1 | Should | ROPA-13-SA |  |  | To Do
ROPA-13-QA | ROPA-13 | ROPA | test case + automated test: กิจกรรมที่อนุมัติแล้วแก้ได้ผ่านเวอร์ชันใหม่เท่านั้น | QA | 2.1 | P1 | Should | ROPA-13-BE, ROPA-13-FE |  |  | To Do
ROPA-16-SA | ROPA-16 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ออกรายงาน RoPA | SA | 1 | P1 | Must | PLT-18 |  |  | To Do
ROPA-16-BE | ROPA-16 | ROPA | [Go] export Excel / PDF / CSV ครบ 8 หัวข้อ ม.39 (layout แบบที่ใช้ในไทย), เลือกบริษัท / แผนก, รูปแบบผู้ประมวลผลแยก | BE | 5 | P1 | Must | ROPA-16-SA |  |  | To Do
ROPA-16-FE | ROPA-16 | ROPA | [Next.js] ปุ่มส่งออก + เลือกขอบเขต | FE | 3 | P1 | Must | ROPA-16-SA |  |  | To Do
ROPA-16-QA | ROPA-16 | ROPA | test case + automated test: ไฟล์ที่ส่งออกพร้อมส่ง สคส. เมื่อร้องขอ | QA | 2.8 | P1 | Must | ROPA-16-BE, ROPA-16-FE |  |  | To Do
ROPA-18-SA | ROPA-18 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: นำเข้า RoPA จาก Excel เดิม | SA | 1 | P1 | Should | PLT-14 |  |  | To Do
ROPA-18-BE | ROPA-18 | ROPA | [Go] template Excel ภาษาไทย, map คอลัมน์ ↔ ฟิลด์ RoPA, จับคู่ master data แบบ fuzzy, รายงานแถวที่ไม่ครบ | BE | 5 | P1 | Should | ROPA-18-SA |  |  | To Do
ROPA-18-FE | ROPA-18 | ROPA | [Next.js] wizard นำเข้า RoPA | FE | 3 | P1 | Should | ROPA-18-SA |  |  | To Do
ROPA-18-QA | ROPA-18 | ROPA | test case + automated test: นำเข้า RoPA 500 กิจกรรมจาก Excel ได้ และรายงานรายการที่ต้องแก้ | QA | 2.8 | P1 | Should | ROPA-18-BE, ROPA-18-FE |  |  | To Do
ROPA-11-SA | ROPA-11 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน | SA | 1 | P3 | Should | PLT-06, ROPA-03 |  |  | To Do
ROPA-11-BE | ROPA-11 | ROPA | [Go] ส่งแบบสอบถาม (PLT-06) ให้แผนก, map คำตอบ → ฟิลด์ RoPA, DPO อนุมัติก่อนบันทึก | BE | 5 | P3 | Should | ROPA-11-SA |  |  | To Do
ROPA-11-FE | ROPA-11 | ROPA | [Next.js] หน้าส่งแบบสอบถามและติดตามผู้ตอบ | FE | 3 | P3 | Should | ROPA-11-SA |  |  | To Do
ROPA-11-QA | ROPA-11 | ROPA | test case + automated test: คำตอบที่อนุมัติแล้วเข้า RoPA อัตโนมัติ | QA | 2.8 | P3 | Should | ROPA-11-BE, ROPA-11-FE |  |  | To Do
ROPA-12-SA | ROPA-12 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ถาม-ตอบกับ DPO หรือที่ปรึกษา | SA | 0.5 | P3 | Should | PLT-07 |  |  | To Do
ROPA-12-BE | ROPA-12 | ROPA | [Go] ใช้ comment / mention กลาง + สถานะคำถาม (เปิด / ตอบแล้ว) | BE | 1 | P3 | Should | ROPA-12-SA |  |  | To Do
ROPA-12-FE | ROPA-12 | ROPA | [Next.js] แท็บถาม-ตอบในหน้ากิจกรรม | FE | 3 | P3 | Should | ROPA-12-SA |  |  | To Do
ROPA-12-QA | ROPA-12 | ROPA | test case + automated test: คำถามที่ยังไม่ตอบแสดงในรายการงานของผู้รับ | QA | 1.4 | P3 | Should | ROPA-12-BE, ROPA-12-FE |  |  | To Do
ROPA-14-SA | ROPA-14 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: วงจรชีวิตของกิจกรรม | SA | 0.5 | P3 | Should | ROPA-03 |  |  | To Do
ROPA-14-BE | ROPA-14 | ROPA | [Go] สถานะ ร่าง → ใช้งาน → สิ้นสุด, ปิดโดยเก็บประวัติและเหตุผล | BE | 3 | P3 | Should | ROPA-14-SA |  |  | To Do
ROPA-14-FE | ROPA-14 | ROPA | [Next.js] ปุ่มเปลี่ยนสถานะ + ตัวกรอง | FE | 1 | P3 | Should | ROPA-14-SA |  |  | To Do
ROPA-14-QA | ROPA-14 | ROPA | test case + automated test: กิจกรรมที่สิ้นสุดไม่ปรากฏในรายงานปัจจุบันแต่ค้นย้อนหลังได้ | QA | 1.4 | P3 | Should | ROPA-14-BE, ROPA-14-FE |  |  | To Do
ROPA-15-SA | ROPA-15 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แจ้งเตือนทบทวน RoPA ตามรอบ | SA | 0.5 | P3 | Should | PLT-10 |  |  | To Do
ROPA-15-BE | ROPA-15 | ROPA | [Go] รอบทบทวนต่อกิจกรรม, River cron แจ้งเจ้าของ | BE | 3 | P3 | Should | ROPA-15-SA |  |  | To Do
ROPA-15-FE | ROPA-15 | ROPA | [Next.js] ตั้งรอบทบทวนในหน้ากิจกรรม | FE | 1 | P3 | Should | ROPA-15-SA |  |  | To Do
ROPA-15-QA | ROPA-15 | ROPA | test case + automated test: เจ้าของกิจกรรมได้รับงานทบทวนตามรอบ | QA | 1.4 | P3 | Should | ROPA-15-BE, ROPA-15-FE |  |  | To Do
ROPA-17-SA | ROPA-17 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แดชบอร์ด RoPA | SA | 1 | P3 | Should | PLT-18 |  |  | To Do
ROPA-17-UX | ROPA-17 | ROPA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แดชบอร์ด RoPA | UX | 2 | P3 | Should | ROPA-17-SA |  |  | To Do
ROPA-17-BE | ROPA-17 | ROPA | [Go] API สถิติกิจกรรม / สถานะ / ฐาน / ข้อมูลอ่อนไหว ตามหน่วยงาน | BE | 3 | P3 | Should | ROPA-17-SA |  |  | To Do
ROPA-17-FE | ROPA-17 | ROPA | [Next.js] dashboard RoPA | FE | 5 | P3 | Should | ROPA-17-UX |  |  | To Do
ROPA-17-QA | ROPA-17 | ROPA | test case + automated test: ตัวเลขใน dashboard ตรงกับทะเบียน | QA | 2.8 | P3 | Should | ROPA-17-BE, ROPA-17-FE |  |  | To Do
ROPA-19-SA | ROPA-19 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เชื่อม RoPA กับโมดูลอื่น | SA | 1 | P3 | Should | PLT-11 |  |  | To Do
ROPA-19-BE | ROPA-19 | ROPA | [Go] event ropa.updated → งานทบทวนใน Notice / DPIA / Data Flow / Purpose ที่เกี่ยวข้อง | BE | 5 | P3 | Should | ROPA-19-SA |  |  | To Do
ROPA-19-FE | ROPA-19 | ROPA | [Next.js] แท็บความเชื่อมโยงในหน้ากิจกรรม | FE | 3 | P3 | Should | ROPA-19-SA |  |  | To Do
ROPA-19-QA | ROPA-19 | ROPA | test case + automated test: แก้ RoPA แล้วเจ้าของเอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับงานทบทวน | QA | 2.8 | P3 | Should | ROPA-19-BE, ROPA-19-FE |  |  | To Do
ROPA-20-SA | ROPA-20 | ROPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจสิทธิ์ยกเว้นกิจการขนาดเล็ก | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | PLT-06 |  |  | To Do
ROPA-20-BE | ROPA-20 | ROPA | [Go] แบบประเมินตามประกาศยกเว้นกิจการขนาดเล็ก 2565 / 2567 (PLT-06) + ผลและเหตุผล | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | ROPA-20-SA |  |  | To Do
ROPA-20-FE | ROPA-20 | ROPA | [Next.js] wizard ตรวจสิทธิ์ยกเว้น | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | ROPA-20-SA |  |  | To Do
ROPA-20-QA | ROPA-20 | ROPA | test case + automated test: ผลประเมินระบุว่าได้รับยกเว้นหรือไม่พร้อมเหตุผลอ้างประกาศ | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | ROPA-20-BE, ROPA-20-FE |  |  | To Do
RTG-01-SA | RTG-01 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คลังกิจกรรมมาตรฐานตามหมวดงาน | SA | 1.2 | P1 | Must | ROPA-03, T15 |  |  | To Do
RTG-01-UX | RTG-01 | RTG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: คลังกิจกรรมมาตรฐานตามหมวดงาน | UX | 2 | P1 | Must | RTG-01-SA |  |  | To Do
RTG-01-BE | RTG-01 | RTG | [Go] คลังกิจกรรมมาตรฐาน (reference data ระดับแพลตฟอร์ม มีเวอร์ชัน) + ค่าตั้งต้นครบ ม.39 | BE | 5 | P1 | Must | RTG-01-SA |  |  | To Do
RTG-01-FE | RTG-01 | RTG | [Next.js] หน้าเลือกหมวดงาน / กิจกรรม + ดูค่าตั้งต้น | FE | 5 | P1 | Must | RTG-01-UX |  |  | To Do
RTG-01-QA | RTG-01 | RTG | test case + automated test: มีกิจกรรมมาตรฐานอย่างน้อย 50 รายการใน P1 ครบทุกหัวข้อ ม.39 | QA | 3.5 | P1 | Must | RTG-01-BE, RTG-01-FE |  |  | To Do
RTG-04-SA | RTG-04 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้าง RoPA จาก template ในไม่กี่ขั้นตอน | SA | 1.2 | P1 | Must | RTG-01 |  |  | To Do
RTG-04-UX | RTG-04 | RTG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: สร้าง RoPA จาก template ในไม่กี่ขั้นตอน | UX | 2 | P1 | Must | RTG-04-SA |  |  | To Do
RTG-04-BE | RTG-04 | RTG | [Go] เลือกหมวด → กิจกรรม → แผนก → สร้างร่าง RoPA หลายรายการพร้อมกัน (clone ค่าตั้งต้น + ผูก master data ของ tenant) | BE | 5 | P1 | Must | RTG-04-SA |  |  | To Do
RTG-04-FE | RTG-04 | RTG | [Next.js] wizard 3 ขั้นตอน + สรุปก่อนสร้าง | FE | 5 | P1 | Must | RTG-04-UX |  |  | To Do
RTG-04-QA | RTG-04 | RTG | test case + automated test: สร้างร่าง RoPA 20 กิจกรรมได้ในครั้งเดียว | QA | 3.5 | P1 | Must | RTG-04-BE, RTG-04-FE |  |  | To Do
RTG-05-SA | RTG-05 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Wizard ถาม-ตอบภาษาง่าย | SA | 1.8 | P2 | Must | PLT-06, ROPA-03 |  |  | To Do
RTG-05-UX | RTG-05 | RTG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Wizard ถาม-ตอบภาษาง่าย | UX | 4 | P2 | Must | RTG-05-SA |  |  | To Do
RTG-05-BE | RTG-05 | RTG | [Go] คำถามภาษาง่าย → map เป็นฟิลด์ RoPA (rule mapping), สรุปก่อนบันทึก | BE | 5 | P2 | Must | RTG-05-SA |  |  | To Do
RTG-05-FE | RTG-05 | RTG | [Next.js] wizard ถาม-ตอบทีละขั้น + preview RoPA | FE | 10 | P2 | Must | RTG-05-UX |  |  | To Do
RTG-05-QA | RTG-05 | RTG | test case + automated test: ผู้ใช้ทั่วไปสร้าง RoPA ครบหัวข้อได้โดยไม่ต้องรู้ศัพท์กฎหมาย | QA | 5.3 | P2 | Must | RTG-05-BE, RTG-05-FE |  |  | To Do
RTG-06-SA | RTG-06 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ค่าแนะนำพร้อมเหตุผล | SA | 1 | P2 | Must | RTG-01 |  |  | To Do
RTG-06-BE | RTG-06 | RTG | [Go] rule แนะนำฐานกฎหมาย / ระยะเวลาเก็บ / ประเภทข้อมูลจากกิจกรรม + คำอธิบายอ้างมาตรา; ผู้ใช้ยืนยันทีละข้อ | BE | 5 | P2 | Must | RTG-06-SA |  |  | To Do
RTG-06-FE | RTG-06 | RTG | [Next.js] ป้ายค่าแนะนำ + เหตุผล + ปุ่มยืนยัน | FE | 3 | P2 | Must | RTG-06-SA |  |  | To Do
RTG-06-QA | RTG-06 | RTG | test case + automated test: ค่าแนะนำทุกข้อมีเหตุผลอ้างมาตรา และไม่ถูกบันทึกจนกว่าผู้ใช้ยืนยัน | QA | 2.8 | P2 | Must | RTG-06-BE, RTG-06-FE |  |  | To Do
RTG-12-SA | RTG-12 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งออก template และร่าง RoPA | SA | 0.5 | P2 | Must | PLT-18 |  |  | To Do
RTG-12-BE | RTG-12 | RTG | [Go] export template และร่าง RoPA เป็น Excel / Word ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน | BE | 3 | P2 | Must | RTG-12-SA |  |  | To Do
RTG-12-FE | RTG-12 | RTG | [Next.js] ปุ่มส่งออก | FE | 1 | P2 | Must | RTG-12-SA |  |  | To Do
RTG-12-QA | RTG-12 | RTG | test case + automated test: ไฟล์ส่งออกเปิดได้ทั้ง Excel และ Word | QA | 1.4 | P2 | Must | RTG-12-BE, RTG-12-FE |  |  | To Do
RTG-02-SA | RTG-02 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Template ตามอุตสาหกรรม | SA | 0.5 | P3 | Should | RTG-01, T40 |  |  | To Do
RTG-02-BE | RTG-02 | RTG | [Go] ชุดกิจกรรมตามอุตสาหกรรม (เนื้อหาจาก T40) | BE | 1 | P3 | Should | RTG-02-SA |  |  | To Do
RTG-02-FE | RTG-02 | RTG | [Next.js] ตัวกรองตามอุตสาหกรรม | FE | 3 | P3 | Should | RTG-02-SA |  |  | To Do
RTG-02-QA | RTG-02 | RTG | test case + automated test: มีชุดกิจกรรมครบ 6 อุตสาหกรรม | QA | 1.4 | P3 | Should | RTG-02-BE, RTG-02-FE |  |  | To Do
RTG-03-SA | RTG-03 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Template ภาครัฐตามแม่แบบ สพร. | SA | 0.5 | P3 | Should | RTG-01, T40 |  |  | To Do
RTG-03-BE | RTG-03 | RTG | [Go] ชุด template ตามแม่แบบผู้ควบคุมข้อมูลภาครัฐของ สพร. | BE | 1 | P3 | Should | RTG-03-SA |  |  | To Do
RTG-03-FE | RTG-03 | RTG | [Next.js] ตัวกรองภาครัฐ | FE | 3 | P3 | Should | RTG-03-SA |  |  | To Do
RTG-03-QA | RTG-03 | RTG | test case + automated test: RoPA ที่สร้างมีหัวข้อตามแม่แบบ สพร. | QA | 1.4 | P3 | Should | RTG-03-BE, RTG-03-FE |  |  | To Do
RTG-07-SA | RTG-07 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้าง RoPA ผู้ประมวลผลจาก template | SA | 0.7 | P3 | Should | ROPA-04 |  |  | To Do
RTG-07-BE | RTG-07 | RTG | [Go] template สำหรับองค์กรที่เป็นผู้ประมวลผล | BE | 3 | P3 | Should | RTG-07-SA |  |  | To Do
RTG-07-FE | RTG-07 | RTG | [Next.js] ตัวกรอง template ผู้ประมวลผล | FE | 3 | P3 | Should | RTG-07-SA |  |  | To Do
RTG-07-QA | RTG-07 | RTG | test case + automated test: สร้าง RoPA ผู้ประมวลผลจาก template ได้ | QA | 2.1 | P3 | Should | RTG-07-BE, RTG-07-FE |  |  | To Do
RTG-08-SA | RTG-08 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แก้ไขและสร้าง template ขององค์กร | SA | 1.2 | P3 | Should | RTG-01 |  |  | To Do
RTG-08-BE | RTG-08 | RTG | [Go] clone template กลาง → template ของกลุ่มบริษัท, publish ให้บริษัทในเครือ | BE | 5 | P3 | Should | RTG-08-SA |  |  | To Do
RTG-08-FE | RTG-08 | RTG | [Next.js] หน้าแก้ไข template ขององค์กร | FE | 5 | P3 | Should | RTG-08-SA |  |  | To Do
RTG-08-QA | RTG-08 | RTG | test case + automated test: บริษัทในเครือใช้ template มาตรฐานของกลุ่มได้ | QA | 3.5 | P3 | Should | RTG-08-BE, RTG-08-FE |  |  | To Do
RTG-09-SA | RTG-09 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Template สองภาษา | SA | 0.2 | P3 | Should | PLT-03 |  |  | To Do
RTG-09-BE | RTG-09 | RTG | [Go] เนื้อหา template TH/EN ครบทุกรายการ | BE | 1 | P3 | Should | RTG-09-SA |  |  | To Do
RTG-09-FE | RTG-09 | RTG | [Next.js] สลับภาษาในหน้า template | FE | 1 | P3 | Should | RTG-09-SA |  |  | To Do
RTG-09-QA | RTG-09 | RTG | test case + automated test: ทุก template มีทั้ง TH และ EN | QA | 0.7 | P3 | Should | RTG-09-BE, RTG-09-FE |  |  | To Do
RTG-10-SA | RTG-10 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เวอร์ชัน template และแจ้งเมื่อกฎหมายเปลี่ยน | SA | 1 | P3 | Should | RTG-08 |  |  | To Do
RTG-10-BE | RTG-10 | RTG | [Go] เวอร์ชัน template; ออกเวอร์ชันใหม่แล้วหา RoPA ที่สร้างจากเวอร์ชันเก่าและสร้างงานทบทวน | BE | 5 | P3 | Should | RTG-10-SA |  |  | To Do
RTG-10-FE | RTG-10 | RTG | [Next.js] หน้าประวัติ template + รายการที่ต้องทบทวน | FE | 3 | P3 | Should | RTG-10-SA |  |  | To Do
RTG-10-QA | RTG-10 | RTG | test case + automated test: ประกาศ สคส. ใหม่ → กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบได้รับงานทบทวน | QA | 2.8 | P3 | Should | RTG-10-BE, RTG-10-FE |  |  | To Do
RTG-11-SA | RTG-11 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: มอบหมายร่าง RoPA ให้หน่วยงานยืนยัน | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-05 |  |  | To Do
RTG-11-BE | RTG-11 | RTG | [Go] สร้างงานให้แผนกเจ้าของยืนยันร่างอัตโนมัติ + SLA | BE | 3 | P3 | Should | RTG-11-SA |  |  | To Do
RTG-11-FE | RTG-11 | RTG | [Next.js] กล่องงานยืนยันร่างของแผนก | FE | 3 | P3 | Should | RTG-11-SA |  |  | To Do
RTG-11-QA | RTG-11 | RTG | test case + automated test: ร่างที่ยังไม่ยืนยันถูกเตือนตาม SLA | QA | 2.1 | P3 | Should | RTG-11-BE, RTG-11-FE |  |  | To Do
RTG-13-SA | RTG-13 | RTG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: AI แนะนำกิจกรรมจากคำอธิบายงาน | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | PLT-22 |  |  | To Do
RTG-13-BE | RTG-13 | RTG | [Go] AI วิเคราะห์คำอธิบายงาน / เอกสาร → แนะนำกิจกรรมจากคลังและฟิลด์ที่ควรมี | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | RTG-13-SA |  |  | To Do
RTG-13-FE | RTG-13 | RTG | [Next.js] ช่องใส่คำอธิบายงาน + รายการคำแนะนำให้ยืนยัน | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | RTG-13-SA |  |  | To Do
RTG-13-QA | RTG-13 | RTG | test case + automated test: คำแนะนำทุกข้อต้องมีคนยืนยันก่อนสร้างกิจกรรม | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | RTG-13-BE, RTG-13-FE |  |  | To Do
DFG-01-SA | DFG-01 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้างแผนผังอัตโนมัติจาก RoPA | SA | 3 | P2 | Must | ROPA-03 |  |  | To Do
DFG-01-UX | DFG-01 | DFG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: สร้างแผนผังอัตโนมัติจาก RoPA | UX | 8 | P2 | Must | DFG-01-SA |  |  | To Do
DFG-01-BE | DFG-01 | DFG | [Go] graph API: node (แหล่ง / ระบบ / หน่วยงาน / ผู้รับ / ประเทศ) และ edge (เก็บ / ใช้ / ส่ง / โอน / ทำลาย) สร้างจาก RoPA | BE | 5 | P2 | Must | DFG-01-SA |  |  | To Do
DFG-01-FE | DFG-01 | DFG | [Next.js] React Flow + ELK auto-layout แยก swimlane ตามหน่วยงาน, legend, zoom / filter | FE | 20 | P2 | Must | DFG-01-UX |  |  | To Do
DFG-01-QA | DFG-01 | DFG | test case + automated test: แผนผังของ 50 กิจกรรมแสดงภายใน 3 วินาทีและตรงกับข้อมูล RoPA | QA | 8.8 | P2 | Must | DFG-01-BE, DFG-01-FE |  |  | To Do
DFG-02-SA | DFG-02 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: อัปเดตแผนผังเมื่อข้อมูลเปลี่ยน | SA | 0.7 | P2 | Must | DFG-01, PLT-11 |  |  | To Do
DFG-02-BE | DFG-02 | DFG | [Go] ฟัง event ropa.updated / masterdata.updated → rebuild graph เฉพาะส่วน, คงตำแหน่งที่ผู้ใช้จัดไว้ | BE | 3 | P2 | Must | DFG-02-SA |  |  | To Do
DFG-02-FE | DFG-02 | DFG | [Next.js] ป้ายแจ้งว่าแผนผังอัปเดตแล้ว | FE | 3 | P2 | Must | DFG-02-SA |  |  | To Do
DFG-02-QA | DFG-02 | DFG | test case + automated test: แก้ RoPA แล้วแผนผังเปลี่ยนตามโดยไม่ต้องสร้างใหม่ | QA | 2.1 | P2 | Must | DFG-02-BE, DFG-02-FE |  |  | To Do
DFG-03-SA | DFG-03 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แสดงการโอนไปต่างประเทศ | SA | 1 | P2 | Must | ROPA-08 |  |  | To Do
DFG-03-BE | DFG-03 | DFG | [Go] node ประเทศปลายทาง + ป้ายฐานการโอน, เตือนเส้นทางที่ไม่มีฐาน | BE | 3 | P2 | Must | DFG-03-SA |  |  | To Do
DFG-03-FE | DFG-03 | DFG | [Next.js] สัญลักษณ์การโอนต่างประเทศบนแผนผัง | FE | 5 | P2 | Must | DFG-03-SA |  |  | To Do
DFG-03-QA | DFG-03 | DFG | test case + automated test: เส้นทางโอนที่ไม่มีฐานการโอนแสดงเป็นสีเตือน | QA | 2.8 | P2 | Must | DFG-03-BE, DFG-03-FE |  |  | To Do
DFG-04-SA | DFG-04 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แสดงผู้ประมวลผลและผู้รับข้อมูล | SA | 0.7 | P2 | Must | DPA-11, DSA-11 |  |  | To Do
DFG-04-BE | DFG-04 | DFG | [Go] node ผู้รับ + ลิงก์ DPA / DSA, เตือนผู้ประมวลผลที่ไม่มี DPA | BE | 3 | P2 | Must | DFG-04-SA |  |  | To Do
DFG-04-FE | DFG-04 | DFG | [Next.js] คลิก node เพื่อดูสัญญา | FE | 3 | P2 | Must | DFG-04-SA |  |  | To Do
DFG-04-QA | DFG-04 | DFG | test case + automated test: ผู้ประมวลผลที่ไม่มี DPA แสดงเตือนบนแผนผัง | QA | 2.1 | P2 | Must | DFG-04-BE, DFG-04-FE |  |  | To Do
DFG-08-SA | DFG-08 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งออกภาพและรายงาน | SA | 1.2 | P2 | Must | PLT-16 |  |  | To Do
DFG-08-BE | DFG-08 | DFG | [Go] export PNG / SVG / PDF กำหนดขนาดได้ (render ฝั่ง server ด้วย headless Chromium) + รายงานประกอบ | BE | 5 | P2 | Must | DFG-08-SA |  |  | To Do
DFG-08-FE | DFG-08 | DFG | [Next.js] ตัวเลือกขนาดและรูปแบบไฟล์ | FE | 5 | P2 | Must | DFG-08-SA |  |  | To Do
DFG-08-QA | DFG-08 | DFG | test case + automated test: ภาพที่ส่งออกอ่านได้ชัดในขนาด A3 | QA | 3.5 | P2 | Must | DFG-08-BE, DFG-08-FE |  |  | To Do
DFG-05-SA | DFG-05 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แก้ไขแผนผังแบบลากวาง | SA | 1.6 | P3 | Should | DFG-01 |  |  | To Do
DFG-05-UX | DFG-05 | DFG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แก้ไขแผนผังแบบลากวาง | UX | 4 | P3 | Should | DFG-05-SA |  |  | To Do
DFG-05-BE | DFG-05 | DFG | [Go] บันทึก layout overlay (ตำแหน่ง / คำอธิบาย) ต่อเวอร์ชัน | BE | 3 | P3 | Should | DFG-05-SA |  |  | To Do
DFG-05-FE | DFG-05 | DFG | [Next.js] ลากวาง, เพิ่มคำอธิบาย, undo / redo, คืนค่าเดิม | FE | 10 | P3 | Should | DFG-05-UX |  |  | To Do
DFG-05-QA | DFG-05 | DFG | test case + automated test: ตำแหน่งที่จัดเองยังอยู่หลังข้อมูลอัปเดต | QA | 4.6 | P3 | Should | DFG-05-BE, DFG-05-FE |  |  | To Do
DFG-06-SA | DFG-06 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: มุมมองหลายระดับ | SA | 1.2 | P3 | Should | DFG-01 |  |  | To Do
DFG-06-BE | DFG-06 | DFG | [Go] query graph หลายมุม: รายแผนก / ระบบ / บริษัท / ประเภทข้อมูล | BE | 5 | P3 | Should | DFG-06-SA |  |  | To Do
DFG-06-FE | DFG-06 | DFG | [Next.js] ตัวเลือกมุมมอง | FE | 5 | P3 | Should | DFG-06-SA |  |  | To Do
DFG-06-QA | DFG-06 | DFG | test case + automated test: สลับมุมมองได้โดยข้อมูลตรงกัน | QA | 3.5 | P3 | Should | DFG-06-BE, DFG-06-FE |  |  | To Do
DFG-07-SA | DFG-07 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เผยแพร่และประวัติเวอร์ชันแผนผัง | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
DFG-07-BE | DFG-07 | DFG | [Go] snapshot แผนผังที่ publish + ประวัติ | BE | 3 | P3 | Should | DFG-07-SA |  |  | To Do
DFG-07-FE | DFG-07 | DFG | [Next.js] ปุ่ม publish + ดูเวอร์ชันเก่า | FE | 3 | P3 | Should | DFG-07-SA |  |  | To Do
DFG-07-QA | DFG-07 | DFG | test case + automated test: ดูแผนผังที่ publish ย้อนหลังได้ | QA | 2.1 | P3 | Should | DFG-07-BE, DFG-07-FE |  |  | To Do
DFG-09-SA | DFG-09 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Data Discovery) | SA | 3 | P3 | Should | PLT-20 |  |  | To Do
DFG-09-UX | DFG-09 | DFG | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Data Discovery) | UX | 2 | P3 | Should | DFG-09-SA |  |  | To Do
DFG-09-BE | DFG-09 | DFG | [Go] discovery ผ่าน connector: sampling จาก DB / ไฟล์ / S3, classifier ข้อมูลไทย (เลขบัตร 13 หลัก + checksum, เบอร์ไทย, ชื่อ-สกุลไทยด้วยพจนานุกรม / ML), เก็บเฉพาะ metadata ไม่เก็บค่าจริง, เสนอเพิ่มในทะเบียน | BE | 20 | P3 | Should | DFG-09-SA |  |  | To Do
DFG-09-FE | DFG-09 | DFG | [Next.js] หน้าผลสแกน + ยืนยัน / ปฏิเสธข้อเสนอ | FE | 5 | P3 | Should | DFG-09-UX |  |  | To Do
DFG-09-QA | DFG-09 | DFG | test case + automated test: ตรวจจับเลขบัตรประชาชนในชุดทดสอบได้อย่างน้อย 95% และไม่มีค่าจริงถูกเก็บในระบบ | QA | 8.8 | P3 | Should | DFG-09-BE, DFG-09-FE |  |  | To Do
DFG-10-SA | DFG-10 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แผนผังระดับระบบ (Data lineage) | SA | 1.2 | P4 | Nice-to-have | ROPA-02 |  |  | To Do
DFG-10-BE | DFG-10 | DFG | [Go] แผนผังระดับระบบจากทะเบียน asset และการเชื่อมต่อ | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | DFG-10-SA |  |  | To Do
DFG-10-FE | DFG-10 | DFG | [Next.js] มุมมอง lineage ระดับระบบ | FE | 5 | P4 | Nice-to-have | DFG-10-SA |  |  | To Do
DFG-10-QA | DFG-10 | DFG | test case + automated test: แสดงการไหลระหว่างระบบตรงกับทะเบียน asset | QA | 3.5 | P4 | Nice-to-have | DFG-10-BE, DFG-10-FE |  |  | To Do
DFG-11-SA | DFG-11 | DFG | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แผนที่โลกของการโอนข้อมูล | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | DFG-03 |  |  | To Do
DFG-11-BE | DFG-11 | DFG | [Go] ข้อมูลเส้นทางการโอนรายประเทศ | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | DFG-11-SA |  |  | To Do
DFG-11-FE | DFG-11 | DFG | [Next.js] แผนที่โลก (ECharts geo) แสดงเส้นทางการโอน | FE | 5 | P4 | Nice-to-have | DFG-11-SA |  |  | To Do
DFG-11-QA | DFG-11 | DFG | test case + automated test: คลิกประเทศแล้วเห็นกิจกรรมที่โอนไปประเทศนั้น | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | DFG-11-BE, DFG-11-FE |  |  | To Do
DSAR-01-SA | DSAR-01 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แบบฟอร์มขอใช้สิทธิออนไลน์ | SA | 1.2 | P1 | Must | PLT-06, PLT-17 |  |  | To Do
DSAR-01-UX | DSAR-01 | DSAR | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แบบฟอร์มขอใช้สิทธิออนไลน์ | UX | 2 | P1 | Must | DSAR-01-SA |  |  | To Do
DSAR-01-BE | DSAR-01 | DSAR | [Go] ฟอร์มจาก PLT-06, เวอร์ชัน, เผยแพร่ลิงก์ / embed / QR, สร้างเลขที่คำขอและส่งให้ผู้ยื่นทางอีเมล / SMS ทันที | BE | 5 | P1 | Must | DSAR-01-SA |  |  | To Do
DSAR-01-FE | DSAR-01 | DSAR | [Next.js] ฟอร์มใน portal + หน้าตั้งค่าฟอร์มใน admin | FE | 5 | P1 | Must | DSAR-01-UX |  |  | To Do
DSAR-01-QA | DSAR-01 | DSAR | test case + automated test: ผู้ยื่นได้เลขที่คำขอทันทีหลังส่ง | QA | 3.5 | P1 | Must | DSAR-01-BE, DSAR-01-FE |  |  | To Do
DSAR-02-SA | DSAR-02 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รับคำขอหลายช่องทาง | SA | 1 | P1 | Must | DSAR-08 |  |  | To Do
DSAR-02-BE | DSAR-02 | DSAR | [Go] เจ้าหน้าที่ลงคำขอแทน (ช่องทาง อีเมล / โทร / สาขา / จดหมาย / LINE) + แนบไฟล์, API รับคำขอจากแอป | BE | 3 | P1 | Must | DSAR-02-SA |  |  | To Do
DSAR-02-FE | DSAR-02 | DSAR | [Next.js] หน้าเจ้าหน้าที่บันทึกคำขอ | FE | 5 | P1 | Must | DSAR-02-SA |  |  | To Do
DSAR-02-QA | DSAR-02 | DSAR | test case + automated test: คำขอทุกช่องทางเข้าคิวเดียวกันและระบุช่องทางที่มา | QA | 2.8 | P1 | Must | DSAR-02-BE, DSAR-02-FE |  |  | To Do
DSAR-03-SA | DSAR-03 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ครอบคลุมสิทธิทุกประเภท | SA | 1 | P1 | Must | DSAR-08 |  |  | To Do
DSAR-03-BE | DSAR-03 | DSAR | [Go] ประเภทคำขอตาม ม.19, 30-36 + ขั้นตอนเฉพาะของแต่ละสิทธิ (เช่น ขอสำเนาต้องแจ้งแหล่งที่มา) | BE | 5 | P1 | Must | DSAR-03-SA |  |  | To Do
DSAR-03-FE | DSAR-03 | DSAR | [Next.js] ตัวเลือกประเภทสิทธิในฟอร์มและหน้าคำขอ | FE | 3 | P1 | Must | DSAR-03-SA |  |  | To Do
DSAR-03-QA | DSAR-03 | DSAR | test case + automated test: ทุกประเภทสิทธิมี workflow และหนังสือตอบของตนเอง | QA | 2.8 | P1 | Must | DSAR-03-BE, DSAR-03-FE |  |  | To Do
DSAR-04-SA | DSAR-04 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ยื่นคำขอแทนเจ้าของข้อมูล | SA | 0.7 | P1 | Must | DSAR-01 |  |  | To Do
DSAR-04-BE | DSAR-04 | DSAR | [Go] ผู้ยื่นแทน: ประเภทอำนาจ (ม.20), เอกสารมอบอำนาจ / เอกสารผู้ปกครอง, ยืนยันทั้งผู้ยื่นและเจ้าของข้อมูล | BE | 3 | P1 | Must | DSAR-04-SA |  |  | To Do
DSAR-04-FE | DSAR-04 | DSAR | [Next.js] ส่วนผู้ยื่นแทนในฟอร์ม | FE | 3 | P1 | Must | DSAR-04-SA |  |  | To Do
DSAR-04-QA | DSAR-04 | DSAR | test case + automated test: คำขอแทนต้องมีเอกสารยืนยันอำนาจก่อนดำเนินการ | QA | 2.1 | P1 | Must | DSAR-04-BE, DSAR-04-FE |  |  | To Do
DSAR-06-SA | DSAR-06 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ยืนยันตัวตนผู้ยื่นคำขอ | SA | 1 | P1 | Must | IAM-05 |  |  | To Do
DSAR-06-BE | DSAR-06 | DSAR | [Go] OTP (IAM-05), แนบสำเนาบัตรและปกปิดเลขอัตโนมัติ (หาเลข 13 หลักด้วย OCR แล้ว mask), ตรวจกับข้อมูลในระบบ, บันทึกเวลายืนยัน | BE | 5 | P1 | Must | DSAR-06-SA |  |  | To Do
DSAR-06-FE | DSAR-06 | DSAR | [Next.js] ขั้นตอนยืนยันตัวตนใน portal + หน้าตรวจของเจ้าหน้าที่ | FE | 3 | P1 | Must | DSAR-06-SA |  |  | To Do
DSAR-06-QA | DSAR-06 | DSAR | test case + automated test: เลขบัตรในไฟล์ที่เก็บถูกปกปิดเสมอ และบันทึกวันยืนยันตัวตน | QA | 2.8 | P1 | Must | DSAR-06-BE, DSAR-06-FE |  |  | To Do
DSAR-07-SA | DSAR-07 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: นับเวลา SLA 30 วัน | SA | 0.7 | P1 | Must | PLT-05 |  |  | To Do
DSAR-07-BE | DSAR-07 | DSAR | [Go] SLA 30 วันนับจากวันรับคำขอ (PLT-05), แจ้งเตือนและ escalate | BE | 3 | P1 | Must | DSAR-07-SA |  |  | To Do
DSAR-07-FE | DSAR-07 | DSAR | [Next.js] ป้าย SLA และรายการใกล้ / เกินกำหนด | FE | 3 | P1 | Must | DSAR-07-SA |  |  | To Do
DSAR-07-QA | DSAR-07 | DSAR | test case + automated test: คำขอที่เหลือ 7 วันถูกแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบและ DPO | QA | 2.1 | P1 | Must | DSAR-07-BE, DSAR-07-FE |  |  | To Do
DSAR-08-SA | DSAR-08 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Workflow และงานย่อย | SA | 1.8 | P1 | Must | PLT-05 |  |  | To Do
DSAR-08-UX | DSAR-08 | DSAR | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Workflow และงานย่อย | UX | 2 | P1 | Must | DSAR-08-SA |  |  | To Do
DSAR-08-BE | DSAR-08 | DSAR | [Go] workflow มาตรฐาน พิจารณา → ยืนยันตัวตน → รวบรวม → ดำเนินการ → แจ้งผล, subtask ให้เจ้าของระบบ / ทีม, rule มอบหมายตามประเภทและบริษัท | BE | 10 | P1 | Must | DSAR-08-SA |  |  | To Do
DSAR-08-FE | DSAR-08 | DSAR | [Next.js] หน้าคำขอ (timeline, subtask, เอกสาร), กระดานคิวคำขอ | FE | 5 | P1 | Must | DSAR-08-UX |  |  | To Do
DSAR-08-QA | DSAR-08 | DSAR | test case + automated test: คำขอเดินครบทุกขั้นตอนและปิดได้เมื่อ subtask เสร็จทั้งหมด | QA | 5.3 | P1 | Must | DSAR-08-BE, DSAR-08-FE |  |  | To Do
DSAR-11-SA | DSAR-11 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ปฏิเสธคำขอพร้อมเหตุผล | SA | 0.7 | P1 | Must | DSAR-13 |  |  | To Do
DSAR-11-BE | DSAR-11 | DSAR | [Go] เลือกเหตุปฏิเสธตามกฎหมาย, ต้องมีผู้อนุมัติ, ส่งหนังสือแจ้ง, event dsar.rejected (→ ROPA-10) | BE | 3 | P1 | Must | DSAR-11-SA |  |  | To Do
DSAR-11-FE | DSAR-11 | DSAR | [Next.js] ขั้นตอนปฏิเสธ + เลือกเหตุผล | FE | 3 | P1 | Must | DSAR-11-SA |  |  | To Do
DSAR-11-QA | DSAR-11 | DSAR | test case + automated test: การปฏิเสธต้องมีเหตุผลและผู้อนุมัติ และถูกบันทึกเข้า RoPA อัตโนมัติ | QA | 2.1 | P1 | Must | DSAR-11-BE, DSAR-11-FE |  |  | To Do
DSAR-13-SA | DSAR-13 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: template หนังสือตอบกลับ | SA | 0.7 | P1 | Must | PLT-16 |  |  | To Do
DSAR-13-BE | DSAR-13 | DSAR | [Go] template หนังสือตอบ TH/EN ต่อประเภทสิทธิและผล (document composer) + merge ข้อมูลคำขอ | BE | 3 | P1 | Must | DSAR-13-SA |  |  | To Do
DSAR-13-FE | DSAR-13 | DSAR | [Next.js] เลือก template + แก้ก่อนส่ง | FE | 3 | P1 | Must | DSAR-13-SA |  |  | To Do
DSAR-13-QA | DSAR-13 | DSAR | test case + automated test: หนังสือตอบถูกสร้างอัตโนมัติตามประเภทสิทธิและผลการพิจารณา | QA | 2.1 | P1 | Must | DSAR-13-BE, DSAR-13-FE |  |  | To Do
DSAR-14-SA | DSAR-14 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลอย่างปลอดภัย | SA | 1 | P1 | Must | PLT-09, PLT-17 |  |  | To Do
DSAR-14-BE | DSAR-14 | DSAR | [Go] แพ็กไฟล์ผลลัพธ์เข้ารหัส, ลิงก์หมดอายุ + รหัสผ่าน / OTP, บันทึกการดาวน์โหลด, ลบไฟล์อัตโนมัติเมื่อหมดอายุ | BE | 5 | P1 | Must | DSAR-14-SA |  |  | To Do
DSAR-14-FE | DSAR-14 | DSAR | [Next.js] หน้ารับไฟล์ใน portal | FE | 3 | P1 | Must | DSAR-14-SA |  |  | To Do
DSAR-14-QA | DSAR-14 | DSAR | test case + automated test: ลิงก์หมดอายุตามที่ตั้งและมี log การดาวน์โหลด | QA | 2.8 | P1 | Must | DSAR-14-BE, DSAR-14-FE |  |  | To Do
DSAR-15-SA | DSAR-15 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งออกข้อมูลแบบอ่านได้ด้วยเครื่อง | SA | 0.7 | P1 | Must | DSAR-14 |  |  | To Do
DSAR-15-BE | DSAR-15 | DSAR | [Go] รวมข้อมูลเป็น CSV / JSON / XML ตาม schema มาตรฐาน; ส่งให้ผู้ควบคุมรายอื่นผ่าน API / SFTP เมื่อทำได้ | BE | 5 | P1 | Must | DSAR-15-SA |  |  | To Do
DSAR-15-FE | DSAR-15 | DSAR | [Next.js] ตัวเลือกรูปแบบไฟล์ | FE | 1 | P1 | Must | DSAR-15-SA |  |  | To Do
DSAR-15-QA | DSAR-15 | DSAR | test case + automated test: ไฟล์ portability เปิดอ่านด้วยเครื่องได้และตรงกับข้อมูลในระบบ | QA | 2.1 | P1 | Must | DSAR-15-BE, DSAR-15-FE |  |  | To Do
DSAR-17-SA | DSAR-17 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประวัติและสืบค้นคำขอ | SA | 1 | P1 | Must | PLT-07 |  |  | To Do
DSAR-17-BE | DSAR-17 | DSAR | [Go] ประวัติ / timeline, วันกำหนด, วันยืนยันตัวตน, ค้นหาย้อนหลังตามเลขคำขอ / บุคคล (blind index) | BE | 3 | P1 | Must | DSAR-17-SA |  |  | To Do
DSAR-17-FE | DSAR-17 | DSAR | [Next.js] หน้าค้นหาคำขอ + timeline | FE | 5 | P1 | Must | DSAR-17-SA |  |  | To Do
DSAR-17-QA | DSAR-17 | DSAR | test case + automated test: ค้นหาคำขอย้อนหลังด้วยเลขคำขอหรืออีเมลได้ | QA | 2.8 | P1 | Must | DSAR-17-BE, DSAR-17-FE |  |  | To Do
DSAR-18-SA | DSAR-18 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รายงานและแดชบอร์ดคำขอ | SA | 1 | P1 | Must | PLT-18 |  |  | To Do
DSAR-18-UX | DSAR-18 | DSAR | ออกแบบหน้าจอและ prototype: รายงานและแดชบอร์ดคำขอ | UX | 2 | P1 | Must | DSAR-18-SA |  |  | To Do
DSAR-18-BE | DSAR-18 | DSAR | [Go] API สถิติคำขอตามประเภท / สถานะ / ตรงเวลา-เกินกำหนด + export | BE | 3 | P1 | Must | DSAR-18-SA |  |  | To Do
DSAR-18-FE | DSAR-18 | DSAR | [Next.js] dashboard คำขอใช้สิทธิ | FE | 5 | P1 | Must | DSAR-18-UX |  |  | To Do
DSAR-18-QA | DSAR-18 | DSAR | test case + automated test: ตัวเลขใน dashboard ตรงกับรายการคำขอ | QA | 2.8 | P1 | Must | DSAR-18-BE, DSAR-18-FE |  |  | To Do
DSAR-05-SA | DSAR-05 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รับเรื่องร้องเรียนและสอบถาม | SA | 0.7 | P3 | Should | DSAR-08 |  |  | To Do
DSAR-05-BE | DSAR-05 | DSAR | [Go] ประเภทร้องเรียน / สอบถามใช้ workflow เดียวกัน | BE | 3 | P3 | Should | DSAR-05-SA |  |  | To Do
DSAR-05-FE | DSAR-05 | DSAR | [Next.js] ตัวเลือกประเภทในฟอร์มและตัวกรอง | FE | 3 | P3 | Should | DSAR-05-SA |  |  | To Do
DSAR-05-QA | DSAR-05 | DSAR | test case + automated test: เรื่องร้องเรียนติดตามจนปิดได้เหมือนคำขอ | QA | 2.1 | P3 | Should | DSAR-05-BE, DSAR-05-FE |  |  | To Do
DSAR-09-SA | DSAR-09 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ค้นหาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลข้ามระบบ | SA | 1.8 | P3 | Should | PLT-20 |  |  | To Do
DSAR-09-BE | DSAR-09 | DSAR | [Go] ส่งคำค้น (identifier) ไปยัง connector แต่ละระบบ, รวมผลเป็นรายการข้อมูลในคำขอ, เก็บผลเข้ารหัสชั่วคราว | BE | 10 | P3 | Should | DSAR-09-SA |  |  | To Do
DSAR-09-FE | DSAR-09 | DSAR | [Next.js] แท็บผลค้นหาข้ามระบบในหน้าคำขอ | FE | 5 | P3 | Should | DSAR-09-SA |  |  | To Do
DSAR-09-QA | DSAR-09 | DSAR | test case + automated test: ค้นข้อมูลจากระบบที่เชื่อมได้ในคำสั่งเดียว และผลถูกลบเมื่อปิดคำขอ | QA | 5.3 | P3 | Should | DSAR-09-BE, DSAR-09-FE |  |  | To Do
DSAR-10-SA | DSAR-10 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจข้อยกเว้นก่อนลบข้อมูล | SA | 1 | P3 | Should | DPX-05 |  |  | To Do
DSAR-10-BE | DSAR-10 | DSAR | [Go] rule legal hold ต่อประเภทข้อมูล / ระบบ (อ้างระยะเวลาเก็บตามกฎหมายอื่น) ตรวจก่อนลบ + บันทึกเหตุผล | BE | 5 | P3 | Should | DSAR-10-SA |  |  | To Do
DSAR-10-FE | DSAR-10 | DSAR | [Next.js] ผลตรวจข้อยกเว้นในหน้าคำขอลบ | FE | 3 | P3 | Should | DSAR-10-SA |  |  | To Do
DSAR-10-QA | DSAR-10 | DSAR | test case + automated test: ข้อมูลที่ติด legal hold ไม่ถูกลบและมีเหตุผลอ้างอิง | QA | 2.8 | P3 | Should | DSAR-10-BE, DSAR-10-FE |  |  | To Do
DSAR-12-SA | DSAR-12 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แจ้งผู้รับข้อมูลให้ดำเนินการตาม | SA | 1 | P3 | Should | PLT-20, IAM-04 |  |  | To Do
DSAR-12-BE | DSAR-12 | DSAR | [Go] สร้างงานให้ผู้ประมวลผล / ระบบปลายทาง (webhook / connector / guest link) และเก็บหลักฐานการดำเนินการ | BE | 5 | P3 | Should | DSAR-12-SA |  |  | To Do
DSAR-12-FE | DSAR-12 | DSAR | [Next.js] แท็บผู้รับข้อมูลในหน้าคำขอ | FE | 3 | P3 | Should | DSAR-12-SA |  |  | To Do
DSAR-12-QA | DSAR-12 | DSAR | test case + automated test: ทุกผู้รับข้อมูลยืนยันการลบ/แก้ไขพร้อมหลักฐานก่อนปิดคำขอ | QA | 2.8 | P3 | Should | DSAR-12-BE, DSAR-12-FE |  |  | To Do
DSAR-16-SA | DSAR-16 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ปกปิดข้อมูลของบุคคลอื่น | SA | 1.8 | P3 | Should | DSAR-14 |  |  | To Do
DSAR-16-UX | DSAR-16 | DSAR | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ปกปิดข้อมูลของบุคคลอื่น | UX | 2 | P3 | Should | DSAR-16-SA |  |  | To Do
DSAR-16-BE | DSAR-16 | DSAR | [Go] ปิดทับ PDF / รูปภาพ (ตรวจหาเลขบัตร / เบอร์ / ชื่อด้วย OCR ภาษาไทย + ผู้ใช้เลือกเพิ่ม) แล้วสร้างไฟล์ใหม่ที่ลบข้อมูลจริง | BE | 10 | P3 | Should | DSAR-16-SA |  |  | To Do
DSAR-16-FE | DSAR-16 | DSAR | [Next.js] หน้าตรวจและเลือกพื้นที่ปิดทับ | FE | 5 | P3 | Should | DSAR-16-UX |  |  | To Do
DSAR-16-QA | DSAR-16 | DSAR | test case + automated test: ข้อมูลที่ปิดทับกู้คืนจากไฟล์ผลลัพธ์ไม่ได้ | QA | 5.3 | P3 | Should | DSAR-16-BE, DSAR-16-FE |  |  | To Do
DSAR-19-SA | DSAR-19 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: พอร์ทัลติดตามสถานะสำหรับผู้ยื่น | SA | 1.2 | P3 | Should | PLT-17, IAM-05 |  |  | To Do
DSAR-19-UX | DSAR-19 | DSAR | ออกแบบหน้าจอและ prototype: พอร์ทัลติดตามสถานะสำหรับผู้ยื่น | UX | 2 | P3 | Should | DSAR-19-SA |  |  | To Do
DSAR-19-BE | DSAR-19 | DSAR | [Go] portal เจ้าของข้อมูล: ดูสถานะ ส่งเอกสารเพิ่ม รับผล ข้อความโต้ตอบ | BE | 5 | P3 | Should | DSAR-19-SA |  |  | To Do
DSAR-19-FE | DSAR-19 | DSAR | [Next.js] หน้าติดตามสถานะใน portal | FE | 5 | P3 | Should | DSAR-19-UX |  |  | To Do
DSAR-19-QA | DSAR-19 | DSAR | test case + automated test: เจ้าของข้อมูลเห็นสถานะล่าสุดและส่งเอกสารเพิ่มได้เอง | QA | 3.5 | P3 | Should | DSAR-19-BE, DSAR-19-FE |  |  | To Do
DSAR-20-SA | DSAR-20 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตั้งค่า workflow แยกตามประเภทสิทธิ | SA | 1.2 | P3 | Should | DSAR-08 |  |  | To Do
DSAR-20-UX | DSAR-20 | DSAR | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ตั้งค่า workflow แยกตามประเภทสิทธิ | UX | 2 | P3 | Should | DSAR-20-SA |  |  | To Do
DSAR-20-BE | DSAR-20 | DSAR | [Go] ตั้งค่าขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และ template ต่อสิทธิ (UI บน PLT-05) | BE | 5 | P3 | Should | DSAR-20-SA |  |  | To Do
DSAR-20-FE | DSAR-20 | DSAR | [Next.js] หน้าตั้งค่า workflow ต่อประเภทสิทธิ | FE | 5 | P3 | Should | DSAR-20-UX |  |  | To Do
DSAR-20-QA | DSAR-20 | DSAR | test case + automated test: เปลี่ยน workflow แล้วมีผลกับคำขอใหม่โดยไม่ต้อง deploy | QA | 3.5 | P3 | Should | DSAR-20-BE, DSAR-20-FE |  |  | To Do
DSAR-21-SA | DSAR-21 | DSAR | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เชื่อมกับระบบ Consent | SA | 0.5 | P3 | Should | CON-13 |  |  | To Do
DSAR-21-BE | DSAR-21 | DSAR | [Go] คำขอถอน / คัดค้านการตลาด → เรียก Consent API ถอน Purpose ที่เกี่ยวข้อง + แนบ receipt ในคำขอ | BE | 3 | P3 | Should | DSAR-21-SA |  |  | To Do
DSAR-21-FE | DSAR-21 | DSAR | [Next.js] แสดงผลการอัปเดตความยินยอมในหน้าคำขอ | FE | 1 | P3 | Should | DSAR-21-SA |  |  | To Do
DSAR-21-QA | DSAR-21 | DSAR | test case + automated test: คำขอถอนความยินยอมอัปเดตสถานะใน CON อัตโนมัติ | QA | 1.4 | P3 | Should | DSAR-21-BE, DSAR-21-FE |  |  | To Do
BRE-01-SA | BRE-01 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แบบฟอร์มแจ้งเหตุ | SA | 1 | P1 | Must | PLT-06, PLT-17 |  |  | To Do
BRE-01-UX | BRE-01 | BRE | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แบบฟอร์มแจ้งเหตุ | UX | 2 | P1 | Must | BRE-01-SA |  |  | To Do
BRE-01-BE | BRE-01 | BRE | [Go] ฟอร์มแจ้งเหตุ (PLT-06) สำหรับพนักงาน (login) และบุคคลภายนอก (ลิงก์ / QR + CAPTCHA), TH/EN, สร้าง incident และเริ่มนับเวลา | BE | 3 | P1 | Must | BRE-01-SA |  |  | To Do
BRE-01-FE | BRE-01 | BRE | [Next.js] ฟอร์มใน portal และใน admin | FE | 5 | P1 | Must | BRE-01-UX |  |  | To Do
BRE-01-QA | BRE-01 | BRE | test case + automated test: แจ้งเหตุแล้วทีมที่กำหนดได้รับแจ้งเตือนทันที | QA | 2.8 | P1 | Must | BRE-01-BE, BRE-01-FE |  |  | To Do
BRE-02-SA | BRE-02 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนเหตุละเมิด | SA | 1.2 | P1 | Must | PLT-05 |  |  | To Do
BRE-02-UX | BRE-02 | BRE | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทะเบียนเหตุละเมิด | UX | 2 | P1 | Must | BRE-02-SA |  |  | To Do
BRE-02-BE | BRE-02 | BRE | [Go] incident: ประเภท C/I/A, ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ผูก RoPA / asset), จำนวนเจ้าของข้อมูล, สถานะ; workflow รับเรื่อง → ประเมิน → แจ้ง → ปิด | BE | 5 | P1 | Must | BRE-02-SA |  |  | To Do
BRE-02-FE | BRE-02 | BRE | [Next.js] หน้าทะเบียนเหตุ + หน้ารายละเอียด | FE | 5 | P1 | Must | BRE-02-UX |  |  | To Do
BRE-02-QA | BRE-02 | BRE | test case + automated test: ทุกเหตุมีสถานะและผู้รับผิดชอบชัดเจน | QA | 3.5 | P1 | Must | BRE-02-BE, BRE-02-FE |  |  | To Do
BRE-03-SA | BRE-03 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รับแจ้งเหตุจากผู้ประมวลผล | SA | 0.7 | P1 | Must | IAM-04, BRE-01 |  |  | To Do
BRE-03-BE | BRE-03 | BRE | [Go] ลิงก์แจ้งเหตุเฉพาะผู้ประมวลผล (guest) ผูกคู่ค้า, เวลาที่ผู้ประมวลผลทราบเหตุ, เริ่มนับเวลา | BE | 3 | P1 | Must | BRE-03-SA |  |  | To Do
BRE-03-FE | BRE-03 | BRE | [Next.js] หน้าแจ้งเหตุของผู้ประมวลผลใน portal | FE | 3 | P1 | Must | BRE-03-SA |  |  | To Do
BRE-03-QA | BRE-03 | BRE | test case + automated test: เหตุจากผู้ประมวลผลผูกกับคู่ค้าและเริ่มนับเวลาอัตโนมัติ | QA | 2.1 | P1 | Must | BRE-03-BE, BRE-03-FE |  |  | To Do
BRE-04-SA | BRE-04 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: กำหนดผู้รับแจ้งและทีมตอบสนอง | SA | 0.7 | P1 | Must | ORG-12 |  |  | To Do
BRE-04-BE | BRE-04 | BRE | [Go] rule ผู้รับแจ้งตามประเภท / ระดับ / บริษัท → มอบหมายอัตโนมัติ + แจ้งเตือนหลายช่องทาง (LINE / SMS สำหรับเหตุเร่งด่วน) | BE | 3 | P1 | Must | BRE-04-SA |  |  | To Do
BRE-04-FE | BRE-04 | BRE | [Next.js] หน้าตั้งค่าทีมตอบสนอง | FE | 3 | P1 | Must | BRE-04-SA |  |  | To Do
BRE-04-QA | BRE-04 | BRE | test case + automated test: เหตุระดับสูงถูกมอบหมายและแจ้งทีมภายใน 5 นาที | QA | 2.1 | P1 | Must | BRE-04-BE, BRE-04-FE |  |  | To Do
BRE-05-SA | BRE-05 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินความเสี่ยงของเหตุ | SA | 1 | P1 | Must | PLT-06 |  |  | To Do
BRE-05-BE | BRE-05 | BRE | [Go] แบบประเมินปัจจัยตามประกาศแจ้งเหตุ พ.ศ. 2565 (PLT-06 + คะแนน) → ระดับความเสี่ยง | BE | 5 | P1 | Must | BRE-05-SA |  |  | To Do
BRE-05-FE | BRE-05 | BRE | [Next.js] หน้าประเมินความเสี่ยงของเหตุ | FE | 3 | P1 | Must | BRE-05-SA |  |  | To Do
BRE-05-QA | BRE-05 | BRE | test case + automated test: ผลประเมินได้ระดับความเสี่ยงพร้อมเหตุผลตามปัจจัย | QA | 2.8 | P1 | Must | BRE-05-BE, BRE-05-FE |  |  | To Do
BRE-06-SA | BRE-06 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตัดสินหน้าที่แจ้งพร้อมเหตุผล | SA | 0.7 | P1 | Must | BRE-05 |  |  | To Do
BRE-06-BE | BRE-06 | BRE | [Go] rule: ไม่มีความเสี่ยง / แจ้ง สคส. / แจ้ง สคส. และเจ้าของข้อมูล; บันทึกเหตุผลและผู้ตัดสิน (DPO อนุมัติ) | BE | 3 | P1 | Must | BRE-06-SA |  |  | To Do
BRE-06-FE | BRE-06 | BRE | [Next.js] ขั้นตอนตัดสินหน้าที่แจ้ง | FE | 3 | P1 | Must | BRE-06-SA |  |  | To Do
BRE-06-QA | BRE-06 | BRE | test case + automated test: ทุกการตัดสินมีเหตุผลและผู้อนุมัติ | QA | 2.1 | P1 | Must | BRE-06-BE, BRE-06-FE |  |  | To Do
BRE-07-SA | BRE-07 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: นับเวลา 72 ชั่วโมง | SA | 0.7 | P1 | Must | PLT-05 |  |  | To Do
BRE-07-BE | BRE-07 | BRE | [Go] timer 72 ชั่วโมงจริงนับจากเวลาที่ทราบเหตุ, แจ้งเตือนที่ 24 / 48 / 66 ชั่วโมง, escalate ถึงผู้บริหาร | BE | 3 | P1 | Must | BRE-07-SA |  |  | To Do
BRE-07-FE | BRE-07 | BRE | [Next.js] ตัวนับถอยหลังในหน้าเหตุ | FE | 3 | P1 | Must | BRE-07-SA |  |  | To Do
BRE-07-QA | BRE-07 | BRE | test case + automated test: แจ้งเตือนครบทุกจุดเวลาและ escalate เมื่อใกล้ครบ 72 ชั่วโมง | QA | 2.1 | P1 | Must | BRE-07-BE, BRE-07-FE |  |  | To Do
BRE-08-SA | BRE-08 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แจ้งล่าช้าพร้อมเหตุผล | SA | 0.7 | P1 | Must | BRE-07 |  |  | To Do
BRE-08-BE | BRE-08 | BRE | [Go] เกิน 72 ชั่วโมง: บังคับบันทึกเหตุผลความล่าช้า, นับกรอบ 15 วัน, แนบในแบบแจ้ง | BE | 3 | P1 | Must | BRE-08-SA |  |  | To Do
BRE-08-FE | BRE-08 | BRE | [Next.js] ส่วนเหตุผลความล่าช้า | FE | 3 | P1 | Must | BRE-08-SA |  |  | To Do
BRE-08-QA | BRE-08 | BRE | test case + automated test: แบบแจ้งที่ล่าช้าส่งไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุผล | QA | 2.1 | P1 | Must | BRE-08-BE, BRE-08-FE |  |  | To Do
BRE-09-SA | BRE-09 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แบบแจ้ง สคส. และแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ | SA | 1.2 | P1 | Must | PLT-16 |  |  | To Do
BRE-09-UX | BRE-09 | BRE | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แบบแจ้ง สคส. และแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ | UX | 2 | P1 | Must | BRE-09-SA |  |  | To Do
BRE-09-BE | BRE-09 | BRE | [Go] แบบแจ้ง สคส. ครบหัวข้อตามประกาศ (document composer), ฉบับเบื้องต้น + ฉบับเพิ่มเติมเป็นระยะ, เก็บหลักฐานการยื่น (เลขรับ / วันที่) | BE | 5 | P1 | Must | BRE-09-SA |  |  | To Do
BRE-09-FE | BRE-09 | BRE | [Next.js] หน้าร่างแบบแจ้ง + ประวัติการแจ้งแต่ละรอบ | FE | 5 | P1 | Must | BRE-09-UX |  |  | To Do
BRE-09-QA | BRE-09 | BRE | test case + automated test: แบบแจ้งมีหัวข้อครบตามประกาศและเก็บหลักฐานการยื่นทุกรอบ | QA | 3.5 | P1 | Must | BRE-09-BE, BRE-09-FE |  |  | To Do
BRE-10-SA | BRE-10 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แจ้งเจ้าของข้อมูลเมื่อความเสี่ยงสูง | SA | 1 | P1 | Must | PLT-04 |  |  | To Do
BRE-10-BE | BRE-10 | BRE | [Go] template TH/EN, ส่งอีเมล / SMS / LINE แบบทยอยจำนวนมาก, สถานะการส่งรายคน, export รายชื่อ | BE | 5 | P1 | Must | BRE-10-SA |  |  | To Do
BRE-10-FE | BRE-10 | BRE | [Next.js] หน้าส่งแจ้งเจ้าของข้อมูล + สถานะ | FE | 3 | P1 | Must | BRE-10-SA |  |  | To Do
BRE-10-QA | BRE-10 | BRE | test case + automated test: ส่งแจ้ง 10,000 รายได้และติดตามผลการส่งรายคน | QA | 2.8 | P1 | Must | BRE-10-BE, BRE-10-FE |  |  | To Do
BRE-12-SA | BRE-12 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: หลักฐานและลำดับเหตุการณ์ | SA | 1 | P1 | Must | PLT-07, PLT-12 |  |  | To Do
BRE-12-BE | BRE-12 | BRE | [Go] ไฟล์หลักฐาน (hash), timeline อัตโนมัติ + บันทึกเอง, การตัดสินใจทุกจุด | BE | 3 | P1 | Must | BRE-12-SA |  |  | To Do
BRE-12-FE | BRE-12 | BRE | [Next.js] แท็บหลักฐานและ timeline | FE | 5 | P1 | Must | BRE-12-SA |  |  | To Do
BRE-12-QA | BRE-12 | BRE | test case + automated test: timeline แสดงทุกการตัดสินใจพร้อมเวลาและผู้ตัดสิน | QA | 2.8 | P1 | Must | BRE-12-BE, BRE-12-FE |  |  | To Do
BRE-13-SA | BRE-13 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประวัติและสืบค้นเหตุ | SA | 0.5 | P1 | Must | BRE-02 |  |  | To Do
BRE-13-BE | BRE-13 | BRE | [Go] ค้นหาย้อนหลังตามช่วงเวลา / ประเภท / สถานะ | BE | 1 | P1 | Must | BRE-13-SA |  |  | To Do
BRE-13-FE | BRE-13 | BRE | [Next.js] ตัวกรองในทะเบียนเหตุ | FE | 3 | P1 | Must | BRE-13-SA |  |  | To Do
BRE-13-QA | BRE-13 | BRE | test case + automated test: ค้นหาเหตุย้อนหลังได้ครบ | QA | 1.4 | P1 | Must | BRE-13-BE, BRE-13-FE |  |  | To Do
BRE-11-SA | BRE-11 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แผนตอบสนองและงานควบคุมเหตุ | SA | 1.2 | P3 | Should | PLT-05 |  |  | To Do
BRE-11-UX | BRE-11 | BRE | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แผนตอบสนองและงานควบคุมเหตุ | UX | 2 | P3 | Should | BRE-11-SA |  |  | To Do
BRE-11-BE | BRE-11 | BRE | [Go] playbook ต่อประเภทเหตุ (ransomware, ส่งอีเมลผิดคน, ข้อมูลรั่วจากคู่ค้า) → สร้าง task อัตโนมัติ | BE | 5 | P3 | Should | BRE-11-SA |  |  | To Do
BRE-11-FE | BRE-11 | BRE | [Next.js] หน้าตั้งค่า playbook + checklist ในหน้าเหตุ | FE | 5 | P3 | Should | BRE-11-UX |  |  | To Do
BRE-11-QA | BRE-11 | BRE | test case + automated test: เลือกประเภทเหตุแล้วได้ชุดงานตาม playbook | QA | 3.5 | P3 | Should | BRE-11-BE, BRE-11-FE |  |  | To Do
BRE-14-SA | BRE-14 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รายงานและสถิติเหตุละเมิด | SA | 1 | P3 | Should | PLT-18 |  |  | To Do
BRE-14-BE | BRE-14 | BRE | [Go] สถิติจำนวน ประเภท เวลาตอบสนอง + export | BE | 3 | P3 | Should | BRE-14-SA |  |  | To Do
BRE-14-FE | BRE-14 | BRE | [Next.js] dashboard เหตุละเมิด | FE | 5 | P3 | Should | BRE-14-SA |  |  | To Do
BRE-14-QA | BRE-14 | BRE | test case + automated test: รายงานแสดงเวลาตั้งแต่ทราบเหตุถึงแจ้ง สคส. ของทุกเหตุ | QA | 2.8 | P3 | Should | BRE-14-BE, BRE-14-FE |  |  | To Do
BRE-15-SA | BRE-15 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: วิเคราะห์สาเหตุและบทเรียน | SA | 0.7 | P3 | Should | BRE-02 |  |  | To Do
BRE-15-BE | BRE-15 | BRE | [Go] บันทึกสาเหตุ (หมวดสาเหตุ), มาตรการป้องกันซ้ำ → สร้าง task / risk | BE | 3 | P3 | Should | BRE-15-SA |  |  | To Do
BRE-15-FE | BRE-15 | BRE | [Next.js] แท็บวิเคราะห์สาเหตุ | FE | 3 | P3 | Should | BRE-15-SA |  |  | To Do
BRE-15-QA | BRE-15 | BRE | test case + automated test: มาตรการป้องกันซ้ำถูกติดตามจนเสร็จ | QA | 2.1 | P3 | Should | BRE-15-BE, BRE-15-FE |  |  | To Do
BRE-16-SA | BRE-16 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ซ้อมรับมือเหตุละเมิด | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | BRE-02 |  |  | To Do
BRE-16-BE | BRE-16 | BRE | [Go] โหมดซ้อม: flag แยก, ไม่ส่งแจ้งจริง, ไม่นับในสถิติ, บันทึกบทเรียน | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | BRE-16-SA |  |  | To Do
BRE-16-FE | BRE-16 | BRE | [Next.js] ปุ่มสร้างเหตุซ้อม + ป้ายแยก | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | BRE-16-SA |  |  | To Do
BRE-16-QA | BRE-16 | BRE | test case + automated test: เหตุซ้อมไม่ปนกับเหตุจริงในรายงาน | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | BRE-16-BE, BRE-16-FE |  |  | To Do
BRE-17-SA | BRE-17 | BRE | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: AI ช่วยประเมินเหตุและร่างรายงาน | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | PLT-22 |  |  | To Do
BRE-17-BE | BRE-17 | BRE | [Go] AI สรุปขอบเขตเหตุ ประเมินหน้าที่แจ้ง และร่างแบบแจ้ง / หนังสือแจ้ง | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | BRE-17-SA |  |  | To Do
BRE-17-FE | BRE-17 | BRE | [Next.js] แผง AI ในหน้าเหตุ + ปุ่มยืนยัน | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | BRE-17-SA |  |  | To Do
BRE-17-QA | BRE-17 | BRE | test case + automated test: ร่างจาก AI ต้องมีคนยืนยันก่อนใช้ | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | BRE-17-BE, BRE-17-FE |  |  | To Do
DPO-01-SA | DPO-01 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนการแต่งตั้งและข้อมูล DPO | SA | 0.7 | P1 | Must | ORG-01 |  |  | To Do
DPO-01-BE | DPO-01 | DPO | [Go] ทะเบียน DPO (ภายใน / ภายนอก), คำสั่งแต่งตั้ง (ไฟล์), ช่องทางติดต่อ (merge field ในประกาศ), บันทึกการแจ้ง สคส. | BE | 3 | P1 | Must | DPO-01-SA |  |  | To Do
DPO-01-FE | DPO-01 | DPO | [Next.js] หน้าข้อมูล DPO | FE | 3 | P1 | Must | DPO-01-SA |  |  | To Do
DPO-01-QA | DPO-01 | DPO | test case + automated test: ประกาศทุกฉบับแสดงช่องทางติดต่อ DPO ล่าสุด | QA | 2.1 | P1 | Must | DPO-01-BE, DPO-01-FE |  |  | To Do
DPO-04-SA | DPO-04 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แดชบอร์ด DPO | SA | 1.2 | P1 | Should | PLT-18 |  |  | To Do
DPO-04-UX | DPO-04 | DPO | ออกแบบหน้าจอและ prototype: แดชบอร์ด DPO | UX | 2 | P1 | Should | DPO-04-SA |  |  | To Do
DPO-04-BE | DPO-04 | DPO | [Go] API widget ข้ามโมดูล (คำขอ เหตุละเมิด DPIA ความเสี่ยง สัญญา) — P1 แสดงโมดูลที่มี แล้วเพิ่มตาม phase | BE | 5 | P1 | Should | DPO-04-SA |  |  | To Do
DPO-04-FE | DPO-04 | DPO | [Next.js] dashboard DPO | FE | 5 | P1 | Should | DPO-04-UX |  |  | To Do
DPO-04-QA | DPO-04 | DPO | test case + automated test: ตัวเลขทุก widget ตรงกับข้อมูลในโมดูล | QA | 3.5 | P1 | Should | DPO-04-BE, DPO-04-FE |  |  | To Do
DPO-05-SA | DPO-05 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ศูนย์แจ้งเตือนรวม | SA | 1.2 | P1 | Must | PLT-05, PLT-04 |  |  | To Do
DPO-05-UX | DPO-05 | DPO | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ศูนย์แจ้งเตือนรวม | UX | 2 | P1 | Must | DPO-05-SA |  |  | To Do
DPO-05-BE | DPO-05 | DPO | [Go] รวม deadline ทุกโมดูลจาก SLA engine (SLA 30 วัน, 72 ชั่วโมง, ทบทวน, สัญญาหมดอายุ) + ตั้งค่าการแจ้งเตือนส่วนตัว | BE | 5 | P1 | Must | DPO-05-SA |  |  | To Do
DPO-05-FE | DPO-05 | DPO | [Next.js] หน้าศูนย์แจ้งเตือน | FE | 5 | P1 | Must | DPO-05-UX |  |  | To Do
DPO-05-QA | DPO-05 | DPO | test case + automated test: งานใกล้ครบกำหนดจากทุกโมดูลแสดงในหน้าเดียว | QA | 3.5 | P1 | Must | DPO-05-BE, DPO-05-FE |  |  | To Do
DPO-09-SA | DPO-09 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินมาตรการความปลอดภัย | SA | 1 | P1 | Must | PLT-06 |  |  | To Do
DPO-09-BE | DPO-09 | DPO | [Go] checklist ตามประกาศมาตรการความปลอดภัย พ.ศ. 2565 (PLT-06) + หลักฐาน + คะแนน + งานแก้ไข | BE | 5 | P1 | Must | DPO-09-SA |  |  | To Do
DPO-09-FE | DPO-09 | DPO | [Next.js] หน้าประเมินและผลคะแนน | FE | 3 | P1 | Must | DPO-09-SA |  |  | To Do
DPO-09-QA | DPO-09 | DPO | test case + automated test: ข้อที่ไม่ผ่านสร้างงานแก้ไขอัตโนมัติ | QA | 2.8 | P1 | Must | DPO-09-BE, DPO-09-FE |  |  | To Do
DPO-02-SA | DPO-02 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินหน้าที่ต้องแต่งตั้ง DPO | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-06 |  |  | To Do
DPO-02-BE | DPO-02 | DPO | [Go] แบบประเมินตาม ม.41 และประกาศ พ.ศ. 2566 (เช่น เกณฑ์ 100,000 ราย) → ผลและเหตุผล | BE | 3 | P3 | Should | DPO-02-SA |  |  | To Do
DPO-02-FE | DPO-02 | DPO | [Next.js] wizard ประเมินหน้าที่แต่งตั้ง DPO | FE | 3 | P3 | Should | DPO-02-SA |  |  | To Do
DPO-02-QA | DPO-02 | DPO | test case + automated test: ผลประเมินระบุว่าต้องแต่งตั้งหรือไม่พร้อมเหตุผลอ้างประกาศ | QA | 2.1 | P3 | Should | DPO-02-BE, DPO-02-FE |  |  | To Do
DPO-06-SA | DPO-06 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Tasks Management | SA | 1.2 | P3 | Should | PLT-05 |  |  | To Do
DPO-06-UX | DPO-06 | DPO | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Tasks Management | UX | 2 | P3 | Should | DPO-06-SA |  |  | To Do
DPO-06-BE | DPO-06 | DPO | [Go] ticket 5 สถานะ (สร้าง → มอบหมาย → รอตรวจ → เสร็จ → สิ้นสุด), สร้างอัตโนมัติจาก RoPA / ช่องว่าง / DPIA | BE | 5 | P3 | Should | DPO-06-SA |  |  | To Do
DPO-06-FE | DPO-06 | DPO | [Next.js] kanban + รายการงาน | FE | 5 | P3 | Should | DPO-06-UX |  |  | To Do
DPO-06-QA | DPO-06 | DPO | test case + automated test: งานที่สร้างอัตโนมัติมีที่มาและลิงก์กลับ | QA | 3.5 | P3 | Should | DPO-06-BE, DPO-06-FE |  |  | To Do
DPO-07-SA | DPO-07 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รับคำปรึกษาจากหน่วยงาน | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-05 |  |  | To Do
DPO-07-BE | DPO-07 | DPO | [Go] หน่วยงานส่งคำถาม → DPO ตอบ → เก็บเป็นคลังคำตอบ | BE | 3 | P3 | Should | DPO-07-SA |  |  | To Do
DPO-07-FE | DPO-07 | DPO | [Next.js] หน้าส่งคำถามและกล่องงานของ DPO | FE | 3 | P3 | Should | DPO-07-SA |  |  | To Do
DPO-07-QA | DPO-07 | DPO | test case + automated test: คำถามที่ตอบแล้วค้นได้ในคลังคำตอบ | QA | 2.1 | P3 | Should | DPO-07-BE, DPO-07-FE |  |  | To Do
DPO-08-SA | DPO-08 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ปฏิทินงาน compliance | SA | 1 | P3 | Should | PLT-05 |  |  | To Do
DPO-08-BE | DPO-08 | DPO | [Go] รวมรอบทบทวน / อบรม / ประเมินเป็นปฏิทิน + export iCal | BE | 3 | P3 | Should | DPO-08-SA |  |  | To Do
DPO-08-FE | DPO-08 | DPO | [Next.js] ปฏิทินงาน compliance | FE | 5 | P3 | Should | DPO-08-SA |  |  | To Do
DPO-08-QA | DPO-08 | DPO | test case + automated test: ปฏิทินแสดงกิจกรรมจากทุกโมดูลตรงกับกำหนดการจริง | QA | 2.8 | P3 | Should | DPO-08-BE, DPO-08-FE |  |  | To Do
DPO-10-SA | DPO-10 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คะแนนความพร้อมรายหน่วยงาน | SA | 1.2 | P3 | Should | RRA-13 |  |  | To Do
DPO-10-UX | DPO-10 | DPO | ออกแบบหน้าจอและ prototype: คะแนนความพร้อมรายหน่วยงาน | UX | 2 | P3 | Should | DPO-10-SA |  |  | To Do
DPO-10-BE | DPO-10 | DPO | [Go] สูตรคะแนนต่อหน่วยงานจากทุกโมดูล (RoPA ครบ, DPIA, คำขอเกินกำหนด, อบรม) + แนวโน้ม | BE | 5 | P3 | Should | DPO-10-SA |  |  | To Do
DPO-10-FE | DPO-10 | DPO | [Next.js] scorecard รายหน่วยงาน | FE | 5 | P3 | Should | DPO-10-UX |  |  | To Do
DPO-10-QA | DPO-10 | DPO | test case + automated test: คะแนนคำนวณซ้ำได้และอธิบายที่มาได้ | QA | 3.5 | P3 | Should | DPO-10-BE, DPO-10-FE |  |  | To Do
DPO-11-SA | DPO-11 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รายงานการปฏิบัติหน้าที่ DPO และรายงานผู้บริหาร | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-18 |  |  | To Do
DPO-11-BE | DPO-11 | DPO | [Go] รายงานรายเดือน / ไตรมาส (PDF) + ตั้งเวลาส่ง | BE | 3 | P3 | Should | DPO-11-SA |  |  | To Do
DPO-11-FE | DPO-11 | DPO | [Next.js] หน้าสร้างและตั้งเวลารายงาน | FE | 3 | P3 | Should | DPO-11-SA |  |  | To Do
DPO-11-QA | DPO-11 | DPO | test case + automated test: รายงานถูกส่งตามเวลาที่ตั้ง | QA | 2.1 | P3 | Should | DPO-11-BE, DPO-11-FE |  |  | To Do
DPO-12-SA | DPO-12 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คลังเอกสารกฎหมายและ FAQ | SA | 1 | P3 | Should | T40 |  |  | To Do
DPO-12-BE | DPO-12 | DPO | [Go] คลังเอกสาร (หมวด ค้นหา เวอร์ชัน) + FAQ; เนื้อหาตั้งต้นจากทีมกฎหมาย | BE | 3 | P3 | Should | DPO-12-SA |  |  | To Do
DPO-12-FE | DPO-12 | DPO | [Next.js] หน้าคลังความรู้ | FE | 5 | P3 | Should | DPO-12-SA |  |  | To Do
DPO-12-QA | DPO-12 | DPO | test case + automated test: ค้นหาเอกสารภาษาไทยได้ | QA | 2.8 | P3 | Should | DPO-12-BE, DPO-12-FE |  |  | To Do
DPO-03-SA | DPO-03 | DPO | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ความเป็นอิสระและผลประโยชน์ทับซ้อน | SA | 0.5 | P4 | Nice-to-have | PLT-06 |  |  | To Do
DPO-03-BE | DPO-03 | DPO | [Go] แบบคำรับรองประจำปี + บันทึกหน้าที่อื่นของ DPO | BE | 1 | P4 | Nice-to-have | DPO-03-SA |  |  | To Do
DPO-03-FE | DPO-03 | DPO | [Next.js] หน้าคำรับรอง | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPO-03-SA |  |  | To Do
DPO-03-QA | DPO-03 | DPO | test case + automated test: มีคำรับรองที่ลงนามทุกปี | QA | 1.4 | P4 | Nice-to-have | DPO-03-BE, DPO-03-FE |  |  | To Do
DPIA-01-SA | DPIA-01 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แบบคัดกรองความจำเป็นในการทำ DPIA | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-06 |  |  | To Do
DPIA-01-BE | DPIA-01 | DPIA | [Go] แบบคัดกรองตามปัจจัยเสี่ยงสูง (TDPG) บน PLT-06 → สรุป ต้องทำ / ควรทำ / ไม่ต้องทำ | BE | 3 | P2 | Must | DPIA-01-SA |  |  | To Do
DPIA-01-FE | DPIA-01 | DPIA | [Next.js] หน้าคัดกรองจากกิจกรรม RoPA | FE | 3 | P2 | Must | DPIA-01-SA |  |  | To Do
DPIA-01-QA | DPIA-01 | DPIA | test case + automated test: ผลคัดกรองตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งทุกกรณีทดสอบ | QA | 2.1 | P2 | Must | DPIA-01-BE, DPIA-01-FE |  |  | To Do
DPIA-02-SA | DPIA-02 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เกณฑ์คะแนนและเงื่อนไขบังคับทำ DPIA | SA | 0.7 | P2 | Must | DPIA-01 |  |  | To Do
DPIA-02-BE | DPIA-02 | DPIA | [Go] ตั้งเกณฑ์คะแนน / จำนวนปัจจัยที่บังคับทำ DPIA, บันทึกเหตุผลกรณีตัดสินใจไม่ทำ | BE | 3 | P2 | Must | DPIA-02-SA |  |  | To Do
DPIA-02-FE | DPIA-02 | DPIA | [Next.js] หน้าตั้งค่าเกณฑ์ | FE | 3 | P2 | Must | DPIA-02-SA |  |  | To Do
DPIA-02-QA | DPIA-02 | DPIA | test case + automated test: เปลี่ยนเกณฑ์แล้วผลคัดกรองรอบใหม่ใช้เกณฑ์ใหม่ | QA | 2.1 | P2 | Must | DPIA-02-BE, DPIA-02-FE |  |  | To Do
DPIA-03-SA | DPIA-03 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คลัง template แบบประเมิน | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-06, T34 |  |  | To Do
DPIA-03-BE | DPIA-03 | DPIA | [Go] template DPIA / PIA มาตรฐาน TH/EN (เนื้อหา T34), clone / แก้ / เวอร์ชัน | BE | 3 | P2 | Must | DPIA-03-SA |  |  | To Do
DPIA-03-FE | DPIA-03 | DPIA | [Next.js] หน้าคลัง template | FE | 3 | P2 | Must | DPIA-03-SA |  |  | To Do
DPIA-03-QA | DPIA-03 | DPIA | test case + automated test: clone template แล้วแก้ได้โดยไม่กระทบต้นฉบับ | QA | 2.1 | P2 | Must | DPIA-03-BE, DPIA-03-FE |  |  | To Do
DPIA-04-SA | DPIA-04 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: อธิบายกิจกรรมโดยดึงข้อมูลจาก RoPA | SA | 1 | P2 | Must | ROPA-03 |  |  | To Do
DPIA-04-BE | DPIA-04 | DPIA | [Go] เลือกกิจกรรม RoPA → pre-fill ส่วนอธิบายการประมวลผล, sync เมื่อ RoPA เปลี่ยน | BE | 5 | P2 | Must | DPIA-04-SA |  |  | To Do
DPIA-04-FE | DPIA-04 | DPIA | [Next.js] ส่วนอธิบายกิจกรรมที่เติมอัตโนมัติ | FE | 3 | P2 | Must | DPIA-04-SA |  |  | To Do
DPIA-04-QA | DPIA-04 | DPIA | test case + automated test: ข้อมูลที่ดึงจาก RoPA ตรงกับกิจกรรมต้นทาง | QA | 2.8 | P2 | Must | DPIA-04-BE, DPIA-04-FE |  |  | To Do
DPIA-05-SA | DPIA-05 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินความจำเป็นและความได้สัดส่วน | SA | 0.7 | P2 | Must | DPIA-03 |  |  | To Do
DPIA-05-BE | DPIA-05 | DPIA | [Go] ส่วนประเมินตาม ม.22 / 24 / 26 (คำถาม + หลักฐาน) | BE | 3 | P2 | Must | DPIA-05-SA |  |  | To Do
DPIA-05-FE | DPIA-05 | DPIA | [Next.js] section ความจำเป็นและความได้สัดส่วน | FE | 3 | P2 | Must | DPIA-05-SA |  |  | To Do
DPIA-05-QA | DPIA-05 | DPIA | test case + automated test: ตอบครบแล้วสรุปผลความจำเป็นได้ | QA | 2.1 | P2 | Must | DPIA-05-BE, DPIA-05-FE |  |  | To Do
DPIA-06-SA | DPIA-06 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ระบุและให้คะแนนความเสี่ยง | SA | 1.2 | P2 | Must | RRA-02 |  |  | To Do
DPIA-06-UX | DPIA-06 | DPIA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ระบุและให้คะแนนความเสี่ยง | UX | 2 | P2 | Must | DPIA-06-SA |  |  | To Do
DPIA-06-BE | DPIA-06 | DPIA | [Go] คลังความเสี่ยงสำเร็จรูป, matrix โอกาส × ผลกระทบ (ใช้ risk engine ร่วมกับ RRA) | BE | 5 | P2 | Must | DPIA-06-SA |  |  | To Do
DPIA-06-FE | DPIA-06 | DPIA | [Next.js] หน้าระบุความเสี่ยง + matrix | FE | 5 | P2 | Must | DPIA-06-UX |  |  | To Do
DPIA-06-QA | DPIA-06 | DPIA | test case + automated test: คะแนนความเสี่ยงคำนวณตาม matrix ของ tenant | QA | 3.5 | P2 | Must | DPIA-06-BE, DPIA-06-FE |  |  | To Do
DPIA-07-SA | DPIA-07 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: มาตรการลดความเสี่ยงและความเสี่ยงคงเหลือ | SA | 1.2 | P2 | Must | DPIA-06 |  |  | To Do
DPIA-07-BE | DPIA-07 | DPIA | [Go] คลัง control, ผูกมาตรการ, คำนวณความเสี่ยงคงเหลือ, ผู้รับผิดชอบ / วันเสร็จ → task | BE | 5 | P2 | Must | DPIA-07-SA |  |  | To Do
DPIA-07-FE | DPIA-07 | DPIA | [Next.js] หน้ามาตรการและความเสี่ยงคงเหลือ | FE | 5 | P2 | Must | DPIA-07-SA |  |  | To Do
DPIA-07-QA | DPIA-07 | DPIA | test case + automated test: ความเสี่ยงคงเหลือคำนวณใหม่เมื่อเพิ่มมาตรการ | QA | 3.5 | P2 | Must | DPIA-07-BE, DPIA-07-FE |  |  | To Do
DPIA-09-SA | DPIA-09 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เชิญผู้ร่วมประเมิน | SA | 1.2 | P2 | Must | IAM-04, PLT-07 |  |  | To Do
DPIA-09-UX | DPIA-09 | DPIA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: เชิญผู้ร่วมประเมิน | UX | 2 | P2 | Must | DPIA-09-SA |  |  | To Do
DPIA-09-BE | DPIA-09 | DPIA | [Go] มอบหมายรายส่วน, เชิญผู้ใช้ภายใน / ภายนอก (guest), comment + แนบหลักฐาน | BE | 5 | P2 | Must | DPIA-09-SA |  |  | To Do
DPIA-09-FE | DPIA-09 | DPIA | [Next.js] หน้าเชิญผู้ร่วมประเมิน + มุมมองของผู้ร่วมประเมิน | FE | 5 | P2 | Must | DPIA-09-UX |  |  | To Do
DPIA-09-QA | DPIA-09 | DPIA | test case + automated test: ผู้ร่วมประเมินแก้ได้เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย | QA | 3.5 | P2 | Must | DPIA-09-BE, DPIA-09-FE |  |  | To Do
DPIA-10-SA | DPIA-10 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ความเห็น DPO และการอนุมัติ | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-08 |  |  | To Do
DPIA-10-BE | DPIA-10 | DPIA | [Go] ส่วนความเห็น DPO, อนุมัติ / ยอมรับความเสี่ยงโดยผู้บริหาร (หลายระดับ) | BE | 3 | P2 | Must | DPIA-10-SA |  |  | To Do
DPIA-10-FE | DPIA-10 | DPIA | [Next.js] ขั้นตอนความเห็นและอนุมัติ | FE | 3 | P2 | Must | DPIA-10-SA |  |  | To Do
DPIA-10-QA | DPIA-10 | DPIA | test case + automated test: DPIA ปิดได้เมื่อมีความเห็น DPO และการอนุมัติครบ | QA | 2.1 | P2 | Must | DPIA-10-BE, DPIA-10-FE |  |  | To Do
DPIA-12-SA | DPIA-12 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนและสถานะ DPIA | SA | 1 | P2 | Must | DPIA-01 |  |  | To Do
DPIA-12-UX | DPIA-12 | DPIA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทะเบียนและสถานะ DPIA | UX | 2 | P2 | Must | DPIA-12-SA |  |  | To Do
DPIA-12-BE | DPIA-12 | DPIA | [Go] ทะเบียน DPIA + สถานะ (คัดกรอง / กำลังประเมิน / รอตรวจ / อนุมัติ / ต้องทบทวน) ตามกิจกรรม / หน่วยงาน | BE | 3 | P2 | Must | DPIA-12-SA |  |  | To Do
DPIA-12-FE | DPIA-12 | DPIA | [Next.js] หน้าทะเบียน + ตัวกรอง | FE | 5 | P2 | Must | DPIA-12-UX |  |  | To Do
DPIA-12-QA | DPIA-12 | DPIA | test case + automated test: สถานะในทะเบียนตรงกับขั้นตอนจริงของแต่ละ DPIA | QA | 2.8 | P2 | Must | DPIA-12-BE, DPIA-12-FE |  |  | To Do
DPIA-14-SA | DPIA-14 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประวัติเวอร์ชันและ audit trail | SA | 0.5 | P2 | Must | PLT-08, PLT-12 |  |  | To Do
DPIA-14-BE | DPIA-14 | DPIA | [Go] ใช้เวอร์ชันและ audit กลาง | BE | 1 | P2 | Must | DPIA-14-SA |  |  | To Do
DPIA-14-FE | DPIA-14 | DPIA | [Next.js] หน้าเปรียบเทียบคำตอบระหว่างรอบ | FE | 3 | P2 | Must | DPIA-14-SA |  |  | To Do
DPIA-14-QA | DPIA-14 | DPIA | test case + automated test: เห็นความต่างของคำตอบระหว่างรอบได้ | QA | 1.4 | P2 | Must | DPIA-14-BE, DPIA-14-FE |  |  | To Do
DPIA-15-SA | DPIA-15 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ออกรายงาน DPIA | SA | 0.5 | P2 | Must | PLT-16 |  |  | To Do
DPIA-15-BE | DPIA-15 | DPIA | [Go] รายงาน DPIA PDF / Word TH/EN (document composer) | BE | 3 | P2 | Must | DPIA-15-SA |  |  | To Do
DPIA-15-FE | DPIA-15 | DPIA | [Next.js] ปุ่มส่งออกรายงาน | FE | 1 | P2 | Must | DPIA-15-SA |  |  | To Do
DPIA-15-QA | DPIA-15 | DPIA | test case + automated test: รายงานแสดงคะแนน มาตรการ และผู้อนุมัติครบ | QA | 1.4 | P2 | Must | DPIA-15-BE, DPIA-15-FE |  |  | To Do
DPIA-08-SA | DPIA-08 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เชื่อมทะเบียนความเสี่ยงและงานแก้ไข | SA | 0.5 | P3 | Should | RRA-09 |  |  | To Do
DPIA-08-BE | DPIA-08 | DPIA | [Go] ส่งความเสี่ยงคงเหลือเข้าทะเบียนความเสี่ยง + สร้างงานแก้ไข | BE | 3 | P3 | Should | DPIA-08-SA |  |  | To Do
DPIA-08-FE | DPIA-08 | DPIA | [Next.js] ปุ่มส่งเข้าทะเบียน | FE | 1 | P3 | Should | DPIA-08-SA |  |  | To Do
DPIA-08-QA | DPIA-08 | DPIA | test case + automated test: ความเสี่ยงคงเหลือปรากฏในทะเบียนพร้อมลิงก์กลับ | QA | 1.4 | P3 | Should | DPIA-08-BE, DPIA-08-FE |  |  | To Do
DPIA-11-SA | DPIA-11 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บันทึกการปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย | SA | 0.7 | P3 | Should | DPIA-03 |  |  | To Do
DPIA-11-BE | DPIA-11 | DPIA | [Go] ส่วนบันทึกการปรึกษา (ผู้ถูกปรึกษา วันที่ ประเด็น คำชี้แจง) | BE | 3 | P3 | Should | DPIA-11-SA |  |  | To Do
DPIA-11-FE | DPIA-11 | DPIA | [Next.js] section การปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย | FE | 3 | P3 | Should | DPIA-11-SA |  |  | To Do
DPIA-11-QA | DPIA-11 | DPIA | test case + automated test: รายงาน DPIA แสดงบันทึกการปรึกษา | QA | 2.1 | P3 | Should | DPIA-11-BE, DPIA-11-FE |  |  | To Do
DPIA-13-SA | DPIA-13 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทบทวนเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนหรือครบรอบ | SA | 0.5 | P3 | Should | PLT-11 |  |  | To Do
DPIA-13-BE | DPIA-13 | DPIA | [Go] trigger เมื่อ RoPA เปลี่ยน / ครบรอบ / มีเหตุละเมิดที่เกี่ยวข้อง → เปิดรอบใหม่ (copy คำตอบเดิม) | BE | 3 | P3 | Should | DPIA-13-SA |  |  | To Do
DPIA-13-FE | DPIA-13 | DPIA | [Next.js] ป้าย 'ต้องทบทวน' + ปุ่มเริ่มรอบใหม่ | FE | 1 | P3 | Should | DPIA-13-SA |  |  | To Do
DPIA-13-QA | DPIA-13 | DPIA | test case + automated test: เหตุละเมิดที่ผูกกิจกรรมทำให้ DPIA ที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายทบทวน | QA | 1.4 | P3 | Should | DPIA-13-BE, DPIA-13-FE |  |  | To Do
DPIA-16-SA | DPIA-16 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (LIA) | SA | 0.7 | P3 | Should | DPIA-03 |  |  | To Do
DPIA-16-BE | DPIA-16 | DPIA | [Go] template LIA 3 ขั้น (วัตถุประสงค์ / ความจำเป็น / ชั่งน้ำหนัก) ผูกกิจกรรมที่ใช้ฐาน ม.24(5) | BE | 3 | P3 | Should | DPIA-16-SA |  |  | To Do
DPIA-16-FE | DPIA-16 | DPIA | [Next.js] หน้า LIA | FE | 3 | P3 | Should | DPIA-16-SA |  |  | To Do
DPIA-16-QA | DPIA-16 | DPIA | test case + automated test: กิจกรรมที่ใช้ฐาน ม.24(5) ต้องมี LIA ที่อนุมัติ | QA | 2.1 | P3 | Should | DPIA-16-BE, DPIA-16-FE |  |  | To Do
DPIA-17-SA | DPIA-17 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินผลกระทบของระบบ AI | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | DPX-12 |  |  | To Do
DPIA-17-BE | DPIA-17 | DPIA | [Go] template ประเมินระบบ AI (การตัดสินใจอัตโนมัติ ความลำเอียง ความโปร่งใส) ผูกทะเบียน AI | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPIA-17-SA |  |  | To Do
DPIA-17-FE | DPIA-17 | DPIA | [Next.js] หน้าประเมินระบบ AI | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPIA-17-SA |  |  | To Do
DPIA-17-QA | DPIA-17 | DPIA | test case + automated test: ระบบ AI ในทะเบียนมีผลประเมินล่าสุด | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | DPIA-17-BE, DPIA-17-FE |  |  | To Do
DPIA-18-SA | DPIA-18 | DPIA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: AI ช่วยกรอกแบบประเมินจากเอกสาร | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | PLT-22 |  |  | To Do
DPIA-18-BE | DPIA-18 | DPIA | [Go] AI ดึงข้อมูลจากเอกสาร / RoPA เติมคำตอบเป็นข้อเสนอ | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | DPIA-18-SA |  |  | To Do
DPIA-18-FE | DPIA-18 | DPIA | [Next.js] ป้ายคำตอบที่ AI เสนอ + ยืนยันทีละข้อ | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPIA-18-SA |  |  | To Do
DPIA-18-QA | DPIA-18 | DPIA | test case + automated test: คำตอบจาก AI ไม่ถูกบันทึกจนกว่าผู้ประเมินยืนยัน | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | DPIA-18-BE, DPIA-18-FE |  |  | To Do
RRA-01-SA | RRA-01 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินความเสี่ยงรายกิจกรรม | SA | 1 | P2 | Must | RRA-02, ROPA-03 |  |  | To Do
RRA-01-BE | RRA-01 | RRA | [Go] คำนวณคะแนนจากปัจจัย (ประเภท / ปริมาณข้อมูล อ่อนไหว กลุ่มเปราะบาง ผู้รับ การโอน มาตรการ) อัตโนมัติเมื่อบันทึก RoPA | BE | 5 | P2 | Must | RRA-01-SA |  |  | To Do
RRA-01-FE | RRA-01 | RRA | [Next.js] คะแนนความเสี่ยงในหน้ากิจกรรม | FE | 3 | P2 | Must | RRA-01-SA |  |  | To Do
RRA-01-QA | RRA-01 | RRA | test case + automated test: คะแนนเปลี่ยนตามข้อมูล RoPA และอธิบายปัจจัยที่ทำให้สูงได้ | QA | 2.8 | P2 | Must | RRA-01-BE, RRA-01-FE |  |  | To Do
RRA-02-SA | RRA-02 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตั้งค่า risk matrix | SA | 1.2 | P2 | Must | PLT-01 |  |  | To Do
RRA-02-UX | RRA-02 | RRA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ตั้งค่า risk matrix | UX | 2 | P2 | Must | RRA-02-SA |  |  | To Do
RRA-02-BE | RRA-02 | RRA | [Go] risk engine กลาง: ระดับโอกาส × ผลกระทบ (3x3 / 4x4 / 5x5), เกณฑ์สูง / กลาง / ต่ำ, น้ำหนักปัจจัยต่อ tenant — ใช้ร่วม DPIA / Vendor / Breach | BE | 5 | P2 | Must | RRA-02-SA |  |  | To Do
RRA-02-FE | RRA-02 | RRA | [Next.js] หน้าตั้งค่า risk matrix | FE | 5 | P2 | Must | RRA-02-UX |  |  | To Do
RRA-02-QA | RRA-02 | RRA | test case + automated test: เปลี่ยน matrix แล้วคะแนนทุกโมดูลคำนวณตามค่าใหม่ | QA | 3.5 | P2 | Must | RRA-02-BE, RRA-02-FE |  |  | To Do
RRA-03-SA | RRA-03 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งต่อทำ DPIA อัตโนมัติ | SA | 0.5 | P2 | Must | DPIA-01 |  |  | To Do
RRA-03-BE | RRA-03 | RRA | [Go] คะแนนสูงหรือเข้าเกณฑ์ → สร้าง DPIA (สถานะคัดกรอง) + มอบหมายเจ้าของกิจกรรม | BE | 3 | P2 | Must | RRA-03-SA |  |  | To Do
RRA-03-FE | RRA-03 | RRA | [Next.js] แจ้งเตือนในหน้ากิจกรรม | FE | 1 | P2 | Must | RRA-03-SA |  |  | To Do
RRA-03-QA | RRA-03 | RRA | test case + automated test: กิจกรรมเสี่ยงสูงมี DPIA ถูกสร้างอัตโนมัติ | QA | 1.4 | P2 | Must | RRA-03-BE, RRA-03-FE |  |  | To Do
RRA-04-SA | RRA-04 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: วิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายอัตโนมัติ | SA | 1.2 | P2 | Must | ROPA-03, PNG-01 |  |  | To Do
RRA-04-UX | RRA-04 | RRA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: วิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายอัตโนมัติ | UX | 2 | P2 | Must | RRA-04-SA |  |  | To Do
RRA-04-BE | RRA-04 | RRA | [Go] rule engine ตรวจ RoPA: ไม่มีฐานกฎหมาย, ไม่มีระยะเวลาเก็บ, ไม่มีประกาศที่ครอบคลุม, โอนต่างประเทศไม่มีฐาน, ข้อมูลอ่อนไหวไม่มีความยินยอมโดยชัดแจ้ง; เพิ่ม rule ได้ | BE | 5 | P2 | Must | RRA-04-SA |  |  | To Do
RRA-04-FE | RRA-04 | RRA | [Next.js] รายการช่องว่าง + ลิงก์ไปแก้ | FE | 5 | P2 | Must | RRA-04-UX |  |  | To Do
RRA-04-QA | RRA-04 | RRA | test case + automated test: ช่องว่างทุกประเภทใน rule ถูกตรวจพบในชุดข้อมูลทดสอบ | QA | 3.5 | P2 | Must | RRA-04-BE, RRA-04-FE |  |  | To Do
RRA-06-SA | RRA-06 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: มาตรการควบคุมและความเสี่ยงคงเหลือ | SA | 0.7 | P2 | Must | RRA-02 |  |  | To Do
RRA-06-BE | RRA-06 | RRA | [Go] ผูก control กับความเสี่ยง คำนวณความเสี่ยงคงเหลือ (ใช้ร่วม DPIA-07) | BE | 3 | P2 | Must | RRA-06-SA |  |  | To Do
RRA-06-FE | RRA-06 | RRA | [Next.js] ส่วนมาตรการในหน้าความเสี่ยง | FE | 3 | P2 | Must | RRA-06-SA |  |  | To Do
RRA-06-QA | RRA-06 | RRA | test case + automated test: ความเสี่ยงคงเหลือลดลงตามมาตรการที่ผูก | QA | 2.1 | P2 | Must | RRA-06-BE, RRA-06-FE |  |  | To Do
RRA-07-SA | RRA-07 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้างงานแก้ไขจากช่องว่าง | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-05 |  |  | To Do
RRA-07-BE | RRA-07 | RRA | [Go] เลือกช่องว่าง → สร้างงาน (ผู้ดำเนินการ วันครบกำหนด ความสำคัญ) → ติดตามจนปิด; ปิดงานแล้วตรวจ rule ซ้ำ | BE | 3 | P2 | Must | RRA-07-SA |  |  | To Do
RRA-07-FE | RRA-07 | RRA | [Next.js] ปุ่มสร้างงานจากช่องว่าง | FE | 3 | P2 | Must | RRA-07-SA |  |  | To Do
RRA-07-QA | RRA-07 | RRA | test case + automated test: ปิดงานแล้วช่องว่างหายไปเมื่อ rule ผ่าน | QA | 2.1 | P2 | Must | RRA-07-BE, RRA-07-FE |  |  | To Do
RRA-05-SA | RRA-05 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Checklist ตรวจสอบกิจกรรม | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-06 |  |  | To Do
RRA-05-BE | RRA-05 | RRA | [Go] checklist รายกิจกรรม + ส่งคำถามให้ DPO / ที่ปรึกษา และบันทึกคำตอบ | BE | 3 | P3 | Should | RRA-05-SA |  |  | To Do
RRA-05-FE | RRA-05 | RRA | [Next.js] หน้า checklist | FE | 3 | P3 | Should | RRA-05-SA |  |  | To Do
RRA-05-QA | RRA-05 | RRA | test case + automated test: คำถามและคำตอบถูกเก็บในกิจกรรม | QA | 2.1 | P3 | Should | RRA-05-BE, RRA-05-FE |  |  | To Do
RRA-08-SA | RRA-08 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ยอมรับความเสี่ยงพร้อมผู้อนุมัติ | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
RRA-08-BE | RRA-08 | RRA | [Go] ขอยอมรับความเสี่ยง + เหตุผล + ผู้อนุมัติ + วันทบทวน | BE | 3 | P3 | Should | RRA-08-SA |  |  | To Do
RRA-08-FE | RRA-08 | RRA | [Next.js] ขั้นตอนยอมรับความเสี่ยง | FE | 3 | P3 | Should | RRA-08-SA |  |  | To Do
RRA-08-QA | RRA-08 | RRA | test case + automated test: การยอมรับหมดอายุและเตือนทบทวนตามวันที่ตั้ง | QA | 2.1 | P3 | Should | RRA-08-BE, RRA-08-FE |  |  | To Do
RRA-09-SA | RRA-09 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล | SA | 1.2 | P3 | Should | RRA-02 |  |  | To Do
RRA-09-UX | RRA-09 | RRA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทะเบียนความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล | UX | 2 | P3 | Should | RRA-09-SA |  |  | To Do
RRA-09-BE | RRA-09 | RRA | [Go] ทะเบียนความเสี่ยงองค์กร (เจ้าของ มาตรการ สถานะ) ผูกกิจกรรม / ระบบ / คู่ค้า | BE | 5 | P3 | Should | RRA-09-SA |  |  | To Do
RRA-09-FE | RRA-09 | RRA | [Next.js] หน้าทะเบียนความเสี่ยง | FE | 5 | P3 | Should | RRA-09-UX |  |  | To Do
RRA-09-QA | RRA-09 | RRA | test case + automated test: ความเสี่ยงจาก DPIA / RoPA / คู่ค้ารวมอยู่ในทะเบียนเดียว | QA | 3.5 | P3 | Should | RRA-09-BE, RRA-09-FE |  |  | To Do
RRA-10-SA | RRA-10 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Heatmap และแดชบอร์ดความเสี่ยง | SA | 1 | P3 | Should | PLT-18 |  |  | To Do
RRA-10-UX | RRA-10 | RRA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: Heatmap และแดชบอร์ดความเสี่ยง | UX | 2 | P3 | Should | RRA-10-SA |  |  | To Do
RRA-10-BE | RRA-10 | RRA | [Go] API heatmap ตามหน่วยงาน / ระบบ / ประเภทข้อมูล + แนวโน้ม | BE | 3 | P3 | Should | RRA-10-SA |  |  | To Do
RRA-10-FE | RRA-10 | RRA | [Next.js] heatmap และ dashboard ความเสี่ยง | FE | 5 | P3 | Should | RRA-10-UX |  |  | To Do
RRA-10-QA | RRA-10 | RRA | test case + automated test: คลิกช่อง heatmap แล้วเห็นรายการความเสี่ยงของช่องนั้น | QA | 2.8 | P3 | Should | RRA-10-BE, RRA-10-FE |  |  | To Do
RRA-11-SA | RRA-11 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แสดงจุดเสี่ยงบนรายการและแผนผัง | SA | 0.7 | P3 | Should | DFG-01 |  |  | To Do
RRA-11-BE | RRA-11 | RRA | [Go] ส่งสถานะความเสี่ยงให้รายการกิจกรรมและแผนผัง | BE | 3 | P3 | Should | RRA-11-SA |  |  | To Do
RRA-11-FE | RRA-11 | RRA | [Next.js] ไฮไลต์บนรายการและแผนผัง + เหตุผล + ลิงก์ไปแก้ | FE | 3 | P3 | Should | RRA-11-SA |  |  | To Do
RRA-11-QA | RRA-11 | RRA | test case + automated test: กิจกรรมเสี่ยงสูงแสดงเด่นทั้งในรายการและแผนผัง | QA | 2.1 | P3 | Should | RRA-11-BE, RRA-11-FE |  |  | To Do
RRA-12-SA | RRA-12 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินซ้ำเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนหรือครบรอบ | SA | 0.5 | P3 | Should | PLT-11 |  |  | To Do
RRA-12-BE | RRA-12 | RRA | [Go] คำนวณใหม่เมื่อ RoPA เปลี่ยน + รอบทบทวน | BE | 3 | P3 | Should | RRA-12-SA |  |  | To Do
RRA-12-FE | RRA-12 | RRA | [Next.js] ป้ายวันที่ประเมินล่าสุด | FE | 1 | P3 | Should | RRA-12-SA |  |  | To Do
RRA-12-QA | RRA-12 | RRA | test case + automated test: คะแนนอัปเดตภายใน 1 นาทีหลังแก้ RoPA | QA | 1.4 | P3 | Should | RRA-12-BE, RRA-12-FE |  |  | To Do
RRA-13-SA | RRA-13 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คะแนนความพร้อมรายหน่วยงาน | SA | 1 | P3 | Should | RRA-04 |  |  | To Do
RRA-13-BE | RRA-13 | RRA | [Go] คะแนนความสอดคล้องต่อกิจกรรม / หน่วยงาน | BE | 5 | P3 | Should | RRA-13-SA |  |  | To Do
RRA-13-FE | RRA-13 | RRA | [Next.js] ตารางคะแนนรายหน่วยงาน | FE | 3 | P3 | Should | RRA-13-SA |  |  | To Do
RRA-13-QA | RRA-13 | RRA | test case + automated test: คะแนนอธิบายได้ว่าหักจากช่องว่างใด | QA | 2.8 | P3 | Should | RRA-13-BE, RRA-13-FE |  |  | To Do
RRA-14-SA | RRA-14 | RRA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รายงานความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-16 |  |  | To Do
RRA-14-BE | RRA-14 | RRA | [Go] รายงาน PDF สรุปความเสี่ยงสูง แผนแก้ไข ความคืบหน้า | BE | 3 | P3 | Should | RRA-14-SA |  |  | To Do
RRA-14-FE | RRA-14 | RRA | [Next.js] ปุ่มสร้างรายงานผู้บริหาร | FE | 3 | P3 | Should | RRA-14-SA |  |  | To Do
RRA-14-QA | RRA-14 | RRA | test case + automated test: รายงานสร้างได้ในคลิกเดียวและตรงกับทะเบียน | QA | 2.1 | P3 | Should | RRA-14-BE, RRA-14-FE |  |  | To Do
VEN-01-SA | VEN-01 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนคู่ค้าและผู้ประมวลผล | SA | 1.2 | P2 | Must | ORG-06 |  |  | To Do
VEN-01-UX | VEN-01 | VEN | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ทะเบียนคู่ค้าและผู้ประมวลผล | UX | 2 | P2 | Must | VEN-01-SA |  |  | To Do
VEN-01-BE | VEN-01 | VEN | [Go] vendor profile ต่อยอด ORG-06: บริการ ข้อมูลที่เข้าถึง ประเทศที่ประมวลผล ผู้ติดต่อ สัญญา เจ้าของความสัมพันธ์ภายใน | BE | 5 | P2 | Must | VEN-01-SA |  |  | To Do
VEN-01-FE | VEN-01 | VEN | [Next.js] หน้าทะเบียนคู่ค้า + หน้ารายละเอียด | FE | 5 | P2 | Must | VEN-01-UX |  |  | To Do
VEN-01-QA | VEN-01 | VEN | test case + automated test: คู่ค้าหนึ่งรายมีหน้าเดียวที่รวมข้อมูลทุกโมดูล | QA | 3.5 | P2 | Must | VEN-01-BE, VEN-01-FE |  |  | To Do
VEN-02-SA | VEN-02 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: จัดระดับความเสี่ยงคู่ค้า | SA | 0.7 | P2 | Must | RRA-02 |  |  | To Do
VEN-02-BE | VEN-02 | VEN | [Go] แบบ intake → คำนวณ tier อัตโนมัติ → กำหนดชุดแบบประเมินและรอบ | BE | 3 | P2 | Must | VEN-02-SA |  |  | To Do
VEN-02-FE | VEN-02 | VEN | [Next.js] ส่วน intake ตอนเพิ่มคู่ค้า | FE | 3 | P2 | Must | VEN-02-SA |  |  | To Do
VEN-02-QA | VEN-02 | VEN | test case + automated test: tier ถูกคำนวณตามเกณฑ์และกำหนดแบบประเมินที่ต้องส่ง | QA | 2.1 | P2 | Must | VEN-02-BE, VEN-02-FE |  |  | To Do
VEN-04-SA | VEN-04 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คลังแบบประเมินคู่ค้า | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-06, T34 |  |  | To Do
VEN-04-BE | VEN-04 | VEN | [Go] template แบบประเมิน PDPA / ความปลอดภัย (mapping ISO 27001 / 27701) / การโอน บน PLT-06 | BE | 3 | P2 | Must | VEN-04-SA |  |  | To Do
VEN-04-FE | VEN-04 | VEN | [Next.js] หน้าคลังแบบประเมินคู่ค้า | FE | 3 | P2 | Must | VEN-04-SA |  |  | To Do
VEN-04-QA | VEN-04 | VEN | test case + automated test: มี template พร้อมใช้อย่างน้อย 3 ชุด | QA | 2.1 | P2 | Must | VEN-04-BE, VEN-04-FE |  |  | To Do
VEN-05-SA | VEN-05 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: พอร์ทัลให้คู่ค้าตอบแบบประเมิน | SA | 1.2 | P2 | Must | IAM-04, PLT-17 |  |  | To Do
VEN-05-UX | VEN-05 | VEN | ออกแบบหน้าจอและ prototype: พอร์ทัลให้คู่ค้าตอบแบบประเมิน | UX | 2 | P2 | Must | VEN-05-SA |  |  | To Do
VEN-05-BE | VEN-05 | VEN | [Go] คู่ค้าตอบผ่าน guest link: บันทึกร่าง มอบให้เพื่อนร่วมงาน แนบหลักฐาน ถาม-ตอบกับผู้ประเมิน ส่ง | BE | 5 | P2 | Must | VEN-05-SA |  |  | To Do
VEN-05-FE | VEN-05 | VEN | [Next.js] พอร์ทัลคู่ค้าใน portal | FE | 5 | P2 | Must | VEN-05-UX |  |  | To Do
VEN-05-QA | VEN-05 | VEN | test case + automated test: คู่ค้าตอบได้โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้เต็มรูปแบบ | QA | 3.5 | P2 | Must | VEN-05-BE, VEN-05-FE |  |  | To Do
VEN-07-SA | VEN-07 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คำนวณคะแนนความเสี่ยงอัตโนมัติ | SA | 1 | P2 | Must | VEN-04, RRA-02 |  |  | To Do
VEN-07-BE | VEN-07 | VEN | [Go] คะแนนจากน้ำหนักคำถาม → ระดับความเสี่ยง + ความเสี่ยงคงเหลือหลังมาตรการ | BE | 5 | P2 | Must | VEN-07-SA |  |  | To Do
VEN-07-FE | VEN-07 | VEN | [Next.js] สรุปคะแนนในหน้าการประเมิน | FE | 3 | P2 | Must | VEN-07-SA |  |  | To Do
VEN-07-QA | VEN-07 | VEN | test case + automated test: คะแนนคำนวณถูกต้องตามน้ำหนักทุกกรณีทดสอบ | QA | 2.8 | P2 | Must | VEN-07-BE, VEN-07-FE |  |  | To Do
VEN-08-SA | VEN-08 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: อนุมัติหรือปฏิเสธคู่ค้า | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-08 |  |  | To Do
VEN-08-BE | VEN-08 | VEN | [Go] อนุมัติ / ปฏิเสธ / อนุมัติแบบมีเงื่อนไข; เงื่อนไขกลายเป็นแผนแก้ไข | BE | 3 | P2 | Must | VEN-08-SA |  |  | To Do
VEN-08-FE | VEN-08 | VEN | [Next.js] ขั้นตอนอนุมัติคู่ค้า | FE | 3 | P2 | Must | VEN-08-SA |  |  | To Do
VEN-08-QA | VEN-08 | VEN | test case + automated test: อนุมัติแบบมีเงื่อนไขสร้างแผนแก้ไขอัตโนมัติ | QA | 2.1 | P2 | Must | VEN-08-BE, VEN-08-FE |  |  | To Do
VEN-11-SA | VEN-11 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผูกคู่ค้ากับสัญญาและกิจกรรม | SA | 0.7 | P2 | Must | DPA-10, ROPA-08 |  |  | To Do
VEN-11-BE | VEN-11 | VEN | [Go] หน้าคู่ค้ารวมสัญญา / ผลประเมิน / กิจกรรม + แจ้งเตือนคู่ค้าที่ไม่มีสัญญา | BE | 3 | P2 | Must | VEN-11-SA |  |  | To Do
VEN-11-FE | VEN-11 | VEN | [Next.js] แท็บความเชื่อมโยงของคู่ค้า | FE | 3 | P2 | Must | VEN-11-SA |  |  | To Do
VEN-11-QA | VEN-11 | VEN | test case + automated test: คู่ค้าที่เป็นผู้ประมวลผลแต่ไม่มี DPA ถูกแจ้งเตือน | QA | 2.1 | P2 | Must | VEN-11-BE, VEN-11-FE |  |  | To Do
VEN-03-SA | VEN-03 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผู้ประมวลผลช่วง | SA | 0.7 | P3 | Should | VEN-01 |  |  | To Do
VEN-03-BE | VEN-03 | VEN | [Go] ทะเบียนผู้ประมวลผลช่วง + ขออนุมัติก่อนใช้ + แจ้งเมื่อคู่ค้าเพิ่มรายใหม่ | BE | 3 | P3 | Should | VEN-03-SA |  |  | To Do
VEN-03-FE | VEN-03 | VEN | [Next.js] แท็บผู้ประมวลผลช่วง | FE | 3 | P3 | Should | VEN-03-SA |  |  | To Do
VEN-03-QA | VEN-03 | VEN | test case + automated test: ผู้ประมวลผลช่วงที่ยังไม่อนุมัติแสดงเตือน | QA | 2.1 | P3 | Should | VEN-03-BE, VEN-03-FE |  |  | To Do
VEN-06-SA | VEN-06 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจหลักฐานและใบรับรอง | SA | 0.7 | P3 | Should | VEN-01 |  |  | To Do
VEN-06-BE | VEN-06 | VEN | [Go] ทะเบียนใบรับรอง + วันหมดอายุ + แจ้งเตือน | BE | 3 | P3 | Should | VEN-06-SA |  |  | To Do
VEN-06-FE | VEN-06 | VEN | [Next.js] แท็บใบรับรอง | FE | 3 | P3 | Should | VEN-06-SA |  |  | To Do
VEN-06-QA | VEN-06 | VEN | test case + automated test: ใบรับรองใกล้หมดอายุถูกแจ้งเตือนล่วงหน้า | QA | 2.1 | P3 | Should | VEN-06-BE, VEN-06-FE |  |  | To Do
VEN-09-SA | VEN-09 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แผนแก้ไขข้อบกพร่องของคู่ค้า | SA | 0.7 | P3 | Should | IAM-04 |  |  | To Do
VEN-09-BE | VEN-09 | VEN | [Go] ประเด็นที่ต้องแก้ + ผู้รับผิดชอบฝั่งคู่ค้า (guest) + กำหนดเสร็จ + ติดตาม | BE | 3 | P3 | Should | VEN-09-SA |  |  | To Do
VEN-09-FE | VEN-09 | VEN | [Next.js] แท็บแผนแก้ไข | FE | 3 | P3 | Should | VEN-09-SA |  |  | To Do
VEN-09-QA | VEN-09 | VEN | test case + automated test: คู่ค้าอัปเดตความคืบหน้าผ่านลิงก์ได้ | QA | 2.1 | P3 | Should | VEN-09-BE, VEN-09-FE |  |  | To Do
VEN-10-SA | VEN-10 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินซ้ำตามรอบ | SA | 0.5 | P3 | Should | VEN-02 |  |  | To Do
VEN-10-BE | VEN-10 | VEN | [Go] รอบประเมินตาม tier (River cron) + ส่งแบบประเมินอัตโนมัติ | BE | 3 | P3 | Should | VEN-10-SA |  |  | To Do
VEN-10-FE | VEN-10 | VEN | [Next.js] ตั้งรอบประเมินต่อ tier | FE | 1 | P3 | Should | VEN-10-SA |  |  | To Do
VEN-10-QA | VEN-10 | VEN | test case + automated test: คู่ค้าถูกส่งแบบประเมินซ้ำตามรอบโดยไม่ต้องสั่งเอง | QA | 1.4 | P3 | Should | VEN-10-BE, VEN-10-FE |  |  | To Do
VEN-12-SA | VEN-12 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เหตุละเมิดที่เกี่ยวกับคู่ค้า | SA | 0.5 | P3 | Should | BRE-03 |  |  | To Do
VEN-12-BE | VEN-12 | VEN | [Go] เหตุที่คู่ค้าแจ้งผูกกับ vendor + สถิติ | BE | 3 | P3 | Should | VEN-12-SA |  |  | To Do
VEN-12-FE | VEN-12 | VEN | [Next.js] แท็บเหตุละเมิดของคู่ค้า | FE | 1 | P3 | Should | VEN-12-SA |  |  | To Do
VEN-12-QA | VEN-12 | VEN | test case + automated test: ประวัติเหตุของคู่ค้าแสดงครบ | QA | 1.4 | P3 | Should | VEN-12-BE, VEN-12-FE |  |  | To Do
VEN-13-SA | VEN-13 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แดชบอร์ดความเสี่ยงคู่ค้า | SA | 1 | P3 | Should | PLT-18 |  |  | To Do
VEN-13-BE | VEN-13 | VEN | [Go] API สถิติ tier / สถานะประเมิน / สัญญาใกล้หมดอายุ | BE | 3 | P3 | Should | VEN-13-SA |  |  | To Do
VEN-13-FE | VEN-13 | VEN | [Next.js] dashboard ความเสี่ยงคู่ค้า | FE | 5 | P3 | Should | VEN-13-SA |  |  | To Do
VEN-13-QA | VEN-13 | VEN | test case + automated test: ตัวเลขตรงกับทะเบียนคู่ค้า | QA | 2.8 | P3 | Should | VEN-13-BE, VEN-13-FE |  |  | To Do
VEN-14-SA | VEN-14 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ยุติการใช้บริการ | SA | 0.7 | P3 | Should | VEN-01 |  |  | To Do
VEN-14-BE | VEN-14 | VEN | [Go] checklist ยุติการใช้บริการ: ขอคืน / ทำลายข้อมูล, ใบยืนยัน, ปิดสิทธิ์ / API client | BE | 3 | P3 | Should | VEN-14-SA |  |  | To Do
VEN-14-FE | VEN-14 | VEN | [Next.js] ขั้นตอน offboarding | FE | 3 | P3 | Should | VEN-14-SA |  |  | To Do
VEN-14-QA | VEN-14 | VEN | test case + automated test: ยุติคู่ค้าได้เมื่อมีใบยืนยันการทำลายและปิดสิทธิ์ครบ | QA | 2.1 | P3 | Should | VEN-14-BE, VEN-14-FE |  |  | To Do
VEN-15-SA | VEN-15 | VEN | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: AI ช่วยประเมินคู่ค้า | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | PLT-22 |  |  | To Do
VEN-15-BE | VEN-15 | VEN | [Go] AI อ่านเอกสารคู่ค้า (SOC 2, นโยบาย) → เติมคำตอบ + ชี้ประเด็นเสี่ยง | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | VEN-15-SA |  |  | To Do
VEN-15-FE | VEN-15 | VEN | [Next.js] แผง AI ในหน้าการประเมิน | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | VEN-15-SA |  |  | To Do
VEN-15-QA | VEN-15 | VEN | test case + automated test: ข้อเสนอจาก AI ต้องมีคนยืนยันก่อนบันทึก | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | VEN-15-BE, VEN-15-FE |  |  | To Do
DPA-01-SA | DPA-01 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Template DPA มาตรฐาน | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-16, T34 |  |  | To Do
DPA-01-BE | DPA-01 | DPA | [Go] template DPA ม.40 TH/EN (เนื้อหา T34) บน document composer, clone / ปรับ | BE | 3 | P2 | Must | DPA-01-SA |  |  | To Do
DPA-01-FE | DPA-01 | DPA | [Next.js] หน้าคลัง template DPA | FE | 3 | P2 | Must | DPA-01-SA |  |  | To Do
DPA-01-QA | DPA-01 | DPA | test case + automated test: มี template ภาษาไทยและอังกฤษพร้อมใช้ | QA | 2.1 | P2 | Must | DPA-01-BE, DPA-01-FE |  |  | To Do
DPA-02-SA | DPA-02 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้างแบบกรอกเองและแบบอัตโนมัติ | SA | 1.8 | P2 | Must | DPA-01, VEN-01, ROPA-03 |  |  | To Do
DPA-02-UX | DPA-02 | DPA | ออกแบบหน้าจอและ prototype: สร้างแบบกรอกเองและแบบอัตโนมัติ | UX | 2 | P2 | Must | DPA-02-SA |  |  | To Do
DPA-02-BE | DPA-02 | DPA | [Go] agreement engine (ใช้ร่วม DSA): เลือกคู่ค้า + กิจกรรม → merge ข้อมูลคู่ค้า / กิจกรรม / ข้อมูลที่ส่ง → ร่างสัญญา; โหมดกรอกเอง; สถานะสัญญา | BE | 10 | P2 | Must | DPA-02-SA |  |  | To Do
DPA-02-FE | DPA-02 | DPA | [Next.js] wizard สร้างสัญญา + editor | FE | 5 | P2 | Must | DPA-02-UX |  |  | To Do
DPA-02-QA | DPA-02 | DPA | test case + automated test: สร้างร่าง DPA จากคู่ค้าและกิจกรรมได้ภายใน 10 นาที | QA | 5.3 | P2 | Must | DPA-02-BE, DPA-02-FE |  |  | To Do
DPA-03-SA | DPA-03 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ข้อกำหนดที่ต้องมี | SA | 0.7 | P2 | Must | DPA-02 |  |  | To Do
DPA-03-BE | DPA-03 | DPA | [Go] rule ตรวจ clause บังคับ ม.40 ก่อนส่งอนุมัติ | BE | 3 | P2 | Must | DPA-03-SA |  |  | To Do
DPA-03-FE | DPA-03 | DPA | [Next.js] แผงตรวจ clause ที่ขาด | FE | 3 | P2 | Must | DPA-03-SA |  |  | To Do
DPA-03-QA | DPA-03 | DPA | test case + automated test: สัญญาที่ขาด clause บังคับส่งอนุมัติไม่ได้ | QA | 2.1 | P2 | Must | DPA-03-BE, DPA-03-FE |  |  | To Do
DPA-04-SA | DPA-04 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ภาคผนวกรายละเอียดการประมวลผล | SA | 0.7 | P2 | Must | DPA-02 |  |  | To Do
DPA-04-BE | DPA-04 | DPA | [Go] ภาคผนวกสร้างจาก RoPA (ประเภทข้อมูล กลุ่มเจ้าของ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา มาตรการ) | BE | 3 | P2 | Must | DPA-04-SA |  |  | To Do
DPA-04-FE | DPA-04 | DPA | [Next.js] ส่วนภาคผนวกใน editor | FE | 3 | P2 | Must | DPA-04-SA |  |  | To Do
DPA-04-QA | DPA-04 | DPA | test case + automated test: ภาคผนวกตรงกับข้อมูล RoPA ของกิจกรรมที่เลือก | QA | 2.1 | P2 | Must | DPA-04-BE, DPA-04-FE |  |  | To Do
DPA-10-SA | DPA-10 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียน DPA และแจ้งเตือนหมดอายุ | SA | 1 | P2 | Must | DPA-02 |  |  | To Do
DPA-10-BE | DPA-10 | DPA | [Go] ทะเบียนสัญญา + วันเริ่ม / สิ้นสุด + แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ (PLT-05) | BE | 3 | P2 | Must | DPA-10-SA |  |  | To Do
DPA-10-FE | DPA-10 | DPA | [Next.js] หน้าทะเบียน DPA | FE | 5 | P2 | Must | DPA-10-SA |  |  | To Do
DPA-10-QA | DPA-10 | DPA | test case + automated test: สัญญาใกล้หมดอายุถูกแจ้งเตือนตามเวลาที่ตั้ง | QA | 2.8 | P2 | Must | DPA-10-BE, DPA-10-FE |  |  | To Do
DPA-11-SA | DPA-11 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผูก DPA กับคู่ค้าและกิจกรรม | SA | 0.7 | P2 | Must | VEN-01 |  |  | To Do
DPA-11-BE | DPA-11 | DPA | [Go] ความสัมพันธ์สัญญา ↔ คู่ค้า ↔ กิจกรรม | BE | 3 | P2 | Must | DPA-11-SA |  |  | To Do
DPA-11-FE | DPA-11 | DPA | [Next.js] แท็บความเชื่อมโยงในหน้าสัญญา | FE | 3 | P2 | Must | DPA-11-SA |  |  | To Do
DPA-11-QA | DPA-11 | DPA | test case + automated test: เปิดคู่ค้าแล้วเห็น DPA และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | QA | 2.1 | P2 | Must | DPA-11-BE, DPA-11-FE |  |  | To Do
DPA-05-SA | DPA-05 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ข้อสัญญาการโอนต่างประเทศ | SA | 0.5 | P3 | Should | DPX-06 |  |  | To Do
DPA-05-BE | DPA-05 | DPA | [Go] clause มาตรฐานตามประกาศ ม.29 พ.ศ. 2566 แทรกเมื่อมีการโอน | BE | 3 | P3 | Should | DPA-05-SA |  |  | To Do
DPA-05-FE | DPA-05 | DPA | [Next.js] ตัวเลือก clause การโอน | FE | 1 | P3 | Should | DPA-05-SA |  |  | To Do
DPA-05-QA | DPA-05 | DPA | test case + automated test: สัญญาที่มีการโอนต่างประเทศมี clause ครบ | QA | 1.4 | P3 | Should | DPA-05-BE, DPA-05-FE |  |  | To Do
DPA-06-SA | DPA-06 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แก้ไขเอกสารในระบบ | SA | 1 | P3 | Should | PLT-16 |  |  | To Do
DPA-06-BE | DPA-06 | DPA | [Go] เพิ่มความสามารถ editor: ฟอนต์ ย่อหน้า สารบัญ ฟิลด์ใหม่ | BE | 3 | P3 | Should | DPA-06-SA |  |  | To Do
DPA-06-FE | DPA-06 | DPA | [Next.js] เครื่องมือจัดรูปแบบใน editor | FE | 5 | P3 | Should | DPA-06-SA |  |  | To Do
DPA-06-QA | DPA-06 | DPA | test case + automated test: ปรับรูปแบบแล้วไฟล์ที่ส่งออกตรงกับที่เห็น | QA | 2.8 | P3 | Should | DPA-06-BE, DPA-06-FE |  |  | To Do
DPA-07-SA | DPA-07 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจทานและอนุมัติ | SA | 0.5 | P3 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
DPA-07-BE | DPA-07 | DPA | [Go] ใช้ workflow อนุมัติกลาง: กฎหมาย / DPO ตรวจ | BE | 1 | P3 | Should | DPA-07-SA |  |  | To Do
DPA-07-FE | DPA-07 | DPA | [Next.js] ปุ่มส่งตรวจ + ความเห็น | FE | 3 | P3 | Should | DPA-07-SA |  |  | To Do
DPA-07-QA | DPA-07 | DPA | test case + automated test: ส่งลงนามได้หลังอนุมัติเท่านั้น | QA | 1.4 | P3 | Should | DPA-07-BE, DPA-07-FE |  |  | To Do
DPA-08-SA | DPA-08 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เวอร์ชันและประวัติการดาวน์โหลด | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
DPA-08-BE | DPA-08 | DPA | [Go] เวอร์ชัน + diff + log การดาวน์โหลด | BE | 3 | P3 | Should | DPA-08-SA |  |  | To Do
DPA-08-FE | DPA-08 | DPA | [Next.js] หน้าประวัติเวอร์ชันและการดาวน์โหลด | FE | 3 | P3 | Should | DPA-08-SA |  |  | To Do
DPA-08-QA | DPA-08 | DPA | test case + automated test: เห็นว่าใครดาวน์โหลดเวอร์ชันใดเมื่อไร | QA | 2.1 | P3 | Should | DPA-08-BE, DPA-08-FE |  |  | To Do
DPA-09-SA | DPA-09 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งออกและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ | SA | 1 | P3 | Should | T35 |  |  | To Do
DPA-09-BE | DPA-09 | DPA | [Go] export Word / PDF + preview; เชื่อมบริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน API + เก็บไฟล์ที่ลงนาม | BE | 5 | P3 | Should | DPA-09-SA |  |  | To Do
DPA-09-FE | DPA-09 | DPA | [Next.js] ปุ่มส่งลงนาม + สถานะการลงนาม | FE | 3 | P3 | Should | DPA-09-SA |  |  | To Do
DPA-09-QA | DPA-09 | DPA | test case + automated test: ไฟล์ที่ลงนามแล้วถูกเก็บกลับเข้าระบบอัตโนมัติ | QA | 2.8 | P3 | Should | DPA-09-BE, DPA-09-FE |  |  | To Do
DPA-12-SA | DPA-12 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: แจ้งเตือนผู้ประมวลผลที่ยังไม่มี DPA | SA | 0.5 | P3 | Should | DPA-11 |  |  | To Do
DPA-12-BE | DPA-12 | DPA | [Go] job ตรวจคู่ค้าที่เป็นผู้ประมวลผลแต่ไม่มี DPA ที่มีผล → แจ้งเตือน / งาน | BE | 3 | P3 | Should | DPA-12-SA |  |  | To Do
DPA-12-FE | DPA-12 | DPA | [Next.js] รายการคู่ค้าที่ขาด DPA | FE | 1 | P3 | Should | DPA-12-SA |  |  | To Do
DPA-12-QA | DPA-12 | DPA | test case + automated test: คู่ค้าที่ขาด DPA ถูกพบทุกราย | QA | 1.4 | P3 | Should | DPA-12-BE, DPA-12-FE |  |  | To Do
DPA-13-SA | DPA-13 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ติดตามการคืน/ทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุด | SA | 0.7 | P3 | Should | IAM-04 |  |  | To Do
DPA-13-BE | DPA-13 | DPA | [Go] สัญญาสิ้นสุด → งานขอใบยืนยันการคืน / ทำลาย (guest link ให้คู่ค้าอัปโหลด) | BE | 3 | P3 | Should | DPA-13-SA |  |  | To Do
DPA-13-FE | DPA-13 | DPA | [Next.js] ขั้นตอนปิดสัญญา | FE | 3 | P3 | Should | DPA-13-SA |  |  | To Do
DPA-13-QA | DPA-13 | DPA | test case + automated test: ปิดสัญญาได้เมื่อได้รับใบยืนยัน | QA | 2.1 | P3 | Should | DPA-13-BE, DPA-13-FE |  |  | To Do
DPA-14-SA | DPA-14 | DPA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจ DPA ที่ได้รับจากลูกค้า | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | PLT-06 |  |  | To Do
DPA-14-BE | DPA-14 | DPA | [Go] checklist ตรวจ DPA ที่ลูกค้าส่งมา (องค์กรเป็นผู้ประมวลผล) | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPA-14-SA |  |  | To Do
DPA-14-FE | DPA-14 | DPA | [Next.js] หน้าตรวจ DPA ขาเข้า | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPA-14-SA |  |  | To Do
DPA-14-QA | DPA-14 | DPA | test case + automated test: ผลตรวจระบุ clause ที่ขาดหรือเสี่ยง | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | DPA-14-BE, DPA-14-FE |  |  | To Do
DSA-01-SA | DSA-01 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจว่าต้องใช้ DSA หรือ DPA | SA | 0.7 | P2 | Must | PLT-06 |  |  | To Do
DSA-01-BE | DSA-01 | DSA | [Go] คำถามบทบาทผู้รับข้อมูล → แนะนำ DSA หรือ DPA พร้อมเหตุผล (ม.27 / ม.40) | BE | 3 | P2 | Must | DSA-01-SA |  |  | To Do
DSA-01-FE | DSA-01 | DSA | [Next.js] wizard ตรวจประเภทข้อตกลง | FE | 3 | P2 | Must | DSA-01-SA |  |  | To Do
DSA-01-QA | DSA-01 | DSA | test case + automated test: ผลแนะนำถูกต้องตามบทบาททุกกรณีทดสอบ | QA | 2.1 | P2 | Must | DSA-01-BE, DSA-01-FE |  |  | To Do
DSA-02-SA | DSA-02 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ข้อมูลคู่สัญญาและบทบาท | SA | 0.7 | P2 | Must | ORG-06 |  |  | To Do
DSA-02-BE | DSA-02 | DSA | [Go] หลายฝ่ายและผู้ควบคุมร่วม ดึงจาก ORG-06 | BE | 3 | P2 | Must | DSA-02-SA |  |  | To Do
DSA-02-FE | DSA-02 | DSA | [Next.js] ส่วนคู่สัญญาใน wizard | FE | 3 | P2 | Must | DSA-02-SA |  |  | To Do
DSA-02-QA | DSA-02 | DSA | test case + automated test: รองรับข้อตกลงที่มีมากกว่าสองฝ่าย | QA | 2.1 | P2 | Must | DSA-02-BE, DSA-02-FE |  |  | To Do
DSA-03-SA | DSA-03 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: Template DSA มาตรฐาน | SA | 0.7 | P2 | Must | DPA-02, T34 |  |  | To Do
DSA-03-BE | DSA-03 | DSA | [Go] template 4 แบบ (ส่งทางเดียว สองทาง หน่วยงานรัฐ วิจัย) บน agreement engine | BE | 3 | P2 | Must | DSA-03-SA |  |  | To Do
DSA-03-FE | DSA-03 | DSA | [Next.js] หน้าเลือก template DSA | FE | 3 | P2 | Must | DSA-03-SA |  |  | To Do
DSA-03-QA | DSA-03 | DSA | test case + automated test: มี template ครบ 4 แบบ TH/EN | QA | 2.1 | P2 | Must | DSA-03-BE, DSA-03-FE |  |  | To Do
DSA-04-SA | DSA-04 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: สร้างเอกสารอัตโนมัติจาก RoPA | SA | 0.7 | P2 | Must | DPA-02 |  |  | To Do
DSA-04-BE | DSA-04 | DSA | [Go] merge จากกิจกรรม RoPA (agreement engine) | BE | 3 | P2 | Must | DSA-04-SA |  |  | To Do
DSA-04-FE | DSA-04 | DSA | [Next.js] ขั้นตอนเลือกกิจกรรมใน wizard | FE | 3 | P2 | Must | DSA-04-SA |  |  | To Do
DSA-04-QA | DSA-04 | DSA | test case + automated test: ข้อตกลงดึงวัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐาน และระยะเวลาจาก RoPA ถูกต้อง | QA | 2.1 | P2 | Must | DSA-04-BE, DSA-04-FE |  |  | To Do
DSA-05-SA | DSA-05 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ข้อกำหนดที่ต้องมี | SA | 0.5 | P2 | Must | DSA-03 |  |  | To Do
DSA-05-BE | DSA-05 | DSA | [Go] rule clause บังคับ (ม.27, ม.28-29, ม.37(2)) | BE | 3 | P2 | Must | DSA-05-SA |  |  | To Do
DSA-05-FE | DSA-05 | DSA | [Next.js] แผงตรวจ clause | FE | 1 | P2 | Must | DSA-05-SA |  |  | To Do
DSA-05-QA | DSA-05 | DSA | test case + automated test: ข้อตกลงที่ขาด clause บังคับส่งอนุมัติไม่ได้ | QA | 1.4 | P2 | Must | DSA-05-BE, DSA-05-FE |  |  | To Do
DSA-11-SA | DSA-11 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนข้อตกลงและแจ้งเตือนหมดอายุ | SA | 0.5 | P2 | Must | DPA-10 |  |  | To Do
DSA-11-BE | DSA-11 | DSA | [Go] ทะเบียน DSA (ใช้ร่วมกับ DPA-10) | BE | 1 | P2 | Must | DSA-11-SA |  |  | To Do
DSA-11-FE | DSA-11 | DSA | [Next.js] หน้าทะเบียน DSA | FE | 3 | P2 | Must | DSA-11-SA |  |  | To Do
DSA-11-QA | DSA-11 | DSA | test case + automated test: ข้อตกลงใกล้หมดอายุถูกแจ้งเตือน | QA | 1.4 | P2 | Must | DSA-11-BE, DSA-11-FE |  |  | To Do
DSA-06-SA | DSA-06 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: คลังข้อความสัญญา | SA | 1 | P3 | Should | PLT-16 |  |  | To Do
DSA-06-BE | DSA-06 | DSA | [Go] คลัง clause TH/EN มีเวอร์ชัน (ใช้ร่วม DPA) | BE | 3 | P3 | Should | DSA-06-SA |  |  | To Do
DSA-06-FE | DSA-06 | DSA | [Next.js] หน้าคลัง clause | FE | 5 | P3 | Should | DSA-06-SA |  |  | To Do
DSA-06-QA | DSA-06 | DSA | test case + automated test: แก้ clause แล้วเอกสารใหม่ใช้เวอร์ชันล่าสุด | QA | 2.8 | P3 | Should | DSA-06-BE, DSA-06-FE |  |  | To Do
DSA-07-SA | DSA-07 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ภาคผนวกประกอบข้อตกลง | SA | 0.7 | P3 | Should | DSA-04, DFG-08 |  |  | To Do
DSA-07-BE | DSA-07 | DSA | [Go] ภาคผนวก: รายการข้อมูล มาตรการ แบบคำขอข้อมูล ภาพแผนผังจาก DFG | BE | 3 | P3 | Should | DSA-07-SA |  |  | To Do
DSA-07-FE | DSA-07 | DSA | [Next.js] ส่วนภาคผนวกใน editor | FE | 3 | P3 | Should | DSA-07-SA |  |  | To Do
DSA-07-QA | DSA-07 | DSA | test case + automated test: ภาคผนวกแนบภาพแผนผังล่าสุดได้ | QA | 2.1 | P3 | Should | DSA-07-BE, DSA-07-FE |  |  | To Do
DSA-08-SA | DSA-08 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจทานและอนุมัติ | SA | 0.2 | P3 | Should | DPA-07 |  |  | To Do
DSA-08-BE | DSA-08 | DSA | [Go] ใช้ workflow อนุมัติเดียวกับ DPA | BE | 1 | P3 | Should | DSA-08-SA |  |  | To Do
DSA-08-FE | DSA-08 | DSA | [Next.js] ปุ่มส่งตรวจ | FE | 1 | P3 | Should | DSA-08-SA |  |  | To Do
DSA-08-QA | DSA-08 | DSA | test case + automated test: ส่งลงนามได้หลังอนุมัติเท่านั้น | QA | 0.7 | P3 | Should | DSA-08-BE, DSA-08-FE |  |  | To Do
DSA-09-SA | DSA-09 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เวอร์ชันและประวัติ | SA | 0.2 | P3 | Should | DPA-08 |  |  | To Do
DSA-09-BE | DSA-09 | DSA | [Go] ใช้เวอร์ชันและ log การดาวน์โหลดเดียวกับ DPA | BE | 1 | P3 | Should | DSA-09-SA |  |  | To Do
DSA-09-FE | DSA-09 | DSA | [Next.js] หน้าประวัติเวอร์ชัน | FE | 1 | P3 | Should | DSA-09-SA |  |  | To Do
DSA-09-QA | DSA-09 | DSA | test case + automated test: เห็นประวัติการแก้ไขและดาวน์โหลด | QA | 0.7 | P3 | Should | DSA-09-BE, DSA-09-FE |  |  | To Do
DSA-10-SA | DSA-10 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ส่งออกและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ | SA | 0.2 | P3 | Should | DPA-09 |  |  | To Do
DSA-10-BE | DSA-10 | DSA | [Go] ใช้ connector e-signature ของ DPA-09 | BE | 1 | P3 | Should | DSA-10-SA |  |  | To Do
DSA-10-FE | DSA-10 | DSA | [Next.js] ปุ่มส่งลงนาม | FE | 1 | P3 | Should | DSA-10-SA |  |  | To Do
DSA-10-QA | DSA-10 | DSA | test case + automated test: ไฟล์ที่ลงนามถูกเก็บกลับอัตโนมัติ | QA | 0.7 | P3 | Should | DSA-10-BE, DSA-10-FE |  |  | To Do
DSA-12-SA | DSA-12 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผูกข้อตกลงกับกิจกรรมและแผนผัง | SA | 0.7 | P3 | Should | DFG-04 |  |  | To Do
DSA-12-BE | DSA-12 | DSA | [Go] ผูก DSA กับเส้นทางข้อมูล + เตือนเส้นทางที่ไม่มีข้อตกลง | BE | 3 | P3 | Should | DSA-12-SA |  |  | To Do
DSA-12-FE | DSA-12 | DSA | [Next.js] แสดงข้อตกลงบนแผนผัง | FE | 3 | P3 | Should | DSA-12-SA |  |  | To Do
DSA-12-QA | DSA-12 | DSA | test case + automated test: เส้นทางส่งข้อมูลให้ผู้ควบคุมรายอื่นที่ไม่มี DSA ถูกเตือน | QA | 2.1 | P3 | Should | DSA-12-BE, DSA-12-FE |  |  | To Do
DSA-13-SA | DSA-13 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ติดตามภาระผูกพันตามข้อตกลง | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | DSA-11 |  |  | To Do
DSA-13-BE | DSA-13 | DSA | [Go] ภาระผูกพันราย clause → งาน / รอบรายงาน / ลบข้อมูลเมื่อสิ้นสุด | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | DSA-13-SA |  |  | To Do
DSA-13-FE | DSA-13 | DSA | [Next.js] แท็บภาระผูกพัน | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DSA-13-SA |  |  | To Do
DSA-13-QA | DSA-13 | DSA | test case + automated test: ภาระผูกพันที่ถึงกำหนดสร้างงานอัตโนมัติ | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | DSA-13-BE, DSA-13-FE |  |  | To Do
DSA-14-SA | DSA-14 | DSA | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รองรับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | DSA-03 |  |  | To Do
DSA-14-BE | DSA-14 | DSA | [Go] template และขั้นตอนสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | DSA-14-SA |  |  | To Do
DSA-14-FE | DSA-14 | DSA | [Next.js] ตัวเลือก template ภาครัฐ | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DSA-14-SA |  |  | To Do
DSA-14-QA | DSA-14 | DSA | test case + automated test: สร้างข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรัฐได้ครบหัวข้อ | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | DSA-14-BE, DSA-14-FE |  |  | To Do
DPX-05-SA | DPX-05 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บริหารการเก็บรักษาและทำลายข้อมูล | SA | 1.8 | P2 | Must | ROPA-07, PLT-05 |  |  | To Do
DPX-05-UX | DPX-05 | DPX | ออกแบบหน้าจอและ prototype: บริหารการเก็บรักษาและทำลายข้อมูล | UX | 2 | P2 | Must | DPX-05-SA |  |  | To Do
DPX-05-BE | DPX-05 | DPX | [Go] ตาราง retention (จาก RoPA), job ตรวจครบกำหนด, workflow ลบ / ทำลาย / ทำให้ไม่ระบุตัวตน มอบหมายเจ้าของระบบ, หลักฐานการทำลาย, legal hold | BE | 10 | P2 | Must | DPX-05-SA |  |  | To Do
DPX-05-FE | DPX-05 | DPX | [Next.js] หน้าตาราง retention + งานทำลายที่ครบกำหนด | FE | 5 | P2 | Must | DPX-05-UX |  |  | To Do
DPX-05-QA | DPX-05 | DPX | test case + automated test: ข้อมูลครบกำหนดสร้างงานทำลายอัตโนมัติและปิดได้เมื่อแนบหลักฐาน | QA | 5.3 | P2 | Must | DPX-05-BE, DPX-05-FE |  |  | To Do
DPX-06-SA | DPX-06 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ประเมินการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ (TIA) | SA | 1 | P2 | Must | PLT-06, ORG-07 |  |  | To Do
DPX-06-BE | DPX-06 | DPX | [Go] แบบประเมินการโอนตามประกาศ ม.28/29 พ.ศ. 2566 (ประเทศปลายทาง, BCR / ข้อสัญญา / ใบรับรอง) ผูกกิจกรรมและคู่ค้า | BE | 5 | P2 | Must | DPX-06-SA |  |  | To Do
DPX-06-FE | DPX-06 | DPX | [Next.js] หน้า TIA | FE | 3 | P2 | Must | DPX-06-SA |  |  | To Do
DPX-06-QA | DPX-06 | DPX | test case + automated test: การโอนต่างประเทศทุกเส้นทางมีผล TIA อ้างอิง | QA | 2.8 | P2 | Must | DPX-06-BE, DPX-06-FE |  |  | To Do
DPX-01-SA | DPX-01 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: อบรมและทดสอบพนักงาน | SA | 2.4 | P3 | Should | PLT-06 |  |  | To Do
DPX-01-UX | DPX-01 | DPX | ออกแบบหน้าจอและ prototype: อบรมและทดสอบพนักงาน | UX | 4 | P3 | Should | DPX-01-SA |  |  | To Do
DPX-01-BE | DPX-01 | DPX | [Go] LMS ขนาดเล็ก: คอร์ส (วิดีโอ / สไลด์), แบบทดสอบ, เกณฑ์ผ่าน, ใบประกาศ PDF, มอบหมายตามแผนก, รายงาน; หรือเชื่อม LMS ผ่าน SCORM / xAPI | BE | 10 | P3 | Should | DPX-01-SA |  |  | To Do
DPX-01-FE | DPX-01 | DPX | [Next.js] หน้าเรียนใน portal + หน้าจัดการคอร์ส | FE | 10 | P3 | Should | DPX-01-UX |  |  | To Do
DPX-01-QA | DPX-01 | DPX | test case + automated test: พนักงานเรียนและทำแบบทดสอบได้ และรายงานแสดงผลรายบุคคล | QA | 7 | P3 | Should | DPX-01-BE, DPX-01-FE |  |  | To Do
DPX-02-SA | DPX-02 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: รับทราบนโยบายภายใน | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-08 |  |  | To Do
DPX-02-BE | DPX-02 | DPX | [Go] เผยแพร่นโยบาย → พนักงานกดรับทราบ + หลักฐาน + ติดตามผู้ยังไม่รับทราบ | BE | 3 | P3 | Should | DPX-02-SA |  |  | To Do
DPX-02-FE | DPX-02 | DPX | [Next.js] หน้ารับทราบนโยบาย | FE | 3 | P3 | Should | DPX-02-SA |  |  | To Do
DPX-02-QA | DPX-02 | DPX | test case + automated test: รายงานแสดงผู้ที่ยังไม่รับทราบ | QA | 2.1 | P3 | Should | DPX-02-BE, DPX-02-FE |  |  | To Do
DPX-03-SA | DPX-03 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ตรวจประเมินความพร้อมทั้งองค์กร | SA | 1.2 | P3 | Should | PLT-06 |  |  | To Do
DPX-03-UX | DPX-03 | DPX | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ตรวจประเมินความพร้อมทั้งองค์กร | UX | 2 | P3 | Should | DPX-03-SA |  |  | To Do
DPX-03-BE | DPX-03 | DPX | [Go] แบบประเมินความพร้อมระดับองค์กร / บริษัทในเครือ + คะแนนรายด้าน + แผนแก้ไข | BE | 5 | P3 | Should | DPX-03-SA |  |  | To Do
DPX-03-FE | DPX-03 | DPX | [Next.js] หน้าประเมินและผลเปรียบเทียบรายบริษัท | FE | 5 | P3 | Should | DPX-03-UX |  |  | To Do
DPX-03-QA | DPX-03 | DPX | test case + automated test: ผลประเมินแสดงคะแนนรายด้านและแผนแก้ไข | QA | 3.5 | P3 | Should | DPX-03-BE, DPX-03-FE |  |  | To Do
DPX-04-SA | DPX-04 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ติดตามแผนแก้ไขจากการตรวจ | SA | 0.7 | P3 | Should | DPO-06 |  |  | To Do
DPX-04-BE | DPX-04 | DPX | [Go] ข้อตรวจพบ → งาน + หลักฐาน + ติดตาม | BE | 3 | P3 | Should | DPX-04-SA |  |  | To Do
DPX-04-FE | DPX-04 | DPX | [Next.js] แท็บแผนแก้ไขในหน้าผลตรวจ | FE | 3 | P3 | Should | DPX-04-SA |  |  | To Do
DPX-04-QA | DPX-04 | DPX | test case + automated test: ข้อตรวจพบปิดได้เมื่อแนบหลักฐาน | QA | 2.1 | P3 | Should | DPX-04-BE, DPX-04-FE |  |  | To Do
DPX-08-SA | DPX-08 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: บันทึกการติดต่อกับ สคส. | SA | 0.7 | P3 | Should | PLT-07 |  |  | To Do
DPX-08-BE | DPX-08 | DPX | [Go] ทะเบียนหนังสือ / คำสั่ง / การตรวจสอบจาก สคส. + กำหนดส่ง + ไฟล์ | BE | 3 | P3 | Should | DPX-08-SA |  |  | To Do
DPX-08-FE | DPX-08 | DPX | [Next.js] หน้าทะเบียนการติดต่อกับ สคส. | FE | 3 | P3 | Should | DPX-08-SA |  |  | To Do
DPX-08-QA | DPX-08 | DPX | test case + automated test: กำหนดส่งถูกแจ้งเตือนก่อนครบ | QA | 2.1 | P3 | Should | DPX-08-BE, DPX-08-FE |  |  | To Do
DPX-13-SA | DPX-13 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เชื่อมระบบ HR / ITSM / SIEM | SA | 1.6 | P3 | Should | PLT-20 |  |  | To Do
DPX-13-BE | DPX-13 | DPX | [Go] HRIS (พนักงานเข้า/ออก → ผู้ใช้ / อบรม), ServiceNow / Jira (สร้างงาน), SIEM (ส่ง audit log แบบ syslog / webhook) | BE | 10 | P3 | Should | DPX-13-SA |  |  | To Do
DPX-13-FE | DPX-13 | DPX | [Next.js] หน้าตั้งค่า connector | FE | 3 | P3 | Should | DPX-13-SA |  |  | To Do
DPX-13-QA | DPX-13 | DPX | test case + automated test: พนักงานลาออกใน HRIS แล้วบัญชีถูกปิดอัตโนมัติ | QA | 4.6 | P3 | Should | DPX-13-BE, DPX-13-FE |  |  | To Do
DPX-07-SA | DPX-07 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เครื่องมือ Masking / Pseudonymization | SA | 1.6 | P4 | Nice-to-have | PLT-13 |  |  | To Do
DPX-07-BE | DPX-07 | DPX | [Go] เครื่องมือ mask / tokenize ไฟล์ CSV และฐานข้อมูลตัวอย่าง (format-preserving สำหรับเลขบัตร / เบอร์) | BE | 10 | P4 | Nice-to-have | DPX-07-SA |  |  | To Do
DPX-07-FE | DPX-07 | DPX | [Next.js] หน้าสร้างงาน masking | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPX-07-SA |  |  | To Do
DPX-07-QA | DPX-07 | DPX | test case + automated test: ไฟล์ที่ mask แล้วไม่มีค่าจริงหลงเหลือแต่รูปแบบยังถูกต้อง | QA | 4.6 | P4 | Nice-to-have | DPX-07-BE, DPX-07-FE |  |  | To Do
DPX-09-SA | DPX-09 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ติดตามกฎหมายและประกาศใหม่ | SA | 1 | P4 | Nice-to-have | T40 |  |  | To Do
DPX-09-BE | DPX-09 | DPX | [Go] ฟีดประกาศ สคส. (ทีมเนื้อหาของเราดูแล) → แจ้ง tenant + แบบประเมินผลกระทบ | BE | 5 | P4 | Nice-to-have | DPX-09-SA |  |  | To Do
DPX-09-FE | DPX-09 | DPX | [Next.js] หน้าฟีดกฎหมาย | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPX-09-SA |  |  | To Do
DPX-09-QA | DPX-09 | DPX | test case + automated test: ประกาศใหม่ถูกแจ้งทุก tenant ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศ | QA | 2.8 | P4 | Nice-to-have | DPX-09-BE, DPX-09-FE |  |  | To Do
DPX-10-SA | DPX-10 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: เชื่อมโยงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | PLT-06 |  |  | To Do
DPX-10-BE | DPX-10 | DPX | [Go] framework กฎหมายอื่น (พ.ร.บ.ไซเบอร์, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ – เก็บข้อมูลจราจร 90 วัน, ธปท. / คปภ. / ก.ล.ต.) เป็น checklist | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPX-10-SA |  |  | To Do
DPX-10-FE | DPX-10 | DPX | [Next.js] หน้าเลือก framework | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPX-10-SA |  |  | To Do
DPX-10-QA | DPX-10 | DPX | test case + automated test: เลือก framework แล้วได้ checklist พร้อมใช้ | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | DPX-10-BE, DPX-10-FE |  |  | To Do
DPX-11-SA | DPX-11 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ผู้ช่วย AI สำหรับ DPO | SA | 1.8 | P4 | Nice-to-have | PLT-22 |  |  | To Do
DPX-11-UX | DPX-11 | DPX | ออกแบบหน้าจอและ prototype: ผู้ช่วย AI สำหรับ DPO | UX | 2 | P4 | Nice-to-have | DPX-11-SA |  |  | To Do
DPX-11-BE | DPX-11 | DPX | [Go] ผู้ช่วยแชต: ถาม-ตอบ PDPA ภาษาไทย (RAG จากคลังกฎหมายและเอกสารองค์กร), ร่างคำตอบคำขอ, สรุป DPIA, ตรวจสัญญา — ทุกคำตอบอ้างแหล่ง | BE | 10 | P4 | Nice-to-have | DPX-11-SA |  |  | To Do
DPX-11-FE | DPX-11 | DPX | [Next.js] แผงแชตใน admin | FE | 5 | P4 | Nice-to-have | DPX-11-UX |  |  | To Do
DPX-11-QA | DPX-11 | DPX | test case + automated test: ทุกคำตอบอ้างแหล่งและผ่านชุดทดสอบคุณภาพ (T45) | QA | 5.3 | P4 | Nice-to-have | DPX-11-BE, DPX-11-FE |  |  | To Do
DPX-12-SA | DPX-12 | DPX | วิเคราะห์ business rules, ERD และ OpenAPI spec: ทะเบียนระบบ AI | SA | 0.7 | P4 | Nice-to-have | PLT-06 |  |  | To Do
DPX-12-BE | DPX-12 | DPX | [Go] ทะเบียนระบบ AI + ผลประเมิน (DPIA-17) | BE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPX-12-SA |  |  | To Do
DPX-12-FE | DPX-12 | DPX | [Next.js] หน้าทะเบียน AI | FE | 3 | P4 | Nice-to-have | DPX-12-SA |  |  | To Do
DPX-12-QA | DPX-12 | DPX | test case + automated test: ระบบ AI ทุกตัวผูกกับผลประเมิน | QA | 2.1 | P4 | Nice-to-have | DPX-12-BE, DPX-12-FE |  |  | To Do
T00-P0-PM | T00-P0 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 0 (PM: ceremonies, status report, steering, risk/issue, change control; DevOps: environment, release, monitoring, on-call) | PM | 18 | P0 | Must | - |  |  | To Do
T00-P0-DevOps | T00-P0 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 0 (PM: ceremonies, status report, steering, risk/issue, change control; DevOps: environment, release, monitoring, on-call) | DevOps | 30 | P0 | Must | - |  |  | To Do
T00-P1-PM | T00-P1 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 1 | PM | 27 | P1 | Must | - |  |  | To Do
T00-P1-DevOps | T00-P1 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 1 | DevOps | 45 | P1 | Must | - |  |  | To Do
T00-P2-PM | T00-P2 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 2 | PM | 15 | P2 | Must | - |  |  | To Do
T00-P2-DevOps | T00-P2 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 2 | DevOps | 25 | P2 | Must | - |  |  | To Do
T00-P3-PM | T00-P3 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 3 | PM | 24 | P3 | Must | - |  |  | To Do
T00-P3-DevOps | T00-P3 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 3 | DevOps | 40 | P3 | Must | - |  |  | To Do
T00-P4-PM | T00-P4 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 4 | PM | 12 | P4 | Must | - |  |  | To Do
T00-P4-DevOps | T00-P4 | E00 | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 4 | DevOps | 20 | P4 | Must | - |  |  | To Do
T01-PM | T01 | E00 | Kickoff, project charter, RACI และแผนการสื่อสาร | PM | 5 | P0 | Must | - |  |  | To Do
T01-SA | T01 | E00 | Kickoff, project charter, RACI และแผนการสื่อสาร | SA | 1 | P0 | Must | - |  |  | To Do
T02-PM | T02 | E00 | Workshop ความต้องการกับ DPO / กฎหมาย / ธุรกิจ ครบ 15 โมดูล + User & Permission | PM | 8 | P0 | Must | T01 |  |  | To Do
T02-SA | T02 | E00 | Workshop ความต้องการกับ DPO / กฎหมาย / ธุรกิจ ครบ 15 โมดูล + User & Permission | SA | 16 | P0 | Must | T01 |  |  | To Do
T02-UX | T02 | E00 | Workshop ความต้องการกับ DPO / กฎหมาย / ธุรกิจ ครบ 15 โมดูล + User & Permission | UX | 4 | P0 | Must | T01 |  |  | To Do
T02-Legal | T02 | E00 | Workshop ความต้องการกับ DPO / กฎหมาย / ธุรกิจ ครบ 15 โมดูล + User & Permission | Legal | 8 | P0 | Must | T01 |  |  | To Do
T03-SA | T03 | E00 | วิเคราะห์ระบบ Consent เดิม (.NET, FSD V3.2): business rules, domain model, test case และแผนย้ายข้อมูลมาระบบ Go | SA | 5 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T03-BE | T03 | E00 | วิเคราะห์ระบบ Consent เดิม (.NET, FSD V3.2): business rules, domain model, test case และแผนย้ายข้อมูลมาระบบ Go | BE | 3 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T03-QA | T03 | E00 | วิเคราะห์ระบบ Consent เดิม (.NET, FSD V3.2): business rules, domain model, test case และแผนย้ายข้อมูลมาระบบ Go | QA | 2 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T04-SA | T04 | E00 | Solution Architecture Document, NFR และ ADR (Next.js, Go, PostgreSQL, Keycloak, River, Gotenberg) + ตรวจ license ของ open source ทุกตัว | SA | 8 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T04-BE | T04 | E00 | Solution Architecture Document, NFR และ ADR (Next.js, Go, PostgreSQL, Keycloak, River, Gotenberg) + ตรวจ license ของ open source ทุกตัว | BE | 4 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T04-FE | T04 | E00 | Solution Architecture Document, NFR และ ADR (Next.js, Go, PostgreSQL, Keycloak, River, Gotenberg) + ตรวจ license ของ open source ทุกตัว | FE | 2 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T04-DevOps | T04 | E00 | Solution Architecture Document, NFR และ ADR (Next.js, Go, PostgreSQL, Keycloak, River, Gotenberg) + ตรวจ license ของ open source ทุกตัว | DevOps | 2 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T05-SA | T05 | E00 | ERD, data dictionary และมาตรฐาน OpenAPI (naming, error RFC 9457, pagination, x-permission) | SA | 8 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T05-BE | T05 | E00 | ERD, data dictionary และมาตรฐาน OpenAPI (naming, error RFC 9457, pagination, x-permission) | BE | 4 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T06-PM | T06 | E00 | ยืนยันโมเดลสิทธิ์ (Role / Permission / Data scope / Guest) กับลูกค้า | PM | 1 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T06-SA | T06 | E00 | ยืนยันโมเดลสิทธิ์ (Role / Permission / Data scope / Guest) กับลูกค้า | SA | 3 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T06-Legal | T06 | E00 | ยืนยันโมเดลสิทธิ์ (Role / Permission / Data scope / Guest) กับลูกค้า | Legal | 1 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T07-SA | T07 | E00 | Design system (shadcn/ui + Tailwind), information architecture และ prototype หน้าหลักของ admin และ portal | SA | 2 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T07-UX | T07 | E00 | Design system (shadcn/ui + Tailwind), information architecture และ prototype หน้าหลักของ admin และ portal | UX | 12 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T07-FE | T07 | E00 | Design system (shadcn/ui + Tailwind), information architecture และ prototype หน้าหลักของ admin และ portal | FE | 3 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T08-PM | T08 | E00 | Product backlog, release plan, Definition of Ready / Done และประมาณการรอบแรก | PM | 4 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T08-SA | T08 | E00 | Product backlog, release plan, Definition of Ready / Done และประมาณการรอบแรก | SA | 4 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T09-DevOps | T09 | E00 | Environment Dev / SIT / UAT / Prod บน Kubernetes + IaC (OpenTofu/Terraform) + PostgreSQL HA, Valkey, object storage, Keycloak | DevOps | 10 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T10-BE | T10 | E00 | CI/CD: golangci-lint, ESLint, unit test, SAST (gosec/Semgrep), govulncheck/OSV-Scanner, Trivy, SBOM (Syft), image signing (cosign), GitOps deploy | BE | 1 | P0 | Must | T09 |  |  | To Do
T10-FE | T10 | E00 | CI/CD: golangci-lint, ESLint, unit test, SAST (gosec/Semgrep), govulncheck/OSV-Scanner, Trivy, SBOM (Syft), image signing (cosign), GitOps deploy | FE | 1 | P0 | Must | T09 |  |  | To Do
T10-DevOps | T10 | E00 | CI/CD: golangci-lint, ESLint, unit test, SAST (gosec/Semgrep), govulncheck/OSV-Scanner, Trivy, SBOM (Syft), image signing (cosign), GitOps deploy | DevOps | 6 | P0 | Must | T09 |  |  | To Do
T11-QA | T11 | E00 | Test strategy และ test plan | QA | 4 | P0 | Must | T02 |  |  | To Do
T12-BE | T12 | E00 | Test automation framework: Go integration test (testcontainers-go), API contract test จาก OpenAPI, Playwright E2E, k6 | BE | 2 | P0 | Must | T11 |  |  | To Do
T12-QA | T12 | E00 | Test automation framework: Go integration test (testcontainers-go), API contract test จาก OpenAPI, Playwright E2E, k6 | QA | 10 | P0 | Must | T11 |  |  | To Do
T13-SA | T13 | E00 | PoC ความเสี่ยงเทคนิค: Keycloak multi-tenant + theme, cookie scanner (chromedp), PDF/DOCX ภาษาไทย, OCR และตรวจจับ PII ภาษาไทย | SA | 3 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T13-BE | T13 | E00 | PoC ความเสี่ยงเทคนิค: Keycloak multi-tenant + theme, cookie scanner (chromedp), PDF/DOCX ภาษาไทย, OCR และตรวจจับ PII ภาษาไทย | BE | 10 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T13-FE | T13 | E00 | PoC ความเสี่ยงเทคนิค: Keycloak multi-tenant + theme, cookie scanner (chromedp), PDF/DOCX ภาษาไทย, OCR และตรวจจับ PII ภาษาไทย | FE | 3 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T14-SA | T14 | E00 | Threat modeling (STRIDE) และ security requirements ของแพลตฟอร์ม | SA | 3 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T14-BE | T14 | E00 | Threat modeling (STRIDE) และ security requirements ของแพลตฟอร์ม | BE | 2 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T14-DevOps | T14 | E00 | Threat modeling (STRIDE) และ security requirements ของแพลตฟอร์ม | DevOps | 1 | P0 | Must | T04 |  |  | To Do
T15-Legal | T15 | E00 | เนื้อหาชุด P1 (TH/EN): template ประกาศ 8 กลุ่ม, ข้อความยินยอม, หนังสือตอบคำขอ, แบบแจ้ง สคส., กิจกรรมมาตรฐานราว 50 รายการ, checklist มาตรการความปลอดภัย | Legal | 20 | P1 | Must | T02 |  |  | To Do
T16-SA | T16 | E00 | Integration specification: CRM / POS / LINE OA / Email / SMS gateway / SSO (Entra ID, Google) / ThaID | SA | 5 | P1 | Must | T04 |  |  | To Do
T16-BE | T16 | E00 | Integration specification: CRM / POS / LINE OA / Email / SMS gateway / SSO (Entra ID, Google) / ThaID | BE | 2 | P1 | Must | T04 |  |  | To Do
T17-DevOps | T17 | E00 | Production บน cloud ที่มี data center ในไทย + CDN สำหรับ cookie SDK + WAF + Helm chart | DevOps | 8 | P1 | Must | T09 |  |  | To Do
T18-DevOps | T18 | E00 | Monitoring / logging / alert (ร่วมกับ PLT-19) + on-call runbook | DevOps | 3 | P1 | Must | T17 |  |  | To Do
T19-DevOps | T19 | E00 | Backup, PITR, DR + ทดสอบ restore | DevOps | 4 | P1 | Must | T17 |  |  | To Do
T20-BE | T20 | E00 | Security hardening: TLS, CSP, secret ใน KMS/OpenBao, network policy, hardening Keycloak | BE | 1 | P1 | Must | T17 |  |  | To Do
T20-DevOps | T20 | E00 | Security hardening: TLS, CSP, secret ใน KMS/OpenBao, network policy, hardening Keycloak | DevOps | 4 | P1 | Must | T17 |  |  | To Do
T21-BE | T21 | E00 | SIT รอบรวม Phase 1 | BE | 3 | P1 | Must | ฟีเจอร์ P1 |  |  | To Do
T21-FE | T21 | E00 | SIT รอบรวม Phase 1 | FE | 3 | P1 | Must | ฟีเจอร์ P1 |  |  | To Do
T21-QA | T21 | E00 | SIT รอบรวม Phase 1 | QA | 12 | P1 | Must | ฟีเจอร์ P1 |  |  | To Do
T22-BE | T22 | E00 | Performance / load test (k6): Consent API, config แบนเนอร์ผ่าน CDN, portal | BE | 3 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T22-QA | T22 | E00 | Performance / load test (k6): Consent API, config แบนเนอร์ผ่าน CDN, portal | QA | 5 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T22-DevOps | T22 | E00 | Performance / load test (k6): Consent API, config แบนเนอร์ผ่าน CDN, portal | DevOps | 2 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T23-BE | T23 | E00 | Security test (SAST/DAST ด้วย OWASP ZAP, OWASP Top 10, ทดสอบการแยก tenant) + แก้ไข | BE | 5 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T23-FE | T23 | E00 | Security test (SAST/DAST ด้วย OWASP ZAP, OWASP Top 10, ทดสอบการแยก tenant) + แก้ไข | FE | 2 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T23-QA | T23 | E00 | Security test (SAST/DAST ด้วย OWASP ZAP, OWASP Top 10, ทดสอบการแยก tenant) + แก้ไข | QA | 4 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T24-PM | T24 | E00 | Penetration test โดยบุคคลภายนอก + retest (ค่าบริการแยก) | PM | 1 | P1 | Must | T23 |  |  | To Do
T24-BE | T24 | E00 | Penetration test โดยบุคคลภายนอก + retest (ค่าบริการแยก) | BE | 5 | P1 | Must | T23 |  |  | To Do
T24-FE | T24 | E00 | Penetration test โดยบุคคลภายนอก + retest (ค่าบริการแยก) | FE | 2 | P1 | Must | T23 |  |  | To Do
T25-PM | T25 | E00 | UAT Phase 1 (เตรียมข้อมูล ประสานงาน แก้ไข) | PM | 5 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T25-SA | T25 | E00 | UAT Phase 1 (เตรียมข้อมูล ประสานงาน แก้ไข) | SA | 3 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T25-BE | T25 | E00 | UAT Phase 1 (เตรียมข้อมูล ประสานงาน แก้ไข) | BE | 3 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T25-FE | T25 | E00 | UAT Phase 1 (เตรียมข้อมูล ประสานงาน แก้ไข) | FE | 3 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T25-QA | T25 | E00 | UAT Phase 1 (เตรียมข้อมูล ประสานงาน แก้ไข) | QA | 6 | P1 | Must | T21 |  |  | To Do
T26-SA | T26 | E00 | ย้ายข้อมูลความยินยอมจากระบบ Consent เดิมและ RoPA จาก Excel (ใช้ CON-22, ROPA-18) + reconcile | SA | 2 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T26-BE | T26 | E00 | ย้ายข้อมูลความยินยอมจากระบบ Consent เดิมและ RoPA จาก Excel (ใช้ CON-22, ROPA-18) + reconcile | BE | 5 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T26-QA | T26 | E00 | ย้ายข้อมูลความยินยอมจากระบบ Consent เดิมและ RoPA จาก Excel (ใช้ CON-22, ROPA-18) + reconcile | QA | 3 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T27-SA | T27 | E00 | คู่มือผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ TH/EN | SA | 2 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T27-Doc | T27 | E00 | คู่มือผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ TH/EN | Doc | 10 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T28-BE | T28 | E00 | เอกสาร API + ตัวอย่างติดตั้ง cookie SDK และ Consent API | BE | 3 | P1 | Must | CON-16 |  |  | To Do
T28-FE | T28 | E00 | เอกสาร API + ตัวอย่างติดตั้ง cookie SDK และ Consent API | FE | 2 | P1 | Must | CON-16 |  |  | To Do
T29-PM | T29 | E00 | อบรมผู้ใช้ + Train the trainer | PM | 2 | P1 | Must | T27 |  |  | To Do
T29-SA | T29 | E00 | อบรมผู้ใช้ + Train the trainer | SA | 3 | P1 | Must | T27 |  |  | To Do
T30-Legal | T30 | E00 | Legal review ตามประกาศ สคส. ล่าสุด ก่อน go-live Phase 1 | Legal | 3 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T31-SA | T31 | E00 | PDPA ของตัวแพลตฟอร์มเอง: RoPA ของบริการ, DPA ให้ลูกค้า, privacy by design review | SA | 2 | P1 | Must | T04 |  |  | To Do
T31-DevOps | T31 | E00 | PDPA ของตัวแพลตฟอร์มเอง: RoPA ของบริการ, DPA ให้ลูกค้า, privacy by design review | DevOps | 1 | P1 | Must | T04 |  |  | To Do
T31-Legal | T31 | E00 | PDPA ของตัวแพลตฟอร์มเอง: RoPA ของบริการ, DPA ให้ลูกค้า, privacy by design review | Legal | 5 | P1 | Must | T04 |  |  | To Do
T32-PM | T32 | E00 | Go-live readiness, cutover plan และ go-live | PM | 3 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T32-BE | T32 | E00 | Go-live readiness, cutover plan และ go-live | BE | 1 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T32-DevOps | T32 | E00 | Go-live readiness, cutover plan และ go-live | DevOps | 3 | P1 | Must | T25 |  |  | To Do
T33-PM | T33 | E00 | Hypercare 2 สัปดาห์หลัง go-live | PM | 5 | P1 | Must | T32 |  |  | To Do
T33-BE | T33 | E00 | Hypercare 2 สัปดาห์หลัง go-live | BE | 8 | P1 | Must | T32 |  |  | To Do
T33-FE | T33 | E00 | Hypercare 2 สัปดาห์หลัง go-live | FE | 5 | P1 | Must | T32 |  |  | To Do
T33-QA | T33 | E00 | Hypercare 2 สัปดาห์หลัง go-live | QA | 4 | P1 | Must | T32 |  |  | To Do
T34-Legal | T34 | E00 | เนื้อหาชุด P2: template DPIA/LIA/TIA, แบบประเมินคู่ค้า, DPA/DSA TH/EN และ clause มาตรฐาน | Legal | 15 | P2 | Must | T15 |  |  | To Do
T35-SA | T35 | E00 | Integration spec: e-signature และระบบจัดซื้อ/ทะเบียนคู่ค้า | SA | 3 | P2 | Must | T16 |  |  | To Do
T35-BE | T35 | E00 | Integration spec: e-signature และระบบจัดซื้อ/ทะเบียนคู่ค้า | BE | 1 | P2 | Must | T16 |  |  | To Do
T36-PM | T36 | E00 | SIT + UAT Phase 2 | PM | 4 | P2 | Must | ฟีเจอร์ P2 |  |  | To Do
T36-SA | T36 | E00 | SIT + UAT Phase 2 | SA | 2 | P2 | Must | ฟีเจอร์ P2 |  |  | To Do
T36-BE | T36 | E00 | SIT + UAT Phase 2 | BE | 4 | P2 | Must | ฟีเจอร์ P2 |  |  | To Do
T36-FE | T36 | E00 | SIT + UAT Phase 2 | FE | 4 | P2 | Must | ฟีเจอร์ P2 |  |  | To Do
T36-QA | T36 | E00 | SIT + UAT Phase 2 | QA | 12 | P2 | Must | ฟีเจอร์ P2 |  |  | To Do
T37-Legal | T37 | E00 | Legal review ก่อน go-live Phase 2 | Legal | 3 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T38-SA | T38 | E00 | อัปเดตคู่มือ + อบรม Phase 2 | SA | 2 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T38-Doc | T38 | E00 | อัปเดตคู่มือ + อบรม Phase 2 | Doc | 6 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T39-PM | T39 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 2 | PM | 4 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T39-BE | T39 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 2 | BE | 5 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T39-FE | T39 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 2 | FE | 3 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T39-QA | T39 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 2 | QA | 2 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T39-DevOps | T39 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 2 | DevOps | 2 | P2 | Must | T36 |  |  | To Do
T40-Legal | T40 | E00 | เนื้อหาชุด P3: template ตามอุตสาหกรรม (ประกาศ / RoPA), แม่แบบภาครัฐ สพร., คลังความรู้ DPO | Legal | 12 | P3 | Must | T34 |  |  | To Do
T41-BE | T41 | E00 | ชุดติดตั้ง on-prem (Helm / Docker Compose), อัปเดตแบบ offline, support matrix | BE | 2 | P3 | Must | T17 |  |  | To Do
T41-DevOps | T41 | E00 | ชุดติดตั้ง on-prem (Helm / Docker Compose), อัปเดตแบบ offline, support matrix | DevOps | 8 | P3 | Must | T17 |  |  | To Do
T42-PM | T42 | E00 | SIT + UAT Phase 3 | PM | 4 | P3 | Must | ฟีเจอร์ P3 |  |  | To Do
T42-SA | T42 | E00 | SIT + UAT Phase 3 | SA | 2 | P3 | Must | ฟีเจอร์ P3 |  |  | To Do
T42-BE | T42 | E00 | SIT + UAT Phase 3 | BE | 4 | P3 | Must | ฟีเจอร์ P3 |  |  | To Do
T42-FE | T42 | E00 | SIT + UAT Phase 3 | FE | 4 | P3 | Must | ฟีเจอร์ P3 |  |  | To Do
T42-QA | T42 | E00 | SIT + UAT Phase 3 | QA | 14 | P3 | Must | ฟีเจอร์ P3 |  |  | To Do
T43-SA | T43 | E00 | อัปเดตคู่มือ + อบรม Phase 3 | SA | 2 | P3 | Must | T42 |  |  | To Do
T43-Doc | T43 | E00 | อัปเดตคู่มือ + อบรม Phase 3 | Doc | 6 | P3 | Must | T42 |  |  | To Do
T44-PM | T44 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 3 | PM | 3 | P3 | Must | T42 |  |  | To Do
T44-BE | T44 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 3 | BE | 4 | P3 | Must | T42 |  |  | To Do
T44-FE | T44 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 3 | FE | 2 | P3 | Must | T42 |  |  | To Do
T44-QA | T44 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 3 | QA | 2 | P3 | Must | T42 |  |  | To Do
T44-DevOps | T44 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 3 | DevOps | 2 | P3 | Must | T42 |  |  | To Do
T45-SA | T45 | E00 | ประเมินคุณภาพ AI: ชุดทดสอบภาษาไทย, hallucination, prompt injection, PII leakage | SA | 2 | P4 | Must | PLT-22 |  |  | To Do
T45-BE | T45 | E00 | ประเมินคุณภาพ AI: ชุดทดสอบภาษาไทย, hallucination, prompt injection, PII leakage | BE | 3 | P4 | Must | PLT-22 |  |  | To Do
T45-QA | T45 | E00 | ประเมินคุณภาพ AI: ชุดทดสอบภาษาไทย, hallucination, prompt injection, PII leakage | QA | 5 | P4 | Must | PLT-22 |  |  | To Do
T45-Legal | T45 | E00 | ประเมินคุณภาพ AI: ชุดทดสอบภาษาไทย, hallucination, prompt injection, PII leakage | Legal | 2 | P4 | Must | PLT-22 |  |  | To Do
T46-PM | T46 | E00 | SIT + UAT Phase 4 | PM | 3 | P4 | Must | ฟีเจอร์ P4 |  |  | To Do
T46-SA | T46 | E00 | SIT + UAT Phase 4 | SA | 1 | P4 | Must | ฟีเจอร์ P4 |  |  | To Do
T46-BE | T46 | E00 | SIT + UAT Phase 4 | BE | 3 | P4 | Must | ฟีเจอร์ P4 |  |  | To Do
T46-FE | T46 | E00 | SIT + UAT Phase 4 | FE | 2 | P4 | Must | ฟีเจอร์ P4 |  |  | To Do
T46-QA | T46 | E00 | SIT + UAT Phase 4 | QA | 8 | P4 | Must | ฟีเจอร์ P4 |  |  | To Do
T47-Doc | T47 | E00 | อัปเดตคู่มือ Phase 4 | Doc | 3 | P4 | Must | T46 |  |  | To Do
T48-PM | T48 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 4 | PM | 2 | P4 | Must | T46 |  |  | To Do
T48-BE | T48 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 4 | BE | 3 | P4 | Must | T46 |  |  | To Do
T48-FE | T48 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 4 | FE | 1 | P4 | Must | T46 |  |  | To Do
T48-QA | T48 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 4 | QA | 1 | P4 | Must | T46 |  |  | To Do
T48-DevOps | T48 | E00 | Go-live + Hypercare Phase 4 | DevOps | 2 | P4 | Must | T46 |  |  | To Do

## Project_Tasks
งานโครงการและงานสนับสนุน (ไม่ใช่ฟีเจอร์)
ช่องสีเหลืองคือ man-day ที่ประมาณ แก้ได้ ¦ แถว T00 คำนวณจากจำนวน sprint ของแต่ละ phase
ID | Phase | หมวด | งาน | ผลลัพธ์ (Deliverable) | ขึ้นกับ | PM | SA | UX | BE | FE | QA | DevOps | Legal/DPO | Doc | รวม (วัน)
T00-P0 | P0 | งานต่อเนื่อง | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 0 (PM: ceremonies, status report, steering, risk/issue, change control; DevOps: environment, release, monitoring, on-call) | รายงานสถานะ, release | - | 18 | [5 empty] | 30 |  |  | 48
T00-P1 | P1 | งานต่อเนื่อง | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 1 | รายงานสถานะ, release | - | 27 | [5 empty] | 45 |  |  | 72
T00-P2 | P2 | งานต่อเนื่อง | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 2 | รายงานสถานะ, release | - | 15 | [5 empty] | 25 |  |  | 40
T00-P3 | P3 | งานต่อเนื่อง | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 3 | รายงานสถานะ, release | - | 24 | [5 empty] | 40 |  |  | 64
T00-P4 | P4 | งานต่อเนื่อง | บริหารโครงการ + DevOps ต่อเนื่อง Phase 4 | รายงานสถานะ, release | - | 12 | [5 empty] | 20 |  |  | 32
T01 | P0 | บริหารโครงการ | Kickoff, project charter, RACI และแผนการสื่อสาร | Charter, RACI | - | 5 | 1 | [7 empty] | 6
T02 | P0 | วิเคราะห์ | Workshop ความต้องการกับ DPO / กฎหมาย / ธุรกิจ ครบ 15 โมดูล + User & Permission | User stories, requirement notes | T01 | 8 | 16 | 4 |  |  |  |  | 8 |  | 36
T03 | P0 | วิเคราะห์ | วิเคราะห์ระบบ Consent เดิม (.NET, FSD V3.2): business rules, domain model, test case และแผนย้ายข้อมูลมาระบบ Go | Reuse & migration plan | T02 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 10
T04 | P0 | สถาปัตยกรรม | Solution Architecture Document, NFR และ ADR (Next.js, Go, PostgreSQL, Keycloak, River, Gotenberg) + ตรวจ license ของ open source ทุกตัว | SAD, NFR, ADR | T02 |  | 8 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 16
T05 | P0 | สถาปัตยกรรม | ERD, data dictionary และมาตรฐาน OpenAPI (naming, error RFC 9457, pagination, x-permission) | ERD, API guideline | T04 |  | 8 |  | 4 | [5 empty] | 12
T06 | P0 | วิเคราะห์ | ยืนยันโมเดลสิทธิ์ (Role / Permission / Data scope / Guest) กับลูกค้า | ชีต Roles_Permissions ฉบับอนุมัติ | T02 | 1 | 3 | [5 empty] | 1 |  | 5
T07 | P0 | UX | Design system (shadcn/ui + Tailwind), information architecture และ prototype หน้าหลักของ admin และ portal | Figma + UI kit | T02 |  | 2 | 12 |  | 3 |  |  |  |  | 17
T08 | P0 | บริหารโครงการ | Product backlog, release plan, Definition of Ready / Done และประมาณการรอบแรก | Backlog, release plan | T02 | 4 | 4 | [7 empty] | 8
T09 | P0 | Infra & DevOps | Environment Dev / SIT / UAT / Prod บน Kubernetes + IaC (OpenTofu/Terraform) + PostgreSQL HA, Valkey, object storage, Keycloak | Environments | T04 | [6 empty] | 10 |  |  | 10
T10 | P0 | Infra & DevOps | CI/CD: golangci-lint, ESLint, unit test, SAST (gosec/Semgrep), govulncheck/OSV-Scanner, Trivy, SBOM (Syft), image signing (cosign), GitOps deploy | Pipeline | T09 |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  | 8
T11 | P0 | ทดสอบ | Test strategy และ test plan | Test plan | T02 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4
T12 | P0 | ทดสอบ | Test automation framework: Go integration test (testcontainers-go), API contract test จาก OpenAPI, Playwright E2E, k6 | Automation framework | T11 |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  | 12
T13 | P0 | สถาปัตยกรรม | PoC ความเสี่ยงเทคนิค: Keycloak multi-tenant + theme, cookie scanner (chromedp), PDF/DOCX ภาษาไทย, OCR และตรวจจับ PII ภาษาไทย | PoC report | T04 |  | 3 |  | 10 | 3 |  |  |  |  | 16
T14 | P0 | Security | Threat modeling (STRIDE) และ security requirements ของแพลตฟอร์ม | Threat model | T04 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 6
T15 | P1 | กฎหมาย | เนื้อหาชุด P1 (TH/EN): template ประกาศ 8 กลุ่ม, ข้อความยินยอม, หนังสือตอบคำขอ, แบบแจ้ง สคส., กิจกรรมมาตรฐานราว 50 รายการ, checklist มาตรการความปลอดภัย | Legal content P1 | T02 | [7 empty] | 20 |  | 20
T16 | P1 | วิเคราะห์ | Integration specification: CRM / POS / LINE OA / Email / SMS gateway / SSO (Entra ID, Google) / ThaID | Integration spec | T04 |  | 5 |  | 2 | [5 empty] | 7
T17 | P1 | Infra & DevOps | Production บน cloud ที่มี data center ในไทย + CDN สำหรับ cookie SDK + WAF + Helm chart | Production | T09 | [6 empty] | 8 |  |  | 8
T18 | P1 | Infra & DevOps | Monitoring / logging / alert (ร่วมกับ PLT-19) + on-call runbook | Dashboards, runbook | T17 | [6 empty] | 3 |  |  | 3
T19 | P1 | Infra & DevOps | Backup, PITR, DR + ทดสอบ restore | DR runbook | T17 | [6 empty] | 4 |  |  | 4
T20 | P1 | Security | Security hardening: TLS, CSP, secret ใน KMS/OpenBao, network policy, hardening Keycloak | Hardening checklist | T17 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 5
T21 | P1 | ทดสอบ | SIT รอบรวม Phase 1 | SIT report | ฟีเจอร์ P1 |  |  |  | 3 | 3 | 12 |  |  |  | 18
T22 | P1 | ทดสอบ | Performance / load test (k6): Consent API, config แบนเนอร์ผ่าน CDN, portal | Performance report | T21 |  |  |  | 3 |  | 5 | 2 |  |  | 10
T23 | P1 | Security | Security test (SAST/DAST ด้วย OWASP ZAP, OWASP Top 10, ทดสอบการแยก tenant) + แก้ไข | Security test report | T21 |  |  |  | 5 | 2 | 4 |  |  |  | 11
T24 | P1 | Security | Penetration test โดยบุคคลภายนอก + retest (ค่าบริการแยก) | Pentest report | T23 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | 8
T25 | P1 | ทดสอบ | UAT Phase 1 (เตรียมข้อมูล ประสานงาน แก้ไข) | UAT sign-off | T21 | 5 | 3 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  | 20
T26 | P1 | ย้ายข้อมูล | ย้ายข้อมูลความยินยอมจากระบบ Consent เดิมและ RoPA จาก Excel (ใช้ CON-22, ROPA-18) + reconcile | Migration report | T25 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 10
T27 | P1 | เอกสาร/อบรม | คู่มือผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ TH/EN | User & admin guide | T25 |  | 2 | [6 empty] | 10 | 12
T28 | P1 | เอกสาร/อบรม | เอกสาร API + ตัวอย่างติดตั้ง cookie SDK และ Consent API | Developer docs | CON-16 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 5
T29 | P1 | เอกสาร/อบรม | อบรมผู้ใช้ + Train the trainer | Training | T27 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
T30 | P1 | กฎหมาย | Legal review ตามประกาศ สคส. ล่าสุด ก่อน go-live Phase 1 | Legal sign-off | T25 | [7 empty] | 3 |  | 3
T31 | P1 | กฎหมาย | PDPA ของตัวแพลตฟอร์มเอง: RoPA ของบริการ, DPA ให้ลูกค้า, privacy by design review | Platform compliance pack | T04 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 8
T32 | P1 | Go-live | Go-live readiness, cutover plan และ go-live | Go-live checklist | T25 | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 7
T33 | P1 | Go-live | Hypercare 2 สัปดาห์หลัง go-live | Hypercare log | T32 | 5 |  |  | 8 | 5 | 4 |  |  |  | 22
T34 | P2 | กฎหมาย | เนื้อหาชุด P2: template DPIA/LIA/TIA, แบบประเมินคู่ค้า, DPA/DSA TH/EN และ clause มาตรฐาน | Legal content P2 | T15 | [7 empty] | 15 |  | 15
T35 | P2 | วิเคราะห์ | Integration spec: e-signature และระบบจัดซื้อ/ทะเบียนคู่ค้า | Integration spec | T16 |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 4
T36 | P2 | ทดสอบ | SIT + UAT Phase 2 | UAT sign-off | ฟีเจอร์ P2 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 12 |  |  |  | 26
T37 | P2 | กฎหมาย | Legal review ก่อน go-live Phase 2 | Legal sign-off | T36 | [7 empty] | 3 |  | 3
T38 | P2 | เอกสาร/อบรม | อัปเดตคู่มือ + อบรม Phase 2 | คู่มือฉบับปรับปรุง | T36 |  | 2 | [6 empty] | 6 | 8
T39 | P2 | Go-live | Go-live + Hypercare Phase 2 | Go-live checklist | T36 | 4 |  |  | 5 | 3 | 2 | 2 |  |  | 16
T40 | P3 | กฎหมาย | เนื้อหาชุด P3: template ตามอุตสาหกรรม (ประกาศ / RoPA), แม่แบบภาครัฐ สพร., คลังความรู้ DPO | Legal content P3 | T34 | [7 empty] | 12 |  | 12
T41 | P3 | Infra & DevOps | ชุดติดตั้ง on-prem (Helm / Docker Compose), อัปเดตแบบ offline, support matrix | On-prem package | T17 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 10
T42 | P3 | ทดสอบ | SIT + UAT Phase 3 | UAT sign-off | ฟีเจอร์ P3 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 14 |  |  |  | 28
T43 | P3 | เอกสาร/อบรม | อัปเดตคู่มือ + อบรม Phase 3 | คู่มือฉบับปรับปรุง | T42 |  | 2 | [6 empty] | 6 | 8
T44 | P3 | Go-live | Go-live + Hypercare Phase 3 | Go-live checklist | T42 | 3 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  | 13
T45 | P4 | ทดสอบ | ประเมินคุณภาพ AI: ชุดทดสอบภาษาไทย, hallucination, prompt injection, PII leakage | AI evaluation report | PLT-22 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 12
T46 | P4 | ทดสอบ | SIT + UAT Phase 4 | UAT sign-off | ฟีเจอร์ P4 | 3 | 1 |  | 3 | 2 | 8 |  |  |  | 17
T47 | P4 | เอกสาร/อบรม | อัปเดตคู่มือ Phase 4 | คู่มือฉบับปรับปรุง | T46 | [8 empty] | 3 | 3
T48 | P4 | Go-live | Go-live + Hypercare Phase 4 | Go-live checklist | T46 | 2 |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 9
|  |  | รวมทั้งหมด |  |  | 150 | 84 | 16 | 94 | 42 | 94 | 218 | 69 | 25 | 792

## Roadmap
Roadmap, ระยะเวลา และงบประมาณ
ระยะเวลาต่อ phase = บทบาทคอขวดที่ต้องใช้ sprint มากที่สุด (คอลัมน์ W:AB; DevOps ไม่นับงานต่อเนื่อง) ¦ phase ถัดไปเริ่มหลัง phase ก่อนหน้า ¦ งบทีมเต็มเวลา = คน × sprint × วัน × อัตรา
Sprint ที่แต่ละบทบาทต้องใช้ (รวม contingency)
Phase | ขอบเขต | SA | UX | BE | FE | QA | DevOps | PM | Legal/DPO | Doc | รวม (man-day) | รวม + contingency | Sprints | Sprint เริ่ม | Sprint สิ้นสุด | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | เดือน (ประมาณ) | งบตาม effort (บาท) | งบทีมเต็มเวลา (บาท) | บทบาทคอขวด | SA | UX | BE | FE | QA | DevOps
P0 | Foundation + User & Permission: โครง Go / Next.js, multi-tenant, บริการกลาง, ผู้ใช้ สิทธิ์ และข้อมูลหน่วยงาน | 91.1 | 50.4 | 213 | 136 | 126.4 | 49 | 36 | 9 | 0 | 710.9 | 817.535 | 6 | 1 | 6 | 2026-11-02 | 2027-01-22 | 2.8 | 4897505 | 8205000 | BE | 4.3652 | 3.6225 | 5.1031 | 4.8875 | 4.5425 | 1.3656
P1 | MVP กฎหมายหลัก: Consent & Cookie, Privacy Notice, RoPA, DSAR, Breach และ DPO พื้นฐาน พร้อมใช้งานจริง | 104.6 | 72 | 408 | 372 | 287.8 | 70 | 43 | 28 | 10 | 1395.4 | 1604.71 | 9 | 7 | 15 | 2027-01-25 | 2027-05-28 | 4.1 | 9356745 | 13657500 | FE | 7.5181 | 5.175 | 8.3786 | 8.9125 | 8.2743 | 1.7969
P2 | Governance & คู่ค้า: DPIA, ความเสี่ยง RoPA, RoPA Template, Data Flow, Vendor, DPA, DSA, Retention และ TIA | 50.7 | 30 | 191 | 190 | 141.6 | 27 | 23 | 18 | 6 | 677.3 | 778.895 | 5 | 16 | 20 | 2027-05-31 | 2027-08-06 | 2.3 | 4536865 | 6987500 | FE | 3.6441 | 4.3125 | 3.9223 | 4.5521 | 4.071 | 0.2875
P3 | Should: ฟังก์ชันมาตรฐานตลาดและความต้องการของลูกค้าองค์กร | 86.3 | 38 | 374 | 324 | 255.1 | 50 | 31 | 12 | 6 | 1176.4 | 1352.86 | 8 | 21 | 28 | 2027-08-09 | 2027-11-26 | 3.7 | 7858007.5 | 11180000 | FE | 6.2028 | 5.4625 | 7.6804 | 7.7625 | 7.3341 | 1.4375
P4 | Nice-to-have + AI: จุดขายเพิ่มเติม ฟีเจอร์ AI และแนวโน้มตลาด | 23.6 | 4 | 104 | 78 | 73.6 | 22 | 17 | 2 | 3 | 327.2 | 376.28 | 4 | 29 | 32 | 2027-11-29 | 2028-01-21 | 1.8 | 2198685 | 3990000 | QA | 3.3925 | 0.575 | 2.99 | 2.8031 | 3.5267 | 0.2875
รวม | ทุก phase | 356.3 | 194.4 | 1290 | 1100 | 884.5 | 218 | 150 | 69 | 25 | 4287.2 | 4930.28 | 32 | 1 | 32 | 2026-11-02 | 2028-01-21 | 14.7 | 28847807.5 | 44020000 | -
Timeline (1 ช่อง = 1 sprint = 2 สัปดาห์)
Sprint |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
เริ่ม | time axis 2026-11-02 to 2028-06-26
P0 | Foundation + User & Permission
P1 | MVP กฎหมายหลัก
P2 | Governance & คู่ค้า
P3 | Should
P4 | Nice-to-have + AI
MVP | go-live ระบบใช้งานจริง (สิ้นสุด P1) | bar: 2027-05-17
ถ้าจำนวน sprint รวมเกิน 44 ช่อง ส่วนที่เกินจะไม่แสดงบน timeline
Effort ต่อ Epic และ Phase (man-day ไม่รวม contingency)
Epic | ชื่อ Epic | 2026-11-02: P0; 2026-11-16: P1; 2026-11-30: P2; 2026-12-14: P3; 2026-12-28: P4; 2027-01-11: รวม; 2027-01-25: จำนวนฟีเจอร์
PLT | โครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation) | 2026-11-02: 275.8; 2026-11-16: 101.7; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 35.9; 2026-12-28: 11.8; 2027-01-11: 425.2; 2027-01-25: 22
IAM | ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (User & Permission) | 2026-11-02: 154.1; 2026-11-16: 64.8; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 50.5; 2026-12-28: 8.8; 2027-01-11: 278.2; 2027-01-25: 21
ORG | ข้อมูลหน่วยงาน (Organization) | 2026-11-02: 67; 2026-11-16: 16.7; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 26.5; 2026-12-28: 2.9; 2027-01-11: 113.1; 2027-01-25: 10
CON | คุกกี้และความยินยอม (Cookies & Consent) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 296.5; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 68.2; 2026-12-28: 16.7; 2027-01-11: 381.4; 2027-01-25: 24
PNG | ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice Generator) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 104.6; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 58; 2026-12-28: 5.9; 2027-01-11: 168.5; 2027-01-25: 16
ROPA | บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 175.6; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 55.1; 2026-12-28: 8.8; 2027-01-11: 239.5; 2027-01-25: 20
RTG | RoPA ฉบับมาตรฐาน (ROPA Template Generator) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 33.4; 2026-11-30: 43.8; 2026-12-14: 58.8; 2026-12-28: 11.8; 2027-01-11: 147.8; 2027-01-25: 13
DFG | แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Generator) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-30: 88.9; 2026-12-14: 85.5; 2026-12-28: 26.5; 2027-01-11: 200.9; 2027-01-25: 11
DSAR | คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 157.6; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 117.9; 2026-12-28: 0; 2027-01-11: 275.5; 2027-01-25: 21
BRE | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Notification) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 132.5; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 37.3; 2026-12-28: 20.6; 2027-01-11: 190.4; 2027-01-25: 17
DPO | งานของ DPO (DPO Module) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 54; 2026-11-30: 0; 2026-12-14: 83.4; 2026-12-28: 5.9; 2027-01-11: 143.3; 2027-01-25: 12
DPIA | แบบประเมินผลกระทบ (DPIA) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-30: 129.5; 2026-12-14: 29.4; 2026-12-28: 20.6; 2027-01-11: 179.5; 2027-01-25: 18
RRA | ประเมินความเสี่ยงกิจกรรม (ROPA Risk Assessment) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-30: 68.7; 2026-12-14: 83.4; 2026-12-28: 0; 2027-01-11: 152.1; 2027-01-25: 14
VEN | ประเมินคู่ค้า (Vendor Assessment) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-30: 80.4; 2026-12-14: 58.8; 2026-12-28: 11.8; 2027-01-11: 151; 2027-01-25: 15
DPA | ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-30: 71.1; 2026-12-14: 58.9; 2026-12-28: 8.8; 2027-01-11: 138.8; 2027-01-25: 14
DSA | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-30: 47; 2026-12-14: 38.1; 2026-12-28: 20.6; 2027-01-11: 105.7; 2027-01-25: 14
DPX | DPO ส่วนต่อขยาย (DPO Extension) | 2026-11-02: 0; 2026-11-16: 0; 2026-11-30: 35.9; 2026-12-14: 95.7; 2026-12-28: 72.7; 2027-01-11: 204.3; 2027-01-25: 13
E00 | งานโครงการและงานสนับสนุน (Project_Tasks) | 2026-11-02: 214; 2026-11-16: 258; 2026-11-30: 112; 2026-12-14: 135; 2026-12-28: 73; 2027-01-11: 792; 2027-01-25: 53
รวม |  | 2026-11-02: 710.9; 2026-11-16: 1395.4; 2026-11-30: 677.3; 2026-12-14: 1176.4; 2026-12-28: 327.2; 2027-01-11: 4287.2; 2027-01-25: 328
การใช้กำลังคน (effort รวม contingency ÷ capacity ตลอดโครงการ)
บทบาท |  | 2026-11-02: Effort + cont.; 2026-11-16: Capacity; 2026-11-30: Utilization
SA |  | 2026-11-02: 409.745; 2026-11-16: 528; 2026-11-30: 77.6%
UX |  | 2026-11-02: 223.56; 2026-11-16: 376; 2026-11-30: 59.46%
BE |  | 2026-11-02: 1483.5; 2026-11-16: 1680; 2026-11-30: 88.3%
FE |  | 2026-11-02: 1265; 2026-11-16: 1376; 2026-11-30: 91.93%
QA |  | 2026-11-02: 1017.175; 2026-11-16: 1168; 2026-11-30: 87.09%
DevOps |  | 2026-11-02: 250.7; 2026-11-16: 376; 2026-11-30: 66.68%
ต่ำกว่า 60% = กำลังคนเกินใน phase ที่ไม่ใช่คอขวด พิจารณาลดคนหรือดึงงาน phase ถัดไปมาทำก่อน
Formulas:
วันเริ่ม = Assumptions!$B12+([Sprint เริ่ม]-1)*14
วันสิ้นสุด = Assumptions!$B12+[Sprint สิ้นสุด]*14-3
วันสิ้นสุด = [วันสิ้นสุด, row above]

## Roles_Permissions
ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์: Role, Permission matrix และนโยบายความปลอดภัย
Role มาตรฐานเป็นค่าเริ่มต้น — องค์กรสร้าง custom role ได้ (ORG-10) ¦ ทุกสิทธิ์ถูกจำกัดด้วยขอบเขตข้อมูลของผู้ใช้ (ORG-11) ¦ authentication ด้วย Keycloak, authorization เขียนใน Go (IAM-02)
1) Role มาตรฐาน
Role key | Role | คำอธิบาย | [8 empty] | ขอบเขตข้อมูล (Data scope)
SUPER | Platform Super Admin | ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม: tenant แพ็กเกจ และค่าระบบ ไม่เห็นข้อมูลธุรกิจของ tenant เว้นแต่ใช้ break-glass (IAM-07) | [8 empty] | ทั้งแพลตฟอร์ม
ORGADMIN | Organization Admin | ผู้ดูแลระบบขององค์กร: ผู้ใช้ role โครงสร้างองค์กร SSO และการตั้งค่า | [8 empty] | ทั้ง tenant
DPO | DPO | เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกโมดูลและเป็นผู้อนุมัติหลัก | [8 empty] | tenant / บริษัทที่ได้รับมอบหมาย
PRIVACY | Privacy Team | ทีมงาน DPO ปฏิบัติงานประจำ แต่ไม่อนุมัติขั้นสุดท้าย | [8 empty] | บริษัทที่ได้รับมอบหมาย
LEGAL | Legal | ฝ่ายกฎหมาย: ประกาศ template สัญญา DPA/DSA | [8 empty] | ทั้ง tenant
OWNER | Process Owner / Champion | เจ้าของกระบวนการหรือผู้ประสานงาน PDPA ของแผนก ดูแล RoPA และตอบแบบสอบถาม | [8 empty] | แผนกของตนเอง
IT | System Owner / IT | เจ้าของระบบ/IT: asset, data discovery, งานย่อยของคำขอ, ติดตั้ง script, connector | [8 empty] | ระบบ/แผนกที่ได้รับมอบหมาย
MKT | Marketing / Business | การตลาด/ธุรกิจ: Purpose, Collection Point และแคมเปญขอความยินยอม | [8 empty] | แผนก/แบรนด์ของตนเอง
FRONT | Front Staff | พนักงานหน้าร้าน/Call center: บันทึกความยินยอมแทนลูกค้าและรับคำขอใช้สิทธิ | [8 empty] | สาขา/ทีมของตนเอง
SEC | Security / Incident | ทีมความปลอดภัย: เหตุละเมิดและประเมินมาตรการความปลอดภัย | [8 empty] | ทั้ง tenant
PROC | Procurement / Vendor Manager | จัดซื้อ/ผู้ดูแลคู่ค้า: ทะเบียนและการประเมินคู่ค้า | [8 empty] | คู่ค้าที่ตนดูแล
AUDIT | Auditor | ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก ดูและส่งออกได้อย่างเดียว | [8 empty] | ทั้ง tenant (อ่านอย่างเดียว)
EXEC | Executive | ผู้บริหาร: dashboard รายงาน และยอมรับความเสี่ยง | [8 empty] | ทั้ง tenant (สรุป)
EMP | Employee | พนักงานทั่วไป: แจ้งเหตุ อบรม รับทราบนโยบาย ขอคำปรึกษา | [8 empty] | ข้อมูลของตนเอง
GUEST | External Guest | คู่ค้า ผู้ประมวลผล หรือผู้ร่วมประเมินภายนอก เข้าผ่าน magic link (IAM-04) | [8 empty] | เฉพาะงานที่ได้รับเชิญ
API | API Client | บัญชีระบบสำหรับเชื่อมต่อ (CRM, POS, แอป) ใช้สิทธิ์ตาม scope | [8 empty] | ระบบที่ผูกไว้
2) Permission matrix (ค่าเริ่มต้นของ role มาตรฐาน)
คำย่อ: C = สร้าง ¦ R = ดู ¦ U = แก้ไข ¦ D = ลบ ¦ A = อนุมัติ ¦ P = เผยแพร่ / เปิดใช้งาน ¦ E = ส่งออก ¦ X = ดำเนินการ / มอบหมาย / ทำรายการ ¦ - = ไม่มีสิทธิ์
โมดูล | Permission code | ทรัพยากร | Platform Super Admin | Organization Admin | DPO | Privacy Team | Legal | Process Owner / Champion | System Owner / IT | Marketing / Business | Front Staff | Security / Incident | Procurement / Vendor Manager | Auditor | Executive | Employee | External Guest | API Client | หมายเหตุขอบเขต
Administration | admin.tenant | Tenant แพ็กเกจ และโมดูลที่เปิดใช้ | CRUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เฉพาะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
Administration | admin.user | ผู้ใช้ | C | CRUD | R | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | SUPER สร้างเฉพาะผู้ดูแล tenant คนแรก
Administration | admin.role | Role และ Permission | - | CRUDA | R | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | เปลี่ยน role ระดับ admin ต้องมีผู้อนุมัติ (IAM-06)
Administration | admin.scope | ขอบเขตข้อมูลของผู้ใช้ | - | CRUD | R | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | -
Administration | admin.group | กลุ่มผู้ใช้ / ทีม | - | CRUD | CRU | R | - | R | R | - | - | R | - | R | - | - | - | -
Administration | admin.idp | SSO, IdP, นโยบายรหัสผ่านและ MFA | - | CRUD | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | ตั้งค่าใน Keycloak ผ่านหน้าจอของระบบ
Administration | admin.apiclient | API client และ webhook | - | CRUD | R | - | - | - | CRU | - | - | - | - | R | - | - | - | - | IT จัดการได้เฉพาะ client ของระบบที่ตนดูแล
Administration | admin.audit | Audit log | [16 empty] | ไม่มีใครแก้ไขหรือลบ log ได้ | bar: - to -
Administration | admin.accessreview | ทบทวนสิทธิ์ | - | CRUDX | R | - | - | X | X | - | - | - | - | R | - | - | - | - | หัวหน้าแผนกยืนยันสิทธิ์ของทีมตนเอง
Administration | admin.breakglass | ใช้สิทธิ์ฉุกเฉิน | [16 empty] | ต้องระบุเหตุผล มีเวลาจำกัด และแจ้ง DPO / Security ทันที | bar: - to -
Administration | admin.notification | Template แจ้งเตือน | - | CRUD | CRU | CRU | - | - | - | CRU | - | - | - | R | - | - | - | -
Organization | org.structure | นิติบุคคลและโครงสร้างหน่วยงาน | - | CRUD | RU | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | -
Organization | org.party | ทะเบียนหน่วยงานภายนอก | - | CRUD | CRUD | CRU | CRU | R | R | - | - | - | CRU | R | - | - | - | -
Organization | org.masterdata | ข้อมูลตั้งต้น | CRUD | CRUD | CRUD | CRU | R | R | R | R | - | R | - | R | - | - | - | - | SUPER ดูแลค่าตั้งต้นกลางที่ทุก tenant ได้รับ
Organization | org.settings | ตั้งค่าองค์กร แบรนด์ และปฏิทินวันทำการ | CRUD | RU | R | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | -
Consent | cookie.banner | แบนเนอร์คุกกี้และโดเมน | - | - | CRUDAP | CRU | R | - | RU | R | - | - | - | R | - | - | - | - | IT คัดลอก script และแก้ค่าทางเทคนิค
Consent | cookie.scan | ผลสแกนคุกกี้ | - | - | CRUDX | CRUX | - | - | CRUX | R | - | - | - | R | - | - | - | -
Consent | consent.purpose | Purpose / Data Element / Purpose Preference | - | - | CRUDAP | CRU | RU | - | - | CRU | - | - | - | R | - | - | - | R | Marketing ร่างได้ DPO อนุมัติและเปิดใช้
Consent | consent.collectionpoint | Collection Point / แบบฟอร์ม | - | - | CRUDAP | CRU | - | - | RU | CRU | - | - | - | R | - | - | - | R
Consent | consent.record | ความยินยอมรายบุคคล / โปรไฟล์ | - | - | RE | RE | - | - | R | R | R | - | - | RE | - | - | - | CR | identifier แสดงแบบปกปิด ยกเว้นมีสิทธิ์ pii.unmask
Consent | consent.onbehalf | บันทึกความยินยอมแทนลูกค้า | - | - | CR | CR | - | - | - | - | CR | - | - | R | - | - | - | - | Front Staff เห็นเฉพาะรายการที่ตนบันทึกในสาขา
Consent | consent.bulk | นำเข้า / ส่งออกความยินยอม | - | - | XE | XE | - | - | X | E | - | - | - | E | - | - | - | - | export จำนวนมากต้องมีผู้อนุมัติ
Consent | consent.campaign | แคมเปญขอความยินยอม | - | - | CRUDA | CRU | - | - | - | CRUX | - | - | - | R | - | - | - | -
Notice | notice.document | ประกาศความเป็นส่วนตัว | - | - | CRUDAP | CRU | CRUA | R | R | R | - | - | - | R | - | R | - | R | ผู้สร้างกับผู้อนุมัติต้องต่างคน
Notice | notice.template | Template ประกาศ | - | - | CRUD | R | CRUD | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | -
Notice | notice.indirect | แจ้งกรณีได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น (ม.25) | - | - | CRUD | CRU | - | CRU | - | CRU | - | - | - | R | - | - | - | -
RoPA | ropa.inventory | ทะเบียนข้อมูลและ asset | - | - | CRUDA | CRUD | R | CRU | CRU | - | - | R | - | R | - | - | - | - | Process Owner เฉพาะแผนกตนเอง
RoPA | ropa.activity | กิจกรรมการประมวลผล (RoPA) | - | - | CRUDAE | CRUE | R | CRU | R | R | - | R | - | RE | R | - | - | - | Process Owner เฉพาะแผนกตนเอง
RoPA | ropa.template | คลัง RoPA ฉบับมาตรฐาน | CRUD | - | CRUDP | CRU | CRU | RX | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | SUPER ดูแลคลังกลาง; tenant สร้าง template ของตนเอง
RoPA | ropa.risk | ความเสี่ยงและช่องว่างรายกิจกรรม | - | - | CRUDA | CRU | - | RU | - | - | - | RU | - | R | R | - | - | -
RoPA | ropa.dataflow | แผนผังการไหลของข้อมูล | - | - | RUPE | RUE | R | R | R | - | - | R | - | RE | R | - | - | -
RoPA | ropa.discovery | Data discovery และ connector | - | - | R | R | - | - | CRUDX | - | - | R | - | R | - | - | - | -
DSAR | dsar.request | คำขอใช้สิทธิ | - | - | CRUDAXE | CRUX | RU | R | R | - | CR | - | - | RE | - | - | - | C | Owner/IT เห็นเฉพาะคำขอที่มีงานมอบหมาย; Front Staff เห็นเฉพาะที่ตนลงไว้
DSAR | dsar.subtask | งานย่อยของคำขอ | - | - | CRUDX | CRUX | RU | RU | RU | - | - | - | - | R | - | - | RU | - | แก้ได้เฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย; GUEST คือผู้ประมวลผลที่ได้รับคำสั่ง
DSAR | dsar.package | ข้อมูลที่ส่งคืนเจ้าของข้อมูล | - | - | CRA | CR | - | - | CU | - | - | - | - | R | - | - | - | - | Auditor เห็นเฉพาะ metadata
DSAR | dsar.form | แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ | - | - | CRUDP | CRU | RU | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | -
Breach | breach.incident | เหตุละเมิด | - | - | CRUDAX | CRUX | RU | C | CRU | C | C | CRUX | - | R | R | C | C | - | ผู้แจ้งเห็นเฉพาะเหตุที่ตนแจ้ง; GUEST คือผู้ประมวลผลที่แจ้งเหตุ
Breach | breach.notification | แบบแจ้ง สคส. / แจ้งเจ้าของข้อมูล | - | - | CRUAP | CRU | RU | - | - | - | - | R | - | R | R | - | - | - | ส่งแบบแจ้งต้องให้ DPO อนุมัติ
Assessment | assessment.dpia | DPIA / LIA | - | - | CRUDA | CRU | RU | RU | RU | - | - | RU | - | R | RA | - | RU | - | ผู้ร่วมประเมินแก้ได้เฉพาะส่วนที่ได้รับเชิญ; ผู้บริหารอนุมัติ/ยอมรับความเสี่ยง
Assessment | assessment.security | ประเมินมาตรการความปลอดภัย | - | - | RA | R | - | - | RU | - | - | CRUDX | - | R | - | - | - | -
Assessment | assessment.transfer | ประเมินการโอนต่างประเทศ (TIA) | - | - | CRUDA | CRU | RU | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | -
Assessment | assessment.template | Template แบบประเมิน | - | - | CRUDP | CRU | CRU | - | - | - | - | CRU | - | R | - | - | - | -
Vendor | vendor.vendor | คู่ค้า / ผู้ประมวลผล | - | - | CRUDA | CRU | R | CR | R | - | - | RU | CRUD | R | - | - | - | - | Owner ขอเพิ่มคู่ค้าใหม่ได้
Vendor | vendor.assessment | แบบประเมินคู่ค้า | - | - | CRUDA | CRUX | - | - | - | - | - | RUX | CRUX | R | - | - | RU | - | GUEST ตอบเฉพาะแบบประเมินของบริษัทตนเอง
Agreement | agreement.dpa | ข้อตกลงการประมวลผล (DPA) | - | - | RA | R | CRUDAP | R | - | - | - | - | CR | R | - | - | R | - | GUEST ดูและลงนามฉบับที่ส่งให้
Agreement | agreement.dsa | ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) | - | - | RA | R | CRUDAP | R | - | - | - | - | - | R | - | - | R | -
Agreement | agreement.clause | คลังข้อความสัญญา | - | - | R | - | CRUDP | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | -
DPO | dpo.profile | ทะเบียน DPO | - | RU | CRU | - | R | - | - | - | - | - | - | R | R | - | - | -
DPO | dpo.task | Tasks / Ticket | - | - | CRUDX | CRUX | RU | RU | RU | - | - | RU | - | R | - | - | - | - | แก้ได้เฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย
DPO | dpo.advisory | คำปรึกษาถึง DPO | - | - | RUX | RUX | RU | CR | CR | CR | - | - | - | R | - | CR | - | - | ผู้ถามเห็นเฉพาะเรื่องของตนเอง
DPO | dpo.risk | ทะเบียนความเสี่ยง | - | - | CRUDA | CRU | - | R | - | - | - | CRU | - | R | RA | - | - | -
DPO | dpo.report | Dashboard และรายงาน | - | R | RE | RE | R | - | - | - | - | R | - | RE | RE | - | - | -
DPO | dpo.kb | คลังเอกสารกฎหมายและ FAQ | - | - | CRUDP | CRU | CRU | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | -
DPO Extension | dpx.training | อบรมและทดสอบ | - | R | CRUDP | CRU | X | X | X | X | X | X | X | R | X | X | - | - | พนักงานทุกคนเรียนและทำแบบทดสอบได้ (X)
DPO Extension | dpx.policy | รับทราบนโยบายภายใน | - | - | CRUDP | - | CRU | X | X | X | X | X | X | R | X | X | - | -
DPO Extension | dpx.audit | ตรวจประเมินความพร้อมและแผนแก้ไข | - | - | CRUDA | CRU | - | RU | RU | - | - | RU | - | RE | R | - | - | -
DPO Extension | dpx.retention | Retention และการทำลายข้อมูล | - | - | CRUDA | CRU | - | R | RUX | - | - | - | - | R | - | - | - | - | IT ดำเนินการทำลายและแนบหลักฐาน
DPO Extension | dpx.regulator | ทะเบียนการติดต่อกับ สคส. | - | - | CRUD | R | CRU | - | - | - | - | - | - | R | R | - | - | -
DPO Extension | dpx.ai | ทะเบียนระบบ AI และผู้ช่วย AI | - | - | CRUDAX | CRUX | X | - | CRU | - | - | R | - | R | - | - | - | - | ผู้ช่วย AI ใช้ได้ตาม license และการเปิดใช้ของ tenant
DPO Extension | dpx.integration | Connector HR / ITSM / SIEM | - | CRUD | R | - | - | - | CRUD | - | - | R | - | R | - | - | - | -
Special | pii.unmask | เปิดดูข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ปกปิด | [16 empty] | ต้องระบุเหตุผล ถูกบันทึก log ทุกครั้ง และอาจต้องยืนยัน MFA ซ้ำ | bar: - - - - - - to - - - - - -
3) นโยบายความปลอดภัยของระบบจัดการผู้ใช้
หัวข้อ | นโยบาย
Authentication | Keycloak เป็นผู้ยืนยันตัวตน (OIDC); Next.js ใช้รูปแบบ BFF เก็บ session ใน cookie แบบ httpOnly + Secure + SameSite และไม่เก็บ token ใน localStorage
รหัสผ่าน | ยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร ห้ามซ้ำ 5 ครั้งล่าสุด ตั้งค่าได้ต่อ tenant (password policy ของ Keycloak)
Lockout | ผิดครบ 5 ครั้ง ล็อก 30 นาที (brute-force detection ของ Keycloak; ตั้งค่าได้)
MFA | TOTP หรือ WebAuthn/passkey; บังคับสำหรับ Super Admin, Org Admin, DPO, Privacy, Security, Auditor; ขอ MFA ซ้ำ (step-up) ก่อน export จำนวนมาก, unmask และเปลี่ยน role
Session | idle timeout 30 นาที, อายุสูงสุด 12 ชั่วโมง, refresh token rotation, back-channel logout เมื่อบัญชีถูกปิด
SSO | OIDC/SAML brokering (Entra ID, Google, ADFS), LDAP/AD federation, map group → role/scope, JIT provisioning; เมื่อบังคับ SSO บัญชี local ใช้ได้เฉพาะ break-glass
API | OAuth2 client credentials, access token อายุไม่เกิน 15 นาที, scope ต่อ client, IP allowlist, rate limit, หมุน secret ทุก 90 วัน; ทางเลือก mTLS สำหรับ on-prem
Authorization | deny by default; ทุก endpoint ประกาศ x-permission ใน OpenAPI และมี contract test ตรวจ 403; กรองข้อมูลตาม scope ใน repository + PostgreSQL RLS แยก tenant
Segregation of duties | ผู้สร้างกับผู้อนุมัติต้องต่างคน: เผยแพร่ประกาศ/แบนเนอร์/Purpose, ปฏิเสธคำขอ, ส่งแบบแจ้ง สคส., export ความยินยอมจำนวนมาก, เปลี่ยน role ระดับ admin
PII protection | เข้ารหัส identifier ระดับฟิลด์ (envelope encryption), ปกปิดบนหน้าจอเป็นค่าเริ่มต้น, unmask ต้องระบุเหตุผล, ห้ามมี PII ใน log (redaction middleware)
Guest access | magic link ผูกงานเดียว หมดอายุ 7-30 วัน ยืนยันด้วย OTP ทางอีเมล และเพิกถอนได้ทันที
เจ้าของข้อมูล | OTP หมดอายุ 5 นาที จำกัด 5 ครั้ง, rate limit ต่อ IP และ identifier, CAPTCHA บนฟอร์มสาธารณะ
Audit | บันทึก login, เปลี่ยนสิทธิ์, export, unmask, ลบ และการอนุมัติ แบบ hash chain; ส่งต่อ SIEM ได้; เก็บตามนโยบายองค์กร (ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 90 วัน)
Access review | ทบทวนสิทธิ์ทุก 6 เดือน (ตั้งค่าได้); สิทธิ์ที่ไม่ได้รับการยืนยันถูกถอน
Offboarding | ปิดบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงหลังพ้นสภาพ (อัตโนมัติผ่าน SCIM / HRIS เมื่อเชื่อมแล้ว)
Frontend security | CSP แบบเข้ม, CSRF protection ของ BFF, sanitize HTML ของเนื้อหา rich text (ประกาศ/สัญญา) ก่อนแสดง

## Traceability
Traceability: ฟังก์ชัน 243 รายการจากไฟล์ 15 โมดูล → Feature ในแผน
ตรวจว่าทุกฟังก์ชันมีงานรองรับ ¦ Phase / Epic / man-day ดึงจากชีต WBS ด้วยสูตร
No. | โมดูล (ชีต) | ฟังก์ชัน (TH) | Function (EN) | Priority | OneTrust | Epic ในแผน | Phase | man-day | อยู่ใน WBS
DPIA-01 | 01_DPIA | แบบคัดกรองความจำเป็นในการทำ DPIA | DPIA screening | Must | มี | DPIA | P2 | 8.8 | ✓
DPIA-02 | 01_DPIA | เกณฑ์คะแนนและเงื่อนไขบังคับทำ DPIA | Configurable threshold rules | Must | มี | DPIA | P2 | 8.8 | ✓
DPIA-03 | 01_DPIA | คลัง template แบบประเมิน | Assessment template library | Must | มี | DPIA | P2 | 8.8 | ✓
DPIA-04 | 01_DPIA | อธิบายกิจกรรมโดยดึงข้อมูลจาก RoPA | Processing description from RoPA | Must | มี | DPIA | P2 | 11.8 | ✓
DPIA-05 | 01_DPIA | ประเมินความจำเป็นและความได้สัดส่วน | Necessity & proportionality | Must | มี | DPIA | P2 | 8.8 | ✓
DPIA-06 | 01_DPIA | ระบุและให้คะแนนความเสี่ยง | Risk identification & scoring | Must | มี | DPIA | P2 | 16.7 | ✓
DPIA-07 | 01_DPIA | มาตรการลดความเสี่ยงและความเสี่ยงคงเหลือ | Mitigation & residual risk | Must | มี | DPIA | P2 | 14.7 | ✓
DPIA-08 | 01_DPIA | เชื่อมทะเบียนความเสี่ยงและงานแก้ไข | Link to risk register & tasks | Should | มี | DPIA | P3 | 5.9 | ✓
DPIA-09 | 01_DPIA | เชิญผู้ร่วมประเมิน | Collaboration & invitations | Must | มี | DPIA | P2 | 16.7 | ✓
DPIA-10 | 01_DPIA | ความเห็น DPO และการอนุมัติ | DPO opinion & sign-off | Must | มี | DPIA | P2 | 8.8 | ✓
DPIA-11 | 01_DPIA | บันทึกการปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย | Stakeholder consultation log | Should | มีบางส่วน | DPIA | P3 | 8.8 | ✓
DPIA-12 | 01_DPIA | ทะเบียนและสถานะ DPIA | DPIA register & status | Must | มี | DPIA | P2 | 13.8 | ✓
DPIA-13 | 01_DPIA | ทบทวนเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนหรือครบรอบ | Re-assessment triggers | Should | มี | DPIA | P3 | 5.9 | ✓
DPIA-14 | 01_DPIA | ประวัติเวอร์ชันและ audit trail | Version history & audit trail | Must | มี | DPIA | P2 | 5.9 | ✓
DPIA-15 | 01_DPIA | ออกรายงาน DPIA | DPIA report export | Must | มี | DPIA | P2 | 5.9 | ✓
DPIA-16 | 01_DPIA | ประเมินฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (LIA) | Legitimate interest assessment | Should | มี | DPIA | P3 | 8.8 | ✓
DPIA-17 | 01_DPIA | ประเมินผลกระทบของระบบ AI | AI impact assessment | Nice-to-have | มี | DPIA | P4 | 8.8 | ✓
DPIA-18 | 01_DPIA | AI ช่วยกรอกแบบประเมินจากเอกสาร | AI-assisted drafting | Nice-to-have | มี | DPIA | P4 | 11.8 | ✓
DSAR-01 | 02_DSAR | แบบฟอร์มขอใช้สิทธิออนไลน์ | DSR web form | Must | มี | DSAR | P1 | 16.7 | ✓
DSAR-02 | 02_DSAR | รับคำขอหลายช่องทาง | Multi-channel intake | Must | มีบางส่วน | DSAR | P1 | 11.8 | ✓
DSAR-03 | 02_DSAR | ครอบคลุมสิทธิทุกประเภท | All data subject rights | Must | มี | DSAR | P1 | 11.8 | ✓
DSAR-04 | 02_DSAR | ยื่นคำขอแทนเจ้าของข้อมูล | Authorized agent / guardian | Must | มี | DSAR | P1 | 8.8 | ✓
DSAR-05 | 02_DSAR | รับเรื่องร้องเรียนและสอบถาม | Complaints & inquiries | Should | มี | DSAR | P3 | 8.8 | ✓
DSAR-06 | 02_DSAR | ยืนยันตัวตนผู้ยื่นคำขอ | Identity verification | Must | มีบางส่วน | DSAR | P1 | 11.8 | ✓
DSAR-07 | 02_DSAR | นับเวลา SLA 30 วัน | SLA tracking (30 days) | Must | มี | DSAR | P1 | 8.8 | ✓
DSAR-08 | 02_DSAR | Workflow และงานย่อย | Workflow & subtasks | Must | มี | DSAR | P1 | 24.1 | ✓
DSAR-09 | 02_DSAR | ค้นหาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลข้ามระบบ | Cross-system data search | Should | มี | DSAR | P3 | 22.1 | ✓
DSAR-10 | 02_DSAR | ตรวจข้อยกเว้นก่อนลบข้อมูล | Exemption & legal hold check | Should | มี | DSAR | P3 | 11.8 | ✓
DSAR-11 | 02_DSAR | ปฏิเสธคำขอพร้อมเหตุผล | Rejection with reason | Must | มีบางส่วน | DSAR | P1 | 8.8 | ✓
DSAR-12 | 02_DSAR | แจ้งผู้รับข้อมูลให้ดำเนินการตาม | Notify downstream recipients | Should | มี | DSAR | P3 | 11.8 | ✓
DSAR-13 | 02_DSAR | template หนังสือตอบกลับ | Response templates | Must | มี | DSAR | P1 | 8.8 | ✓
DSAR-14 | 02_DSAR | ส่งข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลอย่างปลอดภัย | Secure delivery | Must | มี | DSAR | P1 | 11.8 | ✓
DSAR-15 | 02_DSAR | ส่งออกข้อมูลแบบอ่านได้ด้วยเครื่อง | Portability export | Must | มี | DSAR | P1 | 8.8 | ✓
DSAR-16 | 02_DSAR | ปกปิดข้อมูลของบุคคลอื่น | Redaction | Should | มี | DSAR | P3 | 24.1 | ✓
DSAR-17 | 02_DSAR | ประวัติและสืบค้นคำขอ | Request history & search | Must | มี | DSAR | P1 | 11.8 | ✓
DSAR-18 | 02_DSAR | รายงานและแดชบอร์ดคำขอ | DSR reports & dashboard | Must | มี | DSAR | P1 | 13.8 | ✓
DSAR-19 | 02_DSAR | พอร์ทัลติดตามสถานะสำหรับผู้ยื่น | Requester status portal | Should | มี | DSAR | P3 | 16.7 | ✓
DSAR-20 | 02_DSAR | ตั้งค่า workflow แยกตามประเภทสิทธิ | Configurable workflow per right | Should | มี | DSAR | P3 | 16.7 | ✓
DSAR-21 | 02_DSAR | เชื่อมกับระบบ Consent | Consent integration | Should | มี | DSAR | P3 | 5.9 | ✓
ROPA-01 | 03_RoPA | ทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล | Personal data inventory | Must | มี | ROPA | P1 | 16.7 | ✓
ROPA-02 | 03_RoPA | ทะเบียนระบบและทรัพย์สิน | System / asset register | Must | มี | ROPA | P1 | 16.7 | ✓
ROPA-03 | 03_RoPA | RoPA ของผู้ควบคุมข้อมูล | RoPA – controller | Must | มี | ROPA | P1 | 33.4 | ✓
ROPA-04 | 03_RoPA | RoPA ของผู้ประมวลผลข้อมูล | RoPA – processor | Must | มีบางส่วน | ROPA | P1 | 14.7 | ✓
ROPA-05 | 03_RoPA | เพิ่มกิจกรรมแบบปกติและแบบมาตรฐาน | Add activity (blank or template) | Must | มีบางส่วน | ROPA | P1 | 8.8 | ✓
ROPA-06 | 03_RoPA | ฐานกฎหมายต่อวัตถุประสงค์ | Lawful basis mapping | Must | มีบางส่วน | ROPA | P1 | 11.8 | ✓
ROPA-07 | 03_RoPA | ระยะเวลาเก็บรักษาและวิธีทำลาย | Retention & disposal method | Must | มีบางส่วน | ROPA | P1 | 8.8 | ✓
ROPA-08 | 03_RoPA | ผู้รับข้อมูลและการโอนต่างประเทศ | Recipients & cross-border transfers | Must | มี | ROPA | P1 | 14.7 | ✓
ROPA-09 | 03_RoPA | มาตรการความปลอดภัยต่อกิจกรรม | Security measures per activity | Must | มีบางส่วน | ROPA | P1 | 8.8 | ✓
ROPA-10 | 03_RoPA | บันทึกการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิ | Log of rejected requests | Must | ไม่มี | ROPA | P1 | 8.8 | ✓
ROPA-11 | 03_RoPA | แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน | Data mapping questionnaire | Should | มี | ROPA | P3 | 11.8 | ✓
ROPA-12 | 03_RoPA | ถาม-ตอบกับ DPO หรือที่ปรึกษา | Activity Q&A | Should | มีบางส่วน | ROPA | P3 | 5.9 | ✓
ROPA-13 | 03_RoPA | เวอร์ชันและการอนุมัติ | Version control & approval | Should | มี | ROPA | P1 | 8.8 | ✓
ROPA-14 | 03_RoPA | วงจรชีวิตของกิจกรรม | Activity lifecycle | Should | มีบางส่วน | ROPA | P3 | 5.9 | ✓
ROPA-15 | 03_RoPA | แจ้งเตือนทบทวน RoPA ตามรอบ | Periodic review reminder | Should | มี | ROPA | P3 | 5.9 | ✓
ROPA-16 | 03_RoPA | ออกรายงาน RoPA | RoPA export | Must | มี | ROPA | P1 | 11.8 | ✓
ROPA-17 | 03_RoPA | แดชบอร์ด RoPA | RoPA dashboard | Should | มี | ROPA | P3 | 13.8 | ✓
ROPA-18 | 03_RoPA | นำเข้า RoPA จาก Excel เดิม | Bulk import | Should | มี | ROPA | P1 | 11.8 | ✓
ROPA-19 | 03_RoPA | เชื่อม RoPA กับโมดูลอื่น | Cross-module links | Should | มี | ROPA | P3 | 11.8 | ✓
ROPA-20 | 03_RoPA | ตรวจสิทธิ์ยกเว้นกิจการขนาดเล็ก | SME exemption check | Nice-to-have | ไม่มี | ROPA | P4 | 8.8 | ✓
RTG-01 | 04_ROPA_Template | คลังกิจกรรมมาตรฐานตามหมวดงาน | Standard activity library | Must | มีบางส่วน | RTG | P1 | 16.7 | ✓
RTG-02 | 04_ROPA_Template | Template ตามอุตสาหกรรม | Industry templates | Should | ไม่มี | RTG | P3 | 5.9 | ✓
RTG-03 | 04_ROPA_Template | Template ภาครัฐตามแม่แบบ สพร. | Government templates (DGA) | Should | ไม่มี | RTG | P3 | 5.9 | ✓
RTG-04 | 04_ROPA_Template | สร้าง RoPA จาก template ในไม่กี่ขั้นตอน | One-click generation | Must | มีบางส่วน | RTG | P1 | 16.7 | ✓
RTG-05 | 04_ROPA_Template | Wizard ถาม-ตอบภาษาง่าย | Question-based wizard | Must | มี | RTG | P2 | 26.1 | ✓
RTG-06 | 04_ROPA_Template | ค่าแนะนำพร้อมเหตุผล | Suggested defaults with rationale | Must | มีบางส่วน | RTG | P2 | 11.8 | ✓
RTG-07 | 04_ROPA_Template | สร้าง RoPA ผู้ประมวลผลจาก template | Processor RoPA templates | Should | มีบางส่วน | RTG | P3 | 8.8 | ✓
RTG-08 | 04_ROPA_Template | แก้ไขและสร้าง template ขององค์กร | Custom templates | Should | มี | RTG | P3 | 14.7 | ✓
RTG-09 | 04_ROPA_Template | Template สองภาษา | Bilingual templates | Should | มีบางส่วน | RTG | P3 | 2.9 | ✓
RTG-10 | 04_ROPA_Template | เวอร์ชัน template และแจ้งเมื่อกฎหมายเปลี่ยน | Template versioning | Should | มีบางส่วน | RTG | P3 | 11.8 | ✓
RTG-11 | 04_ROPA_Template | มอบหมายร่าง RoPA ให้หน่วยงานยืนยัน | Auto task to department | Should | มี | RTG | P3 | 8.8 | ✓
RTG-12 | 04_ROPA_Template | ส่งออก template และร่าง RoPA | Export templates | Must | มี | RTG | P2 | 5.9 | ✓
RTG-13 | 04_ROPA_Template | AI แนะนำกิจกรรมจากคำอธิบายงาน | AI activity suggestion | Nice-to-have | มีบางส่วน | RTG | P4 | 11.8 | ✓
RRA-01 | 05_ROPA_Risk | ประเมินความเสี่ยงรายกิจกรรม | Activity risk scoring | Must | มี | RRA | P2 | 11.8 | ✓
RRA-02 | 05_ROPA_Risk | ตั้งค่า risk matrix | Configurable risk matrix | Must | มี | RRA | P2 | 16.7 | ✓
RRA-03 | 05_ROPA_Risk | ส่งต่อทำ DPIA อัตโนมัติ | DPIA trigger | Must | มี | RRA | P2 | 5.9 | ✓
RRA-04 | 05_ROPA_Risk | วิเคราะห์ช่องว่างทางกฎหมายอัตโนมัติ | Automated legal gap analysis | Must | มีบางส่วน | RRA | P2 | 16.7 | ✓
RRA-05 | 05_ROPA_Risk | Checklist ตรวจสอบกิจกรรม | Activity checklist | Should | มีบางส่วน | RRA | P3 | 8.8 | ✓
RRA-06 | 05_ROPA_Risk | มาตรการควบคุมและความเสี่ยงคงเหลือ | Controls & residual risk | Must | มี | RRA | P2 | 8.8 | ✓
RRA-07 | 05_ROPA_Risk | สร้างงานแก้ไขจากช่องว่าง | Remediation tasks | Must | มี | RRA | P2 | 8.8 | ✓
RRA-08 | 05_ROPA_Risk | ยอมรับความเสี่ยงพร้อมผู้อนุมัติ | Risk acceptance | Should | มีบางส่วน | RRA | P3 | 8.8 | ✓
RRA-09 | 05_ROPA_Risk | ทะเบียนความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคล | Privacy risk register | Should | มี | RRA | P3 | 16.7 | ✓
RRA-10 | 05_ROPA_Risk | Heatmap และแดชบอร์ดความเสี่ยง | Risk heatmap & dashboard | Should | มี | RRA | P3 | 13.8 | ✓
RRA-11 | 05_ROPA_Risk | แสดงจุดเสี่ยงบนรายการและแผนผัง | Risk flags on RoPA / data flow | Should | มีบางส่วน | RRA | P3 | 8.8 | ✓
RRA-12 | 05_ROPA_Risk | ประเมินซ้ำเมื่อกิจกรรมเปลี่ยนหรือครบรอบ | Re-assessment | Should | มี | RRA | P3 | 5.9 | ✓
RRA-13 | 05_ROPA_Risk | คะแนนความพร้อมรายหน่วยงาน | Compliance score | Should | มีบางส่วน | RRA | P3 | 11.8 | ✓
RRA-14 | 05_ROPA_Risk | รายงานความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร | Executive risk report | Should | มี | RRA | P3 | 8.8 | ✓
DSA-01 | 06_DSA | ตรวจว่าต้องใช้ DSA หรือ DPA | Agreement type check | Must | ไม่มี | DSA | P2 | 8.8 | ✓
DSA-02 | 06_DSA | ข้อมูลคู่สัญญาและบทบาท | Parties & roles | Must | มีบางส่วน | DSA | P2 | 8.8 | ✓
DSA-03 | 06_DSA | Template DSA มาตรฐาน | DSA templates | Must | ไม่มี | DSA | P2 | 8.8 | ✓
DSA-04 | 06_DSA | สร้างเอกสารอัตโนมัติจาก RoPA | Auto-generate from RoPA | Must | ไม่มี | DSA | P2 | 8.8 | ✓
DSA-05 | 06_DSA | ข้อกำหนดที่ต้องมี | Mandatory clauses | Must | ไม่มี | DSA | P2 | 5.9 | ✓
DSA-06 | 06_DSA | คลังข้อความสัญญา | Clause library | Should | ไม่มี | DSA | P3 | 11.8 | ✓
DSA-07 | 06_DSA | ภาคผนวกประกอบข้อตกลง | Annexes | Should | ไม่มี | DSA | P3 | 8.8 | ✓
DSA-08 | 06_DSA | ตรวจทานและอนุมัติ | Review & approval | Should | มีบางส่วน | DSA | P3 | 2.9 | ✓
DSA-09 | 06_DSA | เวอร์ชันและประวัติ | Versions & history | Should | มีบางส่วน | DSA | P3 | 2.9 | ✓
DSA-10 | 06_DSA | ส่งออกและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ | Export & e-signature | Should | ไม่มี | DSA | P3 | 2.9 | ✓
DSA-11 | 06_DSA | ทะเบียนข้อตกลงและแจ้งเตือนหมดอายุ | Agreement register & expiry alerts | Must | มีบางส่วน | DSA | P2 | 5.9 | ✓
DSA-12 | 06_DSA | ผูกข้อตกลงกับกิจกรรมและแผนผัง | Link to RoPA & data flow | Should | มีบางส่วน | DSA | P3 | 8.8 | ✓
DSA-13 | 06_DSA | ติดตามภาระผูกพันตามข้อตกลง | Obligation tracking | Nice-to-have | มีบางส่วน | DSA | P4 | 11.8 | ✓
DSA-14 | 06_DSA | รองรับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ | Inter-agency data sharing | Nice-to-have | ไม่มี | DSA | P4 | 8.8 | ✓
VEN-01 | 07_Vendor | ทะเบียนคู่ค้าและผู้ประมวลผล | Vendor registry | Must | มี | VEN | P2 | 16.7 | ✓
VEN-02 | 07_Vendor | จัดระดับความเสี่ยงคู่ค้า | Vendor tiering | Must | มี | VEN | P2 | 8.8 | ✓
VEN-03 | 07_Vendor | ผู้ประมวลผลช่วง | Sub-processor management | Should | มีบางส่วน | VEN | P3 | 8.8 | ✓
VEN-04 | 07_Vendor | คลังแบบประเมินคู่ค้า | Questionnaire templates | Must | มี | VEN | P2 | 8.8 | ✓
VEN-05 | 07_Vendor | พอร์ทัลให้คู่ค้าตอบแบบประเมิน | Vendor portal | Must | มี | VEN | P2 | 16.7 | ✓
VEN-06 | 07_Vendor | ตรวจหลักฐานและใบรับรอง | Evidence & certificates | Should | มีบางส่วน | VEN | P3 | 8.8 | ✓
VEN-07 | 07_Vendor | คำนวณคะแนนความเสี่ยงอัตโนมัติ | Automated scoring | Must | มี | VEN | P2 | 11.8 | ✓
VEN-08 | 07_Vendor | อนุมัติหรือปฏิเสธคู่ค้า | Approval workflow | Must | มี | VEN | P2 | 8.8 | ✓
VEN-09 | 07_Vendor | แผนแก้ไขข้อบกพร่องของคู่ค้า | Vendor remediation plan | Should | มี | VEN | P3 | 8.8 | ✓
VEN-10 | 07_Vendor | ประเมินซ้ำตามรอบ | Periodic re-assessment | Should | มี | VEN | P3 | 5.9 | ✓
VEN-11 | 07_Vendor | ผูกคู่ค้ากับสัญญาและกิจกรรม | Link to DPA / DSA / RoPA | Must | มี | VEN | P2 | 8.8 | ✓
VEN-12 | 07_Vendor | เหตุละเมิดที่เกี่ยวกับคู่ค้า | Vendor incidents | Should | มี | VEN | P3 | 5.9 | ✓
VEN-13 | 07_Vendor | แดชบอร์ดความเสี่ยงคู่ค้า | Vendor risk dashboard | Should | มี | VEN | P3 | 11.8 | ✓
VEN-14 | 07_Vendor | ยุติการใช้บริการ | Vendor offboarding | Should | มีบางส่วน | VEN | P3 | 8.8 | ✓
VEN-15 | 07_Vendor | AI ช่วยประเมินคู่ค้า | AI vendor assessment | Nice-to-have | มี | VEN | P4 | 11.8 | ✓
ORG-01 | 08_Organization | ข้อมูลหน่วยงาน / นิติบุคคล | Organization profile | Must | มี | ORG | P0 | 10 | ✓
ORG-02 | 08_Organization | หลายนิติบุคคลและบริษัทในเครือ | Multi-entity / group | Should | มี | ORG | P0 | 11.8 | ✓
ORG-03 | 08_Organization | ผู้แทนในประเทศไทย | Local representative | Nice-to-have | มีบางส่วน | ORG | P4 | 2.9 | ✓
ORG-04 | 08_Organization | โครงสร้างหน่วยงานแบบลำดับชั้น | Organization hierarchy | Must | มี | ORG | P0 | 16.7 | ✓
ORG-05 | 08_Organization | ผู้ประสานงาน PDPA ประจำหน่วยงาน | Privacy champions | Should | มีบางส่วน | ORG | P3 | 8.8 | ✓
ORG-06 | 08_Organization | ทะเบียนหน่วยงานภายนอก | External parties directory | Must | มี | ORG | P1 | 16.7 | ✓
ORG-07 | 08_Organization | ข้อมูลตั้งต้นกลาง (Master data) | Master data | Must | มี | ORG | P0 | 14.7 | ✓
ORG-08 | 08_Organization | นำเข้าและส่งออกข้อมูลตั้งต้น | Master data import/export | Should | มี | ORG | P3 | 5.9 | ✓
ORG-09 | 08_Organization | จัดการผู้ใช้ | User management | Must | มี | IAM | P0 | 16.7 | ✓
ORG-10 | 08_Organization | Role และ Permission | Roles & permissions | Must | มี | IAM | P0 | 16.7 | ✓
ORG-11 | 08_Organization | ขอบเขตข้อมูลตามหน่วยงาน | Data scope | Must | มี | IAM | P0 | 19.2 | ✓
ORG-12 | 08_Organization | กลุ่มผู้ใช้และทีม | User groups & teams | Should | มี | IAM | P1 | 8.8 | ✓
ORG-13 | 08_Organization | โปรไฟล์และการตั้งค่าส่วนตัว | User profile | Should | มี | IAM | P1 | 8.8 | ✓
ORG-14 | 08_Organization | Login นโยบายรหัสผ่าน และ MFA | Authentication & MFA | Must | มี | IAM | P0 | 13 | ✓
ORG-15 | 08_Organization | Single Sign-On และ ThaID | SSO & ThaID | Should | มีบางส่วน | IAM | P1 | 11.8 | ✓
ORG-16 | 08_Organization | API Client และ Service account | API credentials | Must | มี | IAM | P0 | 11.8 | ✓
ORG-17 | 08_Organization | ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าจอ | PII masking | Should | ไม่มี | IAM | P1 | 11.8 | ✓
ORG-18 | 08_Organization | ทบทวนสิทธิ์ตามรอบ | Access review | Should | มีบางส่วน | IAM | P3 | 16.7 | ✓
ORG-19 | 08_Organization | Audit log | Audit log | Must | มี | IAM | P0 | 13.8 | ✓
ORG-20 | 08_Organization | ตั้งค่าองค์กร | Organization settings | Should | มีบางส่วน | ORG | P0 | 13.8 | ✓
ORG-21 | 08_Organization | เลือกที่เก็บข้อมูลและรูปแบบติดตั้ง | Data residency & deployment | Should | มีบางส่วน | ORG | P3 | 11.8 | ✓
BRE-01 | 09_Breach | แบบฟอร์มแจ้งเหตุ | Incident intake form | Must | มี | BRE | P1 | 13.8 | ✓
BRE-02 | 09_Breach | ทะเบียนเหตุละเมิด | Breach register | Must | มี | BRE | P1 | 16.7 | ✓
BRE-03 | 09_Breach | รับแจ้งเหตุจากผู้ประมวลผล | Processor breach notification | Must | มีบางส่วน | BRE | P1 | 8.8 | ✓
BRE-04 | 09_Breach | กำหนดผู้รับแจ้งและทีมตอบสนอง | Response team routing | Must | มีบางส่วน | BRE | P1 | 8.8 | ✓
BRE-05 | 09_Breach | ประเมินความเสี่ยงของเหตุ | Breach risk assessment | Must | มี | BRE | P1 | 11.8 | ✓
BRE-06 | 09_Breach | ตัดสินหน้าที่แจ้งพร้อมเหตุผล | Notification decision | Must | มี | BRE | P1 | 8.8 | ✓
BRE-07 | 09_Breach | นับเวลา 72 ชั่วโมง | 72-hour countdown | Must | มี | BRE | P1 | 8.8 | ✓
BRE-08 | 09_Breach | แจ้งล่าช้าพร้อมเหตุผล | Late notification | Must | มีบางส่วน | BRE | P1 | 8.8 | ✓
BRE-09 | 09_Breach | แบบแจ้ง สคส. และแจ้งเพิ่มเติมเป็นระยะ | PDPC notification & phased reporting | Must | มีบางส่วน | BRE | P1 | 16.7 | ✓
BRE-10 | 09_Breach | แจ้งเจ้าของข้อมูลเมื่อความเสี่ยงสูง | Data subject notification | Must | มีบางส่วน | BRE | P1 | 11.8 | ✓
BRE-11 | 09_Breach | แผนตอบสนองและงานควบคุมเหตุ | Response playbook & tasks | Should | มี | BRE | P3 | 16.7 | ✓
BRE-12 | 09_Breach | หลักฐานและลำดับเหตุการณ์ | Evidence & timeline | Must | มี | BRE | P1 | 11.8 | ✓
BRE-13 | 09_Breach | ประวัติและสืบค้นเหตุ | History & search | Must | มี | BRE | P1 | 5.9 | ✓
BRE-14 | 09_Breach | รายงานและสถิติเหตุละเมิด | Breach reports | Should | มี | BRE | P3 | 11.8 | ✓
BRE-15 | 09_Breach | วิเคราะห์สาเหตุและบทเรียน | Root cause & lessons learned | Should | มีบางส่วน | BRE | P3 | 8.8 | ✓
BRE-16 | 09_Breach | ซ้อมรับมือเหตุละเมิด | Breach drill | Nice-to-have | ไม่มี | BRE | P4 | 8.8 | ✓
BRE-17 | 09_Breach | AI ช่วยประเมินเหตุและร่างรายงาน | AI breach assistant | Nice-to-have | มี | BRE | P4 | 11.8 | ✓
DPA-01 | 10_DPA | Template DPA มาตรฐาน | DPA templates | Must | ไม่มี | DPA | P2 | 8.8 | ✓
DPA-02 | 10_DPA | สร้างแบบกรอกเองและแบบอัตโนมัติ | Manual & automatic generation | Must | ไม่มี | DPA | P2 | 24.1 | ✓
DPA-03 | 10_DPA | ข้อกำหนดที่ต้องมี | Mandatory clauses | Must | มีบางส่วน | DPA | P2 | 8.8 | ✓
DPA-04 | 10_DPA | ภาคผนวกรายละเอียดการประมวลผล | Processing schedule | Must | มีบางส่วน | DPA | P2 | 8.8 | ✓
DPA-05 | 10_DPA | ข้อสัญญาการโอนต่างประเทศ | Cross-border clauses | Should | มีบางส่วน | DPA | P3 | 5.9 | ✓
DPA-06 | 10_DPA | แก้ไขเอกสารในระบบ | In-app editor | Should | ไม่มี | DPA | P3 | 11.8 | ✓
DPA-07 | 10_DPA | ตรวจทานและอนุมัติ | Review & approval | Should | มีบางส่วน | DPA | P3 | 5.9 | ✓
DPA-08 | 10_DPA | เวอร์ชันและประวัติการดาวน์โหลด | Versions & download history | Should | มีบางส่วน | DPA | P3 | 8.8 | ✓
DPA-09 | 10_DPA | ส่งออกและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ | Export & e-signature | Should | ไม่มี | DPA | P3 | 11.8 | ✓
DPA-10 | 10_DPA | ทะเบียน DPA และแจ้งเตือนหมดอายุ | DPA register & expiry alerts | Must | มี | DPA | P2 | 11.8 | ✓
DPA-11 | 10_DPA | ผูก DPA กับคู่ค้าและกิจกรรม | Link to vendor & RoPA | Must | มี | DPA | P2 | 8.8 | ✓
DPA-12 | 10_DPA | แจ้งเตือนผู้ประมวลผลที่ยังไม่มี DPA | Missing DPA alert | Should | มีบางส่วน | DPA | P3 | 5.9 | ✓
DPA-13 | 10_DPA | ติดตามการคืน/ทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุด | Return / deletion tracking | Should | มีบางส่วน | DPA | P3 | 8.8 | ✓
DPA-14 | 10_DPA | ตรวจ DPA ที่ได้รับจากลูกค้า | Inbound DPA review | Nice-to-have | มีบางส่วน | DPA | P4 | 8.8 | ✓
CON-01 | 11_Consent | แบนเนอร์คุกกี้บนเว็บไซต์ | Cookie consent banner | Must | มี | CON | P1 | 44.8 | ✓
CON-02 | 11_Consent | ตั้งค่าคุกกี้รายหมวด | Granular cookie preferences | Must | มี | CON | P1 | 13.8 | ✓
CON-03 | 11_Consent | บล็อกสคริปต์ก่อนได้รับความยินยอม | Prior blocking | Must | มี | CON | P1 | 19.2 | ✓
CON-04 | 11_Consent | สแกนและจัดหมวดคุกกี้อัตโนมัติ | Cookie scanner | Should | มี | CON | P1 | 24.1 | ✓
CON-05 | 11_Consent | นโยบายคุกกี้อัตโนมัติ | Auto cookie policy | Should | มี | CON | P3 | 8.8 | ✓
CON-06 | 11_Consent | ปรับแต่งดีไซน์และหลายภาษา | Branding & multi-language | Should | มี | CON | P1 | 13.8 | ✓
CON-07 | 11_Consent | หลายโดเมนและ Mobile SDK | Multi-domain & mobile SDK | Should | มีบางส่วน | CON | P3 | 22.1 | ✓
CON-08 | 11_Consent | A/B testing และวัด consent rate | Banner A/B testing | Nice-to-have | มี | CON | P4 | 16.7 | ✓
CON-09 | 11_Consent | แบบฟอร์มขอความยินยอม (Collection Point) | Consent form builder | Must | มี | CON | P1 | 16.7 | ✓
CON-10 | 11_Consent | ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับข้อมูลอ่อนไหว | Explicit consent for sensitive data | Must | มีบางส่วน | CON | P1 | 8.8 | ✓
CON-11 | 11_Consent | ความยินยอมผู้เยาว์และผู้ปกครอง | Minor / guardian consent | Must | มี | CON | P1 | 16.7 | ✓
CON-12 | 11_Consent | เวอร์ชันข้อความยินยอม | Consent versioning | Must | มี | CON | P1 | 11.8 | ✓
CON-13 | 11_Consent | ถอนความยินยอม | Consent withdrawal | Must | มี | CON | P1 | 11.8 | ✓
CON-14 | 11_Consent | เก็บความยินยอมหลายช่องทาง | Omni-channel capture | Must | มีบางส่วน | CON | P1 | 16.7 | ✓
CON-15 | 11_Consent | หลักฐานความยินยอม (Receipt) | Consent receipt & log | Must | มี | CON | P1 | 19.2 | ✓
CON-16 | 11_Consent | REST API และ Webhook | Consent API & webhook | Must | มี | CON | P1 | 19.2 | ✓
CON-17 | 11_Consent | ความปลอดภัยและที่เก็บข้อมูล | Security & data residency | Must | มีบางส่วน | CON | P1 | 5.9 | ✓
CON-18 | 11_Consent | ศูนย์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว | Preference center | Should | มี | CON | P1 | 16.7 | ✓
CON-19 | 11_Consent | ยืนยันตัวตนก่อนบันทึก | Identity verification | Should | มีบางส่วน | CON | P1 | 8.8 | ✓
CON-20 | 11_Consent | วันหมดอายุและต่ออายุ | Consent expiry & renewal | Should | มี | CON | P3 | 11.8 | ✓
CON-21 | 11_Consent | ค้นหา แดชบอร์ด และส่งออก | Search, dashboard & export | Should | มี | CON | P1 | 16.7 | ✓
CON-22 | 11_Consent | นำเข้าความยินยอมเดิม | Bulk import | Should | มี | CON | P1 | 11.8 | ✓
CON-23 | 11_Consent | Double Opt-In | Double opt-in | Should | มี | CON | P3 | 8.8 | ✓
CON-24 | 11_Consent | ส่งคำขอความยินยอมแบบ Bulk | Bulk consent request campaign | Should | มีบางส่วน | CON | P3 | 16.7 | ✓
DFG-01 | 12_DataFlow | สร้างแผนผังอัตโนมัติจาก RoPA | Auto data flow diagram | Must | มี | DFG | P2 | 44.8 | ✓
DFG-02 | 12_DataFlow | อัปเดตแผนผังเมื่อข้อมูลเปลี่ยน | Auto refresh | Must | มี | DFG | P2 | 8.8 | ✓
DFG-03 | 12_DataFlow | แสดงการโอนไปต่างประเทศ | Cross-border mapping | Must | มี | DFG | P2 | 11.8 | ✓
DFG-04 | 12_DataFlow | แสดงผู้ประมวลผลและผู้รับข้อมูล | Processor & recipient mapping | Must | มี | DFG | P2 | 8.8 | ✓
DFG-05 | 12_DataFlow | แก้ไขแผนผังแบบลากวาง | Drag & drop editor | Should | มีบางส่วน | DFG | P3 | 23.2 | ✓
DFG-06 | 12_DataFlow | มุมมองหลายระดับ | Multi-view | Should | มี | DFG | P3 | 14.7 | ✓
DFG-07 | 12_DataFlow | เผยแพร่และประวัติเวอร์ชันแผนผัง | Publish & history | Should | มีบางส่วน | DFG | P3 | 8.8 | ✓
DFG-08 | 12_DataFlow | ส่งออกภาพและรายงาน | Export image & report | Must | มี | DFG | P2 | 14.7 | ✓
DFG-09 | 12_DataFlow | ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Data Discovery) | Data discovery | Should | มีบางส่วน | DFG | P3 | 38.8 | ✓
DFG-10 | 12_DataFlow | แผนผังระดับระบบ (Data lineage) | System-level lineage | Nice-to-have | มี | DFG | P4 | 14.7 | ✓
DFG-11 | 12_DataFlow | แผนที่โลกของการโอนข้อมูล | Transfer world map | Nice-to-have | มี | DFG | P4 | 11.8 | ✓
PNG-01 | 13_Notice | สร้างประกาศแบบถาม-ตอบ | Wizard-based generator | Must | มีบางส่วน | PNG | P1 | 26.1 | ✓
PNG-02 | 13_Notice | ตรวจเนื้อหาครบตาม ม.23 | Mandatory content checklist | Must | ไม่มี | PNG | P1 | 8.8 | ✓
PNG-03 | 13_Notice | แม่แบบตามกลุ่มเจ้าของข้อมูล | Templates by data subject | Must | มีบางส่วน | PNG | P1 | 8.8 | ✓
PNG-04 | 13_Notice | ประกาศกรณีเก็บจากแหล่งอื่น | Indirect collection notice | Must | ไม่มี | PNG | P1 | 11.8 | ✓
PNG-05 | 13_Notice | ประกาศสองภาษา | TH/EN notices | Must | มีบางส่วน | PNG | P1 | 8.8 | ✓
PNG-06 | 13_Notice | จัดการเวอร์ชัน | Versioning | Must | มี | PNG | P1 | 8.8 | ✓
PNG-07 | 13_Notice | แจ้งการเปลี่ยนแปลงและขอความยินยอมใหม่ | Change notification | Must | มีบางส่วน | PNG | P1 | 11.8 | ✓
PNG-08 | 13_Notice | เผยแพร่และฝังในระบบ | Hosting & embed | Should | มี | PNG | P1 | 13.8 | ✓
PNG-09 | 13_Notice | บันทึกการรับทราบ | Acknowledgement log | Should | มี | PNG | P3 | 8.8 | ✓
PNG-10 | 13_Notice | ดึงเนื้อหาจาก RoPA | Auto-populate from RoPA | Should | มีบางส่วน | PNG | P3 | 11.8 | ✓
PNG-11 | 13_Notice | แม่แบบตามอุตสาหกรรม | Industry templates | Should | ไม่มี | PNG | P3 | 5.9 | ✓
PNG-12 | 13_Notice | ประกาศแบบหลายชั้นและป้าย CCTV | Layered notice & CCTV signage | Should | มีบางส่วน | PNG | P3 | 13.8 | ✓
PNG-13 | 13_Notice | ลิงก์เอกสารอ้างอิงในประกาศ | Linked documents | Nice-to-have | มีบางส่วน | PNG | P4 | 5.9 | ✓
PNG-14 | 13_Notice | อนุมัติก่อนเผยแพร่ | Review & approval | Should | มี | PNG | P1 | 5.9 | ✓
PNG-15 | 13_Notice | แจ้งเตือนทบทวนตามรอบ | Periodic review reminder | Should | มีบางส่วน | PNG | P3 | 5.9 | ✓
PNG-16 | 13_Notice | สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ | Privacy & cookie policy generator | Should | มีบางส่วน | PNG | P3 | 11.8 | ✓
DPO-01 | 14_DPO | ทะเบียนการแต่งตั้งและข้อมูล DPO | DPO appointment & profile | Must | มีบางส่วน | DPO | P1 | 8.8 | ✓
DPO-02 | 14_DPO | ประเมินหน้าที่ต้องแต่งตั้ง DPO | DPO requirement check | Should | ไม่มี | DPO | P3 | 8.8 | ✓
DPO-03 | 14_DPO | ความเป็นอิสระและผลประโยชน์ทับซ้อน | Independence & conflict of interest | Nice-to-have | ไม่มี | DPO | P4 | 5.9 | ✓
DPO-04 | 14_DPO | แดชบอร์ด DPO | DPO dashboard | Should | มี | DPO | P1 | 16.7 | ✓
DPO-05 | 14_DPO | ศูนย์แจ้งเตือนรวม | Notification center | Must | มีบางส่วน | DPO | P1 | 16.7 | ✓
DPO-06 | 14_DPO | Tasks Management | DPO task management | Should | มี | DPO | P3 | 16.7 | ✓
DPO-07 | 14_DPO | รับคำปรึกษาจากหน่วยงาน | Advisory requests | Should | มีบางส่วน | DPO | P3 | 8.8 | ✓
DPO-08 | 14_DPO | ปฏิทินงาน compliance | Compliance calendar | Should | มีบางส่วน | DPO | P3 | 11.8 | ✓
DPO-09 | 14_DPO | ประเมินมาตรการความปลอดภัย | Security measures assessment | Must | มีบางส่วน | DPO | P1 | 11.8 | ✓
DPO-10 | 14_DPO | คะแนนความพร้อมรายหน่วยงาน | Compliance scorecard | Should | มีบางส่วน | DPO | P3 | 16.7 | ✓
DPO-11 | 14_DPO | รายงานการปฏิบัติหน้าที่ DPO และรายงานผู้บริหาร | DPO & executive reports | Should | มี | DPO | P3 | 8.8 | ✓
DPO-12 | 14_DPO | คลังเอกสารกฎหมายและ FAQ | Knowledge base | Should | มีบางส่วน | DPO | P3 | 11.8 | ✓
DPX-01 | 15_DPO_Ext | อบรมและทดสอบพนักงาน | Awareness training & quiz | Should | ไม่มี | DPX | P3 | 33.4 | ✓
DPX-02 | 15_DPO_Ext | รับทราบนโยบายภายใน | Policy attestation | Should | มีบางส่วน | DPX | P3 | 8.8 | ✓
DPX-03 | 15_DPO_Ext | ตรวจประเมินความพร้อมทั้งองค์กร | Organization-wide audit & maturity | Should | มี | DPX | P3 | 16.7 | ✓
DPX-04 | 15_DPO_Ext | ติดตามแผนแก้ไขจากการตรวจ | Audit remediation tracking | Should | มี | DPX | P3 | 8.8 | ✓
DPX-05 | 15_DPO_Ext | บริหารการเก็บรักษาและทำลายข้อมูล | Retention & disposal | Must | มีบางส่วน | DPX | P2 | 24.1 | ✓
DPX-06 | 15_DPO_Ext | ประเมินการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ (TIA) | Transfer impact assessment | Must | มี | DPX | P2 | 11.8 | ✓
DPX-07 | 15_DPO_Ext | เครื่องมือ Masking / Pseudonymization | Data masking tool | Nice-to-have | มีบางส่วน | DPX | P4 | 19.2 | ✓
DPX-08 | 15_DPO_Ext | บันทึกการติดต่อกับ สคส. | Regulator correspondence | Should | มีบางส่วน | DPX | P3 | 8.8 | ✓
DPX-09 | 15_DPO_Ext | ติดตามกฎหมายและประกาศใหม่ | Regulatory update feed | Nice-to-have | มี | DPX | P4 | 11.8 | ✓
DPX-10 | 15_DPO_Ext | เชื่อมโยงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | Related laws mapping | Nice-to-have | มีบางส่วน | DPX | P4 | 8.8 | ✓
DPX-11 | 15_DPO_Ext | ผู้ช่วย AI สำหรับ DPO | AI assistant | Nice-to-have | มี | DPX | P4 | 24.1 | ✓
DPX-12 | 15_DPO_Ext | ทะเบียนระบบ AI | AI governance register | Nice-to-have | มี | DPX | P4 | 8.8 | ✓
DPX-13 | 15_DPO_Ext | เชื่อมระบบ HR / ITSM / SIEM | HR, ITSM & SIEM connectors | Should | มี | DPX | P3 | 19.2 | ✓

## Architecture
สถาปัตยกรรมที่เสนอ (SA): Next.js + Go
Modular monolith ใน Go + Next.js 2 แอป ¦ deploy ได้ทั้ง SaaS บน cloud ในไทยและ on-prem ¦ แยกเป็น service ภายหลังได้ตามขอบเขตโมดูล
1) ส่วนประกอบและเทคโนโลยี
ชั้น | ส่วนประกอบ | เทคโนโลยี (เสนอ) | หน้าที่ / หมายเหตุ
ผู้ใช้งาน | Admin portal | Next.js (App Router, React Server Components, TypeScript) + shadcn/ui + Tailwind + TanStack Query / Table | หน้าจัดการทุกโมดูล เมนูและปุ่มตามสิทธิ์; BFF เก็บ session ฝั่ง server
ผู้ใช้งาน | Public portal | Next.js แอปแยก + ISR/edge cache + custom domain ต่อ tenant | Preference Center, ฟอร์มความยินยอม, ฟอร์มและพอร์ทัลคำขอใช้สิทธิ, หน้าประกาศ, แจ้งเหตุ, พอร์ทัล guest
ผู้ใช้งาน | Cookie & consent SDK | Vanilla TypeScript (Vite/Rollup) ขนาดไม่เกิน 30 KB gzip ผ่าน CDN; Google Consent Mode v2, GTM | แบนเนอร์ บล็อกสคริปต์ widget ความยินยอม และแสดงประกาศบนเว็บลูกค้า
ผู้ใช้งาน | Mobile SDK | Swift / Kotlin หรือ Flutter / React Native wrapper | ความยินยอมในแอป (P3) — อาจจ้างทีม mobile ภายนอก
Edge | CDN + WAF + Ingress | CDN + WAF + Kubernetes Ingress / Gateway API | ส่ง SDK และ config แบนเนอร์, กันการโจมตี, TLS
Backend | Go API (modular monolith) | Go + chi + oapi-codegen (OpenAPI 3.1) + pgx + sqlc + goose | API ของทุกโมดูล แยก package ตาม bounded context; deploy แยก profile ได้ เช่น consent-api สำหรับโหลดสูง
Backend | Worker | Go + River (job queue บน PostgreSQL) + periodic jobs | SLA timer, แจ้งเตือน, export/import, ความยินยอมหมดอายุ, webhook, retention
Backend | Cookie scanner | Go + chromedp (headless Chromium) แยก worker pool | สแกนเว็บไซต์ลูกค้าตามรอบ
Backend | Document service | Gotenberg (Chromium/LibreOffice) + ฟอนต์ไทย (Sarabun / Noto Sans Thai) + excelize | PDF / DOCX / Excel ของประกาศ สัญญา แบบแจ้ง และรายงาน
Identity | Keycloak | OIDC/SAML, MFA, brute-force detection, LDAP/AD federation, identity brokering | login, SSO, MFA, ThaID (ผ่าน OIDC broker), service account; หน้า login TH/EN ทำ theme ด้วย Keycloakify
Identity | Authorization | Go authorization module (RBAC + data scope + record rule) + PostgreSQL RLS | ตรวจสิทธิ์ทุก endpoint (x-permission), กรองข้อมูลตามหน่วยงาน, แยก tenant
Data | Database | PostgreSQL 16+ (HA ด้วย CloudNativePG / Patroni หรือ managed) | schema ต่อโมดูล, RLS ต่อ tenant, partition consent_transaction และ audit_log รายเดือน, JSONB สำหรับฟอร์ม
Data | Cache / rate limit | Valkey (Redis-compatible, license BSD) | permission cache, config แบนเนอร์, rate limit, idempotency key
Data | Object storage | S3-compatible (S3 ของ cloud / SeaweedFS / MinIO — ตรวจ license) + ClamAV | ไฟล์แนบ แพ็กเกจข้อมูลคำขอใช้สิทธิ ไฟล์ export (เข้ารหัส)
Data | Secrets & keys | KMS ของ cloud หรือ OpenBao (Transit) | envelope encryption ของ PII, secret ของ connector และ API
Data | Search | PostgreSQL pg_trgm → OpenSearch + Thai analyzer เมื่อจำเป็น | ค้นหาภาษาไทยที่ไม่มีช่องว่างระหว่างคำ
Integration | Events & webhooks | Transactional outbox + River; ทางเลือก NATS JetStream | ส่ง event (consent.changed, dsar.closed ฯลฯ) แบบไม่สูญหาย, webhook ลงลายเซ็น HMAC
Integration | Notification | SMTP/SES, SMS gateway ไทย, LINE Messaging API | อีเมล SMS LINE และ OTP
Integration | Connectors | Go connector SDK (DB, REST, SaaS) + HRIS / ITSM / SIEM | ค้นหาข้อมูลข้ามระบบ, data discovery, sync ความยินยอม
AI | AI gateway | Go module + LLM ผ่าน API หรือ on-prem (vLLM) + pgvector | ผู้ช่วย DPO, เติมแบบประเมิน, ร่างรายงาน — ปกปิด PII ก่อนส่ง
Ops | Observability | OpenTelemetry + Prometheus + Grafana + Loki + Tempo | metrics, log, trace, alert
Ops | Deployment | Docker + Kubernetes + Helm + GitOps (Argo CD); Docker Compose สำหรับ on-prem ขนาดเล็ก | SaaS บน cloud ที่มี data center ในไทย หรือติดตั้ง on-prem
Ops | CI/CD & security | GitHub Actions / GitLab CI, golangci-lint, gosec, govulncheck, ESLint, Trivy, Syft, cosign | build / test / scan / sign ทุก commit
Ops | Testing | go test + testcontainers-go, Vitest, Playwright, k6, OWASP ZAP | unit, integration, contract, E2E, load, DAST
2) การตัดสินใจทางสถาปัตยกรรม (ADR)
ID | หัวข้อ | ทางเลือกที่เสนอ | ทางเลือกอื่นที่พิจารณา | เหตุผล
ADR-01 | รูปแบบสถาปัตยกรรม | Go modular monolith + worker แยก binary | Microservices ตั้งแต่ต้น | ทีมขนาดกลางและต้องติดตั้ง on-prem ง่าย; แยก service ภายหลังได้ตามขอบเขตโมดูล (เช่น consent-api)
ADR-02 | Frontend | Next.js App Router 2 แอป (admin + portal) ใน monorepo Turborepo + pnpm | SPA (Vite + React) แยกจาก API | SSR/ISR สำหรับหน้า public, BFF เก็บ token ฝั่ง server, ใช้ UI kit และ api-client ร่วมกัน
ADR-03 | สัญญา API | OpenAPI-first: oapi-codegen (Go) + openapi-typescript (TS) | gRPC / Connect, GraphQL | public API และ SDK ต้องเป็น REST อยู่แล้ว; generate type ทั้งสองฝั่ง; ใส่ x-permission ใน spec เพื่อตรวจสิทธิ์อัตโนมัติ
ADR-04 | การเข้าถึงข้อมูล | pgx + sqlc + goose | GORM, ent | SQL ชัดเจน คุม performance และ RLS ได้ และ type-safe
ADR-05 | Multi-tenancy | Shared DB + tenant_id + PostgreSQL RLS; ทางเลือก DB แยกต่อ tenant | schema ต่อ tenant | RLS กันพลาดที่ระดับฐานข้อมูล; ลูกค้าใหญ่/on-prem ใช้ DB แยกด้วยโค้ดเดียวกัน
ADR-06 | Authentication | Keycloak | เขียนเองใน Go, Zitadel, บริการ SaaS (Auth0 / Entra External ID) | SAML/OIDC/LDAP/MFA/brute-force พร้อมใช้ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ติดตั้ง on-prem ได้; ต้องมีทักษะดูแล Keycloak (PoC ใน T13)
ADR-07 | Authorization | เขียนเองใน Go: RBAC + data scope + record rule, cache ใน Valkey | OPA, Casbin, OpenFGA, Cerbos | โมเดลสิทธิ์ผูกกับโครงสร้างองค์กรและโมดูล; เร็วและทดสอบง่าย; พิจารณา OpenFGA ถ้าต้องแชร์ราย record ซับซ้อน
ADR-08 | Job และ workflow | River + state machine ของเราเอง | Temporal, Asynq, Kafka | ใช้ PostgreSQL ที่มีอยู่ enqueue ใน transaction เดียวกับข้อมูล ไม่ต้องเพิ่ม infra; workflow ของงาน PDPA ไม่ซับซ้อนถึงขั้นต้องใช้ Temporal
ADR-09 | เอกสาร PDF / Word | Gotenberg + template HTML/DOCX + ฟอนต์ไทย | ไลบรารี commercial (เช่น UniDoc) | open source และแสดงภาษาไทยถูกต้อง; ตรวจ license ไลบรารี DOCX
ADR-10 | Editor ของประกาศและสัญญา | TipTap (ProseMirror) เก็บเป็น JSON | Lexical, CKEditor | รองรับ custom node สำหรับ clause และ merge field; ตรวจส่วนขยายที่มี license แยก
ADR-11 | Cookie SDK | Vanilla TypeScript ไม่มี framework | React / Preact widget | ต้องเล็กและไม่ชนกับเว็บของลูกค้า
ADR-12 | ค้นหาภาษาไทย | pg_trgm ก่อน, OpenSearch + Thai analyzer เมื่อจำเป็น | Elasticsearch ตั้งแต่ต้น | ลด infra ช่วงแรก; ภาษาไทยไม่มีช่องว่างระหว่างคำจึงต้องใช้ trigram หรือ analyzer เฉพาะ
ADR-13 | Hosting | Kubernetes บน cloud ที่มี data center ในไทย + ชุด on-prem | cloud ต่างประเทศ | จุดต่างจาก OneTrust (ไม่มี region ในไทย) และตอบโจทย์ภาครัฐ / การเงิน
ADR-14 | AI | AI gateway กลาง + human-in-the-loop + ปกปิด PII | เรียก LLM ตรงจากแต่ละโมดูล | คุมความเสี่ยงข้อมูลรั่วและค่าใช้จ่ายในจุดเดียว รองรับ LLM on-prem
3) Epic → Go package / ตารางหลัก / API / หน้าจอ Next.js
Epic | Go package | ตารางหลัก (PostgreSQL) | API prefix | หน้าจอ Next.js | บริการกลางที่ใช้
PLT | internal/platform/{tenant,workflow,forms,docs,files,jobs,events,audit,crypto,notify,report,importer,search,ai} | tenants, workflow_*, form_*, documents, files, river_job, outbox, audit_log | /v1/platform/* | admin: /settings/* | -
IAM | internal/iam | users, roles, role_permissions, role_assignments, scopes, groups, api_clients, guest_tokens | /v1/iam/* | admin: /admin/users, /admin/roles; portal: /auth/* | Keycloak, Valkey, audit
ORG | internal/org | legal_entities, org_units (ltree), external_parties, master_*, calendars | /v1/org/* | admin: /org/* | importer, audit
CON | internal/consent, internal/cookie | purposes, data_elements, purpose_preferences, collection_points, consent_transactions (partition), data_subjects, domains, cookies, scans | /v1/consent/*, /v1/cookie/*, public /p/v1/consent/* | admin: /consent/*, /cookies/*; portal: /preferences, /c/[id]; SDK | forms, events, crypto, notify, scanner
PNG | internal/notice | notices, notice_versions, notice_acks, indirect_collections | /v1/notices/* | admin: /notices/*; portal: /notice/[slug] | docs, workflow, events
ROPA | internal/ropa | processing_activities, data_inventory, assets, recipients, transfers, retention_rules | /v1/ropa/* | admin: /ropa/* | forms, importer, report, events
RTG | internal/ropa/templates | activity_templates, template_versions, template_sets | /v1/ropa/templates/* | admin: /ropa/templates/* | ropa, ai
DFG | internal/dataflow | flow_layouts, flow_snapshots, discovery_scans, discovery_findings | /v1/dataflow/* | admin: /data-flow/* (React Flow) | events, connectors
DSAR | internal/dsar | requests, request_subtasks, verifications, packages, rejections | /v1/dsar/*, public /p/v1/dsar/* | admin: /requests/*; portal: /request, /request/status | workflow, forms, docs, files, connectors
BRE | internal/breach | incidents, incident_assessments, notifications, evidence, playbooks | /v1/breach/*, public /p/v1/breach/* | admin: /incidents/*; portal: /report-incident | workflow, forms, docs, notify
DPO | internal/dpo | dpo_profiles, tasks, advisories, kb_articles | /v1/dpo/* | admin: /dpo/*, /dashboard | workflow, report
DPIA | internal/assessment | assessments, assessment_sections, answers, assessment_risks | /v1/assessments/* | admin: /assessments/*; portal: /guest/assessment/[token] | forms, risk, workflow, docs
RRA | internal/risk | risk_matrices, risk_factors, risks, controls, gap_rules, gap_findings, acceptances | /v1/risk/* | admin: /risk/* | ropa, workflow, report
VEN | internal/vendor | vendors, vendor_tiers, vendor_assessments, certificates, sub_processors | /v1/vendors/* | admin: /vendors/*; portal: /guest/vendor/[token] | forms, risk, guest access
DPA | internal/agreement | agreements (type = DPA), agreement_versions, clauses, signatures, obligations | /v1/agreements/* | admin: /agreements/dpa/* | docs, workflow, e-signature
DSA | internal/agreement | agreements (type = DSA) ใช้ engine เดียวกับ DPA | /v1/agreements/* | admin: /agreements/dsa/* | docs, workflow, dataflow
DPX | internal/governance | courses, attempts, attestations, audits, findings, retention_jobs, regulator_letters, ai_systems | /v1/governance/* | admin: /governance/*; portal: /learn | forms, workflow, ai, connectors
4) โครงสร้าง repository (monorepo)
# | Path | เนื้อหา
1 | apps/admin | Next.js admin portal
2 | apps/portal | Next.js public portal (multi-tenant, custom domain)
3 | packages/ui | Design system: shadcn/ui + Tailwind + Radix
4 | packages/api-client | TypeScript client + TanStack Query hooks ที่ generate จาก OpenAPI
5 | packages/i18n | ข้อความ TH/EN (next-intl)
6 | packages/form-renderer | renderer ของ form engine ใช้ร่วม admin และ portal
7 | packages/cookie-sdk | SDK แบนเนอร์และความยินยอม (vanilla TypeScript)
8 | backend/cmd/{api,worker,scanner,migrate} | Go binaries
9 | backend/internal/<module> | โค้ดแต่ละโมดูล: handler, service, repository (sqlc), events
10 | backend/internal/platform/* | บริการกลาง
11 | api/openapi/*.yaml | สัญญา API (source of truth) + x-permission
12 | deploy/helm, deploy/compose | Helm chart (SaaS / on-prem) และ Docker Compose
13 | infra/ | IaC (OpenTofu / Terraform)
14 | tests/e2e, tests/load | Playwright และ k6

## Risks
ความเสี่ยงของโครงการ (PM)
คะแนน = โอกาส × ผลกระทบ (1-3) ¦ ≥6 สูง, 4 กลาง, ≤3 ต่ำ
ID | ความเสี่ยง | โอกาส (1-3) | ผลกระทบ (1-3) | คะแนน | แนวทางลดความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ
R01 | ขอบเขตใหญ่ (15 โมดูล 243 ฟังก์ชัน + บริการกลาง) เสี่ยง scope creep และ MVP ช้า | 3 | 3 | 9 | ล็อก MVP เฉพาะ P1, change control, backlog ที่ลูกค้า sign-off, ทบทวน scope ทุกสิ้น phase | PM
R02 | ประกาศ สคส. ใหม่หรือการตีความเปลี่ยนระหว่างพัฒนา | 2 | 3 | 6 | แยกเนื้อหากฎหมายเป็น template / config, legal review ทุก phase (T30, T37) | PM / Legal
R03 | หาทีม Go และ Next.js ที่มีประสบการณ์ในไทยได้ยากหรือช้า | 3 | 2 | 6 | จ้าง tech lead ทั้งสองฝั่งก่อน P0, code template และ pair programming, อบรมทีมจาก .NET | PM
R04 | เขียนระบบ Consent เดิม (.NET) ใหม่ด้วย Go แล้ว business rule ตกหล่น | 2 | 3 | 6 | T03 สกัด rule และ test case จาก FSD V3.2, ใช้ test case เดิมเป็น regression, reconcile ข้อมูลหลังย้าย (T26) | SA
R05 | Integration กับระบบลูกค้า (POS, CRM, LINE, SSO) ช้ากว่าแผน | 3 | 2 | 6 | ตกลง API contract ตั้งแต่ P0-P1, ใช้ mock / sandbox, มีผู้รับผิดชอบฝั่งลูกค้า | SA
R06 | ประสิทธิภาพ Consent API และ SDK เมื่อปริมาณธุรกรรมสูง (ค้าปลีก) | 2 | 3 | 6 | load test (T22), cache ใน Valkey + CDN, partition ตาราง, deploy profile consent-api แยก | SA / DevOps
R07 | ระบบเป็นเป้าโจมตีเพราะเก็บ PII จำนวนมาก | 2 | 3 | 6 | field encryption, least privilege, threat model (T14), pentest (T24), hardening (T20) | Security
R08 | Keycloak: ความซับซ้อนของ multi-tenant, theme และการอัปเกรด | 2 | 2 | 4 | PoC ใน T13, ตรึงเวอร์ชัน, runbook อัปเกรด, ทดสอบ SSO ทุก release | SA / DevOps
R09 | การเชื่อม ThaID / NDID ต้องขึ้นทะเบียนและรออนุมัติ | 2 | 2 | 4 | เริ่มประสานใน P0, ระหว่างรอใช้ OTP / SSO องค์กร | PM
R10 | ภาษาไทย: ค้นหา OCR และตรวจจับ PII แม่นยำไม่พอ | 2 | 2 | 4 | PoC (T13), pg_trgm, ให้คนยืนยันผลเสมอ, วัดค่าความแม่นยำก่อนเปิดใช้ | SA
R11 | License ของ open source (MinIO, ไลบรารี DOCX, ส่วนขยาย TipTap, Grafana stack) ไม่เหมาะกับการขาย on-prem | 2 | 2 | 4 | ตรวจ license ใน T04 และเลือกตัวทดแทนที่ license เหมาะสม | SA
R12 | AI ให้คำตอบผิดหรือทำข้อมูลรั่ว และค่าใช้จ่ายบานปลาย | 2 | 2 | 4 | AI gateway ปกปิด PII, human-in-the-loop, โควตาต่อ tenant, ประเมินคุณภาพ (T45) | SA
R13 | ติดตั้ง on-prem หลายสภาพแวดล้อมทำให้ support หนัก | 2 | 2 | 4 | Helm + Compose มาตรฐาน, support matrix, อัปเดตแบบ offline (T41) | DevOps
R14 | คู่แข่ง (OneTrust มีแบรนด์, GPPC ฟรีสำหรับ SME) | 2 | 2 | 4 | เน้นจุดต่าง: DSA/DPA generator, template ไทย, LINE, ThaID, data center ในไทย / on-prem | PM / Business
R15 | ประมาณการคลาดเคลื่อน | 3 | 2 | 6 | re-estimate หลัง sprint 3 จาก velocity จริง, contingency ในชีต Assumptions | PM
R16 | พึ่งพาคนสำคัญ (SA / tech lead) | 2 | 2 | 4 | เอกสาร SAD / ERD / ADR, code review, หมุนเวียนความรับผิดชอบ | PM